## Programmation 25-27_20241016 (hidden)
Programmation des investissements aéroportaires 2025-2027 en milliers de dollars (000$)
[7 empty] | Mise à jour des données | 2024-10-16
[7 empty] | Légende: | [27 empty] | Critères | Critères | Poids | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | TOTAL 25-30 | TOTAL 25-35
[7 empty] | AC | Activités Connexes | [29 empty] | Fonctionnement | [24 empty] | 0 | 0
[7 empty] | TR | Travaux | [28 empty] | Pondération | Activités connexes PR | 8998 |  | 5571 |  | 7171 |  | 8384 |  | 6135 |  | 6709 |  | 2427 |  | 2470 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30826 | 35218
[7 empty] | PR | Programmé | [27 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% | Travaux PR | 33280 |  | 23628 |  | 35110 |  | 15531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50641 | 50641
[7 empty] | PL | Planifié | [27 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% | Sous-Total PR | 42278 |  | 29199 |  | 42281 |  | 23915 |  | 6135 |  | 6709 |  | 2427 |  | 2470 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81467 | 85859
[36 empty] | Respect PC/Avancement | 25% | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 954 |  | 1805 |  | 2492 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5281 | 5281
[36 empty] | Site prioritaire | 25% | Travaux PL | 15 |  | 0 |  | 32265 |  | 45566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77831 | 77831
[36 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% | Sous-Total PL | 15 |  | 0 |  | 33219 |  | 47371 |  | 2492 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83112 | 83112
[36 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL | 42293 |  | 29199 |  | 75500 |  | 71286 |  | 8627 |  | 6739 |  | 2427 |  | 2470 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 164579 | 168971
[38 empty] | Avis de Modifications prévus |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[38 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 29199 |  | 75500 |  | 71286 |  | 8627 |  | 6739 |  | 2427 |  | 2470 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 164579 | 168971
[38 empty] | Balises budgétaire 25-27 |  |  | 61550 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 377500 | 755000
[38 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | 32351 |  | 0 |  | 4214 |  | 66873 |  | 68761 |  | 73073 |  | 73030 |  | 73578 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 212921 | 586029
[38 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | -52.56% |  | 0% |  | -5.581% |  | -88.57% |  | -91.07% |  | -96.79% |  | -96.73% |  | -97.45% |  | -100% |  | -100% |  | -100% |  | -56.4% | -77.62%
Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Priorité DG | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | IND_PROJT_ANNONCE | IND_PC5_TR2025 | IND_PC3_TR2026 | IND_PC1_AC2025 | IEG_Batiment_Moy | IEG_Gravier | IEG_ChausseePavee | IEG_Ponceaux_Moy | IEG_RouteAcces | IEG_SystElectro | IND_Batiment_Moy | IND_ChausseeGravier | IND_ChausseePavee | IND_Ponceaux_Moy | IND_RouteAcces | IND_SystElectro_Moy | IND_Etat_avancement | IND_Site_Prioritaire | IND_Parachèvement | Critère PC Atteint | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR |  | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 7 | 4.3333 | 5 | 5 | 4 | 100 |  | 389 | 4986 | 926 | 19912 | 300 | 16142 | [18 empty] | 42655
I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR |  | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 5 | 5 | [14 empty] | 7 | 2.6667 | 5 | 5 | 0 | 100 |  | 75 | 101 | 83 | 1096 | 15 | 548 | [18 empty] | 1918
M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR |  | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | E | D |  | C |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 7 | 3.3333 | 5 | 5 | 5 | 100 |  | 7 |  | 25 | 1600 | 185 | 5471 | [18 empty] | 7288
M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR |  | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-07 | 5 | 5 | [14 empty] | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 100 |  | 269 |  | 27 | 1020 | 245 | 8040 | [18 empty] | 9601
G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR |  | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | 1 | [15 empty] | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 100 |  | 5398 | 28152 | 429 |  | 49 | 67 | 30 | [17 empty] | 34125
G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR |  | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2024-12-15 | 2025-04-15 | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  | E | E |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 3 | 3 |  | 5 | 5 | 90 |  | 117 |  | 246 |  | 230 | 4842 | 130 | 4842 | [16 empty] | 10407
M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | RT | 1 | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 3. Conception | 2024-03-19 |  | 2024-12-01 | 1 | 5 |  | 5 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 3 | 3.6667 |  | 5 | 5 | 73.3333 |  | 6 |  | 60 |  | 54 | 610 | [18 empty] | 730
M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PL | PL | 1 | Nunavik | 154230987 | Remplacement des ponceaux sous la piste | Salluit | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-04-09 | 2024-08-10 | 2024-11-15 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | E | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | 4 |  | 5 | 5 | 75 | [5 empty] | 22 |  | 300 | 6704 | [16 empty] | 7026
I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR |  | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 5 | 1 | 5 | 5 | [12 empty] | 5 | 4.3333 |  | 5 | 0 | 71.6667 |  | 61 | [5 empty] | 370 | 4948 | [16 empty] | 5379
I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 3. Conception | 2023-06-02 | 2024-11-30 | 2025-04-15 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | D | [5 empty] | 4 |  |  | 3 | 3.6667 |  | 5 | 4 | 68.3333 |  | 12 |  | 255 |  | 144 | 3159 | 43 | 2781 | [16 empty] | 6394
I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | 1 | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 5. Plans et devis | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 1 | 5 | 5 | 5 |  | D |  | D |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 3 |  | 5 | 4 | 65 |  | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | [18 empty] | 12243
G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 | 1 | 5 |  | 5 | [12 empty] | 3 | 3 |  | 5 | 0 | 45 | [5 empty] | 10 | 39 | [18 empty] | 49
M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Installation d'un bloc sanitaire à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2025 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | E | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 3 |  | 0 | 5 | 45 | [6 empty] | 300 | [18 empty] | 300
G | Bonif | Barrière/Clôture |  | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 4.3333 |  | 0 | 0 | 26.6667 | [6 empty] | 100 | [18 empty] | 100
I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL |  | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | D |  | E |  |  | C | 4 |  | 5 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 5 | 60 |  | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 630 |  | 225 |  | 225 |  | 225 | [11 empty] | 2874
G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL |  | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 5 | 60 |  | 9 |  | 180 |  | 503 |  | 553 |  | 1185 |  | 1602 | [13 empty] | 4032
I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL |  | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | D | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 3 | 3.6667 |  | 3 | 4 | 58.3333 |  | 497 | 8 | 557 |  | 443 |  | 346 |  | 1338 |  | 2195 | [13 empty] | 5384
I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL |  | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | E |  | D |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 3 | 2.6667 |  | 3 | 5 | 58.3333 |  | 337 |  | 1201 |  | 1230 |  | 1600 |  | 1600 |  | 800 |  | 800 |  | 525 | [9 empty] | 8093
M | MA | Chaussée |  | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2.9394 |  | 0 | 0 | 19.697 | [6 empty] | 300 | [18 empty] | 300
I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PL | 1 | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 3. Conception | 2023-06-28 | 2024-12-15 | 2025-10-10 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | D |  | D |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  | 5 | 4 | 65 |  | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 855 | 11074 | [16 empty] | 12015
G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT |  | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2026-04-15 | 2027-02-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | E | D |  | D |  |  | 5 | 4 |  | 4 | 1 | 4.3333 |  | 1 | 5 | 56.6667 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 170 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [11 empty] | 480
I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | 1 | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 5. Plans et devis | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-10-18 | 1 | 5 | 5 | 5 |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | 2.3333 |  | 5 | 4 | 61.6667 |  | 218 | 3 | 82 |  | 641 | 11754 | [18 empty] | 12698
I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | 1 | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-09-15 | 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 3.3333 |  | 1 | 5 | 51.6667 | [5 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | [15 empty] | 340
I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | 1 | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvements et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | E | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.3333 |  | 1 | 5 | 51.6667 | [5 empty] | 75 |  | 300 |  | 475 | [15 empty] | 850
I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL |  | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 3.3333 |  | 1 | 5 | 51.6667 |  | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 |  | 395 |  | 395 | [7 empty] | 2211
G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL |  | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2025-10-30 | 2027-08-26 | 1 | 1 | 1 | 5 | D | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 3 | 2.3333 |  | 3 | 4 | 51.6667 |  | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 |  | 1077 | [7 empty] | 4077
I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PL | 1 | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 2024-11-28 | 2025-07-02 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | B | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 2 | 60 |  | 69 |  | 303 |  | 130 |  | 853 | 16557 | [16 empty] | 17912
G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | RT | 1 | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Installation d’une clôture, correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Ba | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 3. Conception | 2023-10-19 | 2024-12-15 | 2025-10-15 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | C |  | C |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 1.3333 |  | 5 | 3 | 51.6667 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 6584 | [16 empty] | 6704
M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL |  | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | E | E |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 5 | 50 |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | [13 empty] | 558
I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL |  | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 3 |  | 1 | 5 | 50 |  | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 |  | 350 | [7 empty] | 1521
G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-31 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 3.6667 |  | 1 | 4 | 48.3333 | [5 empty] | 100 |  | 150 |  | 500 | [15 empty] | 750
I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | 1 | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1 | 3.3333 |  | 1 | 4 | 46.6667 | [5 empty] | 100 |  | 200 |  | 475 | [15 empty] | 775
I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR |  | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 3. Conception | 2023-05-16 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 1 | 1 | 1 | 5 | E |  |  |  |  | C | 5 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2.3333 |  | 3 | 5 | 56.6667 |  | 337 | 41 | 349 |  | 340 |  | 1377 | 5741 | [16 empty] | 8185
M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2024-11-01 |  | 2025-12-15 | 1 |  |  | 5 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 4.3333 |  | 1 | 5 | 56.6667 | [5 empty] | 150 |  | 150 | 650 | [16 empty] | 950
I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Amélioration du contrôle des accès, remplacement balisage lumineux et travaux divers à l'aéroport et héliport La Tabatiè | Z_Plusieurs sites | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | D | [5 empty] | 4 | 1 | 1.8333 |  | 1 | 4 | 39.1667 | [5 empty] | 50 |  | 100 |  | 200 | [15 empty] | 350
M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | D | [5 empty] | 4 | 1 | 1.6667 |  | 1 | 4 | 38.3333 | [5 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 | [15 empty] | 350
I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL |  | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Réfection de l'aérogare à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2024-10-30 | 2026-06-15 | 2027-10-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | C | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | 2.3333 |  | 1 | 3 | 36.6667 | [5 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 150 | [9 empty] | 400
I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | RT | 1 | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 5. Plans et devis | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2024-11-15 | 1 | 5 | 5 | 5 | [12 empty] | 5 | 4 |  | 5 | 0 | 50 |  | 6 |  | 11 |  | 200 | 4422 | 69 | 216 | [16 empty] | 4924
I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 1 | 1 |  | 5 | [12 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 35 | [5 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | [13 empty] | 89
I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL |  | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 4 |  | 1 | 0 | 30 |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | 1 | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 2026-03-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 3.1667 |  | 1 | 5 | 50.8333 | [5 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | [15 empty] | 320
M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT |  | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 3 |  | 1 | 0 | 25 |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | [15 empty] | 887
M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | RT | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-11-15 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | [12 empty] | 1 | 3 |  | 1 | 0 | 25 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 400 | [15 empty] | 600
G | Bonif | Autre | Julie/Valérie | PR | RT |  | Nord-Sud | 154190529 | Installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 3. Conception | 2022-03-03 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | [12 empty] | 3 | 3.25 |  | 3 | 0 | 36.25 |  | 180 |  | 102 |  | 283 |  | 53 |  | 106 |  | 106 |  | 159 |  | 100 |  | 100 | [7 empty] | 1189
M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT |  | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1.6667 |  | 1 | 0 | 18.3333 |  |  |  | 10 |  | 141 |  | 50 | [17 empty] | 201
I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | 1 | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | [12 empty] | 1 | 1.3333 |  | 1 | 0 | 16.6667 | [5 empty] | 75 |  | 150 | 1000 | [16 empty] | 1225
[8 empty] | 46 | [30 empty] | 8998 | 33295 | 5571 | 23628 | 8125 | 67375 | 10189 | 61097 | 8627 | 0 | 6739 | 0 | 2427 | 0 | 2470 | 0 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240463

## ProgProp25-27_2024-11-13 (hidden)
Suivi de la Programmation proposée des investissements aéroportaires 25-27 en milliers de dollars (000$)
Mise à jour des données: 2024-11-13
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  | 2025 Trimestre précédent |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  |  | 2026 Actuel |  | 2026 Trimestre précédent |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [5 empty] | Fonctionnement |  |  | 27 |  | 300 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 9305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 | 9605
[9 empty] | TR | Travaux | [5 empty] | Activités connexes PR | 8998 |  | 5380 |  | 7761 |  | 7171 |  | 590 |  |  |  | 9382 |  | 8384 |  | 998 |  |  | 6851 |  | 6765 |  | 2430 |  | 2320 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17143 | 37331
[9 empty] | PR | Programmé | [5 empty] | Travaux PR | 33280 |  | 32420 |  | 17854 |  | 35110 |  | -17256 |  |  |  | 20373 |  | 15531 |  | 4842 |  |  | 9060 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38227 | 47287
[9 empty] | PL | Planifié | [5 empty] | Sous-Total PR | 42278 |  | 37800 |  | 25615 |  | 42281 |  | -16666 |  |  |  | 29755 |  | 23915 |  | 5840 |  |  | 15911 |  | 6765 |  | 2430 |  | 2320 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55370 | 84618
[10 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [5 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 1299 |  | 954 |  | 345 |  |  |  | 1410 |  | 1805 |  | -395 |  |  | 2492 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2709 | 5231
[10 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [5 empty] | Travaux PL | 15 |  | 0 |  | 37503 |  | 32265 |  | 5238 |  |  |  | 41026 |  | 45566 |  | -4540 |  |  | 91655 |  | 45411 |  | 35416 |  | 34124 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78529 | 326254
[16 empty] | Sous-Total PL | 15 |  | 0 |  | 38802 |  | 33219 |  | 5583 |  |  |  | 42436 |  | 47371 |  | -4935 |  |  | 94147 |  | 45441 |  | 35416 |  | 34124 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81238 | 331485
[16 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 42293 |  | 37800 |  | 64417 |  | 75500 |  | -11083 |  |  |  | 72191 |  | 71286 |  | 905 |  |  | 100753 |  | 52206 |  | 37846 |  | 36444 |  | 42941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 136608 | 406798
[16 empty] | Avis de Modifications prévus | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[16 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 37800 |  | 64417 |  | 75500 | [5 empty] | 72191 |  | 71286 |  |  |  |  | 100753 |  | 52206 |  | 37846 |  | 36444 |  | 42941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 136608 | 406798
[16 empty] | Balises budgétaire 25-27 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 | [5 empty] | 75500 |  | 75500 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 151000 | 755000
[16 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | 11083 |  | 0 | [5 empty] | 3309 |  | 4214 |  |  |  |  | -25253 |  | 23294 |  | 37654 |  | 39056 |  | 32559 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 14392 | 348202
[16 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | -14.68% |  | 0% | [5 empty] | -4.383% |  | 5.581% |  |  |  |  | -33.45% |  | 30.85% |  | 49.87% |  | 51.73% |  | 43.12% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | -9.531% | -46.12%
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2025 Trimestre précédent | TR 2025 Trimestre précédent | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | État travaux 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2026 Trimestre précédent | TR 2026 Trimestre précédent | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
Immobilisation | 4 | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | RT | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 5. Plans et devis | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2024-11-15 | 6 |  | 11 |  | 200 | 4422 | 200 | 4422 | 0 | 0 | 0 |  | 69 | 216 | 69 | 216 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4924
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 370 | 4948 | 370 | 4948 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 5379
Immobilisation | 4 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100
Immobilisation | 6 | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 3. Conception | 2023-06-28 | 2025-01-15 | 2025-10-10 | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 855 | 11074 | 855 | 11074 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12015
Immobilisation | 10 | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 3. Conception | 2023-06-02 | 2025-01-31 | 2025-04-15 | 12 |  | 255 |  | 300 |  | 144 | 3159 | 156 | -3159 | -3003 | Report | 43 | 5940 | 43 | 2781 | 0 | 3159 | 3159 | [16 empty] | 6550
Immobilisation | 1 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 3. Conception | 2023-10-19 | 2025-01-31 | 2025-10-15 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 254 | 4584 | 100 | 6584 | 154 | -2000 | -1846 | [16 empty] | 4858
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 3. Conception | 2023-05-16 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 337 | 41 | 349 |  | 340 |  | 340 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1377 | 5741 | 1377 | 5741 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 8185
Immobilisation | 2 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 2025-03-15 | 2025-07-02 | 69 |  | 303 |  | 130 |  | 130 |  | 0 | 0 | 0 |  | 853 | 16557 | 853 | 16557 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17912
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-03-15 | 2025-07-15 | 117 |  | 159 |  | 105 |  | 230 | 4842 | -125 | -4842 | -4967 | Report | 342 | 9684 | 130 | 4842 | 212 | 4842 | 5054 | [16 empty] | 10407
Immobilisation | 8 | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Installation d'un bloc sanitaire à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
Fonctionnement | 9 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 83 | 1096 | 15 | 548 | 15 | 548 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1918
Immobilisation | 6 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 |  | 2025-08-15 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 650 | 150 | 650 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 950
Immobilisation | 3 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 |  |  |  |  | 10 | 39 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 49
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 497 | 8 | 557 |  | 443 |  | 443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 346 |  | 346 |  | 0 | 0 | 0 | 1338 | 15737 | 2195 | 4000 | [12 empty] | 25121
Immobilisation | 5 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 1415 |  | 2030 | [12 empty] | 3765
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 822 | 28833 | 350 | 11768 | 300 | 16142 | 50 | -4374 | -4324 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 47148
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 25 | 1600 | 185 | 5471 | 185 | 5471 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 7288
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | 5398 | 28152 | 429 | 891 | 399 | 67 | 49 | 67 | 350 | 0 | 350 |  | 60 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30 | [16 empty] | 35396
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 277 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 127 |  | 127 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 630 |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 225 | 9000 | [10 empty] | 19049
Immobilisation | 7 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 6. En attente publication AO | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | 580 | 11581 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12243
Immobilisation | 1 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 5. Plans et devis | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-10-18 | 218 | 3 | 82 |  | 603 | 14787 | 641 | 11754 | -38 | 3033 | 2995 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 15693
Immobilisation | 3 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 |  | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 |  | 75 |  | -55 | 0 | -55 |  | 55 | 543 | 150 | 1000 | -95 | -457 | -552 | [16 empty] | 618
Immobilisation | 7 | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 5. Plans et devis | 2024-04-09 | 2024-08-10 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 322 | 1000 | 22 |  | 300 | 1000 | 1300 | Devancé |  |  | 300 | 6704 | -300 | -6704 | -7004 | [16 empty] | 1322
Fonctionnement |  | M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-07 | 269 |  | 27 |  |  |  | 245 | 8040 | -245 | -8040 | -8285 | Retrait |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 245 | 9060 | [14 empty] | 9601
Immobilisation | 1 | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 3. Conception | 2024-03-19 |  | 2024-12-01 | 6 |  | 60 |  | 54 | 610 | 54 | 610 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 730
Immobilisation | 2 | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 100 | 4000 |  |  | 100 | 4000 | 4100 | Ajout |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4100
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 196 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 255 |  | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
Immobilisation | 3 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-11-15 | 2025-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 7500 | [14 empty] | 8100
Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-08-15 | 2025-10-15 |  |  | 10 |  | 167 |  | 141 |  | 26 | 0 | 26 |  | 227 |  | 50 |  | 177 | 0 | 177 |  | 1595 | [14 empty] | 1999
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2026-04-15 | 2027-02-15 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 170 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 12180 | 100 | 7570 | 100 | 10250 | [10 empty] | 30480
Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Julie/Valérie | PR | RT | Nord-Sud | 154190529 | Installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2022-03-03 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 180 |  | 102 |  | 283 | 364 | 283 |  | 0 | 364 | 364 | Ajout | 53 | 1462 | 53 |  | 0 | 1462 | 1462 | 159 | 2986 | 212 | 4571 | 212 | 4666 | 100 | 4762 | [8 empty] | 20112
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2025-10-30 | 2027-08-26 | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 288 |  | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1077 | 12800 | [6 empty] | 21239
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 9 |  | 180 |  | 503 |  | 503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 553 |  | 553 |  | 0 | 0 | 0 | 1185 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
Immobilisation | 8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvements et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 300 |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 475 | 14500 | [14 empty] | 15350
Immobilisation | 11 | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Amélioration du contrôle des accès, remplacement balisage lumineux et travaux divers à l'aéroport et héliport La Tabatiè | Z_Plusieurs sites | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation | 2 | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-31 | 2025-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 7500 | [14 empty] | 8250
Immobilisation | 4 | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation | 5 | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-09-15 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | 9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-12-31 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 210 |  | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 395 | 18319 | [6 empty] | 24530
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 350 | 10000 | [6 empty] | 16521
Immobilisation | 12 | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 337 |  | 1201 |  | 1230 |  | 1230 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1600 |  | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |  | 800 | 7500 | 800 | 9500 | 525 | 18000 | [8 empty] | 43093
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 466 |  | 50 |  | 416 | 0 | 416 |  | 475 |  | 50 |  | 425 | 0 | 425 | 468 | 1461 | [14 empty] | 2870
| 25 | [7 empty] | 47 | [7 empty] | 8998 | 33295 | 5380 | 32420 | 9060 | 55357 | 8125 | 67375 | 935 | -12018 | -11083 |  | 10792 | 61399 | 10189 | 61097 | 603 | 302 | 905 | 9343 | 100715 | 6795 | 45411 | 2430 | 35416 | 2320 | 34124 | 1822 | 41119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496196

## Planification 25-35_2024-12-18 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[6 empty] | Légende: | [16 empty] | Critères | Poids |  | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  | TOTAL 25-30 | TOTAL 25-35
[6 empty] | AC | Activités Connexes | [18 empty] | Fonctionnement |  |  | 1047 | [22 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TR | Travaux | [16 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 23914 |  | 8994 |  | 7171 |  | 8384 |  | 6135 |  | 6709 |  | 2427 |  | 2470 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30826 | 35218
[6 empty] | PR | Programmé | [15 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 149199 |  | 66863 |  | 35110 |  | 15531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 50641 | 50641
[6 empty] | PL | Planifié | [15 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 173113 |  | 75857 |  | 42281 |  | 23915 |  | 6135 |  | 6709 |  | 2427 |  | 2470 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 81467 | 85859
[23 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 1299 |  | 2810 |  | 5272 |  | 6750 |  | 6270 |  | 6150 |  | 4775 |  | 7275 |  | 3500 |  | 3700 |  |  | 22401 | 47801
[23 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 3593 |  | 0 |  | 37503 |  | 41416 |  | 91905 |  | 90911 |  | 93416 |  | 88624 |  | 92119 |  | 93600 |  | 96700 |  | 105400 |  |  | 355151 | 831594
[23 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 3593 |  | 0 |  | 38802 |  | 44226 |  | 97177 |  | 97661 |  | 99686 |  | 94774 |  | 96894 |  | 100875 |  | 100200 |  | 109100 |  |  | 377552 | 879395
[23 empty] | Poids Total | 100% |  | Total PR+PL | 176706 |  | 75857 |  | 81083 |  | 68141 |  | 103312 |  | 104370 |  | 102113 |  | 97244 |  | 98816 |  | 100875 |  | 100200 |  | 109100 |  |  | 459019 | 965254
[26 empty] | Avis de Modifications prévus |  |  | 8614 |  | -16666 |  | 5840 |  | 663 |  | -50 |  | -50 |  | -50 |  | -50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[26 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 84471 |  | 64417 |  | 73981 |  | 103975 |  | 104320 |  | 102063 |  | 97194 |  | 98766 |  | 100875 |  | 100200 |  | 109100 |  |  | 459019 | 965254
[26 empty] | Balises budgétaire 25-27 |  |  | 61550 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  |  | 377500 | 755000
[26 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | -22921 |  | 11083 |  | 1519 |  | -28475 |  | -28820 |  | -26563 |  | -21694 |  | -23266 |  | -25375 |  | -24700 |  | -33600 |  |  | -81519 | -210254
[26 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | 37.24% |  | -14.68% |  | 2.012% |  | -37.72% |  | -38.17% |  | -35.18% |  | -28.73% |  | -30.82% |  | -33.61% |  | -32.72% |  | -44.5% |  |  | 21.59% | 27.85%
NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | IND_PROJT_ANNONCE | IND_PC5_TR2025 | IND_PC3_TR2026 | IND_PC1_AC2025 | IND_Etat_avancement | Critère PC Atteint | Site prioritaire | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | IND_Parachèvement | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
| I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 5 | 5 |  |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 75 | 101 | 83 | 1096 | 15 | 548 | [18 empty] | 1918
| I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 389 | 4986 | 926 | 19912 | 300 | 16142 | [18 empty] | 42655
| M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 87 | 304 | 40 | 918 | [20 empty] | 1349
| M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2024 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | 5 | 5 |  |  | 6 | 5 | 4 | 0 | 100 | 5 |  | 269 |  | 27 | 1020 | 245 | 8040 | [18 empty] | 9601
| M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 |  | 25 | 1600 | 185 | 5471 | [18 empty] | 7288
| I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2024 | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | 5 | 5 |  | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 37 |  | 18 | 288 | [20 empty] | 343
| I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 594 | 3359 | 327 | 3179 | [20 empty] | 7459
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 432 | 3057 | 260 | 306 | [20 empty] | 4055
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 128 | 2061 | 88 | 169 | [20 empty] | 2446
| I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2024 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 257 | 2407 | 518 | 8136 | [20 empty] | 11318
| I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq | 2024 | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 16 |  | 14 | 1900 | [20 empty] | 1930
| I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 123 |  | 259 | 10778 | [20 empty] | 11160
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2024 | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 80 | 347 | 36 | 235 | [20 empty] | 698
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2024 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | 1 | 5 |  |  | 6 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  | 36 |  | 4 | [20 empty] | 40
| I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2024 | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 14 | 2970 |  | 25 | [20 empty] | 3009
| I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2024 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 262 | 16 | 448 | 6487 | [20 empty] | 7213
| I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | 1 | 5 |  |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 84 | 819 | 3 | 9 | [20 empty] | 915
| I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 183 | 33 | 459 | 6249 | [20 empty] | 6924
| I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2024 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 448 | 5849 | 371 | 3585 | [20 empty] | 10253
| M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 603 | 10120 | 73 | 150 | [20 empty] | 10946
| M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites | 2024 | 6. En attente publication AO |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 6 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  |  |  | 311 | [20 empty] | 311
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 569 | 2223 | 48 | 50 | [20 empty] | 2890
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 2024 | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 50 |  |  | 2582 | 17091 | 35 | 96 | [20 empty] | 19804
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  | 151 |  | 41 | [20 empty] | 192
| M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 173 | 7850 | 22 | 173 | [20 empty] | 8218
1 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 5. Plans et devis | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-10-18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 218 | 3 | 82 |  | 641 | 14787 | [18 empty] | 15731
7 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 6. En attente publication AO | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | [18 empty] | 12243
4 | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | RT | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 5. Plans et devis | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 |  | 11 |  | 200 | 4422 | 69 | 216 | [16 empty] | 4924
7 | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 5. Plans et devis | 2024-04-09 | 2024-08-10 | 2024-11-15 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 322 | 1000 | [18 empty] | 1322
2 | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 | 4000 | [18 empty] | 4100
1 | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 3. Conception | 2024-03-19 |  | 2024-12-01 | 1 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 |  | 60 |  | 54 | 610 | [18 empty] | 730
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 5398 | 28152 | 429 |  | 49 | 67 | 30 | [17 empty] | 34125
| I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 61 | [5 empty] | 370 | 4948 | [16 empty] | 5379
6 | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 3. Conception | 2023-06-28 | 2025-01-15 | 2025-10-10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 855 | 11074 | [16 empty] | 12015
10 | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 3. Conception | 2023-06-02 | 2025-01-30 | 2025-04-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 12 |  | 255 |  | 144 |  | 43 | 5940 | [16 empty] | 6394
1 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 3. Conception | 2023-10-19 | 2025-01-31 | 2025-10-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 4584 | [16 empty] | 4704
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 3. Conception | 2023-05-16 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 337 | 41 | 349 |  | 340 |  | 1377 | 5741 | [16 empty] | 8185
2 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 2025-03-15 | 2025-07-02 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 69 |  | 303 |  | 130 |  | 853 | 16557 | [16 empty] | 17912
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | 1 | 5 |  |  | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  |  | 5 | 146 | [20 empty] | 151
| G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-03-15 | 2025-07-15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 117 |  | 246 |  | 230 | 4842 | 130 | 4842 | [16 empty] | 10407
8 | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Installation d'un bloc sanitaire à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 300 | [18 empty] | 300
3 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [16 empty] | 618
6 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 |  | 2025-08-15 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 150 |  | 150 | 650 | [16 empty] | 950
3 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 | 1 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 10 | 39 | [18 empty] | 49
9 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 300 | [18 empty] | 300
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 630 |  | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 225 | 9000 | [10 empty] | 19049
4 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 100 | [18 empty] | 100
| M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 100 | [16 empty] | 100
| M | MA | Syst. Approv. et Drainage | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240496 | Réaménagement des fossés à l'aéroport de Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 40 | [16 empty] | 40
| G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 9 |  | 180 |  | 503 |  | 553 |  | 1185 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
| I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 497 | 8 | 557 |  | 443 |  | 346 |  | 1338 | 15737 | 2195 | 4000 | [12 empty] | 25121
| I | MA | Route d'accès | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240499 | Pavage du chemin d'accès menant aux terrains locatifs à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 250 | [16 empty] | 250
| G | Bonif | Autre | Julie/Valérie | PR | RT | Nord-Sud | 154190529 | Installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2022-03-03 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | 5 | #N/A |  |  | 180 |  | 102 |  | 283 | 364 | 53 | 1462 | 106 | 2986 | 106 | 4571 | 159 | 4666 | 100 | 4762 | 100 | [7 empty] | 20000
5 | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-09-15 | 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
| M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 10 |  | 141 |  | 50 |  |  | 1595 | [14 empty] | 1796
8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvements et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 75 |  | 300 |  | 475 | 14500 | [14 empty] | 15350
11 | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Amélioration du contrôle des accès, remplacement balisage lumineux et travaux divers à l'aéroport et héliport La Tabatiè | Z_Plusieurs sites | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 50 |  | 100 |  | 200 | 2000 | [14 empty] | 2350
| M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | 5 | #N/A |  |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
2 | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-31 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 150 |  | 500 | 7500 | [14 empty] | 8250
4 | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 5 | 43.3333 | [6 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 200 |  | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
3 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | 5 | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 400 | 7500 | [14 empty] | 8100
| M | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [14 empty] | 350
| G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2026-04-15 | 2027-02-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 170 |  | 100 | 12180 | 100 | 7570 | 100 | 10250 | [10 empty] | 30480
5 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-03-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 1415 |  | 2030 | [12 empty] | 3765
| I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 | 1461 | 50 |  | 50 |  | 150 | [9 empty] | 1861
| I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 250 |  | 300 |  | 500 | 4000 | 800 | 15000 | [10 empty] | 20850
12 | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 1 | 1 |  | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
| M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
| I | MA | Bâtiment |  | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès dans l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | [8 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [12 empty] | 4850
| I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 337 |  | 1201 |  | 1230 |  | 1600 |  | 1600 |  | 800 | 7500 | 800 | 9500 | 525 | 18000 | [8 empty] | 43093
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 100 |  | 200 | 2000 | [12 empty] | 2300
| I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [12 empty] | 17200
| I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 150 |  | 150 | 1000 | [12 empty] | 1300
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 150 |  | 250 |  | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [12 empty] | 8795
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 395 | 18319 | [6 empty] | 24530
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-29 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 150 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 2500 | 850 | 13000 | [8 empty] | 17400
| I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
| M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [10 empty] | 3400
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux | Salluit | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2026-08-15 | 2027-07-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 300 |  | 500 | 5000 | [10 empty] | 5800
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 | [10 empty] | 8050
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste et du balisage lumineux à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 10900
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de piste à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 100 |  | 250 | 5000 | [10 empty] | 5350
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
| M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Réfection du pavage de la Rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 50 |  | 100 | 1000 | [10 empty] | 1150
| I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [10 empty] | 3550
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 350 | 10000 | [6 empty] | 16521
| G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2025-10-30 | 2027-08-26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1077 | 12800 | [6 empty] | 21239
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | [8 empty] | 5400
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 | 23700
| M | MA | Bâtiment |  | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 200 |  | 250 |  | 400 | 4500 | 400 | 14000 | [6 empty] | 19750
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 | [8 empty] | 8050
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | [8 empty] | 5400
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Travaux divers à l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [8 empty] | 2550
| G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une voie de circulation et d’un système de captation des contaminants | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 250 |  | 250 |  | 500 | 2500 | 500 | 7500 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 17000
| G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240510 | Agrandissement de l’aire de trafic et ajout d’un système de captation des contaminants à Puvirnituq | Puvirnituq | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 10000 | 500 | 10000 | 500 | 15000 |  |  |  |  | 37500
| I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 250 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 4700 | 500 | 3500 | 500 | 5700 | 500 | 5000 | 21300
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [6 empty] | 5300
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 | [6 empty] | 7600
| M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [6 empty] | 3400
| G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une voie de circulation et d’un système de captation des contaminants Kuu | Kuujjuarapik | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 4000 | 500 | 24000 | 500 | 9000 | 39500
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 |  |  |  |  | 8050
| M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [18 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [18 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 |  |  |  |  | 12900
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240508 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 375 |  | 375 |  | 500 | 5000 | 500 | 12000 | 500 | 59000 | 78250
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240507 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Kujjuarapik | Kuujjuarapik | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [18 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 45000 |  |  | 46500
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220339 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 100 |  | 250 | 5000 |  |  | 5350
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 | 8200
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [22 empty] | 100 |  | 500 | 8000 | 8600
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
| M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 334 | 5521 | 52 | [21 empty] | 5907
| I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 640 | 6783 | 20 | [21 empty] | 7443
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2779 | 15336 | 119 | [21 empty] | 18234
| M | MA | Chaussée |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 676 | 7943 | 41 | [21 empty] | 8660
| M | MA | Chaussée |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 468 | 4580 | 8 | [21 empty] | 5056
| I | MA | Syst. Électro. |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 186 | 3019 | 9 | [21 empty] | 3214
| I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 595 | 3578 | 1 | [21 empty] | 4174
| G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2099 | 8991 | 122 | [21 empty] | 11212
| I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 467 | 5053 | 27 | [21 empty] | 5547
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 |  |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
3 | [7 empty] | 12 | [18 empty] | 1833 | 8882 | 2101 | 5979 | 1678 | 1212 | 1863 | 1462 | 2016 | 6401 | 1006 | 14101 | 1134 | 15666 | 625 | 22762 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88821

## ProgProp25-27_2024-01-17 (hidden)
Suivi de la Programmation proposée des investissements aéroportaires 25-27 en milliers de dollars (000$)
Mise à jour des données: 2024-01-17
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  | 2025 Trimestre précédent |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  | 2026 Actuel |  | 2026 Trimestre précédent |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [5 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [5 empty] | Activités connexes PR | 8729 |  | 4926 |  | 7666 |  | 6926 |  | 740 |  |  | 9051 |  | 8384 |  | 667 |  |  | 6553 |  | 6659 |  | 2377 |  | 2320 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16717 | 36548
[9 empty] | PR | Programmé | [5 empty] | Travaux PR | 33280 |  | 32420 |  | 17854 |  | 27070 |  | -9216 |  |  | 20373 |  | 15531 |  | 4842 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38227 | 38227
[9 empty] | PL | Planifié | [5 empty] | Sous-Total PR | 42009 |  | 37346 |  | 25520 |  | 33996 |  | -8476 |  |  | 29424 |  | 23915 |  | 5509 |  |  | 6553 |  | 6659 |  | 2377 |  | 2320 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54944 | 74775
[10 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [5 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 10 |  | 1309 |  | 954 |  | 355 |  |  | 1406 |  | 1805 |  | -399 |  |  | 2693 |  | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2715 | 5579
[10 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [5 empty] | Travaux PL | 15 |  | 0 |  | 37503 |  | 32265 |  | 5238 |  |  | 39656 |  | 45566 |  | -5910 |  |  | 92331 |  | 50435 |  | 37177 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77159 | 327583
[16 empty] | Sous-Total PL | 15 |  | 10 |  | 38812 |  | 33219 |  | 5593 |  |  | 41062 |  | 47371 |  | -6309 |  |  | 95024 |  | 50606 |  | 37177 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79874 | 333162
[16 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 42024 |  | 37356 |  | 64332 |  | 67215 |  | -2883 |  |  | 70486 |  | 71286 |  | -800 |  |  | 101577 |  | 57265 |  | 39554 |  | 31682 |  | 43041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 134818 | 407937
[16 empty] | Avis de Modifications prévus |  |  |  |  | -93 | [6 empty] | -44 |  | 0 |  |  |  |  | 257 |  | 43 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -137 | 163
[16 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 37356 |  | 64239 |  | 67215 |  |  |  |  | 70442 |  | 71286 |  |  |  |  | 101834 |  | 57308 |  | 39554 |  | 31682 |  | 43041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 134681 | 408100
[16 empty] | Balises budgétaire 25-27 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 151000 | 755000
[16 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | 11261 |  | 8285 |  |  |  |  | 5058 |  | 4214 |  |  |  |  | -26334 |  | 18192 |  | 35946 |  | 43818 |  | 32459 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 16319 | 346900
[16 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | -14.92% |  | -10.97% |  |  |  |  | -6.699% |  | 5.581% |  |  |  |  | -34.88% |  | 24.1% |  | 47.61% |  | 58.04% |  | 42.99% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | -10.81% | -45.95%
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2025 Trimestre précédent | TR 2025 Trimestre précédent | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | AC 2026 | TR 2026 | AC 2026 Trimestre précédent | TR 2026 Trimestre précédent | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 729 | 28833 | 399 | 11768 | 300 | 16142 | 99 | -4374 | -4275 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 47104
Immobilisation | 10 | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 3. Conception | 2023-06-02 | 2025-01-08 | 2025-04-15 | 12 |  | 255 |  | 144 |  | 144 | 3159 | 0 | -3159 | -3159 | 43 | 4521 | 43 | 2781 | 0 | 1740 | 1740 |  | 4182 | [14 empty] | 9157
Immobilisation | 6 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 |  | 2025-08-15 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 650 | 150 | 650 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 950
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 3. Conception | 2023-05-16 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 337 | 41 | 349 |  | 340 |  | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 1377 | 5741 | 1377 | 5741 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 8185
Immobilisation | 8 | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Installation d'un bloc sanitaire à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
Immobilisation | 1 | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 3. Conception | 2024-03-19 |  | 2024-12-01 | 6 |  | 60 |  | 54 | 610 | 54 | 610 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 730
Fonctionnement | 9 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
Immobilisation | 1 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 3. Conception | 2023-10-19 | 2025-02-07 | 2025-10-15 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 4584 | 100 | 6584 | 0 | -2000 | -2000 | [16 empty] | 4704
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 497 | 8 | 557 |  | 443 |  | 443 |  | 0 | 0 | 0 | 346 |  | 346 |  | 0 | 0 | 0 | 1338 | 15737 | 2195 | 4000 | [12 empty] | 25121
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 370 | 4948 | 370 | 4948 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 5379
Immobilisation | 4 | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | RT | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 5. Plans et devis | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-15 | 6 |  | 11 |  | 200 | 4422 | 200 | 4422 | 0 | 0 | 0 | 69 | 216 | 69 | 216 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4924
Immobilisation | 5 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100
Immobilisation | 6 | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 3. Conception | 2023-06-28 | 2025-01-15 | 2025-10-10 | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 855 | 11074 | 855 | 11074 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12015
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 835 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 225 | 9000 | [10 empty] | 19049
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 83 | 1096 | 15 | 548 | 15 | 548 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1918
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 25 | 1600 | 185 | 5471 | 185 | 5471 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 7288
Immobilisation | 7 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | 580 | 11581 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12243
Immobilisation | 2 | G | Bonif | Autre | Julie/Valérie | PR | RT | Nord-Sud | 154190529 | Installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2025 | 3. Conception | 2022-03-03 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 180 |  | 102 |  | 283 | 364 | 283 |  | 0 | 364 | 364 | 53 | 1511 | 53 |  | 0 | 1511 | 1511 | 106 | 4627 | 106 | 6297 | 159 | 6427 | 100 |  | 100 | [7 empty] | 20415
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 337 |  | 1201 |  | 1230 |  | 1230 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |  | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |  | 800 | 7500 | 800 | 9500 | 525 | 18000 | [8 empty] | 43093
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-03-15 | 2025-07-15 | 117 |  | 159 |  | 105 |  | 230 | 4842 | -125 | -4842 | -4967 | 342 | 9684 | 130 | 4842 | 212 | 4842 | 5054 | [16 empty] | 10407
Immobilisation | 2 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 2024-03-15 | 2025-07-02 | 69 |  | 303 |  | 130 |  | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 853 | 16557 | 853 | 16557 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17912
Immobilisation | 3 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 |  | 75 |  | -55 | 0 | -55 | 55 | 543 | 150 | 1000 | -95 | -457 | -552 | [16 empty] | 618
Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-08-15 | 2025-10-15 |  |  | 10 |  | 141 |  | 141 |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1595 | [14 empty] | 1796
Immobilisation | 8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | [6 empty] | 75 |  | -75 | 0 | -75 | 220 |  | 300 |  | -80 | 0 | -80 | 864 | 12022 | [14 empty] | 13106
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 9 |  | 180 |  | 503 |  | 503 |  | 0 | 0 | 0 | 553 |  | 553 |  | 0 | 0 | 0 | 1185 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
Immobilisation | 11 | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Amélioration du contrôle des accès, remplacement balisage lumineux et travaux divers à l'aéroport et héliport La Tabatiè | Z_Plusieurs sites | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2024-12-18 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2025-10-30 | 2027-08-26 | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 288 |  | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1077 | 12800 | [6 empty] | 21239
Immobilisation | 5 | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-09-15 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | 4 | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation | 9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-12-31 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 196 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 255 |  | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2026-04-15 | 2027-02-15 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 170 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 12180 | 100 | 7570 | 100 | 10250 | [10 empty] | 30480
Immobilisation | 3 | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2025-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 7500 | [14 empty] | 8250
Immobilisation | 3 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2026-04-15 | 2027-04-15 |  |  | 10 |  | 185 |  | 100 |  | 85 | 0 | 85 | 176 |  | 100 |  | 76 | 0 | 76 | 212 | 4831 | 141 | 3298 | [12 empty] | 8853
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 210 |  | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 395 | 18319 | [6 empty] | 24530
Immobilisation | 4 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 |  |  |  |  | 10 | 39 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 49
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 350 | 10000 | [6 empty] | 16521
Immobilisation | 5 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 1415 |  | 2030 | [12 empty] | 3765
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 277 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 127 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 5398 | 28152 | 79 | 891 | 399 | 67 | 49 | 67 | 350 | 0 | 350 | 60 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30 | [16 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 466 |  | 50 |  | 416 | 0 | 416 | 475 |  | 50 |  | 425 | 0 | 425 | 468 | 1461 | [14 empty] | 2870
Immobilisation | 7 | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 5. Plans et devis | 2024-04-09 | 2024-08-10 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 322 | 1000 | 22 |  | 300 | 1000 | 1300 |  |  | 300 | 6704 | -300 | -6704 | -7004 | [16 empty] | 1322
Immobilisation | 12 | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
Immobilisation | 1 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 6. En attente publication AO | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 98 |  | 641 | 14787 | 641 | 11754 | 0 | 3033 | 3033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 15747
Immobilisation | 2 | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 5. Plans et devis | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 100 | 4000 |  |  | 100 | 4000 | 4100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4100
[9 empty] | 10 | [7 empty] | 621 | 41 | 1099 | 0 | 1088 | 0 | 1268 | 8001 | -180 | -8001 | -8181 | 4195 | 58302 | 4078 | 54177 | 117 | 4125 | 4242 | 0 | 5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71123

## ProgProp25-27_2025-02-10 (hidden)
Suivi de la Programmation proposée des investissements aéroportaires 25-27 en milliers de dollars (000$)
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  | 2025 Trimestre précédent |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  | 2026 Actuel |  | 2026 Trimestre précédent |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [5 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [5 empty] | Activités connexes PR | 9289 |  | 3520 |  | 9198 |  | 6926 |  | 2272 |  |  | 9850 |  | 8384 |  | 1466 |  |  | 7290 |  | 5663 |  | 2732 |  | 2250 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19048 | 38905
[9 empty] | PR | Programmé | [5 empty] | Travaux PR | 38398 |  | 32257 |  | 16813 |  | 27070 |  | -10257 |  |  | 20373 |  | 15531 |  | 4842 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37186 | 37186
[9 empty] | PL | Planifié | [5 empty] | Sous-Total PR | 47687 |  | 35777 |  | 26011 |  | 33996 |  | -7985 |  |  | 30223 |  | 23915 |  | 6308 |  |  | 7290 |  | 5663 |  | 2732 |  | 2250 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56234 | 76091
[10 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [5 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 10 |  | 1507 |  | 954 |  | 553 |  |  | 1521 |  | 1805 |  | -284 |  |  | 2901 |  | 521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3028 | 6450
[10 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [5 empty] | Travaux PL | 15 |  | 0 |  | 34981 |  | 32265 |  | 2716 |  |  | 37984 |  | 45566 |  | -7582 |  |  | 90877 |  | 52067 |  | 37457 |  | 36208 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72965 | 330693
[10 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [5 empty] | Sous-Total PL | 15 |  | 10 |  | 36488 |  | 33219 |  | 3269 |  |  | 39505 |  | 47371 |  | -7866 |  |  | 93778 |  | 52588 |  | 37457 |  | 36208 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75993 | 337143
[16 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 47702 |  | 35787 |  | 62499 |  | 67215 |  | -4716 |  |  | 69728 |  | 71286 |  | -1558 |  |  | 101068 |  | 58251 |  | 40189 |  | 38458 |  | 43041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132227 | 413234
[16 empty] | Avis de Modifications prévus | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[16 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 35787 |  | 62499 |  | 67215 |  |  |  |  | 69728 |  | 71286 |  |  |  |  | 101068 |  | 58251 |  | 40189 |  | 38458 |  | 43041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132227 | 413234
[16 empty] | Balises budgétaire 25-27 |  |  |  |  | 67215 |  | 75500 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 142715 | 746715
[16 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | 4716 |  | 8285 |  |  |  |  | 5772 |  | 4214 |  |  |  |  | -25568 |  | 17249 |  | 35311 |  | 37042 |  | 32459 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 10488 | 333481
[16 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | -7.016% |  | -10.97% |  |  |  |  | -7.645% |  | 5.581% |  |  |  |  | -33.86% |  | 22.85% |  | 46.77% |  | 49.06% |  | 42.99% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | -7.349% | -44.66%
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2025 Trimestre précédent | TR 2025 Trimestre précédent | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | AC 2026 | TR 2026 | AC 2026 Trimestre précédent | TR 2026 Trimestre précédent | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
Immobilisation | 3 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 2024-03-15 | 2025-08-02 | 69 |  | 225 |  | 180 |  | 130 |  | 50 | 0 | 50 | 881 | 16557 | 853 | 16557 | 28 | 0 | 28 | [16 empty] | 17912
Immobilisation | 7 | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 3. Conception | 2023-06-28 | 2025-03-15 | 2025-10-10 | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 855 | 11074 | 855 | 11074 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12015
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-05-01 | 2025-07-15 | 117 |  | 159 |  | 105 |  | 230 | 4842 | -125 | -4842 | -4967 | 342 | 9684 | 130 | 4842 | 212 | 4842 | 5054 | [16 empty] | 10407
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 3. Conception | 2023-05-16 | 2025-02-15 | 2025-11-01 | 337 | 41 | 339 |  | 350 |  | 340 |  | 10 | 0 | 10 | 1377 | 5741 | 1377 | 5741 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 8185
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 370 | 4948 | 370 | 4948 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 5379
Immobilisation | 1 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 3. Conception | 2023-10-19 | 2025-02-07 | 2025-10-15 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 4584 | 100 | 6584 | 0 | -2000 | -2000 | [16 empty] | 4704
Immobilisation | 11 | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 3. Conception | 2023-06-02 | 2025-02-10 | 2025-07-22 | 12 |  | 162 |  | 100 |  | 144 | 3159 | -44 | -3159 | -3203 | 300 | 4221 | 43 | 2781 | 257 | 1440 | 1697 | 43 | 4139 | [14 empty] | 8977
Immobilisation | 9 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 |  | 2025-08-15 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 650 | 150 | 650 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 950
Immobilisation | 4 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 |  | 75 |  | -55 | 0 | -55 | 55 | 543 | 150 | 1000 | -95 | -457 | -552 | [16 empty] | 618
Immobilisation | 2 | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | RT | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 3. Conception | 2022-03-03 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 180 |  | 102 |  | 283 |  | 283 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 355 | 53 |  | 0 | 355 | 355 | 106 | 1610 | 106 | 4929 | 159 | 6707 | 100 | 6846 | 100 | [7 empty] | 21636
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 5398 | 28152 | 79 | 891 | 399 | 67 | 49 | 67 | 350 | 0 | 350 | 60 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30 | [16 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 729 | 28833 | 399 | 11768 | 300 | 16142 | 99 | -4374 | -4275 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 47104
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 497 | 8 | 217 |  | 1064 |  | 443 |  | 621 | 0 | 621 | 1008 |  | 346 |  | 662 | 0 | 662 | 1886 | 15737 | 704 | 4000 | [12 empty] | 25121
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 25 | 1110 | 73 | 580 | 15 | 548 | 58 | 32 | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1964
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 210 |  | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 395 | 18319 | [6 empty] | 24530
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 81 | 1350 | 185 | 4398 | 185 | 5471 | 0 | -1073 | -1073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 6021
Immobilisation | 1 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 98 |  | 641 | 12563 | 641 | 11754 | 0 | 809 | 809 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 13523
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 432 | 3057 | 260 | 73 | 13 |  |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 3835
Immobilisation | 1 | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 5. Plans et devis | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 6 |  | 60 |  | 54 | 610 | 54 | 610 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 730
Immobilisation | 10 | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 0. Non démarré |  |  | 2025-03-15 |  |  |  |  | 322 | 1000 | 22 |  | 300 | 1000 | 1300 |  |  | 300 | 6704 | -300 | -6704 | -7004 | [16 empty] | 1322
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 277 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 127 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 835 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 225 | 9000 | [10 empty] | 19049
Immobilisation | 8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | 580 | 11581 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12243
Immobilisation | 4 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 |  |  |  |  | 10 | 39 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 49
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 128 | 2061 | 164 |  | 43 |  |  |  | 43 | 0 | 43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2396
Immobilisation | 11 | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Installation d'un bloc sanitaire à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
Immobilisation | 5 | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | RT | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 5. Plans et devis | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 6 |  | 19 |  | 320 | 4503 | 200 | 4422 | 120 | 81 | 201 |  |  | 69 | 216 | -69 | -216 | -285 | [16 empty] | 4848
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 337 |  | 60 |  | 1658 |  | 1230 |  | 428 | 0 | 428 | 1529 |  | 1600 |  | -71 | 0 | -71 | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 455 | 18000 | [8 empty] | 43093
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 503 |  | 169 | 0 | 169 | 553 |  | 553 |  | 0 | 0 | 0 | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 466 |  | 50 |  | 416 | 0 | 416 | 475 |  | 50 |  | 425 | 0 | 425 | 468 | 1461 | [14 empty] | 2870
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 350 | 10000 | [6 empty] | 16521
Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 3. Conception | 2025-01-27 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 80 |  | 141 |  | -61 | 0 | -61 | 87 |  | 50 |  | 37 | 0 | 37 | 227 | 899 | [14 empty] | 1293
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2025-10-30 | 2027-08-26 | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 288 |  | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1077 | 12800 | [6 empty] | 21239
Immobilisation | 12 | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  |  |  |  | 130 |  | 50 |  | 80 | 0 | 80 | 60 |  | 100 |  | -40 | 0 | -40 | 283 | 3902 | [14 empty] | 4375
Immobilisation | 8 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 1415 |  | 2030 | [12 empty] | 3765
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 196 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 255 |  | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-30 | 2026-05-22 | 2027-01-15 |  |  |  |  | 130 |  | 5 |  | 125 | 0 | 125 | 125 |  | 170 |  | -45 | 0 | -45 | 100 | 12180 | 70 | 7570 | 55 | 10250 | [10 empty] | 30480
Immobilisation | 6 | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-09-15 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | 2 | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 50 |  | 200 | 2000 | [12 empty] | 2320
Immobilisation | 9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-28 | 2026-02-02 | 2026-09-08 |  |  |  |  | 20 |  | 75 |  | -55 | 0 | -55 | 200 |  | 300 |  | -100 | 0 | -100 | 864 | 12022 | [14 empty] | 13106
Immobilisation | 3 | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 7500 | [14 empty] | 8250
Immobilisation | 10 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-12-31 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
Immobilisation | 6 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-20 | 2026-04-15 | 2027-04-15 |  |  | 10 |  | 178 |  | 100 |  | 78 | 0 | 78 | 176 |  | 100 |  | 76 | 0 | 76 | 212 | 4831 | 141 | 3298 | [12 empty] | 8846
Immobilisation | 13 | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
Immobilisation | 7 | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation | 2 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 75 |  |  |  | 75 | 0 | 75 | 75 |  | 150 | 1000 | [12 empty] | 1320
Fonctionnement | 12 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
Immobilisation | 5 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 15 | 85 |  | 100 | 15 | -15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100
Immobilisation | 5 | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 5. Plans et devis | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 100 | 4000 |  |  | 100 | 4000 | 4100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4100
Immobilisation | 3 | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 0. Non démarré | [7 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 25 |  | 250 | [14 empty] | 300
Immobilisation | 4 | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 0. Non démarré | [7 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 25 |  | 150 | [14 empty] | 200
[9 empty] | 52 | [7 empty] | 9289 | 38413 | 3530 | 32257 | 10705 | 51794 | 7880 | 59335 | 2825 | -7541 | -4716 | 11371 | 58357 | 10189 | 61097 | 1182 | -2740 | -1558 | 10191 | 90877 | 6184 | 52067 | 2732 | 37457 | 2250 | 36208 | 1922 | 41119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496723

## Planification 25-35_2025-02-10 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[6 empty] | Légende: | [16 empty] | Critères | Poids |  | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  | TOTAL 25-30 | TOTAL 25-35
[6 empty] | AC | Activités Connexes | [18 empty] | Fonctionnement |  |  | 22 | [22 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TR | Travaux | [16 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 23914 |  | 6612 |  | 9198 |  | 9850 |  | 7290 |  | 5663 |  | 2732 |  | 2250 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 34733 | 38905
[6 empty] | PR | Programmé | [15 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 149199 |  | 75022 |  | 16813 |  | 20373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 37186 | 37186
[6 empty] | PL | Planifié | [15 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 173113 |  | 81634 |  | 26011 |  | 30223 |  | 7290 |  | 5663 |  | 2732 |  | 2250 |  | 1922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 71919 | 76091
[23 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 10 |  | 1507 |  | 2996 |  | 5531 |  | 7241 |  | 6120 |  | 5900 |  | 4775 |  | 7425 |  | 3750 |  | 3700 |  |  | 23395 | 48945
[23 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 3593 |  | 0 |  | 34981 |  | 38374 |  | 91127 |  | 98067 |  | 95457 |  | 85708 |  | 92119 |  | 93600 |  | 101700 |  | 105400 |  |  | 358006 | 836533
[23 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 3593 |  | 10 |  | 36488 |  | 41370 |  | 96658 |  | 105308 |  | 101577 |  | 91608 |  | 96894 |  | 101025 |  | 105450 |  | 109100 |  |  | 381401 | 885478
[23 empty] | Poids Total | 100% |  | Total PR+PL | 176706 |  | 81644 |  | 62499 |  | 71593 |  | 103948 |  | 110971 |  | 104309 |  | 93858 |  | 98816 |  | 101025 |  | 105450 |  | 109100 |  |  | 453320 | 961569
[26 empty] | Avis de Modifications prévus | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[26 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 81644 |  | 62499 |  | 71593 |  | 103948 |  | 110971 |  | 104309 |  | 93858 |  | 98816 |  | 101025 |  | 105450 |  | 109100 |  |  | 453320 | 961569
[26 empty] | Balises budgétaire 25-27 |  |  | 61550 |  | 67215 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  |  | 369215 | 746715
[26 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | -20094 |  | 4716 |  | 3907 |  | -28448 |  | -35471 |  | -28809 |  | -18358 |  | -23316 |  | -25525 |  | -29950 |  | -33600 |  |  | -84105 | -214854
[26 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | 32.65% |  | -7.016% |  | 5.175% |  | -37.68% |  | -46.98% |  | -38.16% |  | -24.32% |  | -30.88% |  | -33.81% |  | -39.67% |  | -44.5% |  |  | 22.78% | 28.77%
NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | IND_PROJT_ANNONCE | IND_PC5_TR2025 | IND_PC3_TR2026 | IND_PC1_AC2025 | IND_Etat_avancement | Critère PC Atteint | Site prioritaire | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | IND_Parachèvement | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
| I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 497 | 8 | 217 |  | 1064 |  | 1008 |  | 1886 | 15737 | 704 | 4000 | [12 empty] | 25121
| G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-30 | 2026-05-22 | 2027-01-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 130 |  | 125 |  | 100 | 12180 | 70 | 7570 | 55 | 10250 | [10 empty] | 30480
9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-28 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 20 |  | 200 |  | 864 | 12022 | [14 empty] | 13106
10 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 200 |  | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
3 | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 150 |  | 500 | 7500 | [14 empty] | 8250
| G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
6 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-20 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 10 |  | 178 |  | 176 |  | 212 | 4831 | 141 | 3298 | [12 empty] | 8846
11 | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 3. Conception | 2023-06-02 | 2025-02-10 | 2025-07-22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 12 |  | 162 |  | 100 |  | 300 | 4221 | 43 | 4139 | [14 empty] | 8977
12 | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 130 |  | 60 |  | 283 | 3902 | [14 empty] | 4375
6 | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-09-15 | 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
7 | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-02-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 630 |  | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 225 | 9000 | [10 empty] | 19049
2 | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | RT | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 3. Conception | 2022-03-03 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 180 |  | 102 |  | 283 |  | 53 | 355 | 106 | 1610 | 106 | 4929 | 159 | 6707 | 100 | 6846 | 100 | [7 empty] | 21636
| M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
| I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 466 |  | 475 |  | 468 | 1461 | [14 empty] | 2870
8 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-03-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 1415 |  | 2030 | [12 empty] | 3765
| M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 3. Conception | 2025-01-27 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 80 |  | 87 |  | 227 | 899 | [14 empty] | 1293
| M | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [14 empty] | 350
3 | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 250 | [14 empty] | 300
4 | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 150 | [14 empty] | 200
| I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-03-01 | 2027-07-03 | 2027-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [12 empty] | 17200
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 150 |  | 250 |  | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [12 empty] | 8795
| I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 337 |  | 60 |  | 1658 |  | 1529 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 455 | 18000 | [8 empty] | 43093
| M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
| I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 250 |  | 300 |  | 500 | 4000 | 800 | 15000 | [10 empty] | 20850
| I | MA | Bâtiment |  | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [12 empty] | 4850
| M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 75 |  | 100 |  | 350 | 3500 | [12 empty] | 4025
2 | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [12 empty] | 2320
2 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 20 |  | 75 |  | 75 |  | 150 | 1000 | [12 empty] | 1320
13 | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 1 | 1 |  | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
3 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 2024-03-15 | 2025-08-02 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 69 |  | 225 |  | 180 |  | 881 | 16557 | [16 empty] | 17912
7 | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 3. Conception | 2023-06-28 | 2025-03-15 | 2025-10-10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 855 | 11074 | [16 empty] | 12015
| G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-05-01 | 2025-07-15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 117 |  | 159 |  | 105 |  | 342 | 9684 | [16 empty] | 10407
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 3. Conception | 2023-05-16 | 2025-02-15 | 2025-11-01 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 337 | 41 | 339 |  | 350 |  | 1377 | 5741 | [16 empty] | 8185
| I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 61 | [5 empty] | 370 | 4948 | [16 empty] | 5379
1 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 3. Conception | 2023-10-19 | 2025-02-07 | 2025-10-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 4584 | [16 empty] | 4704
9 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-15 |  | 2025-08-15 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 150 |  | 150 | 650 | [16 empty] | 950
4 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [16 empty] | 618
| I | MA | Route d'accès | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240499 | Pavage du chemin d'accès menant aux terrains locatifs à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 250 | [16 empty] | 250
| M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 100 | [16 empty] | 100
| M | MA | Syst. Approv. et Drainage | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240496 | Réaménagement des fossés à l'aéroport de Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 40 | [16 empty] | 40
| I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 389 | 4986 | 729 | 28833 | 399 | 11768 | [18 empty] | 47104
| I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 123 |  | 259 | 10778 | [20 empty] | 11160
| I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2024 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 257 | 2407 | 518 | 8136 | [20 empty] | 11318
1 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 218 | 3 | 98 |  | 641 | 12563 | [18 empty] | 13523
| I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 640 | 6783 | 20 | [21 empty] | 7443
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2779 | 15336 | 119 | [21 empty] | 18234
| I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 467 | 5053 | 27 | [21 empty] | 5547
| I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2024 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 262 | 16 | 448 | 6487 | [20 empty] | 7213
| I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 183 | 33 | 459 | 6249 | [20 empty] | 6924
| M | MA | Chaussée |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 676 | 7943 | 41 | [21 empty] | 8660
| M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 334 | 5521 | 52 | [21 empty] | 5907
| M | MA | Chaussée |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 468 | 4580 | 8 | [21 empty] | 5056
| I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2024 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 448 | 5849 | 371 | 3585 | [20 empty] | 10253
| I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 595 | 3578 | 1 | [21 empty] | 4174
| I | MA | Syst. Électro. |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 186 | 3019 | 9 | [21 empty] | 3214
| I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 594 | 3359 | 327 | 3179 | [20 empty] | 7459
| I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq | 2024 | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 16 |  | 14 | 1900 | [20 empty] | 1930
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
| M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 |  | 81 | 1350 | 185 | 4398 | [18 empty] | 6021
| I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 5 | 5 |  |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 75 | 101 | 25 | 1110 | 73 | 580 | [18 empty] | 1964
| M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 87 | 304 | 40 | 918 | [20 empty] | 1349
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 5398 | 28152 | 79 | 891 | 399 | 67 | 60 | [17 empty] | 35046
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 128 | 2061 | 164 |  | 43 | [19 empty] | 2396
| I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2024 | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | 5 | 5 |  | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 37 |  | 18 | 288 | [20 empty] | 343
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 395 | 18319 | [6 empty] | 24530
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2024 | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 80 | 347 | 36 | 235 | [20 empty] | 698
1 | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 5. Plans et devis | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 1 | 1 |  | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 |  | 60 |  | 54 | 610 | [18 empty] | 730
| M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 173 | 7850 | 22 | 173 | [20 empty] | 8218
| M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 603 | 10120 | 73 | 150 | [20 empty] | 10946
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 2024 | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2582 | 17091 | 35 | 96 | [20 empty] | 19804
5 | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | RT | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 5. Plans et devis | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 |  | 19 |  | 320 | 4503 | [18 empty] | 4848
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 432 | 3057 | 260 | 73 | 13 | [19 empty] | 3835
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 569 | 2223 | 48 | 50 | [20 empty] | 2890
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  | 151 |  | 41 | [20 empty] | 192
| G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2099 | 8991 | 122 | [21 empty] | 11212
| I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2024 | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 14 | 2970 |  | 25 | [20 empty] | 3009
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-15 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 350 | 10000 | [6 empty] | 16521
| I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | 1 | 5 |  |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 84 | 819 | 3 | 9 | [20 empty] | 915
| M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2024 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | 5 | 5 |  |  | 6 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 269 |  | 17 | 5 | [20 empty] | 291
8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | [18 empty] | 12243
| G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2025-10-30 | 2027-08-26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1077 | 12800 | [6 empty] | 21239
| M | MA | Bâtiment |  | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 200 |  | 250 |  | 400 | 4500 | 400 | 14000 | [6 empty] | 19750
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 | 23700
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2024 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | 1 | 5 |  |  | 6 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  | 36 |  | 4 | [20 empty] | 40
| I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 250 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 4700 | 500 | 3500 | 500 | 5700 | 500 | 5000 | 21300
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 | [8 empty] | 8050
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste et du balisage lumineux à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 10900
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 150 |  | 250 | 5000 |  |  | 5400
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | [8 empty] | 5400
| M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [10 empty] | 3400
10 | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 0. Non démarré |  |  | 2025-03-15 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 322 | 1000 | [18 empty] | 1322
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-29 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 150 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 2500 | 850 | 13000 | [8 empty] | 17400
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Travaux divers à l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [8 empty] | 2550
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de piste à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 100 |  | 250 | 5000 | [10 empty] | 5350
| M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites | 2024 | 6. En attente publication AO |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 6 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  |  |  | 311 | [20 empty] | 311
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220339 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 100 |  | 250 | 5000 |  |  | 5350
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [22 empty] | 100 |  | 500 | 8000 | 8600
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 |  |  |  |  | 8050
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 | [10 empty] | 8050
| M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [18 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [18 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [6 empty] | 5300
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | 1 | 5 |  |  | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  |  | 5 | 146 | [20 empty] | 151
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux | Salluit | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2026-08-15 | 2027-07-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 300 |  | 500 | 5000 | [10 empty] | 5800
| M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Réfection du pavage de la Rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 50 |  | 100 | 1000 | [10 empty] | 1150
| I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [10 empty] | 3550
| I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
| G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une voie de circulation et d’un système de captation des contaminants | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 250 |  | 250 |  | 500 | 2500 | 500 | 7500 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 17000
4 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 | 1 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 10 | 39 | [18 empty] | 49
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 |  |  |  |  | 12900
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
11 | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Installation d'un bloc sanitaire à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 300 | [18 empty] | 300
12 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 300 | [18 empty] | 300
5 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 15 | 85 | [18 empty] | 100
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 | [6 empty] | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 | 8200
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240507 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Kujjuarapik | Kuujjuarapik | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [18 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 45000 |  |  | 46500
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240508 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 375 |  | 375 |  | 500 | 5000 | 500 | 12000 | 500 | 59000 | 78250
| M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [6 empty] | 3400
| G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240510 | Agrandissement de l’aire de trafic et ajout d’un système de captation des contaminants à Puvirnituq | Puvirnituq | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 10000 | 500 | 10000 | 500 | 15000 |  |  |  |  | 37500
| G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une voie de circulation et d’un système de captation des contaminants Kuu | Kuujjuarapik | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 4000 | 500 | 24000 | 500 | 9000 | 39500
5 | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 5. Plans et devis | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 | 4000 | [18 empty] | 4100
[8 empty] | 130 | [18 empty] | 23914 | 152792 | 6622 | 75022 | 10705 | 51794 | 12846 | 58747 | 12821 | 91127 | 12904 | 98067 | 8852 | 95457 | 8150 | 85708 | 6697 | 92119 | 7425 | 93600 | 3750 | 101700 | 3700 | 105400 | 1219919

## ProgInitial_25-27_2025-04-08 (hidden)
Suivi de la Programmation proposée des investissements aéroportaires 25-27 en milliers de dollars (000$)
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  | 2025 Trimestre précédent |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  | 2026 Actuel |  | 2026 Trimestre précédent |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [5 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [5 empty] | Activités connexes PR | 9289 |  | 3528 |  | 10230 |  | 7880 |  | 2350 |  |  | 10982 |  | 10189 |  | 793 |  |  | 10407 |  | 6087 |  | 2785 |  | 2362 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 21212 | 44675
[9 empty] | PR | Programmé | [5 empty] | Travaux PR | 38401 |  | 32257 |  | 50278 |  | 59335 |  | -9057 |  |  | 66512 |  | 60447 |  | 6065 |  |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 116790 | 141021
[9 empty] | PL | Planifié | [5 empty] | Sous-Total PR | 47690 |  | 35785 |  | 60508 |  | 67215 |  | -6707 |  |  | 77494 |  | 70636 |  | 6858 |  |  | 16156 |  | 11016 |  | 9492 |  | 9208 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 138002 | 185696
[10 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [5 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [5 empty] | Travaux PL | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 650 |  | -650 |  |  | 87364 |  | 46138 |  | 30750 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 234733
[10 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [5 empty] | Sous-Total PL | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 650 |  | -650 |  |  | 87364 |  | 46138 |  | 30750 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 234733
[16 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 47702 |  | 35785 |  | 60508 |  | 67215 |  | -6707 |  |  | 77494 |  | 71286 |  | 6208 |  |  | 103520 |  | 57154 |  | 40242 |  | 38570 |  | 42941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 138002 | 420429
[16 empty] | Avis de Modifications prévus | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[16 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 35785 |  | 60508 |  | 67215 |  |  |  |  | 77494 |  | 71286 |  |  |  |  | 103520 |  | 57154 |  | 40242 |  | 38570 |  | 42941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 138002 | 420429
[16 empty] | PQI 25-35 |  |  |  |  | 75500 |  | 67215 |  |  |  |  | 74960 |  | 75500 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  |  | 150460 | 754460
[16 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | 14992 |  | 0 |  |  |  |  | -2534 |  | 4214 |  |  |  |  | -28020 |  | 18346 |  | 35258 |  | 36930 |  | 32559 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  |  | 12458 | 334031
[16 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | -19.86% |  | 0% |  |  |  |  | 3.38% |  | 5.581% |  |  |  |  | -37.11% |  | 24.3% |  | 46.7% |  | 48.91% |  | 43.12% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | -8.28% | -44.27%
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | AC 2025 Trimestre précédent | TR 2025 Trimestre précédent | AC 2026 | TR 2026 | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2026 Trimestre précédent | TR 2026 Trimestre précédent | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 337 |  | 60 |  | 1658 |  | 428 | 0 | 428 | 1230 |  | 1529 |  | -71 | 0 | -71 | 1600 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 455 | 18000 | [8 empty] | 43093
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 497 | 8 | 217 |  | 1064 |  | 621 | 0 | 621 | 443 |  | 1008 |  | 662 | 0 | 662 | 346 |  | 1886 | 15737 | 704 | 4000 | [12 empty] | 25121
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 0 | 0 | 0 | 835 |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |  | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 225 | 9000 | [10 empty] | 19049
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 169 | 0 | 169 | 503 |  | 553 |  | 0 | 0 | 0 | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 98 |  | 641 | 12563 | 0 | 809 | 809 | 641 | 11754 |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 13523
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | 0 | 0 | 0 | 580 | 11581 |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 12243
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 466 |  | 416 | 0 | 416 | 50 |  | 475 |  | 425 | 0 | 425 | 50 |  | 468 | 1461 | [14 empty] | 2870
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 5398 | 28152 | 79 | 891 | 399 | 67 | 350 | 0 | 350 | 49 | 67 | 60 |  | 30 | 0 | 30 | 30 | [17 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 729 | 28833 | 399 | 11768 | 99 | -4374 | -4275 | 300 | 16142 |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 47104
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-02-10 | 2025-11-01 | 337 | 41 | 336 |  | 355 |  | 15 | 0 | 15 | 340 |  | 1006 | 5870 | -371 | 129 | -242 | 1377 | 5741 | [16 empty] | 7945
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 6 |  | 19 |  | 320 | 4503 | 120 | 81 | 201 | 200 | 4422 |  |  | -69 | -216 | -285 | 69 | 216 | [16 empty] | 4848
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 81 | 1350 | 185 | 4398 | 0 | -1073 | -1073 | 185 | 5471 |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 6021
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 69 |  | 225 |  | 180 |  | 50 | 0 | 50 | 130 |  | 881 | 16557 | 28 | 0 | 28 | 853 | 16557 | [16 empty] | 17912
Immobilisation |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2026-04-15 | 2027-04-15 |  |  | 10 |  | 178 |  | 78 | 0 | 78 | 100 |  | 176 |  | 76 | 0 | 76 | 100 |  | 212 | 4831 | 141 | 3298 | [12 empty] | 8846
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-07-15 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 350 | 10000 | [6 empty] | 16521
Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2025-12-15 | 180 |  | 102 |  | 150 |  | -133 | 0 | -133 | 283 |  | 133 | 355 | 80 | 355 | 435 | 53 |  | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 212 | 6846 | [8 empty] | 21648
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-30 | 2026-05-22 | 2027-01-15 |  |  |  |  | 130 |  | 125 | 0 | 125 | 5 |  | 125 |  | -45 | 0 | -45 | 170 |  | 100 | 12180 | 70 | 7570 | 55 | 10250 | [10 empty] | 30480
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  |  |  |  | 130 |  | 80 | 0 | 80 | 50 |  | 60 |  | -40 | 0 | -40 | 100 |  | 283 | 3902 | [14 empty] | 4375
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 395 | 18319 | [6 empty] | 24530
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-05-01 | 2025-07-15 | 117 |  | 159 |  | 105 |  | -125 | -4842 | -4967 | 230 | 4842 | 342 | 9684 | 212 | 4842 | 5054 | 130 | 4842 | [16 empty] | 10407
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2025-07-22 | 12 |  | 162 |  | 100 |  | -44 | -3159 | -3203 | 144 | 3159 | 300 | 4221 | 257 | 1440 | 1697 | 43 | 2781 | 43 | 4139 | [14 empty] | 8977
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 8 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2026-10-30 | 2027-08-26 | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1077 | 12800 | [6 empty] | 21239
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 267 |  | 117 | 0 | 117 | 150 |  | 588 | 7500 | [14 empty] | 8455
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-20 | 2026-05-20 | 2027-05-20 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 110 | 1415 |  | 2030 | [12 empty] | 3765
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 |  |  |  |  | 90 |  | 15 | 0 | 15 | 75 |  | 200 |  | -100 | 0 | -100 | 300 |  | 970 | 13608 | [14 empty] | 14868
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-20 | 2025-11-15 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 3. Conception | 2025-01-27 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 80 |  | -61 | 0 | -61 | 141 |  | 87 |  | 37 | 0 | 37 | 50 |  | 227 | 899 | [14 empty] | 1293
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | 75 |  | -75 | 0 | -75 | 150 |  | 75 |  | -75 | -650 | -725 | 150 | 650 | 150 | 650 | [14 empty] | 950
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 25 | 1110 | 73 | 580 | 58 | 32 | 90 | 15 | 548 |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1964
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré | [7 empty] | 60 |  | 60 | -300 | -240 |  | 300 | 20 | 540 | 20 | 540 | 560 | [18 empty] | 620
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 6. En attente publication AO | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 50 | 2894 | 50 | 2894 | 2944 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2944
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-03-17 | 2025-10-10 | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 520 | 19125 | -335 | 8051 | 7716 | 855 | 11074 | [16 empty] | 19731
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 128 | 2061 | 164 |  | 43 |  | 43 | 0 | 43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2396
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-10-15 | 196 |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 255 |  | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment |  | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 0. Non démarré | [7 empty] | 25 |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 0 | 25 |  |  |  | 250 | [14 empty] | 300
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment |  | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 0. Non démarré | [7 empty] | 25 |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 0 | 25 |  |  |  | 150 | [14 empty] | 200
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 6 |  | 59 |  | 24 | 605 | -30 | -5 | -35 | 54 | 610 |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 694
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 20 | 895 | -2 | 895 | 893 | 22 |  |  |  | -300 | -6704 | -7004 | 300 | 6704 | [16 empty] | 915
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 2027-07-01 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 50 |  | 50 | 0 | 50 |  |  | 50 |  | 200 | 2000 | [12 empty] | 2320
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 |  | -55 | 0 | -55 | 75 |  | 55 | 543 | -95 | -457 | -552 | 150 | 1000 | [16 empty] | 618
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 15 | 85 | 15 | -15 | 0 |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 100
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 432 | 3057 | 260 | 73 | 13 |  | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3835
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 |  |  |  |  | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 49
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-10-15 |  |  | 12 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 350 | 4669 | 250 | -1915 | -1665 | 100 | 6584 | [16 empty] | 5041
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 127 |  | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 370 | 4948 | 0 | 0 | 0 | 370 | 4948 | [16 empty] | 5379
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 300
[9 empty] | 8 | [7 empty] | 1152 | 5219 | 611 | 1183 | 2167 | 880 | 489 | 32 | 521 | 1678 | 848 | 1832 | 355 | -31 | 355 | 324 | 1863 | 0 | 1975 | 6927 | 1484 | 14459 | 1412 | 16207 | 667 | 24846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81376

## Planification_25-35_2025-04-08 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[6 empty] | Légende: | [21 empty] | Critères | Poids |  | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  | TOTAL 25-30 | TOTAL 25-35
[6 empty] | AC | Activités Connexes | [23 empty] | Fonctionnement |  |  | 22 | [22 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TR | Travaux | [21 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 23914 |  | 6620 |  | 10230 |  | 10982 |  | 10407 |  | 6087 |  | 2785 |  | 2362 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40491 | 44675
[6 empty] | PR | Programmé | [20 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 149202 |  | 75022 |  | 50278 |  | 66512 |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 134175 | 141021
[6 empty] | PL | Planifié | [20 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 173116 |  | 81642 |  | 60508 |  | 77494 |  | 16156 |  | 11016 |  | 9492 |  | 9208 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 174666 | 185696
[28 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1550 |  | 2755 |  | 6940 |  | 6370 |  | 6250 |  | 5275 |  | 7625 |  | 3750 |  | 3300 |  |  | 17615 | 43815
[28 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 3590 |  | 0 |  | 0 |  | 140 |  | 87614 |  | 93138 |  | 90750 |  | 78862 |  | 100119 |  | 93600 |  | 101700 |  | 97400 |  |  | 271642 | 743323
[28 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 3590 |  | 0 |  | 0 |  | 1690 |  | 90369 |  | 100078 |  | 97120 |  | 85112 |  | 105394 |  | 101225 |  | 105450 |  | 100700 |  |  | 289257 | 787138
[28 empty] | Poids Total | 100% |  | Total PR+PL | 176706 |  | 81642 |  | 60508 |  | 79184 |  | 106525 |  | 111094 |  | 106612 |  | 94320 |  | 107216 |  | 101225 |  | 105450 |  | 100700 |  |  | 463923 | 972834
[31 empty] | Avis de Modifications prévus | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[31 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 81642 |  | 60508 |  | 79184 |  | 106525 |  | 111094 |  | 106612 |  | 94320 |  | 107216 |  | 101225 |  | 105450 |  | 100700 |  |  | 463923 | 972834
[31 empty] | Balises budgétaire 25-27 |  |  | 61550 |  | 67215 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  |  | 369215 | 746715
[31 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | -20092 |  | 6707 |  | -3684 |  | -31025 |  | -35594 |  | -31112 |  | -18820 |  | -31716 |  | -25725 |  | -29950 |  | -25200 |  |  | -94708 | -226119
[31 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | 32.64% |  | -9.978% |  | -4.879% |  | -41.09% |  | -47.14% |  | -41.21% |  | -24.93% |  | -42.01% |  | -34.07% |  | -39.67% |  | -33.38% |  |  | 25.65% | 30.28%
NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | PC-3 | PC-5 | IND_PROJT_ANNONCE | IND_PC5_TR2025 | IND_PC3_TR2026 | Critère PC Atteint | Site prioritaire | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | IND_PC1_AC2025 | Colonne1 | IND_Etat_avancement | IND_Parachèvement | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 2024 | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 2 | 3 | 5 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  | 2582 | 17091 | 35 | 96 | [20 empty] | 19804
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 | 5398 | 28152 | 79 | 891 | 399 | 67 | 60 | [17 empty] | 35046
| I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 10 | 49 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 |  | 497 | 8 | 217 |  | 1064 |  | 1008 |  | 1886 | 15737 | 704 | 4000 | [12 empty] | 25121
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 21 | 9 | 30 | 2025-02-10 | 2025-11-01 | 1 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 5 |  | 337 | 41 | 336 |  | 355 |  | 1006 | 5870 | [16 empty] | 7945
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 31 | 5 | 36 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 569 | 2223 | 48 | 50 | [20 empty] | 2890
| I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  | 218 | 3 | 98 |  | 641 | 12563 | [18 empty] | 13523
| I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2019-05-27 | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | 1 | 5 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  | 640 | 6783 | 20 | [21 empty] | 7443
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié |  | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 | 2017-09-14 | 2019-11-14 | 1 | 5 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 7 |  | 2779 | 15336 | 119 | [21 empty] | 18234
| I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 467 | 5053 | 27 | [21 empty] | 5547
| I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2024 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 448 | 5849 | 371 | 3585 | [20 empty] | 10253
| I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2024 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 257 | 2407 | 518 | 8136 | [20 empty] | 11318
| M | MA | Chaussée |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 676 | 7943 | 41 | [21 empty] | 8660
| M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | 1 | 5 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  | 334 | 5521 | 52 | [21 empty] | 5907
| M | MA | Chaussée |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 468 | 4580 | 8 | [21 empty] | 5056
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2024 | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 2 | 14 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 80 | 347 | 36 | 235 | [20 empty] | 698
| I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 595 | 3578 | 1 | [21 empty] | 4174
| I | MA | Syst. Électro. |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 186 | 3019 | 9 | [21 empty] | 3214
| I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 389 | 4986 | 729 | 28833 | 399 | 11768 | [18 empty] | 47104
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 432 | 3057 | 260 | 73 | 13 | [19 empty] | 3835
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 1 |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
| I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 183 | 33 | 459 | 6249 | [20 empty] | 6924
| I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2024 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 262 | 16 | 448 | 6487 | [20 empty] | 7213
| I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 |  | 2023-09-26 | 5 | 5 |  | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 | 75 | 101 | 25 | 1110 | 73 | 580 | [18 empty] | 1964
| I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 | 594 | 3359 | 327 | 3179 | [20 empty] | 7459
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 1 | 5 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 128 | 2061 | 164 |  | 43 | [19 empty] | 2396
| M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 7 | 3 | 10 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  | 603 | 10120 | 73 | 150 | [20 empty] | 10946
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 17 | 19 | 36 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 |  | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 395 | 18319 | [6 empty] | 24530
| I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2024 | 7. AO Publié |  | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1467 | 1467 |  | 2022-04-21 | 1 | 5 |  | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 | 84 | 819 | 3 | 9 | [20 empty] | 915
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 | 0.NA | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 |  | 2025-02-18 | 1 | 1 |  | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 59 |  | 24 | 605 | [18 empty] | 694
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 7. AO Publié |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 151 |  | 41 | [20 empty] | 192
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 3.À risque | 3.À risque | 42 | 12 | 54 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 |  | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 630 |  | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 225 | 9000 | [10 empty] | 19049
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2024 | 6. En attente publication AO |  | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1479 | 1479 |  | 2023-04-21 | 1 | 5 |  | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 6 | 5 |  | 36 |  | 4 | [20 empty] | 40
| I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 5 | 1 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 5 |  | 61 | [5 empty] | 370 | 4948 | [16 empty] | 5379
| I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2024 | 7. AO Publié |  | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1474 | 1 | 1475 | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 | 14 | 2970 |  | 25 | [20 empty] | 3009
| I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 1 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 19 |  | 320 | 4503 | [18 empty] | 4848
| M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  | 3.À risque | 5.Respect OPC | 1477 | 5 | 1482 | 2023-02-08 | 2023-07-06 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 | 87 | 304 | 40 | 918 | [20 empty] | 1349
| I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 |  | 337 |  | 60 |  | 1658 |  | 1529 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 455 | 18000 | [8 empty] | 43093
| M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 7 |  | 173 | 7850 | 22 | 173 | [20 empty] | 8218
| I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq | 2024 | 7. AO Publié |  | 3.À risque | 5.Respect OPC | 1475 | 8 | 1483 | 2022-12-16 | 2023-08-29 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 | 16 |  | 14 | 1900 | [20 empty] | 1930
| G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 7. AO Publié |  | #NUM! | #NUM! | 1392 | 33 | 1425 | 2016-01-14 | 2018-10-31 | 1 | 5 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 7 |  | 2099 | 8991 | 122 | [21 empty] | 11212
| I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 21 | 7 | 28 | 2025-03-17 | 2025-10-10 | 1 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 5 |  | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [16 empty] | 19731
| M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 7 | 11 | 2026-03-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
| I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2024 | 7. AO Publié | 2018-10-17 | 0.NA | 5.Respect OPC | -1425 | 1474 | 49 |  | 2022-11-25 | 5 | 5 |  | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 37 |  | 18 | 288 | [20 empty] | 343
| M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 |  | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 350 | 10000 | [6 empty] | 16521
| I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 15 | 26 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 123 |  | 259 | 10778 | [20 empty] | 11160
| M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 3.À risque | 3.À risque | 18 | 9 | 27 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 | 7 |  | 81 | 1350 | 185 | 4398 | [18 empty] | 6021
| I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | [18 empty] | 12243
| G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 35 | 10 | 45 | 2025-02-10 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 5 |  | 180 |  | 102 |  | 150 |  | 133 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 212 | 6846 | [8 empty] | 21648
| G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 32 | 10 | 42 | 2026-10-30 | 2027-08-26 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 |  | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1077 | 12800 | [6 empty] | 21239
| G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 39 | 2 | 41 | 2025-05-01 | 2025-07-15 | 5 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 |  | 117 |  | 159 |  | 105 |  | 342 | 9684 | [16 empty] | 10407
| M | MA | Bâtiment |  | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 200 |  | 250 |  | 400 | 4500 | 400 | 14000 | [6 empty] | 19750
| G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 28 | 14 | 42 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 |  | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [9 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 | 23700
| I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 26 | 5 | 31 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 |  | 69 |  | 225 |  | 180 |  | 881 | 16557 | [16 empty] | 17912
| I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 19 | 0 | 19 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 | [5 empty] | 466 |  | 475 |  | 468 | 1461 | [14 empty] | 2870
| I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 2025-01-28 | 2025-07-22 | 1 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 5 |  | 12 |  | 162 |  | 100 |  | 300 | 4221 | 43 | 4139 | [14 empty] | 8977
| M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 3. Conception | 2025-01-27 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 16 | 0 | 16 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 3 | [5 empty] | 80 |  | 87 |  | 227 | 899 | [14 empty] | 1293
| M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2024 | 6. En attente publication AO |  | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 |  | 2023-09-07 | 5 | 5 |  | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 6 | 5 | 269 |  | 17 | 5 | [20 empty] | 291
| I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 7 | 24 | 2025-03-06 | 2025-10-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 5 |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [16 empty] | 5041
| I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | 250 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 4700 | 500 | 3500 | 500 | 5700 | 500 | 5000 | 21300
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [8 empty] | 8250
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-29 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 13 | 31 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [7 empty] | 150 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 2500 | 850 | 13000 | [8 empty] | 17400
| I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [7 empty] | 250 |  | 300 |  | 500 | 4000 | 800 | 15000 | [10 empty] | 20850
| M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 12 | 17 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [5 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 10 | 15 | 2025-11-15 | 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [5 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
| I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 3 | [5 empty] | 130 |  | 60 |  | 283 | 3902 | [14 empty] | 4375
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [12 empty] | 8795
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [9 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2033 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [19 empty] | 150 |  | 250 | 5000 |  |  | 5400
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 13 | 25 | 2026-06-01 | 2027-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [12 empty] | 2320
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Travaux divers à l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [8 empty] | 2550
| M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [10 empty] | 3400
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [9 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
| M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  | 0.NA | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 |  | 2025-02-24 | 1 | 1 |  | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 7 | [5 empty] | 20 | 895 | [18 empty] | 915
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [13 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | [8 empty] | 5400
| M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2025-02-20 | 3.À risque | 3.À risque | 14 | 12 | 26 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 3 |  |  |  | 10 |  | 178 |  | 176 |  | 212 | 4831 | 141 | 3298 | [12 empty] | 8846
| G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-30 | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 8 | 20 | 2026-05-22 | 2027-01-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [5 empty] | 130 |  | 125 |  | 100 | 12180 | 70 | 7570 | 55 | 10250 | [10 empty] | 30480
| M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection des aires de mouvements à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 10900
| G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 3.À risque | 1.Très à risque | 16 | 12 | 28 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [5 empty] | 100 |  | 267 |  | 588 | 7500 | [14 empty] | 8455
| M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2028 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | 150 |  | 250 |  | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
| I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 3 | [5 empty] | 90 |  | 200 |  | 970 | 13608 | [14 empty] | 14868
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [15 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 |  |  |  |  | 8250
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de piste à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 100 |  | 250 | 5000 | [10 empty] | 5350
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [9 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 | [10 empty] | 8050
| I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-20 | 3.À risque | 1.Très à risque | 12 | 12 | 24 | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [5 empty] | 100 |  | 200 |  | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
| I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-06 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 8 | 22 | 2027-04-26 | 2027-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [12 empty] | 17200
| M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 15 | 5 | 20 | 2025-10-15 | 2026-03-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 | [5 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 1415 |  | 2030 | [12 empty] | 3765
| M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [17 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
| I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 5 | [5 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [16 empty] | 618
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 15 | 20 | 35 | 2027-01-15 | 2028-09-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [11 empty] | 300 |  | 500 | 5000 | [10 empty] | 5800
| I | MA | Bâtiment |  | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [12 empty] | 4850
| M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Réfection du pavage de la Rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 50 |  | 100 | 1000 | [10 empty] | 1150
| M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites | 2024 | 6. En attente publication AO |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 6 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 311 | [20 empty] | 311
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [14 empty] | 350
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220339 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2033 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [19 empty] | 100 |  | 250 | 5000 |  |  | 5350
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 200
| I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-01-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 11 | 23 | 2027-01-15 | 2027-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  | 170 | 1000 | [12 empty] | 1320
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [17 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [15 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [6 empty] | 5300
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 5. Plans et devis |  | 0.NA | 3.À risque | 0 | 1492 | 1492 |  | 2024-05-01 | 1 | 5 |  | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 146 | [20 empty] | 151
| M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | 75 |  | 100 |  | 350 | 3500 | [12 empty] | 4025
| I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [10 empty] | 3550
| I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
| M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 0.NA | 5.Respect OPC | -1513 | 1511 | -2 |  | 2025-12-15 | 1 | 1 |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 1 | [5 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 650 | [14 empty] | 950
| G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 250 |  | 250 |  | 500 | 2500 | 500 | 7500 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 17000
| I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 | 0.NA | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 |  | 2027-03-01 | 1 | 1 |  | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 | [5 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 | 0.NA | 5.Respect OPC | -1490 | 1498 | 8 |  | 2024-11-15 | 1 | 5 |  | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 3 | [5 empty] | 10 | 39 | [18 empty] | 49
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [15 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 |  |  |  |  | 12900
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2034 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
| M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [8 empty] | 100 | [16 empty] | 100
| M | MA | Syst. Approv. et Drainage | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240496 | Réaménagement des fossés à l'aéroport de Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2026 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [8 empty] | 40 | [16 empty] | 40
| M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [16 empty] | 620
| M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [6 empty] | 300 | [18 empty] | 300
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 15 | 85 | [18 empty] | 100
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [13 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 | [6 empty] | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [15 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [15 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 | 8200
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [15 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [15 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240507 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Kujjuarapik | Kuujjuarapik | 2033 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [17 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 45000 |  |  | 46500
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240508 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [15 empty] | 375 |  | 375 |  | 500 | 5000 | 500 | 12000 | 500 | 59000 | 78250
| M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [6 empty] | 3400
| G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240510 | Agrandissement de l’aire de trafic et ajout d’un système de captation des contaminants à Puvirnituq | Puvirnituq | 2030 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 10000 | 500 | 10000 | 500 | 15000 |  |  |  |  | 37500
| G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2032 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [15 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 4000 | 500 | 24000 | 500 | 9000 | 39500
| M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 6. En attente publication AO | 2025-02-14 | 3.À risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 1 | 1 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | 6 | [5 empty] | 50 | 2894 | [18 empty] | 2944
| M | MA | Bâtiment |  | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 250 | [14 empty] | 300
| M | MA | Bâtiment |  | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 150 | [14 empty] | 200
| M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2029 | 0. Non démarré |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 2000 | [10 empty] | 2200
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2031 |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 | [6 empty] | 8800
[8 empty] | 131 | [23 empty] | 23914 | 152792 | 6620 | 75022 | 10230 | 50278 | 12532 | 66652 | 13162 | 93363 | 13027 | 98067 | 9155 | 97457 | 8612 | 85708 | 7097 | 100119 | 7625 | 93600 | 3750 | 101700 | 3300 | 97400 | 1231182

## ProgProp25-27_2025-03-31 (hidden)
Suivi de la Programmation proposée des investissements aéroportaires 25-27 en milliers de dollars (000$)
Investissements aéroportuaires en milliers (000$)
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  | 2025 Trimestre précédent |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  | 2026 Actuel |  | 2026 Trimestre précédent |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs trimestre précédent |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [5 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [5 empty] | Activités connexes PR | 9289 |  | 3518 |  | 9040 |  | 6926 |  | 2114 |  |  | 9474 |  | 8384 |  | 1090 |  |  | 7237 |  | 5716 |  | 2785 |  | 2362 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18514 | 38436
[9 empty] | PR | Programmé | [5 empty] | Travaux PR | 38398 |  | 32257 |  | 16813 |  | 27070 |  | -10257 |  |  | 20502 |  | 15531 |  | 4971 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37315 | 37315
[9 empty] | PL | Planifié | [5 empty] | Sous-Total PR | 47687 |  | 35775 |  | 25853 |  | 33996 |  | -8143 |  |  | 29976 |  | 23915 |  | 6061 |  |  | 7237 |  | 5716 |  | 2785 |  | 2362 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55829 | 75751
[10 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [5 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 10 |  | 1190 |  | 954 |  | 236 |  |  | 1508 |  | 1805 |  | -297 |  |  | 3170 |  | 371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2698 | 6239
[10 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [5 empty] | Travaux PL | 15 |  | 0 |  | 33465 |  | 32265 |  | 1200 |  |  | 46010 |  | 45566 |  | 444 |  |  | 93113 |  | 51067 |  | 37457 |  | 36208 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79475 | 338439
[10 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [5 empty] | Sous-Total PL | 15 |  | 10 |  | 34655 |  | 33219 |  | 1436 |  |  | 47518 |  | 47371 |  | 147 |  |  | 96283 |  | 51438 |  | 37457 |  | 36208 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82173 | 344678
[16 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 47702 |  | 35785 |  | 60508 |  | 67215 |  | -6707 |  |  | 77494 |  | 71286 |  | 6208 |  |  | 103520 |  | 57154 |  | 40242 |  | 38570 |  | 42941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138002 | 420429
[16 empty] | Avis de Modifications prévus | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[16 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 35785 |  | 60508 |  | 67215 |  |  |  |  | 77494 |  | 71286 |  |  |  |  | 103520 |  | 57154 |  | 40242 |  | 38570 |  | 42941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138002 | 420429
[16 empty] | PQI 25-35 |  |  |  |  | 75500 |  | 67215 |  |  |  |  | 74960 |  | 75500 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 150460 | 754460
[16 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | 14992 |  | 0 |  |  |  |  | -2534 |  | 4214 |  |  |  |  | -28020 |  | 18346 |  | 35258 |  | 36930 |  | 32559 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 12458 | 334031
[16 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  |  |  | -19.86% |  | 0% |  |  |  |  | 3.38% |  | 5.581% |  |  |  |  | -37.11% |  | 24.3% |  | 46.7% |  | 48.91% |  | 43.12% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | -8.28% | -44.27%
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2025 Trimestre précédent | TR 2025 Trimestre précédent | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | AC 2026 | TR 2026 | AC 2026 Trimestre précédent | TR 2026 Trimestre précédent | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 5398 | 28152 | 79 | 891 | 399 | 67 | 49 | 67 | 350 | 0 | 350 | 60 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30 | [16 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 729 | 28833 | 399 | 11768 | 300 | 16142 | 99 | -4374 | -4275 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 47104
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 497 | 8 | 217 |  | 1064 |  | 443 |  | 621 | 0 | 621 | 1008 |  | 346 |  | 662 | 0 | 662 | 1886 | 15737 | 704 | 4000 | [12 empty] | 25121
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 25 | 1110 | 73 | 580 | 15 | 548 | 58 | 32 | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1964
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 210 |  | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 395 | 18319 | [6 empty] | 24530
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 81 | 1350 | 185 | 4398 | 185 | 5471 | 0 | -1073 | -1073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 6021
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-02-10 | 2025-11-01 | 337 | 41 | 336 |  | 355 |  | 340 |  | 15 | 0 | 15 | 1006 | 5870 | 1377 | 5741 | -371 | 129 | -242 | [16 empty] | 7945
Immobilisation | 1 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 98 |  | 641 | 12563 | 641 | 11754 | 0 | 809 | 809 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 13523
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-05-01 | 2025-07-15 | 117 |  | 159 |  | 105 |  | 230 | 4842 | -125 | -4842 | -4967 | 342 | 9684 | 130 | 4842 | 212 | 4842 | 5054 | [16 empty] | 10407
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 432 | 3057 | 260 | 73 | 13 |  |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 3835
Immobilisation | 1 | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 5. Plans et devis | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 6 |  | 59 |  | 24 | 605 | 54 | 610 | -30 | -5 | -35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 694
Immobilisation | 10 | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 6. En attente publication AO |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 20 | 895 | 22 |  | -2 | 895 | 893 |  |  | 300 | 6704 | -300 | -6704 | -7004 | [16 empty] | 915
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 277 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 127 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 370 | 4948 | 370 | 4948 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 5379
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 835 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 225 | 9000 | [10 empty] | 19049
Immobilisation | 11 | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2025-07-22 | 12 |  | 162 |  | 100 |  | 144 | 3159 | -44 | -3159 | -3203 | 300 | 4221 | 43 | 2781 | 257 | 1440 | 1697 | 43 | 4139 | [14 empty] | 8977
Immobilisation | 8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | 580 | 11581 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12243
Immobilisation | 4 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 |  |  |  |  | 10 | 39 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 49
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 128 | 2061 | 164 |  | 43 |  |  |  | 43 | 0 | 43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2396
Immobilisation | 11 | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré | [7 empty] | 60 |  |  | 300 | 60 | -300 | -240 | 20 | 540 |  |  | 20 | 540 | 560 | [16 empty] | 620
Immobilisation | 5 | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | RT | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 6 |  | 19 |  | 320 | 4503 | 200 | 4422 | 120 | 81 | 201 |  |  | 69 | 216 | -69 | -216 | -285 | [16 empty] | 4848
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 337 |  | 60 |  | 1658 |  | 1230 |  | 428 | 0 | 428 | 1529 |  | 1600 |  | -71 | 0 | -71 | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 455 | 18000 | [8 empty] | 43093
Immobilisation | 7 | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-03-17 | 2025-10-10 | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 19125 | 855 | 11074 | -335 | 8051 | 7716 | [16 empty] | 19731
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 503 |  | 169 | 0 | 169 | 553 |  | 553 |  | 0 | 0 | 0 | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-10-15 | 196 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 255 |  | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-07-15 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 350 | 10000 | [6 empty] | 16521
Fonctionnement | 12 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-30 | 2026-05-22 | 2027-01-15 |  |  |  |  | 130 |  | 5 |  | 125 | 0 | 125 | 125 |  | 170 |  | -45 | 0 | -45 | 100 | 12180 | 70 | 7570 | 55 | 10250 | [10 empty] | 30480
Immobilisation | 2 | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | RT | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2025-12-15 | 180 |  | 102 |  | 150 |  | 283 |  | -133 | 0 | -133 | 133 | 355 | 53 |  | 80 | 355 | 435 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 212 | 6846 | [8 empty] | 21648
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2026-10-30 | 2027-08-26 | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 288 |  | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1077 | 12800 | [6 empty] | 21239
Immobilisation | 6 | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-20 | 2025-11-15 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | 9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 |  |  |  |  | 90 |  | 75 |  | 15 | 0 | 15 | 200 |  | 300 |  | -100 | 0 | -100 | 970 | 13608 | [14 empty] | 14868
Immobilisation | 3 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 69 |  | 225 |  | 180 |  | 130 |  | 50 | 0 | 50 | 881 | 16557 | 853 | 16557 | 28 | 0 | 28 | [16 empty] | 17912
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 466 |  | 50 |  | 416 | 0 | 416 | 475 |  | 50 |  | 425 | 0 | 425 | 468 | 1461 | [14 empty] | 2870
Immobilisation | 2 | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-10-15 |  |  | 12 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 4669 | 100 | 6584 | 250 | -1915 | -1665 | [16 empty] | 5041
Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 3. Conception | 2025-01-27 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 80 |  | 141 |  | -61 | 0 | -61 | 87 |  | 50 |  | 37 | 0 | 37 | 227 | 899 | [14 empty] | 1293
Immobilisation | 2 | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 2027-07-01 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 50 |  | 200 | 2000 | [12 empty] | 2320
Immobilisation | 3 | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 267 |  | 150 |  | 117 | 0 | 117 | 588 | 7500 | [14 empty] | 8455
Immobilisation | 6 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2026-04-15 | 2027-04-15 |  |  | 10 |  | 178 |  | 100 |  | 78 | 0 | 78 | 176 |  | 100 |  | 76 | 0 | 76 | 212 | 4831 | 141 | 3298 | [12 empty] | 8846
Immobilisation | 10 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-20 | 2026-05-20 | 2027-05-20 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
Immobilisation | 7 | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation | 9 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | 75 |  | 150 |  | -75 | 0 | -75 | 75 |  | 150 | 650 | -75 | -650 | -725 | 150 | 650 | [14 empty] | 950
Immobilisation | 12 | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  |  |  |  | 130 |  | 50 |  | 80 | 0 | 80 | 60 |  | 100 |  | -40 | 0 | -40 | 283 | 3902 | [14 empty] | 4375
Immobilisation | 13 | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
Immobilisation | 8 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 1415 |  | 2030 | [12 empty] | 3765
Immobilisation | 4 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 |  | 75 |  | -55 | 0 | -55 | 55 | 543 | 150 | 1000 | -95 | -457 | -552 | [16 empty] | 618
Immobilisation | 5 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 15 | 85 |  | 100 | 15 | -15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100
Immobilisation | 5 | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 5. Plans et devis | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 50 | 2894 |  |  | 50 | 2894 | 2944 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2944
Immobilisation | 3 | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 0. Non démarré | [7 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 25 |  | 250 | [14 empty] | 300
Immobilisation | 4 | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 0. Non démarré | [7 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 25 |  | 150 | [14 empty] | 200
[9 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 141 | 0 | -61 | 0 | -61 | 87 | 0 | 50 | 0 | 37 | 0 | 37 | 227 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293

## Planification_25-35_2025-03-31 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[6 empty] | Légende: | [21 empty] | Critères | Poids |  | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | TOTAL 25-30 | TOTAL 25-35
[6 empty] | AC | Activités Connexes | [23 empty] | Fonctionnement |  |  | 22 | [21 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TR | Travaux | [21 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 23914 |  | 6610 |  | 9040 |  | 9474 |  | 7237 |  | 5716 |  | 2785 |  | 2362 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34252 | 38436
[6 empty] | PR | Programmé | [20 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 149199 |  | 75022 |  | 16813 |  | 20502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37315 | 37315
[6 empty] | PL | Planifié | [20 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 173113 |  | 81632 |  | 25853 |  | 29976 |  | 7237 |  | 5716 |  | 2785 |  | 2362 |  | 1822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71567 | 75751
[28 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 10 |  | 1190 |  | 3058 |  | 5925 |  | 7311 |  | 6370 |  | 6250 |  | 5275 |  | 7625 |  | 3750 |  | 3300 |  | 23854 | 50054
[28 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 3593 |  | 0 |  | 33465 |  | 46150 |  | 93363 |  | 98067 |  | 97457 |  | 85708 |  | 100119 |  | 93600 |  | 101700 |  | 97400 |  | 368502 | 847029
[28 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 3593 |  | 10 |  | 34655 |  | 49208 |  | 99288 |  | 105378 |  | 103827 |  | 91958 |  | 105394 |  | 101225 |  | 105450 |  | 100700 |  | 392356 | 897083
[28 empty] | Poids Total | 100% |  | Total PR+PL | 176706 |  | 81642 |  | 60508 |  | 79184 |  | 106525 |  | 111094 |  | 106612 |  | 94320 |  | 107216 |  | 101225 |  | 105450 |  | 100700 |  | 463923 | 972834
[31 empty] | Avis de Modifications prévus | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[31 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 81642 |  | 60508 |  | 79184 |  | 106525 |  | 111094 |  | 106612 |  | 94320 |  | 107216 |  | 101225 |  | 105450 |  | 100700 |  | 463923 | 972834
[31 empty] | Balises budgétaire 25-27 |  |  | 61550 |  | 67215 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 75500 |  | 369215 | 746715
[31 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | -20092 |  | 6707 |  | -3684 |  | -31025 |  | -35594 |  | -31112 |  | -18820 |  | -31716 |  | -25725 |  | -29950 |  | -25200 |  | -94708 | -226119
[31 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises 25-27 |  |  | 32.64% |  | -9.978% |  | -4.879% |  | -41.09% |  | -47.14% |  | -41.21% |  | -24.93% |  | -42.01% |  | -34.07% |  | -39.67% |  | -33.38% |  | 25.65% | 30.28%
NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PROJT_ANNONCE | IND_PC5_TR2025 | IND_PC3_TR2026 | IND_PC1_AC2025 | IND_Etat_avancement | Critère PC Atteint | Site prioritaire | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | IND_Parachèvement | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 2024 | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2582 | 17091 | 35 | 96 | [20 empty] | 19804
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 5398 | 28152 | 79 | 891 | 399 | 67 | 60 | [17 empty] | 35046
| I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 10 | 49 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 497 | 8 | 217 |  | 1064 |  | 1008 |  | 1886 | 15737 | 704 | 4000 | [12 empty] | 25121
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-02-10 | 2025-11-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 21 | 9 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 337 | 41 | 336 |  | 355 |  | 1006 | 5870 | [16 empty] | 7945
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 31 | 5 | 36 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 569 | 2223 | 48 | 50 | [20 empty] | 2890
1 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 218 | 3 | 98 |  | 641 | 12563 | [18 empty] | 13523
| I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 640 | 6783 | 20 | [21 empty] | 7443
| G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2779 | 15336 | 119 | [21 empty] | 18234
| I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 467 | 5053 | 27 | [21 empty] | 5547
| I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2024 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 448 | 5849 | 371 | 3585 | [20 empty] | 10253
| I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2024 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 257 | 2407 | 518 | 8136 | [20 empty] | 11318
| M | MA | Chaussée |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 676 | 7943 | 41 | [21 empty] | 8660
| M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 334 | 5521 | 52 | [21 empty] | 5907
| M | MA | Chaussée |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 468 | 4580 | 8 | [21 empty] | 5056
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2024 | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 2 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 80 | 347 | 36 | 235 | [20 empty] | 698
| I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 595 | 3578 | 1 | [21 empty] | 4174
| I | MA | Syst. Électro. |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 186 | 3019 | 9 | [21 empty] | 3214
| I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 389 | 4986 | 729 | 28833 | 399 | 11768 | [18 empty] | 47104
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 432 | 3057 | 260 | 73 | 13 | [19 empty] | 3835
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
| I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 183 | 33 | 459 | 6249 | [20 empty] | 6924
| I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2024 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 262 | 16 | 448 | 6487 | [20 empty] | 7213
| I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 5 | 5 |  |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 75 | 101 | 25 | 1110 | 73 | 580 | [18 empty] | 1964
| I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 594 | 3359 | 327 | 3179 | [20 empty] | 7459
| I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 128 | 2061 | 164 |  | 43 | [19 empty] | 2396
| M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 603 | 10120 | 73 | 150 | [20 empty] | 10946
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 17 | 19 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 71 |  | 5 |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 395 | 18319 | [6 empty] | 24530
| I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2024 | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1467 | 1467 | 1 | 5 |  |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 84 | 819 | 3 | 9 | [20 empty] | 915
1 | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 5. Plans et devis | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 0.NA | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 | 1 | 1 |  | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 |  | 59 |  | 24 | 605 | [18 empty] | 694
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  | 151 |  | 41 | [20 empty] | 192
| I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 3.À risque | 3.À risque | 42 | 12 | 54 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 282 |  | 452 |  | 835 |  | 630 |  | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 225 | 9000 | [10 empty] | 19049
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2024 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1479 | 1479 | 1 | 5 |  |  | 6 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  | 36 |  | 4 | [20 empty] | 40
| I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 61 | [5 empty] | 370 | 4948 | [16 empty] | 5379
| I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2024 | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1474 | 1 | 1475 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 14 | 2970 |  | 25 | [20 empty] | 3009
5 | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | RT | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 |  | 19 |  | 320 | 4503 | [18 empty] | 4848
| M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites | 2024 | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 1477 | 5 | 1482 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 87 | 304 | 40 | 918 | [20 empty] | 1349
| I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 337 |  | 60 |  | 1658 |  | 1529 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 455 | 18000 | [8 empty] | 43093
| M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | 7. AO Publié |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 173 | 7850 | 22 | 173 | [20 empty] | 8218
| I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq | 2024 | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 1475 | 8 | 1483 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 16 |  | 14 | 1900 | [20 empty] | 1930
| G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | #NUM! | #NUM! | 1392 | 33 | 1425 | 1 | 5 | 5 |  | 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2099 | 8991 | 122 | [21 empty] | 11212
7 | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-03-17 | 2025-10-10 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 21 | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [16 empty] | 19731
| M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-10-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
| I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2024 | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | 0.NA | 5.Respect OPC | -1425 | 1474 | 49 | 5 | 5 |  | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 37 |  | 18 | 288 | [20 empty] | 343
| M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-07-15 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 47 |  | 174 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 350 | 10000 | [6 empty] | 16521
| I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2024 | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 15 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 123 |  | 259 | 10778 | [20 empty] | 11160
| M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 3.À risque | 3.À risque | 18 | 9 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 |  | 81 | 1350 | 185 | 4398 | [18 empty] | 6021
8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | [18 empty] | 12243
2 | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | RT | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2025-12-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 35 | 10 | 45 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 180 |  | 102 |  | 150 |  | 133 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 212 | 6846 | [8 empty] | 21648
| G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2026-10-30 | 2027-08-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 32 | 10 | 42 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 44 |  | 45 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1077 | 12800 | [6 empty] | 21239
| G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-05-01 | 2025-07-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 39 | 2 | 41 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 117 |  | 159 |  | 105 |  | 342 | 9684 | [16 empty] | 10407
| M | MA | Bâtiment |  | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 200 |  | 250 |  | 400 | 4500 | 400 | 14000 | [6 empty] | 19750
| G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-10-15 | 2026-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 28 | 14 | 42 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 | 23700
3 | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | 2023-03-29 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 26 | 5 | 31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 69 |  | 225 |  | 180 |  | 881 | 16557 | [16 empty] | 17912
| I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 19 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 466 |  | 475 |  | 468 | 1461 | [14 empty] | 2870
11 | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2025-07-22 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 12 |  | 162 |  | 100 |  | 300 | 4221 | 43 | 4139 | [14 empty] | 8977
| M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 3. Conception | 2025-01-27 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 80 |  | 87 |  | 227 | 899 | [14 empty] | 1293
| M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2024 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 5 | 5 |  |  | 6 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 269 |  | 17 | 5 | [20 empty] | 291
2 | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-10-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 7 | 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [16 empty] | 5041
| I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 250 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 4700 | 500 | 3500 | 500 | 5700 | 500 | 5000 | 21300
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [8 empty] | 8250
| I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 250 |  | 300 |  | 500 | 4000 | 800 | 15000 | [10 empty] | 20850
6 | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-20 | 2025-11-15 | 2026-09-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [12 empty] | 8795
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 150 |  | 250 | 5000 |  |  | 5400
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | [8 empty] | 5400
2 | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 2027-07-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [12 empty] | 2320
| M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [10 empty] | 3400
10 | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 6. En attente publication AO |  |  | 2025-02-24 | 0.NA | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 20 | 895 | [18 empty] | 915
6 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 3.À risque | 3.À risque | 14 | 12 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 10 |  | 178 |  | 176 |  | 212 | 4831 | 141 | 3298 | [12 empty] | 8846
| M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection des aires de mouvements à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 10900
| M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-29 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 13 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 150 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 2500 | 850 | 13000 | [8 empty] | 17400
7 | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Travaux divers à l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [8 empty] | 2550
| G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-30 | 2026-05-22 | 2027-01-15 | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 130 |  | 125 |  | 100 | 12180 | 70 | 7570 | 55 | 10250 | [10 empty] | 30480
| M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
3 | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'air de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 3.À risque | 1.Très à risque | 16 | 12 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 267 |  | 588 | 7500 | [14 empty] | 8455
| M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 150 |  | 250 |  | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 90 |  | 200 |  | 970 | 13608 | [14 empty] | 14868
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 |  |  |  |  | 8250
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de piste à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 100 |  | 250 | 5000 | [10 empty] | 5350
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 | [10 empty] | 8050
10 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-05-20 | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 3.À risque | 1.Très à risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 200 |  | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
| M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [18 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
| I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-06 | 2027-04-26 | 2027-12-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [12 empty] | 17200
| M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-15 | 2027-01-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 15 | 20 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 300 |  | 500 | 5000 | [10 empty] | 5800
4 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [16 empty] | 618
| I | MA | Bâtiment |  | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [12 empty] | 4850
| M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Réfection du pavage de la Rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 50 |  | 100 | 1000 | [10 empty] | 1150
12 | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 130 |  | 60 |  | 283 | 3902 | [14 empty] | 4375
8 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-03-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 1415 |  | 2030 | [12 empty] | 3765
9 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 |  | 2025-12-15 | 0.NA | 5.Respect OPC | -1513 | 1511 | -2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 650 | [14 empty] | 950
| M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites | 2024 | 6. En attente publication AO |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6 | 6 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  |  |  | 311 | [20 empty] | 311
| I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [14 empty] | 350
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220339 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 100 |  | 250 | 5000 |  |  | 5350
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [22 empty] | 100 |  | 100 |  | 200
| I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 2027-12-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 11 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 75 |  | 75 |  | 170 | 1000 | [12 empty] | 1320
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [18 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
| I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [6 empty] | 5300
| G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2024 | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | 0.NA | 3.À risque | 0 | 1492 | 1492 | 1 | 5 |  |  | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  |  |  | 5 | 146 | [20 empty] | 151
| I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [10 empty] | 3550
| M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 75 |  | 100 |  | 350 | 3500 | [12 empty] | 4025
| I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
| G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 250 |  | 250 |  | 500 | 2500 | 500 | 7500 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 17000
13 | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 0.NA | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 | 1 | 1 |  | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
4 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 | 0.NA | 5.Respect OPC | -1490 | 1498 | 8 | 1 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 10 | 39 | [18 empty] | 49
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 |  |  |  |  | 12900
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
| M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 100 | [16 empty] | 100
| M | MA | Syst. Approv. et Drainage | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240496 | Réaménagement des fossés à l'aéroport de Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 40 | [16 empty] | 40
11 | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [16 empty] | 620
12 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 300 | [18 empty] | 300
5 | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 15 | 85 | [18 empty] | 100
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 | [6 empty] | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 | 8200
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240507 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Kujjuarapik | Kuujjuarapik | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [18 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 45000 |  |  | 46500
| I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240508 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 375 |  | 375 |  | 500 | 5000 | 500 | 12000 | 500 | 59000 | 78250
| M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [6 empty] | 3400
| G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240510 | Agrandissement de l’aire de trafic et ajout d’un système de captation des contaminants à Puvirnituq | Puvirnituq | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 10000 | 500 | 10000 | 500 | 15000 |  |  |  |  | 37500
| G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 4000 | 500 | 24000 | 500 | 9000 | 39500
5 | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 5. Plans et devis | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 3.À risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 50 | 2894 | [18 empty] | 2944
3 | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 250 | [14 empty] | 300
4 | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 150 | [14 empty] | 200
| M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 2000 | [10 empty] | 2200
| M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2031 |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 | [6 empty] | 8800
[8 empty] | 6 | [23 empty] | 37 | 0 | 30 | 288 | 100 | 2894 | 455 | 5212 | 50 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 5000 | 0 | 0 | 16666

## Travaux_2025_Maj_2025-07-08 (hidden)
Projet en travaux 2025-2026 en milliers de dollars (000$)
Mise à jour
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  |  | 2025 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2026 Actuel |  |  | 2026 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [6 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 300 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [6 empty] | Activités connexes PR | 8803 |  | 2412 |  | 3817 |  |  | 2729 |  |  | 1088 |  |  | 93 |  |  | 60 |  |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3910 | 3910
[9 empty] | PR | Programmé | [6 empty] | Travaux PR | 53016 |  | 55621 |  | 55579 |  |  | 50278 |  |  | 5301 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55579 | 55579
[9 empty] | PL | Planifié | [6 empty] | Sous-Total PR | 61819 |  | 58033 |  | 59396 |  |  | 53007 |  |  | 6389 |  |  | 93 |  |  | 60 |  |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59489 | 59489
[9 empty] | Indicateur d'avancement | [7 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Parachèvement | [6 empty] | Travaux PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | En contrôle | [6 empty] | Sous-Total PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | À surveiller | [6 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 61819 |  | 58033 |  | 59396 |  |  | 53007 |  |  | 6389 |  |  | 93 |  |  | 60 |  |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59489 | 59489
[10 empty] | Préoccupant | [6 empty] | Avis de Modifications prévus | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Critique | [6 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 58033 |  | 59396 |  |  | 53007 |  |  | 6389 |  |  | 93 |  |  | 60 |  |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59489 | 59489
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | Précisions | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | Actuel 2025 | AC 2025 Initiale | TR 2025 Initiale | Initiale 2025 | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | AC 2026 | TR 2026 | Actuel 2026 | AC 2026 Initiale | TR 2026 Initiale | Initiale 2026 | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | Contrat de construction signé | Travaux en cours | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | 13206 | 641 | 12563 | 13204 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 13523
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | Contrat de construction signé | Surveillance interne En attente de l'échéancier des travaux |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 20 | 895 | 915 | 20 | 895 | 915 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 915
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | Contrat de construction signé | Surveillance interne | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | 643 | 24 | 605 | 629 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 694
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | Contrats de construction et de surveillance signés | En attente de l'échéancier des travaux | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 6 |  | 14 |  | 325 | 4503 | 4828 | 320 | 4503 | 4823 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 4848
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | Contrats de construction, contrôle qualité et surveillance signés | Mobilisation en cours | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | 12182 | 580 | 11581 | 12161 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 12243
Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | En Appel d'offres | Ouverture prévue 11 juillet 2025 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 50 | 2894 | 2944 | 50 | 2894 | 2944 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2944
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | Parachèvement | Travaux en cours | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 678 | 14983 | 15661 | 399 | 11768 | 12167 | 279 | 3215 | 3494 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 47104
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | Parachèvement | Travaux en cours | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | 4912 | 185 | 4398 | 4583 | 36 | 293 | 329 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 6021
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | Parachèvement | Reprise des travaux automne 2025 |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | 669 | 73 | 580 | 653 | 0 | 16 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2007
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit |  | Travaux terminé | Litige en cours En attente des résultats d’expertises |  |  |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 466 | 399 | 67 | 466 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 93 | 60 |  | 60 | 33 | 0 | 33 | [18 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit |  | Travaux terminés | En réclamation | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 | 212 |  |  | 0 | 162 | 50 | 212 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 7075
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites |  | Travaux terminés | En fermeture de contrats |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 | 525 |  |  | 0 | 63 | 462 | 525 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 7459
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) |  | Travaux terminés | En fermeture de contrats | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 | 483 |  |  | 0 | 93 | 390 | 483 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 10965
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq |  | Travaux terminés | En fermeture de contrats | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 | 465 |  |  | 0 | 183 | 282 | 465 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 7213
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | Travaux terminés | En fermeture de contrats |  |  |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 | 162 |  |  | 0 | 27 | 135 | 162 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 5682
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik |  | Travaux terminés | En attente de l'acception finale des travaux | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 | 464 |  |  | 0 | 79 | 385 | 464 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 11318
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites |  | Travaux terminés | En attente de l'acception finale des travaux | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | 210 | 13 |  | 13 | 124 | 73 | 197 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3835
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | Devis en révision | Publication AO prévue Août 2025 | [7 empty] | 10 | 39 | 49 | 10 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 49
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | Contrat de construction signé | Travaux en cours | [8 empty] | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 300
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | Devis en révision | Publication AO prévue Août 2025 | [7 empty] | 15 | 85 | 100 | 15 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 100
[9 empty] | 20 | [8 empty] | 8803 | 53016 | 2412 | 55621 | 3817 | 55579 | 59396 | 2729 | 50278 | 53007 | 1088 | 5301 | 6389 | 93 | 0 | 93 | 60 | 0 | 60 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 179341

## Travaux_2026_Maj_2025-07-08 (hidden)
Projet en travaux 2026-2027 en milliers de dollars (000$)
Mise à jour
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  |  | 2025 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2026 Actuel |  |  | 2026 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [6 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | TR | Travaux | [6 empty] | Activités connexes PR | 801 |  | 869 |  | 1128 |  |  | 1028 |  |  | 100 |  |  | 3807 |  |  | 3977 |  |  | -170 |  |  | 95 |  | 159 |  | 212 |  | 261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4935 | 5662
[9 empty] | PR | Programmé | [6 empty] | Travaux PR | 41 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66462 |  |  | 66512 |  |  | -50 |  |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66462 | 90693
[9 empty] | PL | Planifié | [6 empty] | Sous-Total PR | 842 |  | 869 |  | 1128 |  |  | 1028 |  |  | 100 |  |  | 70269 |  |  | 70489 |  |  | -220 |  |  | 5844 |  | 5088 |  | 6919 |  | 7107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71397 | 96355
[9 empty] | Indicateur d'avancement | [7 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Parachèvement | [6 empty] | Travaux PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | En contrôle | [6 empty] | Sous-Total PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | À surveiller | [6 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 842 |  | 869 |  | 1128 |  |  | 1028 |  |  | 100 |  |  | 70269 |  |  | 70489 |  |  | -220 |  |  | 5844 |  | 5088 |  | 6919 |  | 7107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71397 | 96355
[10 empty] | Préoccupant | [6 empty] | Avis de Modifications prévus | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Critique | [6 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 869 |  | 1128 |  |  | 1028 |  |  | 100 |  |  | 70269 |  |  | 70489 |  |  | -220 |  |  | 5844 |  | 5088 |  | 6919 |  | 7107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71397 | 96355
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | Précision | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | Actuel 2025 | AC 2025 Initiale | TR 2025 Initiale | Initiale 2025 | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | AC 2026 | TR 2026 | Actuel 2026 | AC 2026 Initiale | TR 2026 Initiale | Initiale 2026 | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 363 | 355 |  | 355 | 8 | 0 | 8 | 1006 | 5870 | 6876 | 1006 | 5870 | 6876 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 7944
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | Retrait de l’intervention visant à résoudre la problématique de poussière sur l’aire de trafic | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-10-15 |  |  | 12 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4669 | 5019 | 350 | 4669 | 5019 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 5041
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 61 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 4948 | 5318 | 370 | 4948 | 5318 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 5379
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | Conception interne | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-09-25 | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 48 | 48 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 520 | 19125 | 19645 | 520 | 19125 | 19645 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 19735
Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | Acquisition prévue en 2026 Risque de report des travaux 2027 à 2028 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-07-15 | 180 |  | 53 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 133 | 355 | 488 | 133 | 355 | 488 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [10 empty] | 21648
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | En attente du phasage des travaux pour confirmer la répartition des travaux | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-11-30 | 69 |  | 213 |  | 272 |  | 272 | 180 |  | 180 | 92 | 0 | 92 | 636 | 16507 | 17143 | 881 | 16557 | 17438 | -245 | -50 | -295 | [18 empty] | 17697
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 543 | 598 | 55 | 543 | 598 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 618
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | En attente de l’échéancier pour confirmer la répartition des travaux | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 12 |  | 163 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4221 | 4521 | 300 | 4221 | 4521 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4139 | [16 empty] | 8977
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | Point d’arrêt prévu le 24 juillet 2025 | 2022-02-17 | 2025-09-05 | 2026-01-23 | 117 |  | 84 |  | 105 |  | 105 | 105 |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 417 | 9684 | 10101 | 342 | 9684 | 10026 | 75 | 0 | 75 | [18 empty] | 10407
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 |  | CEDPP en préparation | [7 empty] | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 540 | 560 | 20 | 540 | 560 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 620
[9 empty] | 10 | [8 empty] | 801 | 41 | 869 | 0 | 1128 | 0 | 1128 | 1028 | 0 | 1028 | 100 | 0 | 100 | 3807 | 66462 | 70269 | 3977 | 66512 | 70489 | -170 | -50 | -220 | 95 | 5749 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98066

## Travaux_2025_Maj_2025-04-24 (hidden)
Projet en travaux 2025-2026 en milliers de dollars (000$)
Mise à jour
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  |  | 2025 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2026 Actuel |  |  | 2026 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [6 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 300 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [6 empty] | Activités connexes PR | 6160 |  | 1111 |  | 2716 |  |  | 2716 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2776 | 2776
[9 empty] | PR | Programmé | [6 empty] | Travaux PR | 33242 |  | 32184 |  | 50278 |  |  | 50278 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50278 | 50278
[9 empty] | PL | Planifié | [6 empty] | Sous-Total PR | 39402 |  | 33295 |  | 52994 |  |  | 52994 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53054 | 53054
[9 empty] | Indicateur d'avancement | [7 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Parachèvement | [6 empty] | Travaux PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | En contrôle | [6 empty] | Sous-Total PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | À surveiller | [6 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 39402 |  | 33295 |  | 52994 |  |  | 52994 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53054 | 53054
[10 empty] | Préoccupant | [6 empty] | Avis de Modifications prévus | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Critique | [6 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 33295 |  | 52994 |  |  | 52994 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53054 | 53054
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | Précisions | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | Actuel 2025 | AC 2025 Initiale | TR 2025 Initiale | Initiale 2025 | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | AC 2026 | TR 2026 | Actuel 2026 | AC 2026 Initiale | TR 2026 Initiale | Initiale 2026 | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2024 | Tavaux terminé | Litige en cours En attente des résultats d’études géotechniques |  |  |  | 5398 | 28152 | 79 | 891 | 399 | 67 | 466 | 399 | 67 | 466 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2024 | Parachèvement |  | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 729 | 28833 | 399 | 11768 | 12167 | 399 | 11768 | 12167 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 47104
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2024 | Parachèvement |  |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 25 | 1110 | 73 | 580 | 653 | 73 | 580 | 653 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1964
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2024 | Parachèvement |  | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 81 | 1350 | 185 | 4398 | 4583 | 185 | 4398 | 4583 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 6021
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | NP Contrat de construction signé | En négociation pour les contrats de surveillance et contrôle qualité | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 98 |  | 641 | 12563 | 13204 | 641 | 12563 | 13204 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 13523
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | NP Contrats de construction et contrôle qualité signés | En attente de signature du contrat de surveillance | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | 12161 | 580 | 11581 | 12161 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12243
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | NP AO terminé | En attente de la validation des soumissions En négo pour mandat de surveillance | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 6 |  | 19 |  | 320 | 4503 | 4823 | 320 | 4503 | 4823 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4848
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | NP Reprise AO publié |  |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 20 | 895 | 915 | 20 | 895 | 915 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 915
Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | Non annoncé En attente publication AO |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 50 | 2894 | 2944 | 50 | 2894 | 2944 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2944
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | NP AO publié | Ouverture soumission 1er mai | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 6 |  | 59 |  | 24 | 605 | 629 | 24 | 605 | 629 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 694
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | [9 empty] | 10 | 39 | 49 | 10 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 49
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | [10 empty] | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | [9 empty] | 15 | 85 | 100 | 15 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100
[9 empty] | 13 | [8 empty] | 6160 | 33242 | 1111 | 32184 | 2716 | 50278 | 52994 | 2716 | 50278 | 52994 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125751

## Travaux_2026_Maj_2025-04-24 (hidden)
Projet en travaux 2026-2027 en milliers de dollars (000$)
Mise à jour
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  |  | 2025 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2026 Actuel |  |  | 2026 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [6 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | TR | Travaux | [6 empty] | Activités connexes PR | 801 |  | 1009 |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 0 |  |  | 3977 |  |  | 3977 |  |  | 0 |  |  | 96 |  | 159 |  | 212 |  | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5005 | 5684
[9 empty] | PR | Programmé | [6 empty] | Travaux PR | 41 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66512 |  |  | 66512 |  |  | 0 |  |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66512 | 90743
[9 empty] | PL | Planifié | [6 empty] | Sous-Total PR | 842 |  | 1009 |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 0 |  |  | 70489 |  |  | 70489 |  |  | 0 |  |  | 5845 |  | 5088 |  | 6919 |  | 7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71517 | 96427
[9 empty] | Indicateur d'avancement | [7 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Parachèvement | [6 empty] | Travaux PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | En contrôle | [6 empty] | Sous-Total PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | À surveiller | [6 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 842 |  | 1009 |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 0 |  |  | 70489 |  |  | 70489 |  |  | 0 |  |  | 5845 |  | 5088 |  | 6919 |  | 7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71517 | 96427
[10 empty] | Préoccupant | [6 empty] | Avis de Modifications prévus | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Critique | [6 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 1009 |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 0 |  |  | 70489 |  |  | 70489 |  |  | 0 |  |  | 5845 |  | 5088 |  | 6919 |  | 7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71517 | 96427
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | Précisions | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | Actuel 2025 | AC 2025 Initiale | TR 2025 Initiale | Initiale 2025 | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | AC 2026 | TR 2026 | Actuel 2026 | AC 2026 Initiale | TR 2026 Initiale | Initiale 2026 | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-02-10 | 2025-11-01 | 337 | 41 | 336 |  | 355 |  | 355 | 355 |  | 355 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 5870 | 6876 | 1006 | 5870 | 6876 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 7945
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-10-15 |  |  | 12 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4669 | 5019 | 350 | 4669 | 5019 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 5041
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 61 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 4948 | 5318 | 370 | 4948 | 5318 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 5379
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-03-17 | 2025-10-10 | 25 |  | 13 |  | 48 |  | 48 | 48 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 520 | 19125 | 19645 | 520 | 19125 | 19645 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 19731
Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | Acquisition seulement en 2026 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2025-12-15 | 180 |  | 102 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 133 | 355 | 488 | 133 | 355 | 488 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 212 | 6846 | [8 empty] | 21648
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-07-01 | 2025-10-15 | 117 |  | 159 |  | 105 |  | 105 | 105 |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 342 | 9684 | 10026 | 342 | 9684 | 10026 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 10407
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 3. Conception | En attente d’orientation Firme externe poursuit la préparation | 2023-03-29 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 69 |  | 225 |  | 180 |  | 180 | 180 |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 881 | 16557 | 17438 | 881 | 16557 | 17438 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17912
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 543 | 598 | 55 | 543 | 598 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 618
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 12 |  | 162 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4221 | 4521 | 300 | 4221 | 4521 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4139 | [14 empty] | 8977
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré | Répartie sur 2 ans 26-27 En attente de la DGG décembre 2025 | [7 empty] | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 540 | 560 | 20 | 540 | 560 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 620
[9 empty] | 10 | [8 empty] | 801 | 41 | 1009 | 0 | 1028 | 0 | 1028 | 1028 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 3977 | 66512 | 70489 | 3977 | 66512 | 70489 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5749 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 212 | 6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98278

## Portefeuille_MNT_PPS_2025-07-03 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[8 empty] | Légende: | [22 empty] | Critères | Poids | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 26-36
[8 empty] | AC | Activités Connexes | [23 empty] | Fonctionnement |  |  | 339 |  | 300 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 | 400
[8 empty] | TR | Travaux | [22 empty] | Programmation | Activités connexes PR | 24010 |  | 4500 |  | 11478 |  | 10780 |  | 9883 |  | 6913 |  | 3132 |  | 2395 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33103 | 35021
[8 empty] | PR | Programmé | [21 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% | Travaux PR | 133660 |  | 70599 |  | 55579 |  | 66462 |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90693 | 90693
[8 empty] | PL | Planifié | [21 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% | Sous-Total PR | 157670 |  | 75099 |  | 67057 |  | 77242 |  | 15632 |  | 11842 |  | 9839 |  | 9241 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124196 | 126114
[9 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [21 empty] | Respect PC/Avancement | 25% | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1781 |  | 2855 |  | 6920 |  | 7770 |  | 5550 |  | 3700 |  | 5000 |  | 5800 |  | 3975 |  | 3100 |  | 24876 | 46451
[9 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [21 empty] | Site prioritaire | 25% | Travaux PL | 19531 |  | 0 |  | 35 |  | 2046 |  | 67065 |  | 88698 |  | 126340 |  | 93862 |  | 92119 |  | 52700 |  | 50600 |  | 85400 |  | 107000 |  | 378011 | 765830
[9 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [21 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% | Sous-Total PL | 19531 |  | 0 |  | 35 |  | 3827 |  | 69920 |  | 95618 |  | 134110 |  | 99412 |  | 95819 |  | 57700 |  | 56400 |  | 89375 |  | 110100 |  | 402887 | 812281
[31 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL | 177201 |  | 75099 |  | 67092 |  | 81069 |  | 85552 |  | 107460 |  | 143949 |  | 108653 |  | 97737 |  | 57700 |  | 56400 |  | 89375 |  | 110100 |  | 527083 | 938395
[33 empty] | Valeurs à risque de report | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[33 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) | 177201 |  | 75099 |  | 67092 |  | 81069 |  | 85552 |  | 107460 |  | 143949 |  | 108653 |  | 97737 |  | 57700 |  | 56400 |  | 89375 |  | 110100 |  | 527083 | 938395
[33 empty] | PQI 25-35 |  |  | 75857 |  | 75500 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 20233 |  | 56733 |  | 47783 |  | 51334 |  |  |  | 397500 | 397500
[33 empty] | Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | -177201 |  | 758 |  | 8408 |  | -5569 |  | -5052 |  | -26960 |  | -63449 |  | -28153 |  | -77504 |  | -967 |  | -8617 |  | -38041 |  | -110100 |  | -129583 | -540895
[33 empty] | % Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | #DIV/0! |  | -0.9992% |  | 11.14% |  | -7.376% |  | -6.276% |  | -33.49% |  | -78.82% |  | -34.97% |  | -383.1% |  | -1.704% |  | -18.03% |  | -74.1% |  | #DIV/0! |  | -32.6% | -136.1%
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PROJT_ANNONCE | IND_PC5_TR2025 | Critère PC Atteint | Site prioritaire | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | IND_PC3_TR2026 | IND_PC1_AC2025 | IND_Etat_avancement | IND_Parachèvement | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-09-25 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 4 | 27 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 5 |  |  | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [18 empty] | 19735
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-11-30 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 26 | 6 | 32 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 5 |  |  | 69 |  | 213 |  | 272 |  | 636 | 16507 | [18 empty] | 17697
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-09-05 | 2026-01-23 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 3.À risque | 43 | 4 | 47 | 5 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 3 |  |  | 117 |  | 84 |  | 105 |  | 417 | 9684 | [18 empty] | 10407
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 6 | 29 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 5 |  |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 1006 | 5870 | [18 empty] | 7944
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 5 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 5 | 5 |  |  | 61 | [5 empty] | 370 | 4948 | [18 empty] | 5379
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 7 | 24 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 5 |  |  | 12 |  | 163 |  | 100 |  | 300 | 4221 | 42 | 4139 | [16 empty] | 8977
Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 3. Conception | 2025-01-27 |  | 2025-10-15 | 1.Très à risque | 0.NA | 5.Respect OPC | -1500 | 1509 | 9 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 80 |  | 314 | 899 | [18 empty] | 1293
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 5 | [6 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 2025-12-01 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 12 | -13 | -1 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 5 | [8 empty] | 55 | 543 | [18 empty] | 598
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [6 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620
Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-07-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 35 | 17 | 52 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 5 |  |  | 180 |  | 53 |  | 150 |  | 133 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [10 empty] | 21648
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Isle-aux-Grues | 2026 |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 300 | [18 empty] | 300
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | 1 | 164 | [18 empty] | 165
Fonctionnement |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [9 empty] | 100 | [18 empty] | 100
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240496 | Réaménagement des fossés à l'aéroport de Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [9 empty] | 40 | [18 empty] | 40
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 |  |  |  |  | 8800
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 93 | [19 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 37 | 12 | 49 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 3 |  |  | 497 | 8 | 199 |  | 1064 |  | 1008 |  | 1886 | 15737 | 722 | 4000 | [14 empty] | 25121
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 10 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | 2000 | [16 empty] | 2340
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 15 | 12 | 27 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 3 | [6 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 3445 | [16 empty] | 3765
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment |  | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [6 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 250 | [16 empty] | 300
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment |  | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [6 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 150 | [16 empty] | 200
Immobilisation |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [20 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 | [20 empty] | 5682
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 85 | [20 empty] | 100
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | 300 | [20 empty] | 300
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 | 1.Très à risque | 0.NA | 5.Respect OPC | -1490 | 1498 | 8 | 1 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | 3 | [6 empty] | 10 | 39 | [20 empty] | 49
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 678 | 14983 | [20 empty] | 47104
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 1 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 5 | 7 |  |  | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | [20 empty] | 13523
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 5 | 7 |  |  | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | [20 empty] | 12243
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | [20 empty] | 6021
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 5 | 7 |  |  | 6 |  | 14 |  | 325 | 4503 | [20 empty] | 4848
Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 7 | [6 empty] | 50 | 2894 | [20 empty] | 2944
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 | 0.NA | 0.NA | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 | 1 | 1 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 7 | [6 empty] | 20 | 895 | [20 empty] | 915
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 1.Très à risque | 0.NA | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 | 1 | 1 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | 7 |  |  | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | [20 empty] | 694
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 0.NA | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | [20 empty] | 2007
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 0.NA | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 | [20 empty] | 7459
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 | [20 empty] | 10965
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 | [20 empty] | 11318
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 | [20 empty] | 7213
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 1 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | [20 empty] | 3835
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [8 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [14 empty] | 4850
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 | [20 empty] | 7075
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement d’un réservoir de produits pétroliers de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 35 | [20 empty] | 35
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-12-22 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 30 | 9 | 39 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 3 |  |  | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [14 empty] | 17184
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 49 | 7 | 56 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 3 |  |  | 282 |  | 175 |  | 835 |  | 630 |  | 225 | 1806 | 225 | 5369 | 502 | 9000 | [12 empty] | 19049
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 19 | 35 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 |  |  | 71 |  |  |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 400 | 18319 | [8 empty] | 24530
Immobilisation |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2025-10-09 | 2026-10-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 178 |  | 176 |  | 212 | 4831 | 151 | 3298 | [14 empty] | 8846
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 |  |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [16 empty] | 2387
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100 |  | 200 |  | 475 | 11000 | [16 empty] | 11775
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 |  |  | 23700
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 |  | 2027-02-15 | 1.Très à risque | 0.NA | 3.À risque | -1513 | 1525 | 12 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 1 | [6 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 650 | [16 empty] | 950
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 130 |  | 60 |  | 283 | 3902 | [16 empty] | 4375
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 90 |  | 200 |  | 970 | 13608 | [16 empty] | 14868
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [12 empty] | 200 |  | 250 |  | 400 | 4500 | 400 | 14000 | [8 empty] | 19750
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [8 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [16 empty] | 350
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 |  | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | 0.NA | 5.Respect OPC | -1497 | 1516 | 19 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 3 | [6 empty] | 466 |  | 475 |  | 468 | 1461 | [16 empty] | 2870
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [8 empty] | 250 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 4700 | 500 | 3500 | 500 | 5700 | 500 | 5000 |  |  | 21300
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 | [8 empty] | 7600
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-20 | 2027-03-15 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 16 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [14 empty] | 17200
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-15 | 2026-09-15 | 2027-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 100 |  | 125 |  | 130 | 13660 | 125 | 16340 | [12 empty] | 30480
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [8 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [14 empty] | 8795
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 100 |  | 267 |  | 588 | 7500 | [14 empty] | 8455
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 3 |  |  | 337 |  | 76 |  | 1658 |  | 1529 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 439 | 18000 | [10 empty] | 43093
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-28 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [14 empty] | 2320
Immobilisation |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [8 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 1000 | [14 empty] | 1300
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception |  |  | 2027-03-01 | 0.NA | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1526 | 1526 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | 3 | [6 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 75 |  | 75 |  | 250 |  | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-06-02 | 2028-05-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 11 | 27 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 125 |  | 125 |  | 300 |  | 500 | 4000 | 800 | 15000 | [10 empty] | 20850
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [10 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8050
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 12 | 26 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 300 |  | 500 | 12000 | [12 empty] | 12800
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 | 16000 | [12 empty] | 19000
Immobilisation |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [10 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 2000 | [12 empty] | 2200
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [10 empty] | 100 |  | 100 |  | 700 | 15000 | [12 empty] | 15900
Immobilisation |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Réfection du pavage de la Rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [12 empty] | 50 |  | 100 | 1000 | [12 empty] | 1150
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste et du balisage lumineux à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-06-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 200 |  | 200 | 10500 | [12 empty] | 10900
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-14 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 150 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 2500 | 850 | 13000 | [10 empty] | 17400
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [12 empty] | 2550
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [12 empty] | 2550
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [12 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [12 empty] | 1775
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [12 empty] | 3550
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 |  |  | 47 |  | 93 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 431 | 10000 | [8 empty] | 16521
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2026-10-30 | 2028-08-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 32 | 22 | 54 | 1 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 5 | 3 |  |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [8 empty] | 21239
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [12 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [10 empty] | 8250
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [14 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | [10 empty] | 5400
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Travaux divers à l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [12 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240510 | Agrandissement de l’aire de trafic et ajout d’un système de captation des contaminants à Puvirnituq | Puvirnituq | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [12 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 10000 | 500 | 10000 | 500 | 15000 | [6 empty] | 37500
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [12 empty] | 250 |  | 250 |  | 500 | 2500 | 500 | 7500 | 500 | 5000 | [6 empty] | 17000
Immobilisation |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [16 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [8 empty] | 5300
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [12 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [8 empty] | 3400
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [16 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [6 empty] | 8250
Immobilisation |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [18 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [6 empty] | 5300
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [16 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | [6 empty] | 12900
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [20 empty] | 375 |  | 375 |  | 500 | 9000 | 500 | 28000 | 38750
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240508 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [20 empty] | 375 |  | 750 |  | 1000 | 59000 |  |  | 61125
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 |  |  | 8200
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [24 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240507 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Kujjuarapik | Kuujjuarapik | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [22 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 45000 | 46500
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [22 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [22 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 12000 | 12700
Immobilisation |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [25 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 5000 | 5700
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 5 | 7 |  |  | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 10 | [21 empty] | 19806
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure |  | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 31 | 5 | 36 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 569 | 2223 | 18 | 92 | [22 empty] | 2902
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 5 | 7 |  |  | 640 | 6783 | 36 | [23 empty] | 7459
Immobilisation |  | I | MA | Autre |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154111623 | acquisition et l’installation d’une génératrice d’urgence et l’ajout d’éclairage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | [5 empty] | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 96 | 399 | 5 | [23 empty] | 500
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  |  | 2779 | 15336 | 16 | [23 empty] | 18131
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  |  | 676 | 7943 | 17 | [23 empty] | 8636
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 5 | 7 |  |  | 334 | 5521 | 24 |  | 28 | [21 empty] | 5907
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  |  | 468 | 4580 |  |  | 3 | [21 empty] | 5051
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 12 | 2 | 14 | 5 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 80 | 347 | 46 | 141 | [22 empty] | 614
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  |  | 595 | 3578 |  |  | 1 | [21 empty] | 4174
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  |  | 186 | 3019 |  |  | 9 | [21 empty] | 3214
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 1 |  |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [15 empty] | 1004
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 128 | 2061 | 142 |  | 65 | [21 empty] | 2396
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 5 | 7 |  |  | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 | [21 empty] | 10965
Immobilisation |  | I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | 0.NA | 0.NA | #NUM! | 0 | 1467 | 1467 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 84 | 819 | 12 | 11 | [22 empty] | 926
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 7. AO Publié |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 7 | 5 |  |  | 151 | 1 | 44 | [22 empty] | 196
Fonctionnement |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | 0.NA | 0.NA | #NUM! | 0 | 1479 | 1479 | 1 | 5 | 6 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 6 | 5 |  |  | 36 |  | 4 | [22 empty] | 40
Immobilisation |  | I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine |  | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1474 | 1 | 1475 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 14 | 2970 |  | 52 | [22 empty] | 3036
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1477 | 5 | 1482 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 87 | 304 | 35 | 958 | [22 empty] | 1384
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq |  | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1475 | 8 | 1483 | 5 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 16 |  | 19 | 1816 | [22 empty] | 1851
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq |  | 7. AO Publié |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 7 |  |  | 173 | 7850 | 3 | 173 | [22 empty] | 8199
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1392 | 33 | 1425 | 1 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 |  | 7 |  |  | 2099 | 8991 | 93 |  | 29 | [21 empty] | 11212
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine |  | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | #NUM! | 0.NA | #NUM! | -1425 | 1474 | 49 | 5 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 |  | 5 | 7 | 5 |  | 37 |  | 18 | 288 | [22 empty] | 343
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit |  | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 11 | 15 | 26 | 5 | 5 | 7 | #N/A | #N/A | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 123 |  | 81 | 10747 | 178 | [21 empty] | 11129
Fonctionnement |  | M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | 0.NA | 0.NA | #NUM! | 0 | 1484 | 1484 | 5 | 5 | 6 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 6 | 5 |  | 269 |  | 14 | 5 | [22 empty] | 288
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | 0.NA | 0.NA | #NUM! | 0 | 1492 | 1492 | 1 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 64 | [22 empty] | 66
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites |  | 6. En attente publication AO |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 6 | #N/A | #N/A | 100 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 316 | [22 empty] | 316
[9 empty] | 21 | [24 empty] | 8803 | 53016 | 2412 | 55621 | 3817 | 55614 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179376

## Portefeuille_26-36_2025-07-03 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[8 empty] | Légende: | [26 empty] | Critères | Poids | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 26-36
[8 empty] | AC | Activités Connexes | [27 empty] | Fonctionnement |  |  | 339 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600 | 600
[8 empty] | TR | Travaux | [26 empty] | Programmation | Activités connexes PR | 24010 |  | 4500 |  | 11393 |  | 10245 |  | 10333 |  | 7083 |  | 3132 |  | 2395 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33188 | 35106
[8 empty] | PR | Programmé | [25 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% | Travaux PR | 133660 |  | 70599 |  | 55579 |  | 53208 |  | 19003 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90693 | 90693
[8 empty] | PL | Planifié | [25 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% | Sous-Total PR | 157670 |  | 75099 |  | 66972 |  | 63453 |  | 29336 |  | 12012 |  | 9839 |  | 9241 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124481 | 126399
[9 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [25 empty] | Respect PC/Avancement | 25% | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 956 |  | 2605 |  | 4800 |  | 8340 |  | 6775 |  | 3650 |  | 4900 |  | 6800 |  | 4625 |  | 3350 |  | 23476 | 46801
[9 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [25 empty] | Site prioritaire | 25% | Travaux PL | 19531 |  | 0 |  | 35 |  | 2156 |  | 53952 |  | 80279 |  | 108222 |  | 116362 |  | 84619 |  | 45200 |  | 69600 |  | 93400 |  | 112000 |  | 360971 | 765790
[9 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [25 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% | Sous-Total PL | 19531 |  | 0 |  | 35 |  | 3112 |  | 56557 |  | 85079 |  | 116562 |  | 123137 |  | 88269 |  | 50100 |  | 76400 |  | 98025 |  | 115350 |  | 384447 | 812591
[35 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL | 177201 |  | 75099 |  | 67007 |  | 66565 |  | 85893 |  | 97091 |  | 126401 |  | 132378 |  | 90187 |  | 50100 |  | 76400 |  | 98025 |  | 115350 |  | 508928 | 938990
[37 empty] | Valeurs à risque de report | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[37 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) | 177201 |  | 75099 |  | 67007 |  | 66565 |  | 85893 |  | 97091 |  | 126401 |  | 132378 |  | 90187 |  | 50100 |  | 76400 |  | 98025 |  | 115350 |  | 508928 | 938990
[37 empty] | PQI 25-35 |  |  | 75857 |  | 71000 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 20233 |  | 56733 |  | 47783 |  | 51334 |  |  |  | 397500 | 573583
[37 empty] | Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | -177201 |  | 758 |  | 3993 |  | 8935 |  | -5393 |  | -16591 |  | -45901 |  | -51878 |  | -69954 |  | 6633 |  | -28617 |  | -46691 |  | -115350 |  | -111428 | -365407
[37 empty] | % Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | #DIV/0! |  | -0.9992% |  | 5.624% |  | 11.83% |  | -6.699% |  | -20.61% |  | -57.02% |  | -64.44% |  | -345.7% |  | 11.69% |  | -59.89% |  | -90.96% |  | #DIV/0! |  | -28.03% | -63.71%
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | Année Proposée | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | Cible PC-1 | Cible PC-3 | Cible PC-5 | IND_PROJT_ANNONCE | IND_PC5_TR2025 | Critère PC Atteint | Site prioritaire | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | IND_PC3_TR2026 | IND_PC1_AC2025 | IND_Etat_avancement | IND_Parachèvement | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-09-25 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 4 | 27 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 65 | 1 | 5 | 5 |  |  | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [18 empty] | 19735
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-11-30 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 26 | 6 | 32 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 60 | 1 | 5 | 5 |  |  | 69 |  | 213 |  | 272 |  | 318 | 8253 | 318 | 8254 | [16 empty] | 17697
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 6 | 29 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 5 | 2.3333 | 5 | 66.6667 | 1 | 5 | 5 |  |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 1006 | 5870 | [18 empty] | 7944
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 5 | 1 | 5 | 4.3333 | 0 | 71.6667 | 5 | 5 | 5 |  |  | 61 | [5 empty] | 370 | 4948 | [18 empty] | 5379
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-09-05 | 2026-01-23 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 3.À risque | 43 | 4 | 47 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 80 | 1 | 5 | 3 |  |  | 117 |  | 84 |  | 105 |  | 200 | 4684 | 217 | 5000 | [16 empty] | 10407
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 7 | 24 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 5 | 1.3333 | 5 | 61.6667 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 5 | 3.6667 | 4 | 68.3333 | 1 | 5 | 5 |  |  | 12 |  | 163 |  | 100 |  | 300 | 4221 | 42 | 4139 | [16 empty] | 8977
Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 2026 | 3. Conception | 2025-01-27 |  | 2025-10-15 | 3.À risque | 0.ND | 5.Respect OPC | -1500 | 1509 | 9 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 3 | 1.6667 | 0 | 28.3333 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 80 |  | 314 | 899 |  | 0 | [16 empty] | 1293
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 5 | 1.3333 | 0 | 36.6667 | 1 | 5 | 5 | [6 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 5. Plans et devis |  |  | 2025-12-01 | 0.ND | 0.ND | 5.Respect OPC | 0 | 1511 | 1511 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 5 | 3.6667 | 0 | 48.3333 | 1 | 1 | 5 | [8 empty] | 55 | 543 | [18 empty] | 598
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 |  | 0 | 3 | 5 | 45 |  |  | 0 | [6 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620
Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-07-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 35 | 17 | 52 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 5 | 3.25 | 0 | 46.25 | 1 | 5 | 5 |  |  | 180 |  | 53 |  | 150 |  | 133 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [10 empty] | 21648
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Isle-aux-Grues | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 300 | [18 empty] | 300
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [6 empty] | 25 |  | 25 | 250 |  | 0 | [16 empty] | 300
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | 1 | 164 | [18 empty] | 165
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 3 | 3.3333 | 5 | 61.6667 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 90 |  | 200 |  | 970 | 13608 | [16 empty] | 14868
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100 |  | 200 |  | 475 | 11000 | [16 empty] | 11775
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 37 | 12 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 3 | 3.6667 | 4 | 58.3333 | 1 | 5 | 3 |  |  | 497 | 8 | 199 |  | 1064 |  | 1008 |  | 1886 | 6580 | 722 | 6581 |  | 6576 | [12 empty] | 25121
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-12-22 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 30 | 9 | 39 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 3 |  |  | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [14 empty] | 17184
Immobilisation |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 2027 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2025-10-09 | 2026-10-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 12 | 20 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 178 |  | 176 |  | 212 | 4831 | 151 | 3298 | [14 empty] | 8846
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 3 | 1.8333 | 5 | 54.1667 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 130 |  | 60 |  | 283 | 3902 | [16 empty] | 4375
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 15 | 12 | 27 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 3 | 3.1667 | 5 | 60.8333 | 1 | 5 | 3 | [6 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 3445 | [16 empty] | 3765
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 |  |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [16 empty] | 2387
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 0 | 19 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 3 | 46.6667 | 1 | 5 | 3 | [6 empty] | 466 |  | 475 |  | 468 | 1461 | [16 empty] | 2870
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 12 | 0 | 12 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 56.6667 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 650 | [16 empty] | 950
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 5 | 46.6667 |  |  | 0 | [8 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [16 empty] | 350
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [6 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 150 | [16 empty] | 200
Fonctionnement |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 0 | 26.6667 |  |  | 0 | [11 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-15 | 2026-09-15 | 2027-06-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 11 | 9 | 20 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 56.6667 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 100 |  | 125 | 0 | 130 | 13660 | 125 | 16340 | [12 empty] | 30480
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 2027-09-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 11 | 11 | 22 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3.6667 | 4 | 48.3333 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 100 |  | 267 | 0 | 588 | 7500 | [14 empty] | 8455
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 12 | 5 | 17 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 5 | 43.3333 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 50 |  | 150 | 0 | 150 | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 2028 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 49 | 7 | 56 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 3 |  |  | 282 |  | 175 |  | 835 |  | 630 |  | 225 | 0 | 225 | 5369 | 502 | 10806 | [12 empty] | 19049
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 5 | 5 | 5 | 4.3333 | 4 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 678 | 14983 | [20 empty] | 47104
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  | 0 |  |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 | [20 empty] | 5682
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 5 | 5 | 2.3333 | 4 | 61.6667 | 5 | 5 | 7 |  |  | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | [20 empty] | 13523
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 65 | 5 | 5 | 7 |  |  | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | [20 empty] | 12243
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 93 | [19 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 2 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 | [20 empty] | 10965
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 | [20 empty] | 11318
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 5 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | [20 empty] | 6021
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 60 | 5 | 5 | 7 |  |  | 6 |  | 14 |  | 325 | 4503 | [20 empty] | 4848
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 | 0.ND | 0.ND | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 85 |  |  | 7 | [6 empty] | 20 | 895 | [20 empty] | 915
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 1 |  | 0 | 2.3333 | 3 | 31.6667 |  |  | 0 | [24 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 0 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 | [20 empty] | 7213
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 0 | 26.6667 |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 85 | [20 empty] | 100
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 | [20 empty] | 7075
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 | 1.Très à risque | 0.ND | 5.Respect OPC | -1490 | 1498 | 8 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 45 |  | 5 | 3 | [6 empty] | 10 | 39 | [20 empty] | 49
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 1.Très à risque | 0.ND | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 1 | 7 | 3.6667 | 5 | 83.3333 |  | 5 | 7 |  |  | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | [20 empty] | 694
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement d’un réservoir de produits pétroliers de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 35 | [20 empty] | 35
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 |  | 0 | 2.3333 | 0 | 16.6667 |  |  | 0 |  |  | 595 | 3578 |  |  | 1 | [21 empty] | 4174
Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 1 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 7 | [6 empty] | 50 | 2894 | [20 empty] | 2944
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-28 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 45 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [14 empty] | 2320
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2032-12-15 | 2033-12-15 | 2034-12-15 | 1 |  | 0 | 1.3333 | 2 | 21.6667 |  |  | 0 | [24 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240496 | Réaménagement des fossés à l'aéroport de Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2026 |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  | 0 | [28 empty] | 0
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 0.ND | 0.ND | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 5 | 5 | 5 | 2.6667 | 0 | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | [20 empty] | 2007
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 0.ND | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 5 | 5 | 5 | 2.6667 | 5 | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 | [20 empty] | 7459
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 10 | 12 | 22 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 5 | 51.6667 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 3 | 2.6667 | 5 | 58.3333 | 1 | 5 | 3 |  |  | 337 |  | 76 |  | 1658 |  | 1529 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 439 | 18000 | [10 empty] | 43093
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 |  | 0 | 2.9394 | 0 | 19.697 |  |  | 0 | [7 empty] | 300 | [20 empty] | 300
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-06-02 | 2028-05-26 | 3.À risque | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 16 | 11 | 27 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 125 |  | 125 |  | 300 | 0 | 500 | 4000 | 800 | 15000 | [10 empty] | 20850
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-20 | 2027-03-15 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 16 | 5 | 21 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2.6667 | 5 | 48.3333 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [14 empty] | 17200
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 10 | 22 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 1 | 5 | 5 | 2.8333 | 0 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | [20 empty] | 3835
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 2028 | 3. Conception |  |  | 2027-03-01 | 0.ND | 0.ND | 5.Respect OPC | 0 | 1526 | 1526 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 |  | 5 | 3 | [6 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2028 | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 12 | 12 | 24 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 75 |  | 75 |  | 250 | 0 | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
Immobilisation |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [10 empty] | 75 |  | 75 | 0 | 150 | 1000 | [12 empty] | 1300
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 |  | 0 | 1.6667 | 5 | 38.3333 |  |  | 0 | [10 empty] | 100 |  | 200 | 0 | 495 | 8000 | [12 empty] | 8795
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 |  | 0 | 4 | 5 | 50 |  |  | 0 | [10 empty] | 150 |  | 150 | 0 | 550 | 4000 | [12 empty] | 4850
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-14 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 13 | 29 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3.6667 | 5 | 53.3333 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 150 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 2500 | 850 | 13000 | [10 empty] | 17400
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 19 | 35 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 5 | 51.6667 | 1 | 1 | 1 |  |  | 71 |  |  |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 400 | 18319 | [8 empty] | 24530
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 |  | 0 | 2.3333 | 5 | 41.6667 |  |  | 0 | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [12 empty] | 3550
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [12 empty] | 2550
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 |  | 0 | 3.6667 | 3 | 38.3333 |  |  | 0 | [10 empty] | 100 |  | 100 |  | 700 | 15000 | [12 empty] | 15900
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2029-12-15 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 |  |  | 0 | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12900
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste et du balisage lumineux à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-06-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 11000
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 |  |  | 0 | [14 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [8 empty] | 8250
Immobilisation |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2029 | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [14 empty] | 50 | 0 | 50 |  | 100 | 2000 | [8 empty] | 2200
Immobilisation |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  | 0 | [12 empty] | 50 |  | 100 | 1000 | [12 empty] | 1150
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 2 | 26.6667 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 0 | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 56.6667 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 500 |  | 500 |  | 1000 | 0 | 1000 | 16000 | [10 empty] | 19000
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 1 | 1 | 1 |  |  | 47 |  | 93 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 431 | 10000 | [8 empty] | 16521
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 |  |  | 23700
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2026-10-30 | 2028-08-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 32 | 22 | 54 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 4 | 51.6667 | 1 | 5 | 3 |  |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [8 empty] | 21239
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2029-12-15 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 |  |  | 0 | [16 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [6 empty] | 8250
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 |  |  |  |  | 8050
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Travaux divers à l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 35 |  |  | 0 | [12 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 12 | 26 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 100 |  | 300 | 0 | 500 | 12000 | [10 empty] | 12900
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240510 | Agrandissement de l’aire de trafic et ajout d’un système de captation des contaminants à Puvirnituq | Puvirnituq | 2030 | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 1 | 31.6667 |  |  | 0 | [12 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 10000 | 500 | 10000 | 500 | 15000 | [6 empty] | 37500
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 5 | 46.6667 |  |  | 0 | [12 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 | 0 | 400 | 4500 | 400 | 7000 | 400 | 7000 |  |  |  |  | 20500
Immobilisation |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 2030-12-15 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 46.6667 |  |  | 0 | [16 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [8 empty] | 5300
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 2030-12-15 | 1 |  | 0 | 2.3333 | 5 | 41.6667 |  |  | 0 | [8 empty] | 250 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 4700 | 500 | 3500 | 500 | 5700 | 500 | 5000 |  |  | 21300
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 2030-12-15 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 2 | 36.6667 |  |  | 0 | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 | [8 empty] | 7600
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2033 | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 2032-12-15 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 |  |  | 8800
Immobilisation |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2029-12-15 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 |  |  | 0 | [20 empty] | 100 | 0 | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 1 | 26.6667 |  |  | 0 | [16 empty] | 200 |  | 200 |  | 500 | 7500 | 500 | 7500 |  |  |  |  | 16400
Immobilisation |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 2032-12-15 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 |  |  | 0 | [20 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2028-12-15 | 2029-12-15 | 2030-12-15 | 1 |  | 0 | 1.6667 | 5 | 38.3333 |  |  | 0 | [12 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 3000 | [8 empty] | 3400
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 2032-12-15 | 1 |  | 0 | 3 | 2 | 30 |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2033 | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 2032-12-15 | 1 |  | 0 | 3 | 2 | 30 |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2033 | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 2032-12-15 | 1 |  | 0 | 2.6667 | 2 | 28.3333 |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240508 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2033 | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 2032-12-15 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 1 | 31.6667 |  |  | 0 | [20 empty] | 375 |  | 750 |  | 1000 | 59000 |  |  | 61125
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2030-12-15 | 2031-12-15 | 2032-12-15 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 2 | 31.6667 |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2031-12-15 | 2032-12-15 | 2033-12-15 | 1 |  | 0 | 4 | 2 | 35 |  |  | 0 | [20 empty] | 375 |  | 375 |  | 500 | 9000 | 500 | 28000 | 38750
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2031-12-15 | 2032-12-15 | 2033-12-15 | 1 |  | 0 | 4 | 2 | 35 |  |  | 0 | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 |  |  | 8200
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240507 | Pavage des aires de mouvement à l'aéroport de Kujjuarapik | Kuujjuarapik | 2035 | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2032-12-15 | 2033-12-15 | 2034-12-15 | 1 |  | 0 | 4 | 2 | 35 |  |  | 0 | [22 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 45000 | 46500
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2032-12-15 | 2033-12-15 | 2034-12-15 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 1 | 26.6667 |  |  | 0 | [22 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
Immobilisation |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 2035 |  |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2032-12-15 | 2033-12-15 | 2034-12-15 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [25 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 5000 | 5700
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2032-12-15 | 2033-12-15 | 2034-12-15 | 1 |  | 0 | 4 | 1 | 30 |  |  | 0 | [22 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 12000 | 12700
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine |  |  | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | #NUM! | 0.ND | #NUM! | -1425 | 1474 | 49 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | 5 | 7 | 1.3333 | 0 | 100 |  | 5 | 7 | 5 |  | 37 |  | 18 | 288 | [22 empty] | 343
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 |  | 1 | 4 | 0 | 30 |  |  | 1 |  |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [15 empty] | 1004
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak |  |  | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 2 | 3 | 5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 60 | 5 | 5 | 7 |  |  | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 10 | [21 empty] | 19806
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure |  |  | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 31 | 5 | 36 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 3.3333 | 0 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 569 | 2223 | 18 | 92 | [22 empty] | 2902
Immobilisation |  | I | MA | Autre |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154111623 | acquisition et l’installation d’une génératrice d’urgence et l’ajout d’éclairage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | [6 empty] | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 96 | 399 | 5 | [23 empty] | 500
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  |  | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | 0.ND | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 4.3333 | 0 | 61.6667 | 5 |  | 7 |  |  | 2779 | 15336 | 16 | [23 empty] | 18131
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny |  |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  | 0 |  |  | 676 | 7943 | 17 | [23 empty] | 8636
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 4.3333 | 0 | 61.6667 | 5 | 5 | 7 |  |  | 334 | 5521 | 24 |  | 28 | [21 empty] | 5907
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré |  |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  | 0 |  |  | 468 | 4580 |  |  | 3 | [21 empty] | 5051
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  |  | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 12 | 2 | 14 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 80 | 347 | 46 | 141 | [22 empty] | 614
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak |  |  | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 60 | 5 | 5 | 7 |  |  | 640 | 6783 | 36 | [23 empty] | 7459
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  |  | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 |  | 0 | 3.6667 | 0 | 23.3333 |  |  | 0 |  |  | 186 | 3019 |  |  | 9 | [21 empty] | 3214
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 |  | 0 | 3.0476 | 0 | 20.2381 |  |  | 0 | [14 empty] | 100 | 0 | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  |  | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 7 | 3 | 10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 55 | 5 | 5 | 7 |  |  | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 | [21 empty] | 10965
Immobilisation |  | I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  |  | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | 0.ND | 0.ND | #NUM! | 0 | 1467 | 1467 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 2.3333 | 0 | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 84 | 819 | 12 | 11 | [22 empty] | 926
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  |  | 7. AO Publié |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 100 |  |  | 7 | 5 |  |  | 151 | 1 | 44 | [22 empty] | 196
Fonctionnement |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  |  | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | 0.ND | 0.ND | #NUM! | 0 | 1479 | 1479 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 100 |  |  | 6 | 5 |  |  | 36 |  | 4 | [22 empty] | 40
Immobilisation |  | I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine |  |  | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0.ND | #NUM! | #NUM! | 1474 | 1 | 1475 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 3.6667 | 0 | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 14 | 2970 |  | 52 | [22 empty] | 3036
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 2.8333 | 0 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 128 | 2061 | 142 |  | 65 | [21 empty] | 2396
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq |  |  | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | 0.ND | #NUM! | #NUM! | 1475 | 8 | 1483 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 16 |  | 19 | 1816 | [22 empty] | 1851
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq |  |  | 7. AO Publié |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 |  | 7 | 4.3333 | 0 | 61.6667 |  |  | 7 |  |  | 173 | 7850 | 3 | 173 | [22 empty] | 8199
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  |  | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | 0.ND | #NUM! | #NUM! | 1392 | 33 | 1425 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 60 | 5 |  | 7 |  |  | 2099 | 8991 | 93 |  | 29 | [21 empty] | 11212
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites |  |  | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | 0.ND | #NUM! | #NUM! | 1477 | 5 | 1482 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 87 | 304 | 35 | 958 | [22 empty] | 1384
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit |  |  | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 11 | 15 | 26 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 123 |  | 81 | 10747 | 178 | [21 empty] | 11129
Fonctionnement |  | M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  |  | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | 0.ND | 0.ND | #NUM! | 0 | 1484 | 1484 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 100 |  |  | 6 | 5 |  | 269 |  | 14 | 5 | [22 empty] | 288
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  |  | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | 0.ND | 0.ND | #NUM! | 0 | 1492 | 1492 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 100 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 64 | [22 empty] | 66
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites |  |  | 6. En attente publication AO |  |  |  | 0.ND | 0.ND | 0.ND | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 |  | 6 | 2.8 | 0 | 100 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 316 | [22 empty] | 316
[9 empty] | 135 | [11 empty] | 28.0667 | 137.837 | 165.9037 | [14 empty] | 24010 | 153191 | 4500 | 70599 | 11393 | 55614 | 11201 | 55364 | 12938 | 72955 | 11883 | 85208 | 11472 | 114929 | 9170 | 123208 | 5568 | 84619 | 4900 | 45200 | 6800 | 69600 | 4625 | 93400 | 3350 | 112000 | 1257697
Formulas:
Cible PC-1 = DATE(Portefeuille_MNT_PPS_Access20[[#This Row],[Année DÉBUT Travaux prévu]]- 3, 12, 15)
Cible PC-3 = DATE(Portefeuille_MNT_PPS_Access20[[#This Row],[Année DÉBUT Travaux prévu]]- 2, 12, 15)
Cible PC-5 = DATE(Portefeuille_MNT_PPS_Access20[[#This Row],[Année DÉBUT Travaux prévu]]- 1, 12, 15)
Note on N72: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sera inclut au contrat d’entretien d’été

## Préparation_2025 (hidden)
Projet en préparation 2025 pour travaux prévus 2027 et plus en milliers de dollars (000$)
[9 empty] | Mise à jour | 2025-04-24
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  | 2025 Prog Initiale 25-27 |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2026 Actuel |  | 2026 Prog Initiale 25-27 |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [6 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [6 empty] | Activités connexes PR | 18490 |  | 4258 |  | 11792 |  | 10230 |  | 1562 |  |  | 10981 |  | 10982 |  | -1 |  |  | 10406 |  | 6115 |  | 3062 |  | 2395 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22773 | 46669
[9 empty] | PR | Programmé | [6 empty] | Travaux PR | 96841 |  | 66635 |  | 55714 |  | 50278 |  | 5436 |  |  | 66913 |  | 66512 |  | 401 |  |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 122627 | 146858
[9 empty] | PL | Planifié | [6 empty] | Sous-Total PR | 115331 |  | 70893 |  | 67506 |  | 60508 |  | 6998 |  |  | 77894 |  | 77494 |  | 400 |  |  | 16155 |  | 11044 |  | 9769 |  | 9241 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 145400 | 193527
[9 empty] | Indicateur d'avancement | [7 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Parachèvement | [6 empty] | Travaux PL | 11189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1377 |  | 0 |  | 1377 |  |  | 53602 |  | 61619 |  | 48544 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1377 | 235623
[10 empty] | En contrôle | [6 empty] | Sous-Total PL | 11189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1377 |  | 0 |  | 1377 |  |  | 53602 |  | 61619 |  | 48544 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1377 | 235623
[10 empty] | À surveiller | [6 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 126520 |  | 70893 |  | 67506 |  | 60508 |  | 6998 |  |  | 79271 |  | 77494 |  | 1777 |  |  | 69757 |  | 72663 |  | 58313 |  | 38603 |  | 43037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 146777 | 429150
[10 empty] | Préoccupant | [6 empty] | Avis de Modifications prévus | [28 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Critique | [6 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 70893 |  | 67506 |  | 60508 |  | 6998 |  |  | 79271 |  | 77494 |  | 1777 |  |  | 69757 |  | 72663 |  | 58313 |  | 38603 |  | 43037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 146777 | 429150
[17 empty] | PQI 25-35 |  |  |  |  | 75500 |  | 75500 | [29 empty] | 75500 | 75500
[17 empty] | Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 |  |  |  |  | 7994 |  | 14992 |  |  |  |  | -79271 |  | -77494 |  |  |  |  | -69757 |  | -72663 |  | -58313 |  | -38603 |  | -43037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -71277 | -353650
[17 empty] | % Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 |  |  |  |  | -10.59% |  | -19.86% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 94.41% | 468.4%
TYPE_INVEST_SCT | DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | AC 2035 | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2025 Initiale | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | TR 2025 Initiale | AC 2026 | TR 2026 | AC 2026 Initiale | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | TR 2026 Initiale | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak |  | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 19806
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin |  | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 337 |  | 76 |  | 1658 |  | 1658 | 0 | 0 | 0 |  | 1529 |  | 1529 | 0 | 0 | 0 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 439 | 18000 | [8 empty] | 43093
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit |  | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 399 | 0 | 0 | 0 | 67 | 93 |  | 60 | 33 | 0 | 33 | [17 empty] | 35046
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq |  | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 497 | 8 | 199 |  | 1064 |  | 1064 | 0 | 0 | 0 |  | 1008 |  | 1008 | 0 | 0 | 0 |  | 1886 | 6580 | 722 | 6581 |  | 6576 | [10 empty] | 25121
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq |  | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 71 |  |  |  | 120 |  | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 210 |  | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 400 | 18319 | [6 empty] | 24530
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny |  | Montmagny | 2028 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 282 |  | 175 |  | 835 |  | 835 | 0 | 0 | 0 |  | 630 |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 225 |  | 225 | 5369 | 502 | 10806 | [10 empty] | 19049
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré |  | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 672 | 0 | 0 | 0 |  | 553 |  | 553 | 0 | 0 | 0 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [12 empty] | 17184
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami |  | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-11-15 | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 355 | 8 | 0 | 8 |  | 1006 | 5870 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 5870 | [16 empty] | 7944
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk |  | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | 641 | 2 | 0 | 2 | 12563 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 13523
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq |  | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | 580 | 21 | 0 | 21 | 11581 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 12243
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine |  | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | 24 | 14 | 0 | 14 | 605 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 694
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière |  | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 466 |  | 466 | 0 | 0 | 0 |  | 475 |  | 475 | 0 | 0 | 0 |  | 468 | 1461 | [14 empty] | 2870
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq |  | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 678 | 14983 | 399 | 279 | 3215 | 3494 | 11768 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 47104
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik |  | Kuujjuarapik | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 |  | 27 | 135 | 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5682
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues |  | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 899 | 87 | 0 | 899 | 899 |  | 227 | [15 empty] | 1293
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit |  | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 6 |  | 14 |  | 325 | 4503 | 320 | 5 | 0 | 5 | 4503 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4848
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine |  | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 |  |  | 12 |  | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 4669 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4669 | [16 empty] | 5041
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure |  | Bonaventure | 2025 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | 185 | 36 | 293 | 329 | 4398 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 6021
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq |  | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 61 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 5399 | 370 | 30 | 451 | 481 | 4948 | [16 empty] | 5860
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik |  | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 69 |  | 213 |  | 272 |  | 180 | 92 | 0 | 92 |  | 636 | 16507 | 881 | -245 | -50 | -295 | 16557 | [16 empty] | 17697
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq |  | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 |  | 93 | 390 | 483 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 10965
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny |  | Montmagny | 2027 | 5. Plans et devis | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 |  |  |  |  | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 0 |  | 176 |  | 176 | 0 | 0 | 0 |  | 212 | 4831 | 151 | 3298 | [12 empty] | 8846
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik |  | Akulivik | 2025 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 |  | 79 | 385 | 464 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 11318
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues |  | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 47 |  | 93 |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 431 | 10000 | [6 empty] | 16521
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports |  | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 180 |  | 53 |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 355 | 133 | 0 | 0 | 0 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [8 empty] | 21648
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais |  | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | 334 | 5521 | 24 |  | 28 |  |  | 28 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5907
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau |  | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 |  |  |  |  | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 70 | 14000 | 55 | 16662 | [10 empty] | 31142
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi |  | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré |  |  |  | 468 | 4580 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5051
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière |  | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  |  |  | 595 | 3578 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4174
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré |  | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2026-10-15 | 2027-07-15 | 117 |  | 84 |  | 105 |  | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 417 | 9684 | 342 | 75 | 0 | 75 | 9684 | [16 empty] | 10407
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine |  | La Romaine |  | 0. Non démarré |  |  |  | 186 | 3019 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3214
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine |  | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 12 |  | 163 |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 4221 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4221 | 42 | 4139 | [14 empty] | 8977
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier |  | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [12 empty] | 8058
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk |  | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | 13 | 124 | 73 | 197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3835
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami |  | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 288 |  | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [6 empty] | 21239
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik |  | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 277 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 127 |  | 127 | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 471 | [13 empty] | 1004
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine |  | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 267 |  | 267 | 0 | 0 | 0 |  | 588 |  |  | 4500 |  | 3000 | [10 empty] | 8455
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit |  | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 |  | 162 | 50 | 212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 7075
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk |  | Kangirsuk | 2027 | 3. Conception | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 475 | 11000 | [14 empty] | 11775
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq |  | Umiujaq | 2025 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 |  | 183 | 282 | 465 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 7213
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq |  | Umiujaq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 |  |  |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 170 |  |  | 2000 | [12 empty] | 2340
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq |  | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 970 | 13608 | [14 empty] | 14868
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq |  | Tasiujaq | 2026 | 6. En attente publication AO | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 520 | 19125 | 520 | 0 | 0 | 0 | 19125 | [16 empty] | 19735
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier |  | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 196 |  |  |  | 40 |  | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 255 |  | 255 | 0 | 0 | 0 |  | 396 | 1500 | [14 empty] | 2387
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 |  | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | 73 | 0 | 16 | 16 | 580 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2007
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine |  | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2027-01-08 | 2027-09-01 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [12 empty] | 2320
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit |  | Salluit |  | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | 123 |  | 81 | 10747 | 178 |  |  | 178 | 0 | 178 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 11129
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour |  | Harrington Harbour | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  |  | 2000 | [12 empty] | 2350
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin |  | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 |  | 63 | 462 | 525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 7459
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq |  | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 128 | 2061 | 142 |  | 65 |  | 43 | 22 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2396
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré |  | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 |  |  | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 10965
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine |  | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 543 | 55 | 0 | 0 | 0 | 543 | [16 empty] | 618
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière |  | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 |  |  |  |  | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 283 | 3902 | [14 empty] | 4375
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik |  | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 110 |  | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 3445 | [14 empty] | 3765
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau |  | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 |  |  |  |  | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 650 | [14 empty] | 950
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit |  | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 20 | 895 | 20 | 0 | 0 | 0 | 895 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 915
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues |  | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 37 |  | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 30 | 194 | [12 empty] | 283
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré |  | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 10 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 49
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier |  | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 540 | 20 | 0 | 0 | 0 | 540 | [16 empty] | 620
| Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) |  | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 300
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau |  | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 15 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 100
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine |  | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 50 | 2894 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2894 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2944
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. |  | Inukjuak | 2026 | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 |  |  |  |  | 59 |  | 25 | 34 | 0 | 34 |  | 131 | 478 | 25 | 106 | 478 | 584 | [17 empty] | 668
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq |  | Puvirnituq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | [6 empty] | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | [14 empty] | 200
| Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami |  | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 35 |  | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 35
| Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami |  | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 100
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik |  | Kuujjuarapik |  | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | 2099 | 8991 | 93 |  | 29 |  |  | 29 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 11212
[10 empty] | 67 | [8 empty] | 18490 | 108030 | 4258 | 66635 | 11792 | 55714 | 10230 | 1562 | 5436 | 6998 | 50278 | 10981 | 68290 | 10982 | -1 | 1778 | 1777 | 66512 | 10406 | 59351 | 6115 | 66548 | 3062 | 55251 | 2395 | 36208 | 1918 | 41119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626563

## Travaux_2025_2025-06-16 (hidden)
Projet en travaux 2025-2026 en milliers de dollars (000$)
Mise à jour
[9 empty] | Légende: | [5 empty] | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  |  | 2025 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2026 Actuel |  |  | 2026 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [5 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 300 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [5 empty] | Activités connexes PR | 6160 |  | 1111 |  | 2716 |  |  | 2716 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2776 | 2776
[9 empty] | PR | Programmé | [5 empty] | Travaux PR | 33242 |  | 32184 |  | 50278 |  |  | 50278 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50278 | 50278
[9 empty] | PL | Planifié | [5 empty] | Sous-Total PR | 39402 |  | 33295 |  | 52994 |  |  | 52994 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53054 | 53054
[9 empty] | Indicateur d'avancement | [6 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Parachèvement | [5 empty] | Travaux PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | En contrôle | [5 empty] | Sous-Total PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | À surveiller | [5 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 39402 |  | 33295 |  | 52994 |  |  | 52994 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53054 | 53054
[10 empty] | Préoccupant | [5 empty] | Avis de Modifications prévus | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Critique | [5 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 33295 |  | 52994 |  |  | 52994 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53054 | 53054
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | Actuel 2025 | AC 2025 Initiale | TR 2025 Initiale | Initiale 2025 | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | AC 2026 | TR 2026 | Actuel 2026 | AC 2026 Initiale | TR 2026 Initiale | Initiale 2026 | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | Total Projet
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | 5398 | 28152 | 79 | 891 | 399 | 67 | 466 | 399 | 67 | 466 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 98 |  | 641 | 12563 | 13204 | 641 | 12563 | 13204 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 13523
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 729 | 28833 | 399 | 11768 | 12167 | 399 | 11768 | 12167 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 47104
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  | 21 |  | 580 | 11581 | 12161 | 580 | 11581 | 12161 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12243
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 6 |  | 59 |  | 24 | 605 | 629 | 24 | 605 | 629 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 694
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 25 | 1110 | 73 | 580 | 653 | 73 | 580 | 653 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1964
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 6 |  | 19 |  | 320 | 4503 | 4823 | 320 | 4503 | 4823 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4848
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 81 | 1350 | 185 | 4398 | 4583 | 185 | 4398 | 4583 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 6021
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 15 | 85 | 100 | 15 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100
Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 6. En attente publication AO | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 50 | 2894 | 2944 | 50 | 2894 | 2944 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2944
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 3. Conception | 2024-03-27 |  | 2024-11-15 |  |  |  |  | 10 | 39 | 49 | 10 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 49
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 20 | 895 | 915 | 20 | 895 | 915 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 915
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
[9 empty] | 13 | [7 empty] | 6160 | 33242 | 1111 | 32184 | 2716 | 50278 | 52994 | 2716 | 50278 | 52994 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125751

## Travaux_2025
Projet en travaux 2025-2026 en milliers de dollars (000$)
Mise à jour
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  | 2025 Prog Initiale 25-27 |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2026 Actuel |  | 2026 Prog Initiale 25-27 |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [6 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [6 empty] | Activités connexes PR | 8803 |  | 2412 |  | 3817 |  | 2729 |  | 1088 |  |  | 93 |  | 60 |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3910 | 3910
[9 empty] | PR | Programmé | [6 empty] | Travaux PR | 53016 |  | 55621 |  | 55714 |  | 50278 |  | 5436 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 55714 | 55714
[9 empty] | PL | Planifié | [6 empty] | Sous-Total PR | 61819 |  | 58033 |  | 59531 |  | 53007 |  | 6524 |  |  | 93 |  | 60 |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 59624 | 59624
[9 empty] | Indicateur d'avancement | [7 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Parachèvement | [6 empty] | Travaux PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | En contrôle | [6 empty] | Sous-Total PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | À surveiller | [6 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 61819 |  | 58033 |  | 59531 |  | 53007 |  | 6524 |  |  | 93 |  | 60 |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 59624 | 59624
[10 empty] | Préoccupant | [6 empty] | Avis de Modifications prévus | [28 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Critique | [6 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 58033 |  | 59531 |  | 53007 |  | 6524 |  |  | 93 |  | 60 |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 59624 | 59624
TYPE_INVEST_SCT | DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2025 Initiale | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | TR 2025 Initiale | AC 2026 | TR 2026 | AC 2026 Initiale | Initiale 2026 | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | TR 2026 Initiale | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | 641 | 2 | 0 | 2 | 12563 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 13523
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 678 | 14983 | 399 | 279 | 3215 | 3494 | 11768 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 47104
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | 580 | 21 | 0 | 21 | 11581 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 12243
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 6 |  | 14 |  | 325 | 4503 | 320 | 5 | 0 | 5 | 4503 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 4848
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | 185 | 36 | 293 | 329 | 4398 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 6021
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 50 | 2894 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2894 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2944
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 20 | 895 | 20 | 0 | 0 | 0 | 895 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 915
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | 24 | 14 | 0 | 14 | 605 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 694
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | 73 | 0 | 16 | 16 | 580 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2007
| Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 300
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 15 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 100
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 399 | 0 | 0 | 0 | 67 | 93 |  | 60 | 60 | 33 | 0 | 33 | [19 empty] | 35046
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 10 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 49
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 |  | 27 | 135 | 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 5682
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 |  | 93 | 390 | 483 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 10965
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 |  | 79 | 385 | 464 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 11318
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | 13 | 124 | 73 | 197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 3835
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 |  | 162 | 50 | 212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 7075
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 |  | 183 | 282 | 465 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 7213
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 |  | 63 | 462 | 525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 7459
| Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 35 |  | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 35
| Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 100
[10 empty] | 9 | [7 empty] | 2643 | 19774 | 1691 | 26918 | 744 | 1912 | 13 | 731 | 1912 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53682

## Travaux_2026 (hidden)
Projet en travaux 2026-2027 en milliers de dollars (000$)
Mise à jour
[9 empty] | Légende: | [5 empty] | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  |  | 2025 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2026 Actuel |  |  | 2026 Prog Initiale 25-27 |  |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [5 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | TR | Travaux | [5 empty] | Activités connexes PR | 801 |  | 869 |  | 1267 |  |  | 1133 |  |  | 134 |  |  | 4055 |  |  | 4089 |  |  | -34 |  |  | 322 |  | 159 |  | 212 |  | 261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5322 | 6276
[9 empty] | PR | Programmé | [5 empty] | Travaux PR | 41 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66913 |  |  | 66512 |  |  | 401 |  |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 66913 | 91144
[9 empty] | PL | Planifié | [5 empty] | Sous-Total PR | 842 |  | 869 |  | 1267 |  |  | 1133 |  |  | 134 |  |  | 70968 |  |  | 70601 |  |  | 367 |  |  | 6071 |  | 5088 |  | 6919 |  | 7107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 72235 | 97420
[9 empty] | Indicateur d'avancement | [6 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Parachèvement | [5 empty] | Travaux PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1377 |  |  | 0 |  |  | 1377 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1377 | 1377
[10 empty] | En contrôle | [5 empty] | Sous-Total PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1377 |  |  | 0 |  |  | 1377 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1377 | 1377
[10 empty] | À surveiller | [5 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 842 |  | 869 |  | 1267 |  |  | 1133 |  |  | 134 |  |  | 72345 |  |  | 70601 |  |  | 1744 |  |  | 6071 |  | 5088 |  | 6919 |  | 7107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 73612 | 98797
[10 empty] | Préoccupant | [5 empty] | Avis de Modifications prévus | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Critique | [5 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 869 |  | 1267 |  |  | 1133 |  |  | 134 |  |  | 72345 |  |  | 70601 |  |  | 1744 |  |  | 6071 |  | 5088 |  | 6919 |  | 7107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 73612 | 98797
TYPE_INVEST_SCT | DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | Actuel 2025 | TR 2025 | AC 2025 Initiale | Initiale 2025 | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | TR 2025 Initiale | AC 2026 | Actuel 2026 | TR 2026 | AC 2026 Initiale | Initiale 2026 | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | TR 2026 Initiale | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-11-15 | 337 | 41 | 327 |  | 363 | 363 |  | 355 | 355 | 8 | 0 | 8 |  | 1006 | 6876 | 5870 | 1006 | 6876 | 0 | 0 | 0 | 5870 | [18 empty] | 15183
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 986 | 899 | 87 | 87 | 0 | 899 | 899 |  | 227 | [17 empty] | 2359
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 |  |  | 12 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 5019 | 4669 | 350 | 5019 | 0 | 0 | 0 | 4669 | [18 empty] | 10070
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 5799 | 5399 | 370 | 5318 | 30 | 451 | 481 | 4948 | [18 empty] | 11659
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 69 |  | 213 |  | 272 | 272 |  | 180 | 180 | 92 | 0 | 92 |  | 636 | 17143 | 16507 | 881 | 17438 | -245 | -50 | -295 | 16557 | [18 empty] | 35112
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 180 |  | 53 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 488 | 355 | 133 | 488 | 0 | 0 | 0 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [10 empty] | 22286
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2026-10-15 | 2027-07-15 | 117 |  | 84 |  | 105 | 105 |  | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 417 | 10101 | 9684 | 342 | 10026 | 75 | 0 | 75 | 9684 | [18 empty] | 20613
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 12 |  | 163 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 4521 | 4221 | 300 | 4521 | 0 | 0 | 0 | 4221 | 42 | 4139 | [16 empty] | 13598
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 6. En attente publication AO | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 25 |  | 17 |  | 48 | 48 |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 520 | 19645 | 19125 | 520 | 19645 | 0 | 0 | 0 | 19125 | [18 empty] | 39428
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 598 | 543 | 55 | 598 | 0 | 0 | 0 | 543 | [18 empty] | 1236
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 560 | 540 | 20 | 560 | 0 | 0 | 0 | 540 | [18 empty] | 1240
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2026 | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 |  |  |  |  | 59 | 59 |  | 25 | 25 | 34 | 0 | 34 |  | 131 | 609 | 478 | 25 | 25 | 106 | 478 | 584 | [19 empty] | 1336
[10 empty] | 12 | [7 empty] | 801 | 41 | 869 | 0 | 1267 | 1267 | 0 | 1133 | 1133 | 134 | 0 | 134 | 0 | 4055 | 72345 | 68290 | 4089 | 70601 | -34 | 1778 | 1744 | 66512 | 322 | 5749 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 174120

## Portefeuille_26-36_2025-09-03 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[8 empty] | Légende: | [24 empty] | Critères | Poids | Composante/État | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 26-36
[8 empty] | AC | Activités Connexes | [25 empty] | Fonctionnement |  |  | 339 |  | 300 |  | 300 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 810 | 810
[8 empty] | TR | Travaux | [24 empty] | Programmation | Activités connexes PR | 24010 |  | 4500 |  | 11828 |  | 10925 |  | 10204 |  | 6197 |  | 3062 |  | 2395 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32783 | 34701
[8 empty] | PR | Programmé | [23 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% | Travaux PR | 133660 |  | 70599 |  | 55614 |  | 66913 |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91144 | 91144
[8 empty] | PL | Planifié | [23 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% | Sous-Total PR | 157670 |  | 75099 |  | 67442 |  | 77838 |  | 15953 |  | 11126 |  | 9769 |  | 9241 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124737 | 126655
[9 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [23 empty] | Respect PC/Avancement | 25% | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 731 |  | 2655 |  | 5175 |  | 7940 |  | 5825 |  | 6250 |  | 7250 |  | 7225 |  | 5125 |  | 3350 |  | 22326 | 51526
[9 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [23 empty] | Site prioritaire | 25% | Travaux PL | 19531 |  | 0 |  | 100 |  | 2171 |  | 52441 |  | 79600 |  | 111544 |  | 91862 |  | 95819 |  | 61200 |  | 82000 |  | 102000 |  | 112000 |  | 337618 | 790637
[9 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [23 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% | Sous-Total PL | 19531 |  | 0 |  | 100 |  | 2902 |  | 55096 |  | 84775 |  | 119484 |  | 97687 |  | 102069 |  | 68450 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 359944 | 842163
[33 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL | 177201 |  | 75099 |  | 67542 |  | 80740 |  | 71049 |  | 95901 |  | 129253 |  | 106928 |  | 103987 |  | 68450 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 484681 | 968818
[35 empty] | Valeurs à risque de report |  |  |  |  | 28 |  | -9673 |  | 9000 |  | 968 |  | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[35 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) | 177201 |  | 75021 |  | 67570 |  | 71067 |  | 80049 |  | 96869 |  | 129323 |  | 106928 |  | 103987 |  | 68450 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 484681 | 968818
[35 empty] | PQI 25-35 |  |  | 64600 |  | 75500 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 392500 | 397500
[35 empty] | Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | -177201 |  | -10421 |  | 7930 |  | 4433 |  | 451 |  | -16369 |  | -48823 |  | -26428 |  | -23487 |  | 12050 |  | -8725 |  | -26625 |  | -34850 |  | -92181 | -571318
[35 empty] | % Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | #DIV/0! |  | 16.13% |  | 10.5% |  | 5.872% |  | 0.5602% |  | -20.33% |  | -60.65% |  | -32.83% |  | -29.18% |  | 14.97% |  | -10.84% |  | -33.07% |  | -43.29% |  | -23.49% | -143.7%
DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | Année DÉBUT Travaux proposée | Diff année | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PROJT_ANNONCE | IND_PC5_TR2025 | Critère PC Atteint | Site prioritaire | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | IND_PC3_TR2026 | IND_PC1_AC2025 | IND_Etat_avancement | IND_Parachèvement | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 5 | 28 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 65 | 1 | 5 | 5 |  |  | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [18 empty] | 19735
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-11-30 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 26 | 6 | 32 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 60 | 1 | 5 | 5 |  |  | 69 |  | 213 |  | 272 |  | 636 | 16507 | [18 empty] | 17697
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 2026 | 0 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-11-05 | 2026-01-23 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 3.À risque | 45 | 2 | 47 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 3 |  |  | 117 |  | 84 |  | 105 |  | 417 | 9684 | [18 empty] | 10407
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | 35 | [20 empty] | 35
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 1 | 1 | 5 | 4.3333 | 0 | 51.6667 | 5 | 5 | 5 |  |  | 61 | [5 empty] | 400 | 5399 | [18 empty] | 5860
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 7 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1.3333 | 5 | 61.6667 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 1 | 1 | 5 | 3.6667 | 4 | 68.3333 | 1 | 5 | 5 |  |  | 12 |  | 163 |  | 100 |  | 300 | 4221 | 42 | 4139 | [16 empty] | 8977
Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 2026 | -1 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-10-15 | 1.Très à risque | 0.NA | 5.Respect OPC | -1500 | 1509 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1.6667 | 0 | 38.3333 |  | 1 | 5 | [6 empty] | 80 |  | 87 | 899 | 227 | [17 empty] | 1293
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1.3333 | 0 | 36.6667 | 1 | 5 | 5 | [6 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 1.Très à risque | 0.NA | 5.Respect OPC | -1511 | 1511 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.6667 | 0 | 28.3333 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 55 | 543 | [18 empty] | 598
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 2026 | 0 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 | 0.NA | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1511 | 1511 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 45 |  |  | 0 | [6 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620
Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-07-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 35 | 17 | 52 | 1 | 1 | 5 | 3.25 | 0 | 46.25 | 1 | 5 | 5 |  |  | 180 |  | 53 |  | 150 |  | 133 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [10 empty] | 21648
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Isle-aux-Grues | 2026 | 2026 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [9 empty] | 300 | [18 empty] | 300
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 60 | 5 | 5 | 7 |  |  | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 10 | [21 empty] | 19806
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 5 | [8 empty] | 1 | 164 | [18 empty] | 165
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 2025 | Ajout |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 100 | [20 empty] | 100
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 11 | 15 | 26 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 123 |  | 81 | 10747 | 178 | [21 empty] | 11129
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 1 | 5 | 5 | 2.3333 | 4 | 61.6667 | 5 | 5 | 7 |  |  | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | [20 empty] | 13523
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  | 0 |  |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 | [20 empty] | 5682
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 31 | 5 | 36 | 1 | 5 | 7 | 3.3333 | 0 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 569 | 2223 | 18 | 92 | [22 empty] | 2902
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 2 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 | [20 empty] | 10965
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 5 | 43.3333 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [12 empty] | 8795
Immobilisation |  | I | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154111623 | acquisition et l’installation d’une génératrice d’urgence et l’ajout d’éclairage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  |  | 96 | 399 | 5 | [23 empty] | 500
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 | 1 | 5 | 7 | 4.3333 | 0 | 61.6667 | 5 |  | 7 |  |  | 2779 | 15336 | 16 | [23 empty] | 18131
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 | [20 empty] | 11318
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 1 | 5 | 5 | 4.3333 | 4 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 678 | 14983 | [20 empty] | 47104
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 1 | 5 | 5 | 2.8333 | 0 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | [20 empty] | 3835
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  | 0 |  |  | 676 | 7943 | 17 | [23 empty] | 8636
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 | 7 | 4.3333 | 0 | 61.6667 | 5 | 5 | 7 |  |  | 334 | 5521 | 24 |  | 28 | [21 empty] | 5907
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  | 0 |  |  | 468 | 4580 |  |  | 3 | [21 empty] | 5051
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 12 | 2 | 14 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 80 | 347 | 46 | 141 | [22 empty] | 614
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3333 | 0 | 16.6667 |  |  | 0 |  |  | 595 | 3578 |  |  | 1 | [21 empty] | 4174
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.6667 | 0 | 23.3333 |  |  | 0 |  |  | 186 | 3019 |  |  | 9 | [21 empty] | 3214
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 93 | [19 empty] | 35046
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 0 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 | [20 empty] | 7213
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 4 | 0 | 30 |  |  | 1 |  |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [15 empty] | 1004
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 0.NA | 0.NA | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 1 | 5 | 5 | 2.6667 | 0 | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | [20 empty] | 2007
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 0.NA | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 5 | 5 | 5 | 2.6667 | 5 | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 | [20 empty] | 7459
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 1.Très à risque | 0.NA | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3.6667 | 5 | 83.3333 |  | 5 | 7 |  |  | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | [20 empty] | 694
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 | [20 empty] | 7075
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 | 1 | 5 | 7 | 2.8333 | 0 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 128 | 2061 | 142 |  | 65 | [21 empty] | 2396
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 1 | 5 | 5 | 3.3333 | 5 | 100 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | [20 empty] | 6021
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 55 | 5 | 5 | 7 |  |  | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 | [21 empty] | 10965
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 65 | 5 | 5 | 7 |  |  | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | [20 empty] | 12243
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 6 | 29 | 1 | 1 | 5 | 2.3333 | 5 | 66.6667 | 1 | 5 | 5 |  |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 1006 | 5870 | [18 empty] | 7944
Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 7 | [6 empty] | 50 | 2894 | [20 empty] | 2944
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 100 |  |  | 7 | 5 |  |  | 151 | 1 | 44 | [22 empty] | 196
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 0 | 26.6667 |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 85 | [20 empty] | 100
Fonctionnement |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | 0.NA | 0.NA | #NUM! | 0 | 1479 | 1479 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 100 |  |  | 6 | 5 |  |  | 36 |  | 4 | [22 empty] | 40
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 39 | [20 empty] | 49
Immobilisation |  | I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1474 | 1 | 1475 | 1 | 5 | 7 | 3.6667 | 0 | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 14 | 2970 |  | 52 | [22 empty] | 3036
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2.9394 | 0 | 19.697 |  |  | 0 | [7 empty] | 300 | [20 empty] | 300
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1477 | 5 | 1482 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 87 | 304 | 35 | 958 | [22 empty] | 1384
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1475 | 8 | 1483 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 100 | 5 |  | 7 | 5 |  | 16 |  | 19 | 1816 | [22 empty] | 1851
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7 | 4.3333 | 0 | 61.6667 |  |  | 7 |  |  | 173 | 7850 | 3 | 173 | [22 empty] | 8199
Immobilisation |  | G | Bonif | Syst. Électro. |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 2026 | Ajout |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 15 | [18 empty] | 15
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | 0.NA | #NUM! | #NUM! | 1392 | 33 | 1425 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 60 | 5 |  | 7 |  |  | 2099 | 8991 | 93 |  | 29 | [21 empty] | 11212
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 60 | 5 | 5 | 7 |  |  | 6 |  | 14 |  | 325 | 4503 | [20 empty] | 4848
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | #NUM! | 0.NA | #NUM! | -1425 | 1474 | 49 | 5 | 5 | 7 | 1.3333 | 0 | 100 |  | 5 | 7 | 5 |  | 37 |  | 18 | 288 | [22 empty] | 343
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [12 empty] | 4850
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 | 0.NA | 0.NA | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 85 |  |  | 7 | [6 empty] | 20 | 895 | [20 empty] | 915
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 60 | 5 | 5 | 7 |  |  | 640 | 6783 | 36 | [23 empty] | 7459
Fonctionnement |  | M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | 0.NA | 0.NA | #NUM! | 0 | 1484 | 1484 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 100 |  |  | 6 | 5 |  | 269 |  | 14 | 5 | [22 empty] | 288
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 37 | 12 | 49 | 1 | 1 | 3 | 3.6667 | 4 | 58.3333 | 1 | 5 | 3 |  |  | 497 | 8 | 199 |  | 1064 |  | 1008 |  | 1886 | 6580 | 722 | 6581 |  | 6576 | [12 empty] | 25121
Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 2027 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 |  |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [16 empty] | 2387
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2025-12-22 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 30 | 9 | 39 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 3 |  |  | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [14 empty] | 17184
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 15 | 12 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3.1667 | 5 | 60.8333 | 1 | 5 | 3 | [6 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 3445 | [16 empty] | 3765
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 0 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 3 | 46.6667 | 1 | 5 | 3 | [6 empty] | 466 |  | 475 |  | 468 | 1461 | [16 empty] | 2870
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2027 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 |  | 2027-02-15 | 1.Très à risque | 0.NA | 3.À risque | -1513 | 1525 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 56.6667 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 650 | [16 empty] | 950
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3.3333 | 5 | 61.6667 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 90 |  | 200 |  | 970 | 13608 | [16 empty] | 14868
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 2027 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100 |  | 200 |  | 475 | 11000 | [16 empty] | 11775
Immobilisation |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2025-10-09 | 2026-10-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 178 |  | 176 |  | 212 | 4831 | 151 | 3298 | [14 empty] | 8846
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1.8333 | 5 | 54.1667 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 200 |  | 110 |  | 81 | 1981 | 82 | 1981 | [14 empty] | 4435
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 2027 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 5 | 46.6667 |  |  | 0 | [8 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [16 empty] | 350
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 2027 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 |  |  | 1.Très à risque | 0.NA | 0.NA | -1515 | 0 | -1515 | 1 |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 1 | [6 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 150 | [16 empty] | 200
Fonctionnement |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 2027 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 0 | 26.6667 |  |  | 0 | [11 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | 0.NA | 0.NA | #NUM! | 0 | 1492 | 1492 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 100 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 64 | [22 empty] | 66
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Z_Plusieurs sites |  | 2027 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [11 empty] | 300 | [16 empty] | 300
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 2027 | Ajout |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 10 | [16 empty] | 10
Fonctionnement |  | M | MA | Héliport |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska |  | 2027 | Ajout |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 2028 | 1 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 49 | 7 | 56 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 3 |  |  | 282 |  | 175 |  | 835 |  | 630 |  | 225 |  | 225 | 5369 | 502 | 10806 | [12 empty] | 19049
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 5 | 51.6667 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3.6667 | 4 | 48.3333 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100 |  | 267 |  | 588 |  |  | 4500 |  | 3000 | [12 empty] | 8455
Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | 6. En attente publication AO |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 6 | 2.8 | 0 | 100 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 316 | [22 empty] | 316
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-15 | 2026-09-15 | 2027-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 56.6667 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 130 |  | 125 |  | 100 |  | 70 | 14000 | 55 | 16662 | [12 empty] | 31142
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 5 | 43.3333 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 2028 | 0 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 | 1 | 1 | 3 | 2.6667 | 5 | 58.3333 | 1 | 5 | 3 |  |  | 337 |  | 76 |  | 1658 |  | 1529 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 439 | 18000 | [10 empty] | 43093
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-08-28 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 45 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [14 empty] | 2320
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-20 | 2027-03-15 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 16 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2.6667 | 5 | 48.3333 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [14 empty] | 17200
Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 2028 | 0 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 5.Respect OPC | 0.NA | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 |  | 5 | 3 | [6 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 2026 | -1 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 |  |  | 1.Très à risque | 0.NA | 0.NA | -1508 | 0 | -1508 | 1 |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 1 | [6 empty] | 25 |  | 25 | 250 | [18 empty] | 300
Immobilisation |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 1000 | [12 empty] | 1300
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 2029 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [12 empty] | 2550
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-06-02 | 2028-05-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 11 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 | 5500 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | [8 empty] | 19700
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 2029 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 19 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 5 | 51.6667 | 1 | 1 | 1 |  |  | 71 |  |  |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 400 | 18319 | [8 empty] | 24530
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 75 |  | 75 |  | 250 |  | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2029 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3333 | 5 | 41.6667 |  |  | 0 | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [12 empty] | 3550
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 2029 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.6667 | 3 | 38.3333 |  |  | 0 | [10 empty] | 100 |  | 100 |  | 700 | 15000 | [12 empty] | 15900
Immobilisation |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 2029 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  | 0 | [12 empty] | 50 |  | 100 | 1000 | [12 empty] | 1150
Immobilisation |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 2033 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 |  |  | 0 | [20 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 2030 | 0 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2026-10-30 | 2028-08-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 32 | 22 | 54 | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 4 | 51.6667 | 1 | 5 | 3 |  |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [8 empty] | 21239
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine |  | 2029 | Ajout |  |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [13 empty] | 125 |  | 125 |  | 250 | 1000 | [12 empty] | 1500
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 2030 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 35 |  |  | 0 | [12 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 2030 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 |  |  | 23700
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 2030 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 1 | 1 | 1 |  |  | 47 |  | 93 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 431 | 10000 | [8 empty] | 16521
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-14 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3.6667 | 5 | 53.3333 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 200 |  | 600 | 5500 | 600 | 6000 | 600 | 6000 | [6 empty] | 20200
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 56.6667 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 |  | 500 | 8000 | 500 | 8000 | [8 empty] | 18200
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-06-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 11000
Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 2 | 26.6667 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 2030 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.0476 | 0 | 20.2381 |  |  | 0 | [14 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 12 | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 100 |  | 300 |  | 500 | 12000 | [10 empty] | 12900
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2033 | 4 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 |  |  | 0 | [18 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 |  |  |  |  | 8050
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq |  | 2030 | Ajout | 1. Études d'opportunité | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 10000 | 875 | 10000 | 1250 | 15000 | 500 | 17000 | 1000 | 59000 |  |  | 116125
Immobilisation |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2031 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 46.6667 |  |  | 0 | [16 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [8 empty] | 5300
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 2031 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3333 | 5 | 41.6667 |  |  | 0 | [10 empty] | 250 |  | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 5700 | 500 | 5500 | 500 | 6700 |  |  |  |  | 20300
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 2031 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 5 | 46.6667 |  |  | 0 | [12 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 | 4500 | 400 | 7000 | 400 | 7000 |  |  |  |  | 20500
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 2031 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 |  |  | 0 | [14 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [8 empty] | 8250
Immobilisation |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2029 | 2031 | 2 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [14 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 2000 | [8 empty] | 2200
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 2032 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 |  |  | 0 | [16 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [6 empty] | 8250
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2032 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4.3333 | 2 | 36.6667 |  |  | 0 | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 |  | 500 | 5000 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 11800
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 2032 | 2 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 1 | 26.6667 |  |  | 0 | [16 empty] | 200 |  | 200 |  | 500 | 7500 | 500 | 7500 |  |  |  |  | 16400
Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 2032 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1.6667 | 5 | 38.3333 |  |  | 0 | [14 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 500 | 3000 | 500 | 3000 |  |  |  |  | 7400
Immobilisation |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 |  |  | 0 | [18 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5400
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2.6667 | 2 | 28.3333 |  |  | 0 | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7600
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 2 | 31.6667 |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 2 | 30 |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 2 | 30 |  |  | 0 | [18 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7750
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 2029 | -3 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 |  |  | 0 | [10 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | [12 empty] | 12900
Immobilisation |  | I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | 0.NA | 0.NA | #NUM! | 0 | 1467 | 1467 | 1 | 5 | 7 | 2.3333 | 0 | 100 |  |  | 7 | 5 |  | 84 | 819 | 12 | 11 | [22 empty] | 926
Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 2 | 35 |  |  | 0 | [18 empty] | 375 |  | 750 |  | 1125 |  | 875 | 9000 | 1250 | 73000 | 86375
Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 2 | 35 |  |  | 0 | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 |  |  | 8200
Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2033 | 2034 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [20 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 |  |  | 8800
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1.3333 | 2 | 21.6667 |  |  | 0 | [24 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 1 | 30 |  |  | 0 | [22 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 12000 | 12700
Immobilisation |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | [22 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 5000 | 5700
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3.3333 | 1 | 26.6667 |  |  | 0 | [22 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 2035 | 5 | 0. Non démarré |  |  |  | 0.NA | 0.NA | 0.NA | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3333 | 3 | 31.6667 |  |  | 0 | [24 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
[9 empty] | 138 | [26 empty] | 24010 | 153191 | 4500 | 70599 | 11828 | 55714 | 11656 | 69084 | 12859 | 58190 | 11372 | 84529 | 11002 | 118251 | 8220 | 98708 | 8168 | 95819 | 7250 | 61200 | 7225 | 82000 | 5125 | 102000 | 3350 | 112000 | 1287850

## Portefeuille_MNT_PPS_2025-09-16 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[8 empty] | Légende: | [21 empty] | Critères | Poids | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 26-36
[8 empty] | AC | Activités Connexes | [23 empty] | Fonctionnement |  |  | 339 |  | 300 |  | 300 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 810 | 810
[8 empty] | TR | Travaux | [21 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 24010 |  | 4500 |  | 11807 |  | 10590 |  | 10706 |  | 6115 |  | 3062 |  | 2395 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32868 | 34786
[8 empty] | PR | Programmé | [20 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 133660 |  | 70599 |  | 55714 |  | 59650 |  | 13012 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91144 | 91144
[8 empty] | PL | Planifié | [20 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 157670 |  | 75099 |  | 67521 |  | 70240 |  | 23718 |  | 11044 |  | 9769 |  | 9241 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124822 | 126740
[9 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [20 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 756 |  | 2655 |  | 5100 |  | 7640 |  | 6025 |  | 6250 |  | 7250 |  | 7225 |  | 5125 |  | 3350 |  | 22176 | 51376
[9 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [20 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 19531 |  | 0 |  | 0 |  | 3049 |  | 51255 |  | 68570 |  | 114544 |  | 94862 |  | 95819 |  | 61200 |  | 82000 |  | 102000 |  | 112000 |  | 332280 | 785299
[9 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [20 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 19531 |  | 0 |  | 0 |  | 3805 |  | 53910 |  | 73670 |  | 122184 |  | 100887 |  | 102069 |  | 68450 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 354456 | 836675
[30 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL |  | 177201 |  | 75099 |  | 67521 |  | 74045 |  | 77628 |  | 84714 |  | 131953 |  | 110128 |  | 103987 |  | 68450 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 479278 | 963415
[33 empty] | Valeurs à risque de report |  |  |  |  | 28 |  | -9673 |  | 9000 |  | 968 |  | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) |  | 177201 |  | 75021 |  | 67549 |  | 64372 |  | 86628 |  | 85682 |  | 132023 |  | 110128 |  | 103987 |  | 68450 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 479278 | 963415
[33 empty] | PQI 25-35 |  |  | 64600 |  | 75500 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 392500 | 397500
[33 empty] | Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | -177201 |  | -10421 |  | 7951 |  | 11128 |  | -6128 |  | -5182 |  | -51523 |  | -29628 |  | -23487 |  | 12050 |  | -8725 |  | -26625 |  | -34850 |  | -86778 | -565915
[33 empty] | % Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | #DIV/0! |  | 16.13% |  | 10.53% |  | 14.74% |  | -7.612% |  | -6.437% |  | -64% |  | -36.8% |  | -29.18% |  | 14.97% |  | -10.84% |  | -33.07% |  | -43.29% |  | -22.11% | -142.4%
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux Prog actuel | Année DÉBUT Travaux proposé | Diff Année | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PARA_25-26 | IND_PROJT_ANNONCE_25-27 | INDICE OPC | IND_Etat_avancement | IND_SITE_PRIO_2024 | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 2 | 3 | 5 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 10 | [21 empty] | 19806
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 31 | 5 | 36 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 569 | 2223 | 18 | 92 | [22 empty] | 2902
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 640 | 6783 | 36 | [23 empty] | 7459
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154111623 | acquisition et l’installation d’une génératrice d’urgence et l’ajout d’éclairage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 96 | 399 | 5 | [23 empty] | 500
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | X | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 2779 | 15336 | 16 | [23 empty] | 18131
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 676 | 7943 | 17 | [23 empty] | 8636
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 334 | 5521 | 24 |  | 28 | [21 empty] | 5907
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 468 | 4580 |  |  | 3 | [21 empty] | 5051
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 12 | 2 | 14 |  | 1 |  | 7 | 3 | #N/A | #N/A |  | 80 | 347 | 46 | 141 | [22 empty] | 614
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 595 | 3578 |  |  | 1 | [21 empty] | 4174
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 186 | 3019 |  |  | 9 | [21 empty] | 3214
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | X | #NUM! | #NUM! | 1475 | 8 | 1483 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 16 |  | 19 | 1816 | [22 empty] | 1851
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | 1. Études d'opportunité |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 4 | #N/A | #N/A |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [15 empty] | 1004
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | #NUM! | X | #NUM! | -1425 | 1474 | 49 |  | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 37 |  | 18 | 288 | [22 empty] | 343
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 11 | 15 | 26 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 123 |  | 81 | 10747 | 178 | [21 empty] | 11129
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 |  | 1 |  | 7 | 2.8333 | #N/A | #N/A |  | 128 | 2061 | 142 |  | 65 | [21 empty] | 2396
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 7 | 3 | 10 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 | [21 empty] | 10965
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1467 | 1467 |  | 1 |  | 7 | 2 | #N/A | #N/A |  | 84 | 819 | 12 | 11 | [22 empty] | 926
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  | 151 | 1 | 44 | [22 empty] | 196
Fonctionnement |  |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1479 | 1479 |  | 1 |  | 6 | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 36 |  | 4 | [22 empty] | 40
Immobilisation |  |  | I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | X | #NUM! | #NUM! | 1474 | 1 | 1475 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 14 | 2970 |  | 52 | [22 empty] | 3036
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | X | #NUM! | #NUM! | 1477 | 5 | 1482 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 87 | 304 | 35 | 958 | [22 empty] | 1384
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | 6. En attente publication AO |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 6 | 2.7333 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 316 | [22 empty] | 316
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | X | X | #NUM! | 0 | 1492 | 1492 |  | 1 |  | 5 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2 | 64 | [22 empty] | 66
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 173 | 7850 | 3 | 173 | [22 empty] | 8199
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | X | #NUM! | #NUM! | 1392 | 33 | 1425 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2099 | 8991 | 93 |  | 29 | [21 empty] | 11212
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | X | X | #NUM! | 0 | 1484 | 1484 |  | 1 |  | 6 | 4 | #N/A | #N/A |  | 269 |  | 14 | 5 | [22 empty] | 288
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 60 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 93 | [19 empty] | 35046
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 2029 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 19 | 33 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 |  | 71 |  |  |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 400 | 18319 | [8 empty] | 24530
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 38 | 11 | 49 |  | 1 | 5 | 3 | 3.6667 | 4 | 68.3333 |  | 497 | 8 | 199 |  | 1064 |  | 1008 |  | 1886 | 6580 | 722 | 6581 |  | 6576 | [12 empty] | 25121
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 6 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 80 |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 1006 | 5870 | [18 empty] | 7944
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6667 | 4 | 93.3333 |  | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | [20 empty] | 13523
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | [20 empty] | 694
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2024-10-25 |  | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1497 | 1516 | 19 |  | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 3 | 36.6667 | [5 empty] | 466 |  | 475 |  | 468 | 1461 | [16 empty] | 2870
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 2028 | 1 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 49 | 7 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 |  | 282 |  | 175 |  | 835 |  | 630 |  | 225 |  | 225 | 5369 | 502 | 10806 | [12 empty] | 19049
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 | [20 empty] | 5682
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 2026 | -1 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1500 | 1511 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.6667 | 5 | 63.3333 | [5 empty] | 80 |  | 87 | 899 | 227 | [17 empty] | 1293
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 8 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 5 | 86.6667 |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.3333 | 5 | 96.6667 |  | 61 | [5 empty] | 400 | 5399 | [18 empty] | 5860
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 |  | 7 | 3.3333 | 2 | 66.6667 |  | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 | [20 empty] | 10965
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 4 | 75 |  | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 | [20 empty] | 11318
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 0 | 80 |  | 6 |  | 14 |  | 325 | 4503 | [20 empty] | 4848
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 2028 | 0 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | 4 | 63.3333 |  | 337 |  | 76 |  | 1658 |  | 1529 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 439 | 18000 | [10 empty] | 43093
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 1 | 5 |  | 7 | 4.3333 | 4 | 101.6667 |  | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 678 | 14983 | [20 empty] | 47104
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2.8788 | 3 | 34.3939 | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | [20 empty] | 3835
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 5 | 85 |  | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 | [20 empty] | 7075
Immobilisation |  |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 5 | 40 | [6 empty] | 35 | [20 empty] | 35
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 2025 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 4 | 35 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 100
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 | [20 empty] | 7213
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 5 | 28 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 4 | 86.6667 |  | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [18 empty] | 19735
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 2027 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 |  | 1 | 3 | 1 | 3.3333 | 3 | 51.6667 |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [16 empty] | 2387
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 10 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 2030 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 |  | 47 |  | 93 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 431 | 10000 | [8 empty] | 16521
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [14 empty] | 2320
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6 | 0 | 73 |  | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | [20 empty] | 2007
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1511 | 1511 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 | [7 empty] | 55 | 543 | [18 empty] | 598
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | X | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 1 | 1 |  | 7 | 2.6667 | 5 | 78.3333 |  | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 | [20 empty] | 7459
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | [20 empty] | 6021
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | [7 empty] | 1 | 164 | [18 empty] | 165
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Isle-aux-Grues | 2026 | 2026 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [8 empty] | 300 | [18 empty] | 300
Fonctionnement |  |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 2027 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 4.3333 | 4 | 61.6667 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 |  | 7 | 3 | 4 | 95 |  | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | [20 empty] | 12243
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 10 | 19 |  | 1 | 5 | 1 | 4.3333 | 3 | 66.6667 | [5 empty] | 130 |  | 125 |  | 100 |  | 70 | 14000 | 55 | 16662 | [12 empty] | 31142
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-07-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 35 | 17 | 52 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.35 | 5 | 51.75 |  | 180 |  | 53 |  | 150 |  | 133 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [10 empty] | 21648
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 2030 | 0 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 44 | 23 | 67 |  | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 45 |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [8 empty] | 21239
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 2026 | 0 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 46 | 10 | 56 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2.6667 | 3 | 58.3333 |  | 117 |  | 84 |  | 195 |  | 125 | 2421 | 202 | 7263 | [16 empty] | 10407
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 31 | 8 | 39 |  | 1 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 | 48.3333 |  | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [14 empty] | 17184
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 2027 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3.3333 | 5 | 61.6667 | [7 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [16 empty] | 350
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 11 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 | [5 empty] | 100 |  | 267 |  | 588 |  |  | 4500 |  | 3000 | [12 empty] | 8455
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | [5 empty] | 90 |  | 200 |  | 970 | 13608 | [16 empty] | 14868
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 2027 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 |  | 1 | 3 | 1 | 3.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 25 |  | 26 |  | 723 | 10494 | [16 empty] | 11268
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 26 | 7 | 33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 90 |  | 69 |  | 213 |  | 272 |  | 636 | 16507 | [18 empty] | 17697
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 7 | 13 | 20 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 178 |  | 176 |  | 212 | 4831 | 151 | 3298 | [14 empty] | 8846
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 3 | 76.6667 | [5 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 12 |  | 163 |  | 100 |  | 300 | 4221 | 42 | 4139 | [16 empty] | 8977
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Z_Plusieurs sites |  | 2027 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [10 empty] | 300 | [16 empty] | 300
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 2027 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 2.6667 | 4 | 53.3333 | [10 empty] | 10 | [16 empty] | 10
Fonctionnement |  |  | M | MA | Héliport | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska |  | 2027 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 5 | 15 |  | 1 | 5 | 1 | 1.6667 | 4 | 58.3333 | [5 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 9 | 23 |  | 1 | 3 | 3 | 1.8333 | 5 | 54.1667 | [5 empty] | 130 |  | 60 |  | 283 | 1951 |  | 1951 | [14 empty] | 4375
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 17 | 0 | 17 |  | 1 | 5 | 3 | 3.1667 | 5 | 70.8333 | [5 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 3445 | [16 empty] | 3765
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2026 | -1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 1.Très à risque | X | 1.Très à risque | -1510 | 1519 | 9 |  | 1 | 3 | 1 | 4.3333 | 3 | 56.6667 | [5 empty] | 75 |  | 150 | 650 | [18 empty] | 875
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 | X | X | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 5 | 105 | [5 empty] | 20 | 895 | [20 empty] | 915
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 2028 | 0 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 65 | [5 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2.6667 | 4 | 38.3333 | [5 empty] | 10 | 39 | [20 empty] | 49
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 2026 | 0 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1511 | 1511 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 15 | 85 | [20 empty] | 100
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 1000 | [14 empty] | 1300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 15 | 11 | 26 |  | 1 | 5 | 1 | 2.6667 | 4 | 63.3333 | [9 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [12 empty] | 17200
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55 | [7 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [14 empty] | 4850
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-06-02 | 2028-05-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 11 | 27 |  | 1 | 3 | 1 | 3.3333 | 4 | 56.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 | 5500 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | [8 empty] | 19700
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 13 | 14 | 27 |  | 1 | 3 | 1 | 1.6667 | 4 | 48.3333 | [9 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [12 empty] | 8795
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  | 250 |  | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 50 | 2894 | [20 empty] | 2944
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 2029 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [9 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [12 empty] | 2550
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2029 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2 | 5 | 40 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [12 empty] | 3550
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 2029 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [11 empty] | 50 |  | 100 | 1000 | [12 empty] | 1150
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 2029 | -3 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 5 | 50 | [9 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | [12 empty] | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine |  | 2029 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1.3333 | 5 | 36.6667 | [9 empty] | 125 |  | 125 |  | 250 | 1000 | [12 empty] | 1500
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 2029 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 12 | 26 |  | 1 |  | 1 | 4 | 3 | 45 | [9 empty] | 100 |  | 150 |  | 500 | 7000 | [12 empty] | 7750
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 4 | 51.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 |  | 500 | 8000 | 500 | 8000 | [8 empty] | 18200
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 13 | 25 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 200 |  | 600 | 5500 | 600 | 6000 | 600 | 6000 | [6 empty] | 20200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [11 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 17 | 9 | 26 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [11 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 11000
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 2030 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [11 empty] | 100 |  | 100 |  | 700 | 15000 | [10 empty] | 15900
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 2030 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.1429 | 4 | 40.7143 | [13 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 2030 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [9 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 |  |  | 23700
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 2026 | -1 | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1508 | 1514 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 65 | [5 empty] | 59 |  | 131 | 478 | [18 empty] | 668
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 2027 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 |  |  | 1.Très à risque | X | X | -1515 | 0 | -1515 |  | 1 | 3 | 1 | 4.3333 | 5 | 66.6667 | [5 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 150 | [16 empty] | 200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 2030 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq |  | 2030 | Ajout | 1. Études d'opportunité | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [11 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 10000 | 875 | 10000 | 1250 | 15000 | 500 | 17000 | 1000 | 59000 |  |  | 116125
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2029 | 2031 | 2 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 5 | 45 | [13 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 2000 | [8 empty] | 2200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 2031 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [11 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 | 4500 | 400 | 7000 | 400 | 7000 |  |  |  |  | 20500
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 2031 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [13 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [8 empty] | 8250
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 2031 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 4 | 38.3333 | [9 empty] | 250 |  | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 5700 | 500 | 5500 | 500 | 6700 |  |  |  |  | 20300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2031 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 46.6667 | [15 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [8 empty] | 5300
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 2032 | 2 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [15 empty] | 200 |  | 200 |  | 500 | 7500 | 500 | 7500 |  |  |  |  | 16400
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2032 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 3 | 41.6667 | [13 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 |  | 500 | 5000 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 11800
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 2032 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1.6667 | 4 | 33.3333 | [13 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 500 | 3000 | 500 | 3000 |  |  |  |  | 7400
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 2032 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [15 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [6 empty] | 8250
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2033 | 4 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2 | 4 | 35 | [17 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 |  |  |  |  | 8050
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 2033 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [19 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [17 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5400
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 35 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2033 | 2034 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2033 | 2034 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7750
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2033 | 2034 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 |  |  | 8800
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 |  |  | 8200
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [17 empty] | 375 |  | 750 |  | 1125 |  | 875 | 9000 | 1250 | 73000 | 86375
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Syst. Électro. | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 2026 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | [8 empty] | 15 | [18 empty] | 15
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 2035 | 5 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 12000 | 12700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 5000 | 5700
[10 empty] | 138 | [23 empty] | 24010 | 153191 | 4500 | 70599 | 11807 | 55714 | 11346 | 62699 | 13361 | 64267 | 11215 | 73499 | 10702 | 121251 | 8420 | 101708 | 8168 | 95819 | 7250 | 61200 | 7225 | 82000 | 5125 | 102000 | 3350 | 112000 | 1282426
Note on O125: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Report en raison d’un conflit avec le projet d’aérogare

## Portefeuille_MNT_PPS_2025-09-17 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[8 empty] | Légende: | [21 empty] | Critères | Poids | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 26-36
[8 empty] | AC | Activités Connexes | [23 empty] | Fonctionnement |  |  | 339 |  | 300 |  | 300 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 810 | 810
[8 empty] | TR | Travaux | [21 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 24010 |  | 4500 |  | 11717 |  | 10807 |  | 10654 |  | 6115 |  | 3062 |  | 2395 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33033 | 34951
[8 empty] | PR | Programmé | [20 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 133660 |  | 70599 |  | 55714 |  | 66913 |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91144 | 91144
[8 empty] | PL | Planifié | [20 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 157670 |  | 75099 |  | 67431 |  | 77720 |  | 16403 |  | 11044 |  | 9769 |  | 9241 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124987 | 126905
[9 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [20 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 756 |  | 2605 |  | 4950 |  | 7640 |  | 6025 |  | 6150 |  | 7250 |  | 7225 |  | 5125 |  | 3350 |  | 21976 | 51076
[9 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [20 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 19531 |  | 0 |  | 0 |  | 3049 |  | 51255 |  | 68570 |  | 113544 |  | 95862 |  | 93819 |  | 61200 |  | 82000 |  | 102000 |  | 112000 |  | 332280 | 783299
[9 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [20 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 19531 |  | 0 |  | 0 |  | 3805 |  | 53860 |  | 73520 |  | 121184 |  | 101887 |  | 99969 |  | 68450 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 354256 | 834375
[30 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL |  | 177201 |  | 75099 |  | 67431 |  | 81525 |  | 70263 |  | 84564 |  | 130953 |  | 111128 |  | 101887 |  | 68450 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 479243 | 961280
[33 empty] | Valeurs à risque de report |  |  |  |  | 28 |  | -9673 |  | 9000 |  | 968 |  | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) |  | 177201 |  | 75021 |  | 67459 |  | 71852 |  | 79263 |  | 85532 |  | 131023 |  | 111128 |  | 101887 |  | 68450 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 479243 | 961280
[33 empty] | PQI 25-35 |  |  | 64600 |  | 75500 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 392500 | 397500
[33 empty] | Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | -177201 |  | -10421 |  | 8041 |  | 3648 |  | 1237 |  | -5032 |  | -50523 |  | -30628 |  | -21387 |  | 12050 |  | -8725 |  | -26625 |  | -34850 |  | -86743 | -563780
[33 empty] | % Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | #DIV/0! |  | 16.13% |  | 10.65% |  | 4.832% |  | 1.537% |  | -6.251% |  | -62.76% |  | -38.05% |  | -26.57% |  | 14.97% |  | -10.84% |  | -33.07% |  | -43.29% |  | -22.1% | -141.8%
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prog actuelle | Année DÉBUT Travaux proposé | Diff | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PARA_25-26 | IND_PROJT_ANNONCE_25-27 | INDICE OPC | IND_Etat_avancement | IND_SITE_PRIO_2024 | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 60 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 93 | [19 empty] | 35046
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2.6667 | 4 | 38.3333 | [5 empty] | 10 | 39 | [20 empty] | 49
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | [20 empty] | 694
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2.8788 | 3 | 34.3939 | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 300
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 15 | 85 | [20 empty] | 100
Immobilisation |  |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 5 | 40 | [6 empty] | 35 | [20 empty] | 35
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 2025 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 4 | 35 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 100
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 2025 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 | [20 empty] | 5682
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 5 | 28 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 4 | 86.6667 |  | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [18 empty] | 19735
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 26 | 7 | 33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 90 |  | 69 |  | 213 |  | 272 |  | 636 | 16507 | [18 empty] | 17697
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 2026 | 0 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 46 | 10 | 56 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2.6667 | 3 | 58.3333 |  | 117 |  | 84 |  | 105 |  | 417 | 9684 | [18 empty] | 10407
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 6 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 80 |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 1006 | 5870 | [18 empty] | 7944
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.3333 | 5 | 96.6667 |  | 61 | [5 empty] | 400 | 5399 | [18 empty] | 5860
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | [20 empty] | 6021
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 8 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 5 | 86.6667 |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 | X | X | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 5 | 105 | [5 empty] | 20 | 895 | [20 empty] | 915
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 12 |  | 163 |  | 100 |  | 300 | 4221 | 42 | 4139 | [16 empty] | 8977
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 2026 | -1 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1500 | 1511 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.6667 | 5 | 63.3333 | [5 empty] | 80 |  | 87 | 899 | 227 | [17 empty] | 1293
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2026 | -1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 1.Très à risque | X | 1.Très à risque | -1510 | 1519 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [5 empty] | 75 |  | 75 | 650 | 150 | [17 empty] | 950
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 50 | 2894 | [20 empty] | 2944
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1511 | 1511 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 | [7 empty] | 55 | 543 | [18 empty] | 598
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 3 | 76.6667 | [5 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 2026 | 0 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1511 | 1511 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 2026 | -1 | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1508 | 1514 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 65 | [5 empty] | 59 |  | 131 | 478 | [18 empty] | 668
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-07-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 35 | 17 | 52 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.35 | 5 | 51.75 |  | 180 |  | 53 |  | 150 |  | 133 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [10 empty] | 21648
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 10 | 19 |  | 1 | 5 | 1 | 4.3333 | 3 | 66.6667 | [5 empty] | 130 |  | 125 |  | 100 |  | 70 | 14000 | 55 | 16662 | [12 empty] | 31142
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 11 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 | [5 empty] | 100 |  | 267 |  | 588 |  |  | 4500 |  | 3000 | [12 empty] | 8455
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [14 empty] | 2320
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Isle-aux-Grues | 2026 | 2026 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [8 empty] | 300 | [18 empty] | 300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 2028 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 5 | 15 |  | 1 | 5 | 1 | 1.6667 | 4 | 58.3333 | [5 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55 | [7 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [14 empty] | 4850
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 2028 | 0 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 65 | [5 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 2026 | 0 | 5. Plans et devis | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | [7 empty] | 1 | 164 | [18 empty] | 165
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Syst. Électro. | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 2026 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | [8 empty] | 15 | [18 empty] | 15
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 10 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 2027 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 |  | 1 | 3 | 1 | 3.3333 | 3 | 51.6667 |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [16 empty] | 2387
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 2028 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 1000 | [14 empty] | 1300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  | 250 |  | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 2027 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3.3333 | 5 | 61.6667 | [7 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [16 empty] | 350
Fonctionnement |  |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 2027 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 4.3333 | 4 | 61.6667 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 2029 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 12 | 26 |  | 1 |  | 1 | 4 | 3 | 45 | [9 empty] | 100 |  | 150 |  | 500 | 7000 | [12 empty] | 7750
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 2027 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 |  |  | 1.Très à risque | X | X | -1515 | 0 | -1515 |  | 1 | 3 | 1 | 4.3333 | 5 | 66.6667 | [5 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 150 | [16 empty] | 200
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Z_Plusieurs sites |  | 2027 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [10 empty] | 300 | [16 empty] | 300
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 2027 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 2.6667 | 4 | 53.3333 | [10 empty] | 10 | [16 empty] | 10
Fonctionnement |  |  | M | MA | Héliport | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska |  | 2027 | Ajout | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | [5 empty] | 90 |  | 200 |  | 970 | 13608 | [16 empty] | 14868
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 15 | 11 | 26 |  | 1 |  | 1 | 2.6667 | 4 | 43.3333 | [9 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [12 empty] | 17200
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 |  | 1 | 3 | 3 | 3.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 25 |  | 26 |  | 723 | 10494 | [16 empty] | 11268
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2029 | 0 | 0. Non démarré | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 0 | 2 | 5 | 40 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [12 empty] | 3550
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 2029 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 19 | 33 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 |  | 71 |  |  |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 400 | 18319 | [8 empty] | 24530
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-06-02 | 2028-05-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 11 | 27 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 | 5500 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | [8 empty] | 19700
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 2029 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 13 | 14 | 27 |  | 1 |  | 1 | 1.6667 | 4 | 38.3333 | [9 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [12 empty] | 8795
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2029 | 2029 |  | 0. Non démarré | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 0 | 1.3333 | 5 | 36.6667 | [9 empty] | 125 |  | 125 |  | 250 | 1000 | [12 empty] | 1500
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 2028 | 0 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | 4 | 63.3333 |  | 337 |  | 76 |  | 1658 |  | 1529 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 439 | 18000 | [10 empty] | 43093
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 2029 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 200 | 1000 | [12 empty] | 1300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 2028 | 1 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 49 | 7 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 |  | 282 |  | 175 |  | 835 |  | 630 |  | 225 |  | 225 | 5369 | 502 | 10806 | [12 empty] | 19049
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 38 | 11 | 49 |  | 1 | 5 | 3 | 3.6667 | 4 | 68.3333 |  | 497 | 8 | 199 |  | 1064 |  | 1008 |  | 1886 | 6580 | 722 | 6581 |  | 6576 | [12 empty] | 25121
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 2029 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 200 | 1000 | [12 empty] | 1300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 0 | 19 |  | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 3 | 36.6667 | [5 empty] | 466 |  | 475 |  | 468 | 1461 | [16 empty] | 2870
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 2030 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [11 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 1000 | [10 empty] | 1200
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 |  | -2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 5 | 50 | [9 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | [12 empty] | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 2030 | 1 | 0. Non démarré | 2025-11-28 |  |  | 5.Respect OPC | X | X | -1510 | 0 | -1510 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [11 empty] | 100 |  | 100 |  | 700 | 15000 | [10 empty] | 15900
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 31 | 8 | 39 |  | 1 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 | 48.3333 |  | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [14 empty] | 17184
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [11 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 | 10000 | 875 | 10000 | 1250 | 15000 | 500 | 17000 | 1000 | 59000 |  |  | 116125
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 9 | 23 |  | 1 | 3 | 3 | 1.8333 | 5 | 54.1667 | [5 empty] | 130 |  | 60 |  | 283 | 1951 |  | 1951 | [14 empty] | 4375
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 2030 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.1429 | 4 | 40.7143 | [13 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 2030 | 0 | 0. Non démarré | 2026-06-30 |  |  | 5.Respect OPC | X | X | -1517 | 0 | -1517 |  | 1 |  | 0 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 7 | 13 | 20 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 178 |  | 176 |  | 212 | 4831 | 151 | 3298 | [14 empty] | 8846
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 17 | 9 | 26 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [11 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 11000
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 2030 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [9 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 |  |  | 23700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 2030 | 0 | 1. Études d'opportunité | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 |  | 47 |  | 93 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 431 | 10000 | [8 empty] | 16521
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 4 | 51.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 |  | 500 | 8000 | 500 | 8000 | [8 empty] | 18200
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 2030 | 1 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 13 | 25 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 200 |  | 600 | 5500 | 600 | 6000 | 600 | 6000 | [6 empty] | 20200
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2031 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 46.6667 | [15 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [8 empty] | 5300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2027 | 0 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 17 | 0 | 17 |  | 1 | 5 | 3 | 3.1667 | 5 | 70.8333 | [5 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 3445 | [16 empty] | 3765
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 2031 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 4 | 38.3333 | [9 empty] | 250 |  | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 5700 | 500 | 5500 | 500 | 6700 |  |  |  |  | 20300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 2031 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [11 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 | 4500 | 400 | 7000 | 400 | 7000 |  |  |  |  | 20500
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 2030 | 0 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 44 | 23 | 67 |  | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 45 |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [8 empty] | 21239
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2029 | 2030 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 5 | 45 | [11 empty] | 50 |  | 100 |  | 200 | 2000 | [10 empty] | 2350
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 2031 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [13 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [8 empty] | 8250
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 2032 | 2 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [15 empty] | 200 |  | 200 |  | 500 | 7500 | 500 | 7500 |  |  |  |  | 16400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6667 | 4 | 93.3333 |  | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | [20 empty] | 13523
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2032 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 3 | 41.6667 | [13 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 |  | 500 | 5000 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 11800
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 2032 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1.6667 | 4 | 33.3333 | [13 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 500 | 3000 | 500 | 3000 |  |  |  |  | 7400
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 2032 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [15 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [6 empty] | 8250
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 |  | 7 | 3.3333 | 2 | 66.6667 |  | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 | [20 empty] | 10965
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 2033 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [19 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2033 | 4 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2 | 4 | 35 | [17 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 |  |  |  |  | 8050
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 35 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 4 | 75 |  | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 | [20 empty] | 11318
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 0 | 80 |  | 6 |  | 14 |  | 325 | 4503 | [20 empty] | 4848
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 2033 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [17 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5400
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [17 empty] | 375 |  | 750 |  | 1125 |  | 875 | 9000 | 1250 | 73000 | 86375
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2033 | 2034 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2033 | 2034 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7750
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 1 | 5 |  | 7 | 4.3333 | 4 | 101.6667 |  | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 678 | 14983 | [20 empty] | 47104
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 |  |  | 8200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2033 | 2034 | 1 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 |  |  | 8800
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 2035 | 5 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 12000 | 12700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 2035 | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 5000 | 5700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | [20 empty] | 3835
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 5 | 85 |  | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 | [20 empty] | 7075
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 | [20 empty] | 7213
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6 | 0 | 73 |  | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | [20 empty] | 2007
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | X | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 1 | 1 |  | 7 | 2.6667 | 5 | 78.3333 |  | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 | [20 empty] | 7459
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 2025 | 0 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 |  | 7 | 3 | 4 | 95 |  | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | [20 empty] | 12243
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 2 | 3 | 5 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 10 | [21 empty] | 19806
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 31 | 5 | 36 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 569 | 2223 | 18 | 92 | [22 empty] | 2902
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 640 | 6783 | 36 | [23 empty] | 7459
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154111623 | acquisition et l’installation d’une génératrice d’urgence et l’ajout d’éclairage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 96 | 399 | 5 | [23 empty] | 500
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | X | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 2779 | 15336 | 16 | [23 empty] | 18131
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 676 | 7943 | 17 | [23 empty] | 8636
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 334 | 5521 | 24 |  | 28 | [21 empty] | 5907
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 468 | 4580 |  |  | 3 | [21 empty] | 5051
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 12 | 2 | 14 |  | 1 |  | 7 | 3 | #N/A | #N/A |  | 80 | 347 | 46 | 141 | [22 empty] | 614
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 595 | 3578 |  |  | 1 | [21 empty] | 4174
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine | 0 |  | 0 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 186 | 3019 |  |  | 9 | [21 empty] | 3214
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | X | #NUM! | #NUM! | 1475 | 8 | 1483 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 16 |  | 19 | 1816 | [22 empty] | 1851
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | 1. Études d'opportunité |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 4 | #N/A | #N/A |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [15 empty] | 1004
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | #NUM! | X | #NUM! | -1425 | 1474 | 49 |  | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 37 |  | 18 | 288 | [22 empty] | 343
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 11 | 15 | 26 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 123 |  | 81 | 10747 | 178 | [21 empty] | 11129
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 |  | 1 |  | 7 | 2.8333 | #N/A | #N/A |  | 128 | 2061 | 142 |  | 65 | [21 empty] | 2396
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 7 | 3 | 10 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 | [21 empty] | 10965
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1467 | 1467 |  | 1 |  | 7 | 2 | #N/A | #N/A |  | 84 | 819 | 12 | 11 | [22 empty] | 926
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  | 151 | 1 | 44 | [22 empty] | 196
Fonctionnement |  |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1479 | 1479 |  | 1 |  | 6 | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 36 |  | 4 | [22 empty] | 40
Immobilisation |  |  | I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | X | #NUM! | #NUM! | 1474 | 1 | 1475 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 14 | 2970 |  | 52 | [22 empty] | 3036
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | X | #NUM! | #NUM! | 1477 | 5 | 1482 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 87 | 304 | 35 | 958 | [22 empty] | 1384
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | 6. En attente publication AO |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 6 | 2.7333 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 316 | [22 empty] | 316
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | X | X | #NUM! | 0 | 1492 | 1492 |  | 1 |  | 5 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2 | 64 | [22 empty] | 66
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 173 | 7850 | 3 | 173 | [22 empty] | 8199
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | X | #NUM! | #NUM! | 1392 | 33 | 1425 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2099 | 8991 | 93 |  | 29 | [21 empty] | 11212
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | X | X | #NUM! | 0 | 1484 | 1484 |  | 1 |  | 6 | 4 | #N/A | #N/A |  | 269 |  | 14 | 5 | [22 empty] | 288
[10 empty] | 8 | 8 | [22 empty] | 218 | 5989 | 208 | 52 | 247 | 605 | 722 | 4764 | 880 | 4139 | 350 | 4500 | 300 | 3000 | 800 | 5500 | 1050 | 13500 | 600 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53424
Note on L85: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La DPPA ne fait d’étude pour ce type de projet

## Portefeuille_MNT_PPS_2025-09-18 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
[8 empty] | Légende: | [23 empty] | Critères | Poids | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 26-36
[8 empty] | AC | Activités Connexes | [25 empty] | Fonctionnement |  |  | 339 |  | 300 |  | 300 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 810 | 810
[8 empty] | TR | Travaux | [23 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 24010 |  | 4500 |  | 10556 |  | 9813 |  | 10238 |  | 6912 |  | 3646 |  | 2007 |  | 2081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32616 | 34697
[8 empty] | PR | Programmé | [22 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 133660 |  | 70599 |  | 54630 |  | 50408 |  | 21488 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90378 | 90378
[8 empty] | PL | Planifié | [22 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 157670 |  | 75099 |  | 65186 |  | 60221 |  | 31726 |  | 11841 |  | 10353 |  | 8853 |  | 2081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 123804 | 125885
[9 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [22 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1056 |  | 2555 |  | 5745 |  | 5845 |  | 6375 |  | 6300 |  | 7850 |  | 7225 |  | 5125 |  | 3350 |  | 21576 | 51426
[9 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [22 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 19531 |  | 0 |  | 0 |  | 4536 |  | 50816 |  | 83022 |  | 82044 |  | 87362 |  | 93819 |  | 83200 |  | 82000 |  | 102000 |  | 112000 |  | 307780 | 780799
[9 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [22 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 19531 |  | 0 |  | 0 |  | 5592 |  | 53371 |  | 88767 |  | 87889 |  | 93737 |  | 100119 |  | 91050 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 329356 | 832225
[32 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL |  | 177201 |  | 75099 |  | 65186 |  | 65813 |  | 85097 |  | 100608 |  | 98242 |  | 102590 |  | 102200 |  | 91050 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 453160 | 958110
[52 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[34 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) |  | 177201 |  | 75099 |  | 65186 |  | 65813 |  | 85097 |  | 100608 |  | 98242 |  | 102590 |  | 102200 |  | 91050 |  | 89225 |  | 107125 |  | 115350 |  | 453160 | 958110
[35 empty] | PQI 25-35 |  |  | 64600 |  | 75500 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 392500 | 397500
[35 empty] | Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | -177201 |  | -10499 |  | 10314 |  | 9687 |  | -4597 |  | -20108 |  | -17742 |  | -22090 |  | -21700 |  | -10550 |  | -8725 |  | -26625 |  | -34850 |  | -60660 | -560610
[35 empty] | % Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 | #DIV/0! |  | 16.25% |  | 13.66% |  | 12.83% |  | -5.711% |  | -24.98% |  | -22.04% |  | -27.44% |  | -26.96% |  | -13.11% |  | -10.84% |  | -33.07% |  | -43.29% |  | -15.45% | -141%
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prog actuelle | Année DÉBUT Travaux proposé | Diff | Année prog actuelle à jour | Diff 2 | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PARA_25-26 | IND_PROJT_ANNONCE_25-27 | INDICE OPC | IND_Etat_avancement | IND_SITE_PRIO_2024 | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 4 | 75 |  | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 | [20 empty] | 11318
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6667 | 4 | 93.3333 |  | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | [20 empty] | 13523
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | [20 empty] | 6021
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 15 | 85 | [20 empty] | 100
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2.6667 | 4 | 38.3333 | [5 empty] | 10 | 39 | [20 empty] | 49
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 |  | 7 | 3.3333 | 2 | 66.6667 |  | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 | [20 empty] | 10965
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 | [20 empty] | 5682
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 6 |  | 45 |  | 38 | 760 | [20 empty] | 849
Immobilisation |  |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 5 | 40 | [6 empty] | 35 | [20 empty] | 35
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 |  | 7 | 3 | 4 | 95 |  | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | [20 empty] | 12243
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 60 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 109 | 155 | 45 | [19 empty] | 34796
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 0 | 80 |  | 6 |  | 14 |  | 291 | 4537 | 34 | [19 empty] | 4882
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 | X | X | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 5 | 105 | [5 empty] | 20 | 895 | [20 empty] | 915
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 5 | 85 |  | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 | [20 empty] | 7075
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 50 | 2894 | [20 empty] | 2944
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 | [20 empty] | 7213
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6 | 0 | 73 |  | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | [20 empty] | 2007
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | X | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 1 | 1 |  | 7 | 2.6667 | 5 | 78.3333 |  | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 | [20 empty] | 7459
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | [20 empty] | 3835
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2.8788 | 3 | 34.3939 | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 300
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 2025 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 4 | 35 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 100
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 |  |  | 5.Respect OPC | 23 | 5 | 28 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 4 | 86.6667 |  | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [18 empty] | 19735
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 |  |  | 5.Respect OPC | 26 | 7 | 33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 90 |  | 69 |  | 213 |  | 213 |  | 318 | 8253 | 294 | 8254 | [16 empty] | 17614
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 |  |  | 5.Respect OPC | 23 | 6 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 80 |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 907 | 5500 | 99 | 370 | [16 empty] | 7944
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 |  |  | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.3333 | 5 | 96.6667 |  | 61 | [5 empty] | 400 | 5141 | [18 empty] | 5602
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 |  |  | 5.Respect OPC | 17 | 8 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 5 | 86.6667 |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 |  |  | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 12 |  | 163 |  | 120 |  | 172 | 2500 | 150 | 3991 | [16 empty] | 7108
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 |  | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 46 | 10 | 56 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2.6667 | 3 | 58.3333 |  | 117 |  | 84 |  | 195 |  | 125 | 2421 | 202 | 7263 | [16 empty] | 10407
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2027 | 2026 | -1 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 |  |  | 5.Respect OPC | -1500 | 1511 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.6667 | 5 | 63.3333 | [5 empty] | 132 |  | 262 | 1711 | [18 empty] | 2105
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 2025 | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 1 | 5 |  | 7 | 4.3333 | 4 | 101.6667 |  | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 623 | 13622 | 55 | 1361 | [18 empty] | 47104
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2026 | -1 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 17 | 0 | 17 |  | 1 | 5 | 3 | 3.1667 | 5 | 70.8333 | [5 empty] | 35 |  | 110 | 1000 | 175 | 500 | [16 empty] | 1820
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 3 | 76.6667 | [5 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 |  |  | 5.Respect OPC | -1511 | 1511 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 | [7 empty] | 55 | 543 | [18 empty] | 598
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1511 | 1511 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2027 | 2026 | -1 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 |  | X | 3.À risque | -1508 | 1514 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 65 | [5 empty] | 59 |  | 131 | 478 | [18 empty] | 668
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 2027 | 1 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 |  |  | 5.Respect OPC | 35 | 21 | 56 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.35 | 5 | 51.75 |  | 180 |  | 53 |  | 344 |  | 53 | 355 | 53 | 1610 | 106 | 4929 | 212 | 6707 | 200 | 6846 | [10 empty] | 21648
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2026 | -1 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 1.Très à risque | X | 1.Très à risque | -1510 | 1519 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [5 empty] | 75 |  | 75 | 325 | 150 | 325 | [16 empty] | 950
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Isle-aux-Grues | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [8 empty] | 300 | [18 empty] | 300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 2026 | 0 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  |  | 3.À risque | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | [7 empty] | 1 | 164 | [18 empty] | 165
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 10 | 5 | 15 |  | 1 | 5 | 1 | 1.6667 | 4 | 58.3333 | [5 empty] | 5 |  | 150 |  | 195 | 2000 | [16 empty] | 2350
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 |  | 1 | 3 | 1 | 3.3333 | 3 | 51.6667 |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [16 empty] | 2387
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 31 | 8 | 39 |  | 1 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 | 48.3333 |  | 9 |  | 21 |  | 631 |  | 457 |  | 987 | 6475 | 1927 | 6677 | [14 empty] | 17184
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 38 | 11 | 49 |  | 1 | 5 | 3 | 3.6667 | 4 | 68.3333 |  | 497 | 8 | 199 |  | 1213 |  | 1008 |  | 842 | 6580 | 982 | 6581 | 635 | 6576 | [12 empty] | 25121
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 5.Respect OPC |  | 5.Respect OPC | 19 | 0 | 19 |  | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 3 | 36.6667 | [5 empty] | 99 |  | 66 |  | 305 | 1461 | [16 empty] | 1931
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3.3333 | 5 | 61.6667 | [7 empty] | 50 |  | 50 | 250 | [16 empty] | 350
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 |  | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 9 | 23 |  | 1 | 3 | 3 | 1.8333 | 5 | 54.1667 | [5 empty] | 200 |  | 110 |  | 82 | 1951 | 82 | 1951 | [14 empty] | 4376
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 |  | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 |  | 1 | 3 | 3 | 3.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 25 |  | 26 |  | 723 | 10494 | [16 empty] | 11268
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 |  | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | [5 empty] | 102 |  | 200 |  | 958 | 13608 | [16 empty] | 14868
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 2027 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 |  | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 7 | 13 | 20 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 214 |  | 61 |  | 295 | 5162 | [16 empty] | 5732
Fonctionnement |  |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2026 | 2027 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 4.3333 | 4 | 61.6667 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Z_Plusieurs sites |  | 2027 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [10 empty] | 300 | [16 empty] | 300
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 2027 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 2.6667 | 4 | 53.3333 | [10 empty] | 10 | [16 empty] | 10
Fonctionnement |  |  | M | MA | Héliport | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska |  | 2027 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Syst. Électro. | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 2026 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | [8 empty] | 15 | [18 empty] | 15
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 2028 | 1 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 2028 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 1000 | [14 empty] | 1300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 2028 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 2028 | 1 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 |  |  | 1.Très à risque | X | X | -1515 | 0 | -1515 |  | 1 | 3 | 1 | 4.3333 | 5 | 66.6667 | [7 empty] | 10 |  | 15 |  | 25 | 250 | [14 empty] | 300
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 2028 | 1 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 10 | 19 |  | 1 | 5 | 1 | 4.3333 | 3 | 66.6667 | [5 empty] | 44 |  | 130 |  | 94 |  | 106 | 14000 | 106 | 16662 | [12 empty] | 31142
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2028 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 2028 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | 4 | 63.3333 |  | 337 |  | 76 |  | 1535 |  | 1611 |  | 1611 |  | 1611 | 7500 | 1200 | 9500 | 112 | 18000 | [10 empty] | 43093
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2027 | 2028 | 1 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 49 | 7 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 |  | 282 |  | 175 |  | 424 |  | 835 |  | 657 |  | 212 | 5369 | 400 | 10806 | [12 empty] | 19160
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 2028 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | 4 | 56.6667 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [14 empty] | 2300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 2028 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55 | [7 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [14 empty] | 4850
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 2028 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 3.À risque | 15 | 11 | 26 |  | 1 |  | 1 | 2.6667 | 4 | 43.3333 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [14 empty] | 17200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 2028 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 3.À risque | 3.À risque | 1.Très à risque | 13 | 14 | 27 |  | 1 |  | 1 | 1.6667 | 4 | 38.3333 | [7 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [14 empty] | 8795
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2028 | 2029 | 1 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  | 250 |  | 600 | 10500 | [12 empty] | 11500
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 2029 | 1 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 | 5500 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | [8 empty] | 19700
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 2029 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 19 | 33 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 |  | 71 | [5 empty] | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 520 | 18319 | [8 empty] | 24530
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 2029 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 12 | 26 |  | 1 |  | 1 | 4 | 3 | 45 | [9 empty] | 100 |  | 150 |  | 500 | 7000 | [12 empty] | 7750
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2027 | 2029 | 2 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 14 | 28 |  | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 3 | 41.6667 | [5 empty] | 100 |  | 267 |  | 588 |  |  |  |  | 7500 | [12 empty] | 8455
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2029 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2 | 5 | 40 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [12 empty] | 3550
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 2029 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 200 | 1000 | [12 empty] | 1300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 2029 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 200 | 1000 | [12 empty] | 1300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine |  | 2029 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0. Non démarré | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 0 | 1.3333 | 5 | 36.6667 | [9 empty] | 125 |  | 125 |  | 250 | 1000 | [12 empty] | 1500
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 2030 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [9 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 |  |  | 23700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 2030 | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 22 | 13 | 35 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 |  | 47 |  | 93 |  | 107 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 474 | 10000 | [8 empty] | 16521
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2029 | 2030 | 1 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 4 | 51.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 |  | 500 | 8000 | 500 | 8000 | [8 empty] | 18200
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 2030 | 0 | #REF! | #REF! | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 44 | 23 | 67 |  | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 45 |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [8 empty] | 21239
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2029 | 2030 | 1 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 13 | 25 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 200 |  | 600 | 5500 | 600 | 6000 | 600 | 6000 | [6 empty] | 20200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2029 | 2030 | 1 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 17 | 9 | 26 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [11 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 11000
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2029 | 2030 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 5 | 45 | [11 empty] | 50 |  | 100 |  | 200 | 2000 | [10 empty] | 2350
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 2030 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré | 2027-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 0 | 12 | 12 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [11 empty] | 100 |  | 100 |  | 700 | 15000 | [10 empty] | 15900
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2029 | 2030 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 0 | 3.1429 | 4 | 40.7143 | [13 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 2030 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [11 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 1000 | [10 empty] | 1200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 2030 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | Saint-Augustin (Héli) |  | 2030 | #VALUE! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1.6667 | 3 | 28.3333 | [11 empty] | 50 |  | 100 |  | 200 | 1500 | [10 empty] | 1850
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 2031 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 4 | 38.3333 | [9 empty] | 250 |  | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 5700 | 500 | 5500 | 500 | 6700 |  |  |  |  | 20300
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq |  | 2031 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [11 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 |  | 875 | 10000 | 1250 | 25000 | 500 | 17000 | 1000 | 59000 |  |  | 116125
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2030 | 2031 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [11 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 | 4500 | 400 | 7000 | 400 | 7000 |  |  |  |  | 20500
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2030 | 2031 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [13 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [8 empty] | 8250
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2031 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 46.6667 | [15 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [8 empty] | 5300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 2032 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 5 | 50 | [15 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | [6 empty] | 12900
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 2032 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 3 | 41.6667 | [13 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 |  | 500 | 5000 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 11800
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2031 | 2032 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1.6667 | 4 | 33.3333 | [13 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 500 | 3000 | 500 | 3000 |  |  |  |  | 7400
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 2032 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [15 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [6 empty] | 8250
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2030 | 2032 | 2 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [15 empty] | 200 |  | 200 |  | 500 | 7500 | 500 | 7500 |  |  |  |  | 16400
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 2033 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 2033 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 35 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 2033 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [17 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 2033 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [19 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 2033 | 4 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2 | 4 | 35 | [17 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 |  |  |  |  | 8050
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2033 | 2034 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7600
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2033 | 2034 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 |  |  | 8800
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [17 empty] | 375 |  | 750 |  | 1125 |  | 875 | 9000 | 1250 | 73000 | 86375
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2033 | 2034 | 1 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7750
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 2034 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 |  |  | 8200
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 2035 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 2035 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 12000 | 12700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 2035 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2030 | 2035 | 5 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 2035 | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 5000 | 5700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 1. Études d'opportunité |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 4 | #N/A | #N/A |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [15 empty] | 1004
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 6. En attente publication AO |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 6 | 2.7333 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 316 | [22 empty] | 316
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | X | X | #NUM! | 0 | 1492 | 1492 |  | 1 |  | 5 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2 | 64 | [22 empty] | 66
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 640 | 6783 | 36 | [23 empty] | 7459
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154111623 | acquisition et l’installation d’une génératrice d’urgence et l’ajout d’éclairage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 96 | 399 | 5 | [23 empty] | 500
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 2 | 3 | 5 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 10 | [21 empty] | 19806
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 676 | 7943 | 17 | [23 empty] | 8636
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 31 | 5 | 36 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 569 | 2223 | 18 | 92 | [22 empty] | 2902
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 334 | 5521 | 24 |  | 28 | [21 empty] | 5907
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | X | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 2779 | 15336 | 16 | [23 empty] | 18131
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | #NUM! | X | #NUM! | -1425 | 1474 | 49 |  | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 37 |  | 18 | 288 | [22 empty] | 343
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1467 | 1467 |  | 1 |  | 7 | 2 | #N/A | #N/A |  | 84 | 819 | 12 | 11 | [22 empty] | 926
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 468 | 4580 |  |  | 3 | [21 empty] | 5051
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 12 | 2 | 14 |  | 1 |  | 7 | 3 | #N/A | #N/A |  | 80 | 347 | 46 | 141 | [22 empty] | 614
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 595 | 3578 |  |  | 1 | [21 empty] | 4174
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 186 | 3019 |  |  | 9 | [21 empty] | 3214
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | X | #NUM! | #NUM! | 1475 | 8 | 1483 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 16 |  | 19 | 1816 | [22 empty] | 1851
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  | 151 | 1 | 44 | [22 empty] | 196
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 11 | 15 | 26 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 123 |  | 81 | 10747 | 178 | [21 empty] | 11129
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 |  | 1 |  | 7 | 2.8333 | #N/A | #N/A |  | 128 | 2061 | 142 |  | 65 | [21 empty] | 2396
Fonctionnement |  |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1479 | 1479 |  | 1 |  | 6 | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 36 |  | 4 | [22 empty] | 40
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 7 | 3 | 10 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 | [21 empty] | 10965
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | X | #NUM! | #NUM! | 1477 | 5 | 1482 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 87 | 304 | 35 | 958 | [22 empty] | 1384
Immobilisation |  |  | I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | X | #NUM! | #NUM! | 1474 | 1 | 1475 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 14 | 2970 |  | 52 | [22 empty] | 3036
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 173 | 7850 | 3 | 173 | [22 empty] | 8199
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | X | #NUM! | #NUM! | 1392 | 33 | 1425 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2099 | 8991 | 93 |  | 29 | [21 empty] | 11212
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | X | X | #NUM! | 0 | 1484 | 1484 |  | 1 |  | 6 | 4 | #N/A | #N/A |  | 269 |  | 14 | 5 | [22 empty] | 288
[10 empty] | 3 | [25 empty] | 198 | 0 | 460 | 0 | 528 | 0 | 615 | 13174 | 646 | 19508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35129
Note on L43: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Valider montant en travaux
Note on L45: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Travaux répartie sur 2 ans Hiver 2026 et Printemps-Été 2027
Note on Y45: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Risque acceptable pour des travaux hiver 2026
Note on L46: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Travaux répartie sur 2ans automne 2026 (25%) et printemps-été 2027 (75%)
Note on L47: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Voir tableau des coûts
Note on L49: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Valider le PC-5. Créer un projet phase 2
Note on L51: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : En attente du PC-1 DPPA. Évaluez si la date de PC-5 est réaliste.
Note on L54: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Quelle équipe prend en charge la réalisation des travaux? Créer un projet seulement pour le sud
Note on T55: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Revoir PC-1
Note on L58: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Voir à laisser 2027
Note on L59: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Les conclusion présenté au PC-1 donneront l’orientation au projet. Peut-être que la ville sera en mesure de fournir l’eau et que les travaux ne seront plus nécessaires
Note on L62: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Valider les prévisions
Note on L63: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : En attente de la date du PC-1 pour évaluer l’orientation du projet
Note on L65: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Est-ce que la date du PC-3 est réaliste?
Note on L83: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pourquoi l’échéancier entre le PC-1 et le PC-5 est plus de 24 mois?
Note on L84: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Voir pour ramener 2028
Note on L102: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Qui prend en charge l’Étude d’opportunité? Est-ce qu’on peut maintenir en 2029?
Note on L111: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Que nécessite l’acquisition de matériaux granulaire pour renflouer la réserve

## Portefeuille_ProgProp25-27 (hidden)
Suivi de la Programmation des investissements aéroportaires 25-27 en milliers de dollars (000$)
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 Actuel |  | 2025 Prog Initiale 25-27 |  | ÉCART 2025 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2026 Actuel |  | 2026 Prog Initiale 25-27 |  | ÉCART 2026 Total Actuel vs Prog Initiale 25-27 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  |  | TOTAL 25-27 | TOTAL 25-35
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [6 empty] | Fonctionnement |  |  | 0 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 300 | 300
[9 empty] | TR | Travaux | [6 empty] | Activités connexes PR | 18490 |  | 4258 |  | 11792 |  | 10230 |  | 1562 |  |  | 10981 |  | 10982 |  | -1 |  |  | 10406 |  | 6115 |  | 3062 |  | 2395 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 22773 | 46669
[9 empty] | PR | Programmé | [6 empty] | Travaux PR | 96841 |  | 66635 |  | 55714 |  | 50278 |  | 5436 |  |  | 66913 |  | 66512 |  | 401 |  |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 122627 | 146858
[9 empty] | PL | Planifié | [6 empty] | Sous-Total PR | 115331 |  | 70893 |  | 67506 |  | 60508 |  | 6998 |  |  | 77894 |  | 77494 |  | 400 |  |  | 16155 |  | 11044 |  | 9769 |  | 9241 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 145400 | 193527
[10 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [6 empty] | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [6 empty] | Travaux PL | 11189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1377 |  | 0 |  | 1377 |  |  | 53602 |  | 61619 |  | 48544 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1377 | 235623
[10 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [6 empty] | Sous-Total PL | 11189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1377 |  | 0 |  | 1377 |  |  | 53602 |  | 61619 |  | 48544 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1377 | 235623
[17 empty] | Total PR+PL (Inclus Fonctionnement) | 126520 |  | 70893 |  | 67506 |  | 60508 |  | 6998 |  |  | 79271 |  | 77494 |  | 1777 |  |  | 69757 |  | 72663 |  | 58313 |  | 38603 |  | 43037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 146777 | 429150
[17 empty] | Avis de Modifications prévus | [28 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[17 empty] | Total prévus(PR+PL+Avis) |  |  | 70893 |  | 67506 |  | 60508 |  | 6998 |  |  | 79271 |  | 77494 |  | 1777 |  |  | 69757 |  | 72663 |  | 58313 |  | 38603 |  | 43037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 146777 | 429150
[17 empty] | PQI 25-35 |  |  |  |  | 71000 |  | 60508 |  |  |  |  | 74960 |  | 77494 |  |  |  |  | 97085 |  | 68453 |  | 55623 |  | 84412 |  | 20233 |  | 56733 |  | 47783 |  | 51334 |  | 51334 |  |  | 145960 | 627616
[17 empty] | Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 |  |  |  |  | 3494 |  | 0 |  |  |  |  | -4311 |  | 0 |  |  |  |  | 27328 |  | -4210 |  | -2690 |  | 45809 |  | -22804 |  | 56733 |  | 47783 |  | 51334 |  | 51334 |  |  | -817 | 198466
[17 empty] | % Écart Total PR+PL vs PQI 25-35 |  |  |  |  | -4.921% |  | 0% |  |  |  |  | 5.751% |  | 0% |  |  |  |  | 28.15% |  | -6.15% |  | -4.836% |  | 54.27% |  | -112.7% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 0.5597% | -31.62%
TYPE_INVEST_SCT | DES_COMPL_NATR_COMPB | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2025 Initiale | Écart AC 2025 | Écart TR 2025 | Écart 2025 Total | TR 2025 Initiale | AC 2026 | TR 2026 | AC 2026 Initiale | Écart AC 2026 | Écart TR 2026 | Écart 2026 Total | TR 2026 Initiale | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 19806
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 337 |  | 76 |  | 1658 |  | 1658 | 0 | 0 | 0 |  | 1529 |  | 1529 | 0 | 0 | 0 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 439 | 18000 | [10 empty] | 43093
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 399 | 0 | 0 | 0 | 67 | 93 |  | 60 | 33 | 0 | 33 | [19 empty] | 35046
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 497 | 8 | 199 |  | 1064 |  | 1064 | 0 | 0 | 0 |  | 1008 |  | 1008 | 0 | 0 | 0 |  | 1886 | 6580 | 722 | 6581 |  | 6576 | [12 empty] | 25121
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 71 |  |  |  | 120 |  | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 210 |  | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 400 | 18319 | [8 empty] | 24530
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 282 |  | 175 |  | 835 |  | 835 | 0 | 0 | 0 |  | 630 |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 225 |  | 225 | 5369 | 502 | 10806 | [12 empty] | 19049
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 672 | 0 | 0 | 0 |  | 553 |  | 553 | 0 | 0 | 0 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [14 empty] | 17184
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-11-15 | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 355 | 8 | 0 | 8 |  | 1006 | 5870 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 5870 | [18 empty] | 7944
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | 641 | 2 | 0 | 2 | 12563 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 13523
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | 580 | 21 | 0 | 21 | 11581 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 12243
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | 24 | 14 | 0 | 14 | 605 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 694
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 466 |  | 466 | 0 | 0 | 0 |  | 475 |  | 475 | 0 | 0 | 0 |  | 468 | 1461 | [16 empty] | 2870
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 678 | 14983 | 399 | 279 | 3215 | 3494 | 11768 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 47104
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 |  | 27 | 135 | 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 5682
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 899 | 87 | 0 | 899 | 899 |  | 227 | [17 empty] | 1293
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 6 |  | 14 |  | 325 | 4503 | 320 | 5 | 0 | 5 | 4503 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 4848
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 |  |  | 12 |  | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 4669 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4669 | [18 empty] | 5041
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | 185 | 36 | 293 | 329 | 4398 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 6021
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 61 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 5399 | 370 | 30 | 451 | 481 | 4948 | [18 empty] | 5860
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 69 |  | 213 |  | 272 |  | 180 | 92 | 0 | 92 |  | 636 | 16507 | 881 | -245 | -50 | -295 | 16557 | [18 empty] | 17697
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 |  | 93 | 390 | 483 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 10965
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 5. Plans et devis | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 |  |  |  |  | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 0 |  | 176 |  | 176 | 0 | 0 | 0 |  | 212 | 4831 | 151 | 3298 | [14 empty] | 8846
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 |  | 79 | 385 | 464 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 11318
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 47 |  | 93 |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 431 | 10000 | [8 empty] | 16521
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 180 |  | 53 |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 355 | 133 | 0 | 0 | 0 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [10 empty] | 21648
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | 334 | 5521 | 24 |  | 28 |  |  | 28 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 5907
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 |  |  |  |  | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 70 | 14000 | 55 | 16662 | [12 empty] | 31142
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré |  |  |  | 468 | 4580 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 5051
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  |  |  | 595 | 3578 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 4174
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2026-10-15 | 2027-07-15 | 117 |  | 84 |  | 105 |  | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 417 | 9684 | 342 | 75 | 0 | 75 | 9684 | [18 empty] | 10407
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré |  |  |  | 186 | 3019 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 3214
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 12 |  | 163 |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 4221 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4221 | 42 | 4139 | [16 empty] | 8977
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | 13 | 124 | 73 | 197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 3835
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 288 |  | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [8 empty] | 21239
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | 277 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 127 |  | 127 | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 471 | [15 empty] | 1004
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 267 |  | 267 | 0 | 0 | 0 |  | 588 |  |  | 4500 |  | 3000 | [12 empty] | 8455
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 |  | 162 | 50 | 212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 7075
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 3. Conception | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 475 | 11000 | [16 empty] | 11775
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 |  | 183 | 282 | 465 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 7213
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 |  |  |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 170 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2340
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 970 | 13608 | [16 empty] | 14868
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 6. En attente publication AO | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 520 | 19125 | 520 | 0 | 0 | 0 | 19125 | [18 empty] | 19735
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 196 |  |  |  | 40 |  | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 255 |  | 255 | 0 | 0 | 0 |  | 396 | 1500 | [16 empty] | 2387
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | 73 | 0 | 16 | 16 | 580 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2007
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2027-01-08 | 2027-09-01 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [14 empty] | 2320
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit |  | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | 123 |  | 81 | 10747 | 178 |  |  | 178 | 0 | 178 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 11129
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2350
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 |  | 63 | 462 | 525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 7459
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 128 | 2061 | 142 |  | 65 |  | 43 | 22 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2396
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 |  |  | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 10965
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 543 | 55 | 0 | 0 | 0 | 543 | [18 empty] | 618
Amélioration | Immobilisation |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 |  |  |  |  | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 283 | 3902 | [16 empty] | 4375
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 110 |  | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 3445 | [16 empty] | 3765
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 |  |  |  |  | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 650 | [16 empty] | 950
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 20 | 895 | 20 | 0 | 0 | 0 | 895 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 915
Remplacement | Immobilisation |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 37 |  | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 10 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 49
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 540 | 20 | 0 | 0 | 0 | 540 | [18 empty] | 620
| Fonctionnement |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 300
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | [7 empty] | 15 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 100
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 50 | 2894 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2894 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2944
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2026 | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 |  |  |  |  | 59 |  | 25 | 34 | 0 | 34 |  | 131 | 478 | 25 | 106 | 478 | 584 | [19 empty] | 668
Maintien | Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | [6 empty] | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | [16 empty] | 200
| Immobilisation |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 35 |  | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 35
| Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré | [8 empty] | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 100
Ajout | Immobilisation |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | 2099 | 8991 | 93 |  | 29 |  |  | 29 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 11212
[10 empty] | 67 | [7 empty] | 18490 | 108030 | 4258 | 66635 | 11792 | 55714 | 10230 | 1562 | 5436 | 6998 | 50278 | 10981 | 68290 | 10982 | -1 | 1778 | 1777 | 66512 | 10406 | 59351 | 6115 | 66548 | 3062 | 55251 | 2395 | 36208 | 1918 | 41119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 626563

## Portefeuille_MNT_PPS_2025-10-01 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
Planification décennale des projets aéroportuaires en milliers (000$)
[8 empty] | Légende: | [19 empty] | Critères | Poids | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 31-36 | TOTAL 26-36
[8 empty] | AC | Activités Connexes | [21 empty] | Fonctionnement |  |  | 339 |  | 300 |  | 300 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 810 | 0 | 810
[8 empty] | TR | Travaux | [19 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 23733 |  | 4500 |  | 10430 |  | 10142 |  | 10103 |  | 6730 |  | 4123 |  | 1835 |  | 2098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32933 | 2098 | 35031
[8 empty] | PR | Programmé | [18 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 133660 |  | 70599 |  | 55335 |  | 59930 |  | 13689 |  | 3411 |  | 5141 |  | 5153 |  | 5047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87324 | 5047 | 92371
[8 empty] | PL | Planifié | [18 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 157393 |  | 75099 |  | 65765 |  | 70072 |  | 23792 |  | 10141 |  | 9264 |  | 6988 |  | 7145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120257 | 7145 | 127402
[9 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [18 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 831 |  | 3005 |  | 6370 |  | 6145 |  | 6375 |  | 6400 |  | 7850 |  | 7225 |  | 5125 |  | 3350 |  | 22726 | 29950 | 52676
[9 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [18 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 19527 |  | 0 |  | 0 |  | 3824 |  | 57203 |  | 84017 |  | 84669 |  | 86637 |  | 86955 |  | 92650 |  | 93275 |  | 94236 |  | 102764 |  | 316350 | 469880 | 786230
[9 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [18 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 19527 |  | 0 |  | 0 |  | 4655 |  | 60208 |  | 90387 |  | 90814 |  | 93012 |  | 93355 |  | 100500 |  | 100500 |  | 99361 |  | 106114 |  | 339076 | 499830 | 838906
[28 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL |  | 176920 |  | 75099 |  | 65765 |  | 74727 |  | 84000 |  | 100528 |  | 100078 |  | 100000 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 99361 |  | 106114 |  | 459333 | 506975 | 966308
[31 empty] | Avis de modification (Non soumis) |  |  |  |  | 90 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) |  | 176920 |  | 75021 |  | 65855 |  | 74727 |  | 84000 |  | 100528 |  | 100078 |  | 100000 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 99361 |  | 106114 |  | 459333 | 506975 | 966308
[31 empty] | Balises budgétaires |  |  | 64600 |  | 71000 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 397500 | 502500 | 900000
[31 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises | -176920 |  | -10421 |  | 5145 |  | 773 |  | -3500 |  | -20028 |  | -19578 |  | -19500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1139 |  | -5614 |  | -61833 | -4475 | -66308
[31 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises |  |  | 116.1% |  | 92.75% |  | 1.024% |  | -4.348% |  | -24.88% |  | -24.32% |  | -24.22% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.133% |  | -5.586% |  | -15.56% | -0.8905% | -7.368%
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PARA_25-26 | IND_PROJT_ANNONCE_25-27 | INDICE OPC | IND_Etat_avancement | IND_SITE_PRIO_2024 | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 4 | 35 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 100
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [11 empty] | 100 |  | 100 |  | 700 | 15000 | [10 empty] | 15900
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 17 | 9 | 26 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [11 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 11000
Immobilisation |  |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 5 | 40 | [6 empty] | 35 | [20 empty] | 35
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 2025 | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 11 | 577 | [20 empty] | 20384
Immobilisation | Amélioration | 2 | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 0 | 19 |  | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 3 | 36.6667 | [5 empty] | 99 |  | 656 |  | 654 | 1461 | [16 empty] | 2870
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 5 | 5 |  | 7 | 4.3333 | 4 | 100 |  | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 623 | 13622 | 55 | 1361 | [18 empty] | 47104
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | [20 empty] | 694
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | X | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1392 | 33 | 1425 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2099 | 8991 | 93 |  | 15 | 407 | [20 empty] | 11605
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 12 |  | 163 |  | 120 |  | 172 | 6837 | 150 | 1523 | [16 empty] | 8977
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 35 | 21 | 56 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.35 | 5 | 51.75 |  | 180 |  | 53 |  | 344 |  | 50 | 100 | 200 | 1595 | 106 | 3411 | 212 | 5141 | 28 | 5153 | 28 | 5047 | [8 empty] | 21648
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 5 | 45 | [11 empty] | 50 |  | 100 |  | 200 | 2000 | [10 empty] | 2350
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.1429 | 4 | 40.7143 | [13 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | Saint-Augustin (Héli) | 2030 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1.6667 | 3 | 28.3333 | [11 empty] | 50 |  | 100 |  | 200 | 1500 | [10 empty] | 1850
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [11 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 1000 | [10 empty] | 1200
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [17 empty] | 375 |  | 750 |  | 1125 |  | 875 | 18236 | 1250 | 63764 | 86375
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 12000 | 12700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 5000 | 5700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 46 | 10 | 56 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2.6667 | 3 | 58.3333 |  | 117 |  | 84 |  | 195 |  | 125 | 3737 | 202 | 5947 | [16 empty] | 10407
Immobilisation | Maintien | 4 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 1.Très à risque | X | 1.Très à risque | -1510 | 1519 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [5 empty] | 75 |  | 75 | 325 | 150 | 325 | [16 empty] | 950
Immobilisation | Maintien | 7 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | [7 empty] | 1 | 164 | [18 empty] | 165
Immobilisation | Maintien | 6 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2026 | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1508 | 1514 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 65 | [5 empty] | 59 |  | 131 | 478 | [18 empty] | 668
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1511 | 1511 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620
Immobilisation | Maintien | 3 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2026 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2025-02-15 | 2026-02-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 3.À risque | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3.1333 | 5 | 70.6667 | [5 empty] | 35 |  | 110 | 1100 | 175 | 1100 | [16 empty] | 2520
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 26 | 7 | 33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 90 |  | 69 |  | 213 |  | 296 |  | 318 | 12253 | 294 | 4254 | [16 empty] | 17697
Immobilisation | Maintien | 1 | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1500 | 1511 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.6667 | 5 | 63.3333 | [5 empty] | 132 |  | 262 | 899 | [18 empty] | 1293
Immobilisation | Amélioration | 6 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1511 | 1511 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 | [7 empty] | 55 | 543 | [18 empty] | 598
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 8 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 5 | 86.6667 |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 10 | 5 | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 4 | 38.3333 | [5 empty] | 5 |  | 150 |  | 195 | 2000 | [16 empty] | 2350
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 |  | 1 | 3 | 1 | 3.3333 | 3 | 51.6667 |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [16 empty] | 2387
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 |  |  | 1.Très à risque | X | X | -1515 | 0 | -1515 |  | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 56.6667 | [7 empty] | 10 |  | 15 |  | 25 | 250 | [14 empty] | 300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 3 | 76.6667 | [5 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618
Immobilisation | Amélioration | 1 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55 | [7 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [14 empty] | 4850
Fonctionnement |  | 9 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Z_Plusieurs sites | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [10 empty] | 300 | [16 empty] | 300
Immobilisation | Remplacement | 4 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 3. Conception | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 |  | 1 | 3 | 3 | 3.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 25 |  | 26 |  | 723 | 10494 | [16 empty] | 11268
Fonctionnement |  |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 4.3333 | 4 | 61.6667 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Fonctionnement |  |  | M | MA | Héliport | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 2.6667 | 4 | 53.3333 | [10 empty] | 10 | [16 empty] | 10
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3.3333 | 5 | 61.6667 | [9 empty] | 50 | 250 | [16 empty] | 300
Immobilisation | Remplacement | 3 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | [5 empty] | 102 |  | 200 |  | 958 | 13608 | [16 empty] | 14868
Immobilisation | Amélioration | 5 | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 9 | 23 |  | 1 | 3 | 3 | 1.8333 | 5 | 54.1667 | [5 empty] | 200 |  | 110 |  | 82 | 2238 | 81 | 1664 | [14 empty] | 4375
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2.6667 | 4 | 38.3333 | [7 empty] | 10 | 39 | [18 empty] | 49
Immobilisation | Maintien | 1 | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 3.À risque | 3.À risque | 1.Très à risque | 13 | 14 | 27 |  | 1 | 3 | 1 | 1.6667 | 4 | 48.3333 | [7 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [14 empty] | 8795
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 6 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 80 |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 907 | 5500 | 99 | 370 | [16 empty] | 7944
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 0 | 80 |  | 6 |  | 14 |  | 291 | 4537 | 34 | [19 empty] | 4882
Immobilisation | Ajout | 1 | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 31 | 8 | 39 |  | 1 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 | 48.3333 |  | 9 |  | 21 |  | 631 |  | 457 |  | 987 | 7725 | 1927 | 5427 | [14 empty] | 17184
Immobilisation | Maintien | 2 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 7 | 13 | 20 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 217 |  | 72 |  | 295 | 5162 | [16 empty] | 5746
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 5 | 28 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 4 | 86.6667 |  | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [18 empty] | 19735
Immobilisation | Amélioration | 1 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 38 | 11 | 49 |  | 1 | 5 | 3 | 3.6667 | 4 | 68.3333 |  | 497 | 8 | 199 |  | 1213 |  | 1008 |  | 842 | 10830 | 982 | 4581 | 635 | 4326 | [12 empty] | 25121
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | 4 | 63.3333 |  | 337 |  | 76 |  | 1535 |  | 1611 |  | 1611 |  | 1611 | 7500 | 1200 | 11500 | 112 | 16000 | [10 empty] | 43093
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 66.6667 | [7 empty] | 15 | 85 | [18 empty] | 100
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2.8788 | 3 | 34.3939 | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 49 | 7 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 |  | 282 |  | 175 |  | 424 |  | 835 |  | 657 |  | 212 | 5369 | 289 | 10806 | [12 empty] | 19049
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 65 | [5 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 44 | 23 | 67 |  | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 45 |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [8 empty] | 21239
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [7 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 14 | 28 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 3 | 41.6667 | [7 empty] | 100 |  | 167 |  | 100 |  | 588 | 7500 | [12 empty] | 8455
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Syst. Électro. | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | [8 empty] | 15 | [18 empty] | 15
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2028 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 5 | 51.6667 | [9 empty] | 75 |  | 75 | 1500 | [14 empty] | 1650
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure |  | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 31 | 5 | 36 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 569 | 2223 | 18 | 92 | [22 empty] | 2902
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | [20 empty] | 3835
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 |  | 1 |  | 7 | 2.8333 | #N/A | #N/A |  | 128 | 2061 | 142 |  | 65 | [21 empty] | 2396
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine |  | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | #NUM! | X | #NUM! | -1425 | 1474 | 49 |  | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 37 |  | 18 | 288 | [22 empty] | 343
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2028 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3.0833 | 5 | 50.4167 | [9 empty] | 300 |  | 300 | 1532 | [14 empty] | 2132
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 640 | 6783 | 36 | [23 empty] | 7459
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2028 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 2.6667 | 5 | 48.3333 | [9 empty] | 75 |  | 75 | 1500 | [14 empty] | 1650
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 4 | 75 |  | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 | [20 empty] | 11318
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 |  | 7 | 3.3333 | 2 | 66.6667 |  | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 | [20 empty] | 10965
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 334 | 5521 | 24 |  | 28 | [21 empty] | 5907
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 5 | 85 |  | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 | [20 empty] | 7075
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 | [20 empty] | 7213
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 7 | 3 | 10 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 | [21 empty] | 10965
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit |  | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 11 | 15 | 26 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 123 |  | 81 | 10747 | 178 | [21 empty] | 11129
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | [20 empty] | 6021
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [9 empty] | 250 |  | 350 |  | 500 | 5500 | 500 | 6000 | 600 | 6000 | [8 empty] | 19700
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 12 | 2 | 14 |  | 1 |  | 7 | 3 | #N/A | #N/A |  | 80 | 347 | 46 | 141 | [22 empty] | 614
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 10 | 19 |  | 1 | 5 | 1 | 4.3333 | 3 | 66.6667 | [5 empty] | 44 |  | 130 |  | 94 |  | 106 | 14000 | 106 | 16662 | [12 empty] | 31142
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.3333 | 5 | 96.6667 |  | 61 | [5 empty] | 400 | 5141 | [18 empty] | 5602
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2027-01-08 | 2027-09-01 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 15 | 8 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | 4 | 56.6667 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 220 | 2000 | [14 empty] | 2320
Immobilisation | Remplacement | 1 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 4 | 51.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 |  | 500 | 8000 | 500 | 8000 | [8 empty] | 18200
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6667 | 4 | 93.3333 |  | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | [20 empty] | 13523
Fonctionnement |  | 8 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Isle-aux-Grues | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [8 empty] | 300 | [18 empty] | 300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2033 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-05-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 13 | 17 | 30 |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 40 | [17 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 |  |  |  |  | 8050
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 19 | 33 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 |  | 71 |  |  |  | 11 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 3275 | 509 | 16319 | [8 empty] | 23805
Immobilisation | Remplacement | 1 | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 3.À risque | 15 | 11 | 26 |  | 1 | 5 | 1 | 2.6667 | 4 | 63.3333 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [14 empty] | 17200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 200 | 1000 | [12 empty] | 1300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 200 | 1000 | [12 empty] | 1300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2029 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 3 | #N/A | #N/A | [11 empty] | 75 |  | 75 | 1500 | [12 empty] | 1650
Immobilisation | Maintien | 5 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 1000 | [14 empty] | 1300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 12 | 26 |  | 1 |  | 1 | 4 | 3 | 45 | [9 empty] | 100 |  | 150 |  | 500 | 7000 | [12 empty] | 7750
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 |  | 7 | 3 | 4 | 95 |  | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | [20 empty] | 12243
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [9 empty] | 75 |  | 250 |  | 675 | 10500 | [12 empty] | 11500
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2029 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1.6667 | #N/A | #N/A | [11 empty] | 50 |  | 100 | 875 | [12 empty] | 1025
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | Z_Plusieurs sites | 2029 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1.3333 | #N/A | #N/A | [11 empty] | 50 |  | 50 | 500 | [12 empty] | 600
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 | [20 empty] | 5682
Immobilisation | Remplacement | 1 | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 13 | 25 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 200 |  | 600 | 5500 | 600 | 6000 | 600 | 6000 | [6 empty] | 20200
Immobilisation | Remplacement | 1 | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-05-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 13 | 17 | 30 |  | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 45 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [12 empty] | 3550
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 50 | 2894 | [20 empty] | 2944
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [13 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [8 empty] | 8250
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154111623 | acquisition et l’installation d’une génératrice d’urgence et l’ajout d’éclairage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 96 | 399 | 5 | [23 empty] | 500
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | X | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 2779 | 15336 | 16 | [23 empty] | 18131
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 676 | 7943 | 17 | [23 empty] | 8636
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 468 | 4580 |  |  | 3 | [21 empty] | 5051
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 595 | 3578 |  |  | 1 | [21 empty] | 4174
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 186 | 3019 |  |  | 9 | [21 empty] | 3214
Fonctionnement |  |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1479 | 1479 |  | 1 |  | 6 | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 36 |  | 4 | [22 empty] | 40
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq |  | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | X | #NUM! | #NUM! | 1475 | 8 | 1483 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 16 |  | 19 | 1816 | [22 empty] | 1851
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6 | 0 | 73 |  | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | [20 empty] | 2007
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | X | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 1 | 1 |  | 7 | 2.6667 | 5 | 78.3333 |  | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 | [20 empty] | 7459
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 22 | 13 | 35 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 |  | 47 |  | 93 |  | 107 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 474 | 10000 | [8 empty] | 16521
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1467 | 1467 |  | 1 |  | 7 | 2 | #N/A | #N/A |  | 84 | 819 | 12 | 11 | [22 empty] | 926
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [15 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [6 empty] | 8250
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [17 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [19 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 46.6667 | [15 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [8 empty] | 5300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  | 151 | 1 | 44 | [22 empty] | 196
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 5 | 50 | [15 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | [6 empty] | 12900
Immobilisation |  |  | I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine |  | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | X | #NUM! | #NUM! | 1474 | 1 | 1475 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 14 | 2970 |  | 52 | [22 empty] | 3036
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [11 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 |  | 875 | 5136 | 1250 | 34450 | 500 | 28275 | 1000 | 42000 |  |  | 114986
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | X | #NUM! | #NUM! | 1477 | 5 | 1482 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 87 | 304 | 35 | 958 | [22 empty] | 1384
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [9 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 |  |  | 23700
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 60 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 109 | 155 | 45 | [19 empty] | 34796
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq |  | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 173 | 7850 | 3 | 173 | [22 empty] | 8199
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [15 empty] | 200 |  | 200 |  | 500 | 7500 | 500 | 7500 |  |  |  |  | 16400
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 | X | X | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 5 | 105 | [5 empty] | 20 | 895 | [20 empty] | 915
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [11 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 | 4500 | 400 | 7000 | 400 | 7000 |  |  |  |  | 20500
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 4 | 38.3333 | [9 empty] | 250 |  | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 5700 | 500 | 5500 | 500 | 6700 |  |  |  |  | 20300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 |  |  | 8800
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites |  | 6. En attente publication AO |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 6 | 2.7333 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 316 | [22 empty] | 316
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | X | X | #NUM! | 0 | 1492 | 1492 |  | 1 |  | 5 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2 | 64 | [22 empty] | 66
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1.3333 | 5 | 36.6667 | [9 empty] | 125 |  | 125 |  | 250 | 1000 | [12 empty] | 1500
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 3 | 41.6667 | [13 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 |  | 500 | 5000 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 11800
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1.6667 | 4 | 33.3333 | [13 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 500 | 3000 | 500 | 3000 |  |  |  |  | 7400
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 35 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 |  |  | 8200
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7750
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | X | X | #NUM! | 0 | 1484 | 1484 |  | 1 |  | 6 | 4 | #N/A | #N/A |  | 269 |  | 14 | 5 | [22 empty] | 288
[10 empty] | 4 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284

## Progr_Prop_26-28_2025-10-15 (hidden)
[16 empty] | Respect de l’orientation des points de contrôle (OPC) | [21 empty] | Programmation proposée préliminaire 26-28 en milliers (000$)
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | PC-1 | PC-3 | PC-5 | TOTAL | [8 empty] | Critères | Poids | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 31-36 | TOTAL 26-36
[9 empty] | AC | Activités Connexes |  |  |  |  | Requis | 8 | 7 | 13 | 28 | [11 empty] | Fonctionnement | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600 | 0 | 600
[9 empty] | TR | Travaux |  |  |  |  | Franchi | 1 | 2 | 2 | 5 | [9 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 8085 |  | 1978 |  | 7800 |  | 10442 |  | 10003 |  | 6830 |  | 4123 |  | 1835 |  | 2098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33233 | 2098 | 35331
[9 empty] | PR | Programmé |  |  |  |  | Prévu | 2 | 1 | 6 | 9 | [8 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 33179 |  | 26509 |  | 18314 |  | 53578 |  | 7742 |  | 13095 |  | 5141 |  | 5153 |  | 5047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84709 | 5047 | 89756
[9 empty] | PL | Planifié |  |  |  |  | Non franchi | 5 | 4 | 5 | 14 | [8 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 41264 |  | 28487 |  | 26114 |  | 64020 |  | 17745 |  | 19925 |  | 9264 |  | 6988 |  | 7145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 117942 | 7145 | 125087
[10 empty] | Avis de modification en cours de préparation |  |  |  |  | Taux de respect | 37.5% | 42.86% | 61.54% | 50% | [8 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 756 |  | 1101 |  | 2695 |  | 1000 |  | 1100 |  | 1100 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6652 | 1700 | 8352
[10 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [17 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 6224 |  | 56654 |  | 67580 |  | 59794 |  | 42775 |  | 54181 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 233027 | 60181 | 293208
[10 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [17 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 6980 |  | 57755 |  | 70275 |  | 60794 |  | 43875 |  | 55281 |  | 6600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 239679 | 61881 | 301560
[28 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL |  | 41272 |  | 28487 |  | 26114 |  | 71000 |  | 75500 |  | 90200 |  | 70058 |  | 50863 |  | 62426 |  | 6600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 357621 | 69026 | 426647
[31 empty] | Avis de modification (Non soumis) | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) |  | 41272 |  | 28487 |  | 26114 |  | 71000 |  | 75500 |  | 90200 |  | 70058 |  | 50863 |  | 62426 |  | 6600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 357621 | 69026 | 426647
[31 empty] | Balises budgétaires | [6 empty] | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 397500 | 502500 | 900000
[31 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises | [6 empty] | 4500 |  | 5000 |  | -9700 |  | 10442 |  | 29637 |  | 38074 |  | 93900 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 39879 | 433474 | 473353
[31 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises | [6 empty] | 5.96% |  | 6.211% |  | -12.05% |  | 12.97% |  | 36.82% |  | 37.88% |  | 93.43% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 10.03% | 86.26% | 52.59%
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PARA_25-26 | IND_PROJT_ANNONCE_25-27 | INDICE OPC | IND_Etat_avancement | IND_SITE_PRIO_2024 | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation | Maintien | 5 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 1.Très à risque | X | 1.Très à risque | -1510 | 1519 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [5 empty] | 75 |  | 75 | 600 | 150 | 50 | [16 empty] | 950
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4.3333 | 4 | 81.6667 | [7 empty] | 15 | 85 | [18 empty] | 100
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.6667 | 4 | 53.3333 | [7 empty] | 10 | 39 | [18 empty] | 49
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-11-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 7 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 80 |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 907 | 5500 | 99 | 370 | [16 empty] | 7944
Immobilisation |  | 2 | G | Bonif | Syst. Électro. | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | [8 empty] | 15 | [18 empty] | 15
Immobilisation | Maintien | 7 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-04-15 |  | 2026-03-15 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1503 | 1514 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | [7 empty] | 1 | 82 | 1 | 82 | [16 empty] | 166
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1511 | 1511 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | 4 | 63.3333 |  | 337 |  | 76 |  | 1535 |  | 1611 |  | 1611 |  | 1611 | 2500 | 1200 | 11500 | 112 | 21000 | [10 empty] | 43093
Immobilisation | Maintien | 6 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2026 | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1508 | 1514 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 65 | [5 empty] | 59 |  | 131 | 478 | [18 empty] | 668
Immobilisation | Remplacement | 5 | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 13 | 25 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 200 |  | 600 | 5500 | 600 | 5500 | 600 | 6000 | [6 empty] | 19700
Immobilisation | Maintien | 1 | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1500 | 1511 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.6667 | 5 | 63.3333 | [5 empty] | 132 |  | 262 | 899 | [18 empty] | 1293
Immobilisation | Remplacement | 3 | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-01-25 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 14 | 11 | 25 |  | 1 | 3 | 1 | 2.6667 | 4 | 53.3333 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [14 empty] | 17200
Immobilisation | Amélioration | 1 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 38 | 11 | 49 |  | 1 | 5 | 3 | 3.6667 | 4 | 68.3333 |  | 497 | 8 | 199 |  | 1213 |  | 1008 |  | 842 | 12159 | 982 | 3252 | 635 | 4326 | [12 empty] | 25121
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 19 | 33 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 |  | 71 |  |  |  | 11 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 3275 | 509 | 16319 | [8 empty] | 23805
Immobilisation | Remplacement | 9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 3. Conception | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 |  | 1 | 3 | 3 | 3.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 25 |  | 26 |  | 723 | 10494 | [16 empty] | 11268
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 5 | 5 |  | 7 | 4.3333 | 4 | 100 |  | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 623 | 13622 | 55 | 1361 | [18 empty] | 47104
Immobilisation | Amélioration | 4 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55 | [7 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [14 empty] | 4850
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 0 | 80 |  | 6 |  | 14 |  | 291 | 4537 | 34 | [19 empty] | 4882
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 26 | 7 | 33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 90 |  | 69 |  | 213 |  | 296 |  | 318 | 12253 | 294 | 4254 | [16 empty] | 17697
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 12 |  | 163 |  | 120 |  | 172 | 6837 | 150 | 1523 | [16 empty] | 8977
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Fonctionnement |  | 8 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Z_Plusieurs sites | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [8 empty] | 300 | [18 empty] | 300
Immobilisation | Ajout | 1 | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 31 | 8 | 39 |  | 1 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 | 48.3333 |  | 9 |  | 21 |  | 631 |  | 457 |  | 987 | 9725 | 1927 | 3427 | [14 empty] | 17184
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2027 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 35 | 21 | 56 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.35 | 5 | 51.75 |  | 180 |  | 53 |  | 344 |  | 50 | 100 | 200 | 1595 | 106 | 3411 | 212 | 5141 | 28 | 5153 | 28 | 5047 | [8 empty] | 21648
Immobilisation | Maintien | 3 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 7 | 13 | 20 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 217 |  | 72 |  | 295 | 5162 | [16 empty] | 5746
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 8 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 5 | 86.6667 |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041
Immobilisation | Amélioration | 10 | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 9 | 23 |  | 1 | 3 | 3 | 1.8333 | 5 | 54.1667 | [5 empty] | 200 |  | 110 |  | 82 | 3475 | 81 | 427 | [14 empty] | 4375
Fonctionnement |  | 9 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Z_Plusieurs sites | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [10 empty] | 300 | [16 empty] | 300
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 10 | 19 |  | 1 | 5 | 1 | 4.3333 | 3 | 66.6667 | [5 empty] | 44 |  | 130 |  | 94 |  | 106 | 10000 | 106 | 20662 | [12 empty] | 31142
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2028 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2026-10-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 56 | 9 | 65 |  | 5 | 5 | 3 | 2.6667 | 3 | 78.3333 |  | 117 |  | 84 |  | 195 |  | 125 |  | 102 |  | 100 | 9684 | [14 empty] | 10407
Immobilisation | Amélioration | 7 | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 |  | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1497 | 1516 | 19 |  | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 3 | 36.6667 | [5 empty] | 99 |  | 656 |  | 654 | 1461 | [16 empty] | 2870
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 65 | [5 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 49 | 7 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 |  | 282 |  | 175 |  | 424 |  | 835 |  | 657 |  | 212 | 5369 | 289 | 10806 | [12 empty] | 19049
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 |  |  | 1500 | [14 empty] | 2387
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 |  |  | 1.Très à risque | X | X | -1515 | 0 | -1515 |  | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 56.6667 | [7 empty] | 10 |  | 15 |  | 25 | 250 | [14 empty] | 300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 5 | 15 |  | 1 | 5 | 1 | 1.6667 | 4 | 58.3333 | [5 empty] | 5 |  | 150 |  | 195 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2350
Immobilisation | Maintien | 2 | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 3.À risque | 3.À risque | 1.Très à risque | 13 | 14 | 27 |  | 1 | 3 | 1 | 1.6667 | 4 | 48.3333 | [7 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [14 empty] | 8795
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 60 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 109 | 155 | 45 | [19 empty] | 34796
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.3333 | 5 | 96.6667 |  | 61 | [5 empty] | 400 | 5141 | [18 empty] | 5602
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 5 | 28 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 4 | 86.6667 |  | 25 |  | 17 |  | 178 |  | 820 | 16510 | [18 empty] | 17550
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2027-01-08 | 2027-09-01 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 15 | 8 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | 4 | 56.6667 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 220 | 1161 | [14 empty] | 1481
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 3 | 76.6667 | [5 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 14 | 28 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 3 | 41.6667 | [7 empty] | 100 |  | 167 |  | 100 |  | 588 | 7500 | [12 empty] | 8455
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [7 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | Remplacement | 8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | [5 empty] | 102 |  | 200 |  | 958 | 13608 | [16 empty] | 14868
Immobilisation | Remplacement | 6 | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-05-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 13 | 17 | 30 |  | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 45 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [12 empty] | 3550
Immobilisation | Remplacement | 2 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 4 | 51.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 |  | 500 | 8000 | 500 | 8000 | [8 empty] | 18200
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 22 | 13 | 35 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 |  | 47 |  | 93 |  | 107 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 474 | 10000 | [8 empty] | 16521
Immobilisation | Maintien | 4 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2026 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 19 | 0 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.1333 | 5 | 60.6667 | [5 empty] | 35 |  | 110 | 3307 | 175 | 138 | [16 empty] | 3765
Immobilisation | Amélioration | 11 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1511 | 1511 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 | [7 empty] | 55 | 543 | [18 empty] | 598
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2031 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 44 | 23 | 67 |  | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 45 |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 |  | 1087 | 14362 | [8 empty] | 18439
[10 empty] | 18 | [21 empty] | 322 | 0 | 93 | 0 | 382 | 0 | 2045 | 1143 | 2787 | 50 | 4001 | 52411 | 2214 | 33162 | 1795 | 21775 | 2083 | 39819 | 600 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170682

## Portefeuille_26-36_2025-10-15 (hidden)
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
Planification décennale des projets aéroportuaires en milliers (000$)
[8 empty] | Légende: | [19 empty] | Critères | Poids | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 31-36 | TOTAL 26-36
[8 empty] | AC | Activités Connexes | [21 empty] | Fonctionnement |  |  | 339 |  | 300 |  | 300 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 810 | 0 | 810
[8 empty] | TR | Travaux | [19 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 23733 |  | 4500 |  | 10560 |  | 10442 |  | 10003 |  | 6830 |  | 4123 |  | 1835 |  | 2098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33233 | 2098 | 35331
[8 empty] | PR | Programmé | [18 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 133660 |  | 70599 |  | 55335 |  | 53578 |  | 7742 |  | 13095 |  | 5141 |  | 5153 |  | 5047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84709 | 5047 | 89756
[8 empty] | PL | Planifié | [18 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 157393 |  | 75099 |  | 65895 |  | 64020 |  | 17745 |  | 19925 |  | 9264 |  | 6988 |  | 7145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 117942 | 7145 | 125087
[9 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [18 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 756 |  | 3081 |  | 6370 |  | 6145 |  | 6375 |  | 6400 |  | 7850 |  | 7225 |  | 5125 |  | 3350 |  | 22727 | 29950 | 52677
[9 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [18 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 19527 |  | 0 |  | 0 |  | 6224 |  | 57114 |  | 73112 |  | 84669 |  | 87275 |  | 92017 |  | 92650 |  | 93275 |  | 94236 |  | 102764 |  | 308394 | 474942 | 783336
[9 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [18 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 19527 |  | 0 |  | 0 |  | 6980 |  | 60195 |  | 79482 |  | 90814 |  | 93650 |  | 98417 |  | 100500 |  | 100500 |  | 99361 |  | 106114 |  | 331121 | 504892 | 836013
[28 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL |  | 176920 |  | 75099 |  | 65895 |  | 71000 |  | 77940 |  | 99407 |  | 100078 |  | 100638 |  | 105562 |  | 100500 |  | 100500 |  | 99361 |  | 106114 |  | 449063 | 512037 | 961100
[31 empty] | Avis de modification (Non soumis) | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) |  | 176920 |  | 75021 |  | 65895 |  | 71000 |  | 77940 |  | 99407 |  | 100078 |  | 100638 |  | 105562 |  | 100500 |  | 100500 |  | 99361 |  | 106114 |  | 449063 | 512037 | 961100
[31 empty] | Balises budgétaires |  |  | 64600 |  | 71000 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 397500 | 502500 | 900000
[31 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises | -176920 |  | -10421 |  | 5105 |  | 4500 |  | 2560 |  | -18907 |  | -19578 |  | -20138 |  | -5062 |  | 0 |  | 0 |  | 1139 |  | -5614 |  | -51563 | -9537 | -61100
[31 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises |  |  | 116.1% |  | 92.81% |  | 5.96% |  | 3.18% |  | -23.49% |  | -24.32% |  | -25.02% |  | -5.037% |  | 0% |  | 0% |  | 1.133% |  | -5.586% |  | -12.97% | -1.898% | -6.789%
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PARA_25-26 | IND_PROJT_ANNONCE_25-27 | INDICE OPC | IND_Etat_avancement | IND_SITE_PRIO_2024 | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet | Total Projet 2026-2031 | Total Projet 2026-2036
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 | 2023-10-26 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5 | 39 | 44 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 4 | 75 |  | 257 | 2407 | 439 | 7751 | 79 | 385 | [20 empty] | 11318 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 16 | 12 | 28 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [9 empty] | 430 |  | 600 |  | 670 |  | 600 | 5000 |  |  | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 |  |  | 23700 | 7300 | 23700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 6 | 25 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6667 | 4 | 93.3333 |  | 218 | 3 | 96 |  | 643 | 12563 | [20 empty] | 13523 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 4 | 38.3333 | [9 empty] | 250 |  | 250 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 5700 | 500 | 5500 | 500 | 6700 |  |  |  |  | 20300 | 900 | 20300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 | 2024-03-24 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 18 | 9 | 27 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 7 |  | 45 | 1057 | 221 | 4691 | [20 empty] | 6021 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3.3333 | 5 | 61.6667 | [9 empty] | 50 | 250 | [16 empty] | 300 | 300 | 300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [9 empty] | 75 |  | 250 |  | 675 | 10500 | [12 empty] | 11500 | 11500 | 11500
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 200 | 1000 | [12 empty] | 1300 | 1300 | 1300
Immobilisation | Maintien | 5 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 1.Très à risque | X | 1.Très à risque | -1510 | 1519 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [5 empty] | 75 |  | 75 | 600 | 150 | 50 | [16 empty] | 950 | 875 | 875
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4.3333 | 4 | 81.6667 | [7 empty] | 15 | 85 | [18 empty] | 100 | 100 | 100
Fonctionnement |  |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 4.3333 | 4 | 61.6667 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100 | 100 | 100
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 10 | 19 |  | 1 | 5 | 1 | 4.3333 | 3 | 66.6667 | [5 empty] | 44 |  | 130 |  | 94 |  | 106 | 10000 | 106 | 20662 | [12 empty] | 31142 | 31098 | 31098
Immobilisation | Remplacement | 2 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 4 | 51.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 500 |  | 500 | 8000 | 500 | 8000 | [8 empty] | 18200 | 9700 | 18200
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.6667 | 4 | 53.3333 | [7 empty] | 10 | 39 | [18 empty] | 49 | 49 | 49
Immobilisation | Ajout | 1 | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 31 | 8 | 39 |  | 1 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 | 48.3333 |  | 9 |  | 21 |  | 631 |  | 457 |  | 987 | 9725 | 1927 | 3427 | [14 empty] | 17184 | 16523 | 16523
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 2.6667 | 4 | 53.3333 | [10 empty] | 10 | [16 empty] | 10 | 10 | 10
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2028 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2026-10-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 56 | 9 | 65 |  | 5 | 5 | 3 | 2.6667 | 3 | 78.3333 |  | 117 |  | 84 |  | 195 |  | 125 |  | 102 |  | 100 | 9684 | [14 empty] | 10407 | 10011 | 10011
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [11 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 1000 | [10 empty] | 1200 | 1200 | 1200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 5 | 15 |  | 1 | 5 | 1 | 1.6667 | 4 | 58.3333 | [5 empty] | 5 |  | 150 |  | 195 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2350 | 2345 | 2345
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure |  | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 | 2021-06-09 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 31 | 5 | 36 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 569 | 2223 | 18 | 92 | [22 empty] | 2902 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2029 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1.6667 | #N/A | #N/A | [11 empty] | 50 |  | 100 | 875 | [12 empty] | 1025 | 1025 | 1025
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 1.3333 | 4 | 36.6667 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 200 | 1000 | [12 empty] | 1300 | 1300 | 1300
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | 2025 | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2582 | 17091 | 25 | 98 | 11 | 577 | [20 empty] | 20384 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak |  | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16 | 3 | 19 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 640 | 6783 | 36 | [23 empty] | 7459 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien | 6 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2026 | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1508 | 1514 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 65 | [5 empty] | 59 |  | 131 | 478 | [18 empty] | 668 | 609 | 609
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 5 | 50 | [15 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | [6 empty] | 12900 | 150 | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [19 empty] | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5300 | 0 | 5300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154111623 | acquisition et l’installation d’une génératrice d’urgence et l’ajout d’éclairage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 96 | 399 | 5 | [23 empty] | 500 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 65 | [5 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283 | 246 | 246
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 | 2019-11-14 | X | #NUM! | #NUM! | 1412 | 26 | 1438 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 2779 | 15336 | 16 | [23 empty] | 18131 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 22 | 13 | 35 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 |  | 47 |  | 93 |  | 107 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 474 | 10000 | [8 empty] | 16521 | 5800 | 16274
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 17 | 9 | 26 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 | [11 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 | 10500 | [10 empty] | 11000 | 11000 | 11000
Immobilisation | Remplacement | 3 | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-01-25 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 14 | 11 | 25 |  | 1 | 3 | 1 | 2.6667 | 4 | 53.3333 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 800 | 16000 | [14 empty] | 17200 | 17200 | 17200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2028 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 |  | 2.6667 | 5 | 58.3333 | [9 empty] | 75 |  | 75 | 1500 | [14 empty] | 1650 | 1650 | 1650
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | #N/A | #N/A |  | 676 | 7943 | 17 | [23 empty] | 8636 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais |  | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 | 2022-02-10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 14 | 4 | 18 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 334 | 5521 | 24 |  | 28 | [21 empty] | 5907 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 468 | 4580 |  |  | 3 | [21 empty] | 5051 | 0 | 0
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 12 | 2 | 14 |  | 1 |  | 7 | 3 | #N/A | #N/A |  | 80 | 347 | 46 | 141 | [22 empty] | 614 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.6667 | 3 | 33.3333 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7600 | 0 | 7600
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 595 | 3578 |  |  | 1 | [21 empty] | 4174 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration | 1 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 38 | 11 | 49 |  | 1 | 5 | 3 | 3.6667 | 4 | 68.3333 |  | 497 | 8 | 199 |  | 1213 |  | 1008 |  | 842 | 12159 | 982 | 3252 | 635 | 4326 | [12 empty] | 25121 | 23204 | 23204
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. |  | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 186 | 3019 |  |  | 9 | [21 empty] | 3214 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq |  | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 | 2023-08-29 | X | #NUM! | #NUM! | 1475 | 8 | 1483 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 16 |  | 19 | 1816 | [22 empty] | 1851 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine |  | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  | 2022-11-25 | #NUM! | X | #NUM! | -1425 | 1474 | 49 |  | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A |  | 37 |  | 18 | 288 | [22 empty] | 343 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [11 empty] | 100 |  | 100 |  | 700 | 15000 | [10 empty] | 15900 | 15900 | 15900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 | 2022-01-28 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 |  | 7 | 3.3333 | 2 | 66.6667 |  | 448 | 5849 | 290 | 3895 | 93 | 390 | [20 empty] | 10965 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 19 | 33 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 |  | 71 |  |  |  | 11 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 3275 | 509 | 16319 | [8 empty] | 23805 | 6895 | 23723
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit |  | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 | 2023-06-07 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 11 | 15 | 26 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 123 |  | 81 | 10747 | 178 | [21 empty] | 11129 | 0 | 0
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [15 empty] | 200 |  | 200 |  | 500 | 7500 | 500 | 7500 |  |  |  |  | 16400 | 200 | 16400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 150 |  | 150 |  | 600 | 12000 | 12900 | 0 | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 18 | 28 |  | 1 |  | 7 | 2.8333 | #N/A | #N/A |  | 128 | 2061 | 142 |  | 65 | [21 empty] | 2396 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 2021-12-08 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 7 | 3 | 10 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  | 603 | 10120 | 13 | 169 | 60 | [21 empty] | 10965 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement | 9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 3. Conception | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 |  | 1 | 3 | 3 | 3.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 25 |  | 26 |  | 723 | 10494 | [16 empty] | 11268 | 11243 | 11243
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2028 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 |  | 3.3333 | 5 | 61.6667 | [9 empty] | 75 |  | 75 | 1500 | [14 empty] | 1650 | 1650 | 1650
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6500 |  |  |  |  | 7300 | 0 | 7300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 5000 | 5700 | 0 | 5700
Fonctionnement |  |  | M | MA | Héliport | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100 | 100 | 100
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 150 |  | 150 |  | 250 | 2000 | [10 empty] | 2550 | 2550 | 2550
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 467 | 5053 |  |  | 27 | 135 | [20 empty] | 5682 | 0 | 0
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 | 2018-10-31 | X | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1392 | 33 | 1425 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 2099 | 8991 | 93 |  | 15 | 407 | [20 empty] | 11605 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 26 | 7 | 33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 90 |  | 69 |  | 213 |  | 296 |  | 318 | 12253 | 294 | 4254 | [16 empty] | 17697 | 17119 | 17119
Immobilisation | Amélioration | 4 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55 | [7 empty] | 150 |  | 150 |  | 550 | 4000 | [14 empty] | 4850 | 4850 | 4850
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 7400 |  |  | 8200 | 0 | 8200
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 40 | [17 empty] | 375 |  | 750 |  | 1125 |  | 875 | 18236 | 1250 | 63764 | 86375 | 0 | 86375
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  | 2025-02-18 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1490 | 1501 | 11 | 1 | 5 |  | 7 | 3.3333 | 5 | 101.6667 |  | 6 |  | 45 |  | 38 | 605 | [20 empty] | 694 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 12 |  | 163 |  | 120 |  | 172 | 6837 | 150 | 1523 | [16 empty] | 8977 | 8682 | 8682
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) |  | 7. AO Publié |  |  | 2022-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1467 | 1467 |  | 1 |  | 7 | 2 | #N/A | #N/A |  | 84 | 819 | 12 | 11 | [22 empty] | 926 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  | 151 | 1 | 44 | [22 empty] | 196 | 0 | 0
Fonctionnement |  |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues |  | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-04-21 | X | X | #NUM! | 0 | 1479 | 1479 |  | 1 |  | 6 | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 36 |  | 4 | [22 empty] | 40 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration | 11 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1511 | 1511 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 | [7 empty] | 55 | 543 | [18 empty] | 598 | 598 | 598
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 14 | 28 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 3 | 41.6667 | [7 empty] | 100 |  | 167 |  | 100 |  | 588 | 7500 | [12 empty] | 8455 | 8455 | 8455
Immobilisation | Remplacement | 5 | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 13 | 25 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [7 empty] | 100 |  | 250 |  | 350 |  | 200 |  | 600 | 5500 | 600 | 5500 | 600 | 6000 | [6 empty] | 19700 | 7000 | 19700
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 4 | 41.6667 | [13 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [8 empty] | 8250 | 300 | 8250
Immobilisation |  |  | I | MA | Autre | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine |  | 7. AO Publié |  | 2022-11-15 | 2022-12-19 | X | #NUM! | #NUM! | 1474 | 1 | 1475 |  | 1 |  | 7 | 3.3333 | #N/A | #N/A |  | 14 | 2970 |  | 52 | [22 empty] | 3036 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration | 7 | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 |  | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1497 | 1516 | 19 |  | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 3 | 36.6667 | [5 empty] | 99 |  | 656 |  | 654 | 1461 | [16 empty] | 2870 | 2771 | 2771
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites |  | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 | 2023-07-06 | X | #NUM! | #NUM! | 1477 | 5 | 1482 |  | 1 |  | 7 | 4 | #N/A | #N/A |  | 87 | 304 | 35 | 958 | [22 empty] | 1384 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400 | 0 | 5400
Immobilisation |  |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 5 | 40 | [6 empty] | 35 | [20 empty] | 35 | 0 | 0
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 4 | 35 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 100 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-11-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 7 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 80 |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 907 | 5500 | 99 | 370 | [16 empty] | 7944 | 6876 | 6876
Immobilisation |  | 2 | G | Bonif | Syst. Électro. | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | [8 empty] | 15 | [18 empty] | 15 | 15 | 15
Immobilisation | Remplacement | 6 | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-05-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 13 | 17 | 30 |  | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 45 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 300 | 3000 | [12 empty] | 3550 | 3550 | 3550
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites |  | 6. En attente publication AO |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 6 | 2.7333 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 316 | [22 empty] | 316 | 0 | 0
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2031 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 44 | 23 | 67 |  | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 45 |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 |  | 1087 | 14362 | [8 empty] | 18439 | 2811 | 18260
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2033 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-05-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 13 | 17 | 30 |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 40 | [17 empty] | 100 |  | 200 |  | 250 | 7500 |  |  |  |  | 8050 | 0 | 8050
Immobilisation | Maintien | 7 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | [7 empty] | 1 | 82 | 1 | 82 | [16 empty] | 166 | 166 | 166
Immobilisation | Maintien | 3 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 7 | 13 | 20 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 217 |  | 72 |  | 295 | 5162 | [16 empty] | 5746 | 5529 | 5529
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 49 | 7 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 |  | 282 |  | 175 |  | 424 |  | 835 |  | 657 |  | 212 | 5369 | 289 | 10806 | [12 empty] | 19049 | 18168 | 18168
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 12 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [9 empty] | 150 |  | 150 | 1000 | [14 empty] | 1300 | 1300 | 1300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 5 | 45 | [11 empty] | 50 |  | 100 |  | 200 | 2000 | [10 empty] | 2350 | 2350 | 2350
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [19 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 8000 |  |  | 8800 | 0 | 8800
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1511 | 1511 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620 | 560 | 560
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 5. Plans et devis |  |  | 2024-05-01 | X | X | #NUM! | 0 | 1492 | 1492 |  | 1 |  | 5 | 2.6667 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2 | 64 | [22 empty] | 66 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 3 | 61.6667 |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 |  |  | 1500 | [14 empty] | 2387 | 2151 | 2151
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058 | 7950 | 7950
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 | [9 empty] | 250 |  | 350 |  | 500 | 1500 | 500 | 6000 | 600 | 10000 | [8 empty] | 19700 | 9100 | 19700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 31 | 40 | 5 | 5 |  | 7 | 4.3333 | 4 | 100 |  | 389 | 4986 | 450 | 25618 | 623 | 13622 | 55 | 1361 | [18 empty] | 47104 | 1416 | 1416
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.3333 | 5 | 96.6667 |  | 61 | [5 empty] | 400 | 5141 | [18 empty] | 5602 | 5541 | 5541
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | VALERIE SOUCY | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq |  | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 4.3333 | #N/A | #N/A |  | 173 | 7850 | 3 | 173 | [22 empty] | 8199 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 |  |  | 1.Très à risque | X | X | -1515 | 0 | -1515 |  | 1 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 56.6667 | [7 empty] | 10 |  | 15 |  | 25 | 250 | [14 empty] | 300 | 300 | 300
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 1. Études d'opportunité | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 |  | 1 | 4.3333 | 3 | 46.6667 | [11 empty] | 375 |  | 375 |  | 750 |  | 875 | 5136 | 1250 | 34450 | 500 | 28275 | 1000 | 42000 |  |  | 114986 | 1500 | 114986
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 4 | 46.6667 | [15 empty] | 100 |  | 200 | 5000 | [8 empty] | 5300 | 100 | 5300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4.3333 | 3 | 41.6667 | [13 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 |  | 500 | 5000 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 11800 | 300 | 11800
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 |  | 7 | 3 | 4 | 95 |  | 61 |  |  |  | 601 | 11581 | [20 empty] | 12243 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2029 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 3 | #N/A | #N/A | [11 empty] | 75 |  | 75 | 1500 | [12 empty] | 1650 | 1650 | 1650
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 35 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  |  |  | 7600 | 0 | 7600
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.6667 | 4 | 43.3333 | [15 empty] | 100 |  | 200 |  | 450 | 7500 | [6 empty] | 8250 | 100 | 8250
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | Saint-Augustin (Héli) | 2030 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1.6667 | 3 | 28.3333 | [11 empty] | 50 |  | 100 |  | 200 | 1500 | [10 empty] | 1850 | 1850 | 1850
Immobilisation | Maintien | 1 | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1500 | 1511 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.6667 | 5 | 63.3333 | [5 empty] | 132 |  | 262 | 899 | [18 empty] | 1293 | 1161 | 1161
Immobilisation | Maintien | 2 | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 3.À risque | 3.À risque | 1.Très à risque | 13 | 14 | 27 |  | 1 | 3 | 1 | 1.6667 | 4 | 48.3333 | [7 empty] | 100 |  | 200 |  | 495 | 8000 | [14 empty] | 8795 | 8795 | 8795
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1.6667 | 4 | 33.3333 | [13 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 500 | 3000 | 500 | 3000 |  |  |  |  | 7400 | 200 | 7400
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 60 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 109 | 155 | 45 | [19 empty] | 34796 | 45 | 45
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 3.À risque | 3.À risque | 3.À risque | 12 | 12 | 24 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 0 | 80 |  | 6 |  | 14 |  | 291 | 4537 | 34 | [19 empty] | 4882 | 34 | 34
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 5 | 85 |  | 183 | 33 | 297 | 6350 | 162 | 50 | [20 empty] | 7075 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2025-02-24 | X | X | 3.À risque | 0 | 1501 | 1501 | 1 | 5 |  | 7 | 4 | 5 | 105 | [5 empty] | 20 | 895 | [20 empty] | 915 | 0 | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 12 | 26 |  | 1 |  | 1 | 4 | 3 | 45 | [9 empty] | 100 |  | 150 |  | 500 | 7000 | [12 empty] | 7750 | 7750 | 7750
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 45 | [21 empty] | 100 |  | 100 |  | 500 | 12000 | 12700 | 0 | 12700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 5 | 28 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 4 | 86.6667 |  | 25 |  | 17 |  | 178 |  | 820 | 16510 | [18 empty] | 17550 | 17330 | 17330
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.3333 | 3 | 36.6667 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 500 | 6800 |  |  | 7750 | 0 | 7750
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 2.3333 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 50 | 2894 | [20 empty] | 2944 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 8 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 5 | 86.6667 |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041 | 5019 | 5019
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 3 | 76.6667 | [5 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618 | 598 | 598
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2027-01-08 | 2027-09-01 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 15 | 8 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | 4 | 56.6667 | [7 empty] | 50 |  | 50 |  | 220 | 1161 | [14 empty] | 1481 | 1481 | 1481
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1.3333 | 5 | 36.6667 | [9 empty] | 125 |  | 125 |  | 250 | 1000 | [12 empty] | 1500 | 1500 | 1500
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2.3333 | 4 | 36.6667 | [23 empty] | 150 |  | 250 | 5000 | 5400 | 0 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 262 | 16 | 265 | 6205 | 183 | 282 | [20 empty] | 7213 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement | 8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | [5 empty] | 102 |  | 200 |  | 958 | 13608 | [16 empty] | 14868 | 14766 | 14766
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [7 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 | 2000 | [14 empty] | 2340 | 2340 | 2340
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [11 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 | 4500 | 400 | 7000 | 400 | 7000 |  |  |  |  | 20500 | 800 | 20500
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 40 | [17 empty] | 100 |  | 100 |  | 200 | 5000 |  |  |  |  | 5400 | 0 | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 | 2021-01-21 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 |  | 7 | 3 | 0 | 55 |  | 432 | 3057 | 136 |  | 137 | 73 | [20 empty] | 3835 | 0 | 0
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  |  | 2023-09-26 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1484 | 1484 | 1 | 5 |  | 7 | 2.6 | 0 | 73 |  | 75 | 101 | 25 | 1137 | 73 | 596 | [20 empty] | 2007 | 0 | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 | 2022-04-06 | X | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 1462 | 5 | 1467 | 1 | 1 |  | 7 | 2.6667 | 5 | 78.3333 |  | 594 | 3359 | 264 | 2717 | 63 | 462 | [20 empty] | 7459 | 0 | 0
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2.8788 | 3 | 34.3939 | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 300 | 0 | 0
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 35 | 21 | 56 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.35 | 5 | 51.75 |  | 180 |  | 53 |  | 344 |  | 50 | 100 | 200 | 1595 | 106 | 3411 | 212 | 5141 | 28 | 5153 | 28 | 5047 | [8 empty] | 21648 | 15996 | 21071
Immobilisation | Maintien | 4 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2026 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 3.À risque | 19 | 0 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.1333 | 5 | 60.6667 | [5 empty] | 35 |  | 110 | 3307 | 175 | 138 | [16 empty] | 3765 | 3730 | 3730
Fonctionnement |  | 8 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Z_Plusieurs sites | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [8 empty] | 300 | [18 empty] | 300 | 300 | 300
Immobilisation | Amélioration | 10 | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 9 | 23 |  | 1 | 3 | 3 | 1.8333 | 5 | 54.1667 | [5 empty] | 200 |  | 110 |  | 82 | 3475 | 81 | 427 | [14 empty] | 4375 | 4175 | 4175
Fonctionnement |  | 9 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Z_Plusieurs sites | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | [10 empty] | 300 | [16 empty] | 300 | 300 | 300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | 4 | 63.3333 |  | 337 |  | 76 |  | 1535 |  | 1611 |  | 1611 |  | 1611 | 2500 | 1200 | 11500 | 112 | 21000 | [10 empty] | 43093 | 41145 | 41145
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2028 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 |  | 3.0833 | 5 | 60.4167 | [9 empty] | 300 |  | 300 | 1532 | [14 empty] | 2132 | 2132 | 2132
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | Z_Plusieurs sites | 2029 |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1.3333 | #N/A | #N/A | [11 empty] | 50 |  | 50 | 500 | [12 empty] | 600 | 600 | 600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3.1429 | 4 | 40.7143 | [13 empty] | 100 |  | 175 | 1500 | [10 empty] | 1775 | 1775 | 1775
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Autre | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 6. En attente publication AO |  |  | 2023-09-07 | X | X | #NUM! | 0 | 1484 | 1484 |  | 1 |  | 6 | 4 | #N/A | #N/A |  | 269 |  | 14 | 5 | [22 empty] | 288 | 0 | 0
[10 empty] | 120 | [21 empty] | 15776 | 79147 | 3998 | 55719 | 10216 | 55335 | 11198 | 20 |  | 19 |  | 22 |  | 17 |  | 15 |  | 97064 | 7850 | 92650 | 7225 | 93275 | 5125 | 94236 | 3350 | 102764 | 1181291 | 449063 | 961100

## Programmation Proposée 26-28
[16 empty] | Respect de l’orientation des points de contrôle (OPC) | [21 empty] | Programmation proposée préliminaire 26-28 en milliers (000$)
[9 empty] | Légende: | [6 empty] | PC-1 | PC-3 | PC-5 | TOTAL | [8 empty] | Critères | Poids | Composante/État |  | ANT |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | TOTAL 26-31 | TOTAL 31-36 | TOTAL 26-36
[9 empty] | AC | Activités Connexes |  |  |  |  | Requis | 0 | 9 | 11 | 20 | [11 empty] | Fonctionnement | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TR | Travaux |  |  |  |  | Franchi | 0 | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | 7967 |  | 1514 |  | 7991 |  | 10981 |  | 10406 |  | 6115 |  | 3062 |  | 2395 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32959 | 1918 | 34877
[9 empty] | PR | Programmé |  |  |  |  | Prévu | 0 | 1 | 5 | 6 | [8 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | 28193 |  | 891 |  | 67 |  | 66913 |  | 5749 |  | 4929 |  | 6707 |  | 6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91144 | 0 | 91144
[9 empty] | PL | Planifié |  |  |  |  | Non franchi | 0 | 7 | 4 | 11 | [8 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 25% |  | Sous-Total PR | 36160 |  | 2405 |  | 8058 |  | 77894 |  | 16155 |  | 11044 |  | 9769 |  | 9241 |  | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124103 | 1918 | 126021
[10 empty] | Avis de modification en cours de préparation |  |  |  |  | Taux de respect | #DIV/0! | 22.22% | 63.64% | 45% | [8 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [17 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 1377 |  | 53602 |  | 61619 |  | 48544 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 194504 | 41119 | 235623
[10 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [17 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 25% |  | Sous-Total PL | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 1377 |  | 53602 |  | 61619 |  | 48544 |  | 29362 |  | 41119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 194504 | 41119 | 235623
[28 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL |  | 36172 |  | 2405 |  | 8058 |  | 79271 |  | 69757 |  | 72663 |  | 58313 |  | 38603 |  | 43037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 318607 | 43037 | 361644
[31 empty] | Avis de modification (Non soumis) | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) |  | 36172 |  | 2405 |  | 8058 |  | 79271 |  | 69757 |  | 72663 |  | 58313 |  | 38603 |  | 43037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 318607 | 43037 | 361644
[31 empty] | Balises budgétaires | [6 empty] | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 397500 | 502500 | 900000
[31 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises | [6 empty] | -3771 |  | 10743 |  | 7837 |  | 22187 |  | 41897 |  | 57463 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 78893 | 459463 | 538356
[31 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises | [6 empty] | -4.995% |  | 13.35% |  | 9.735% |  | 27.56% |  | 52.05% |  | 57.18% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 19.85% | 91.44% | 59.82%
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PARA_25-26 | IND_PROJT_ANNONCE_25-27 | INDICE OPC | IND_Etat_avancement | IND_SITE_PRIO_2024 | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2024 | TR 2024 | AC 2025 | TR 2025 | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | Total Projet
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 35 | 21 | 56 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.35 | 5 | 51.75 |  | 180 |  | 53 |  | 150 |  | 133 | 355 | 53 | 1610 | 159 | 4929 | 212 | 6707 | 261 | 6846 | [10 empty] | 21648
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2024-07-03 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 19 | 0 | 19 |  | 1 | 3 | 3 | 3.1667 | 5 | 60.8333 | [5 empty] | 100 |  | 110 |  | 110 | 3445 | [16 empty] | 3765
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 19 | 0 | 19 |  | 1 | 1 | 3 | 2.3333 | 3 | 36.6667 | [5 empty] | 466 |  | 475 |  | 468 | 1461 | [16 empty] | 2870
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 14 | 14 | 28 |  | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 3 | 41.6667 | [5 empty] | 100 |  | 267 |  | 588 |  |  | 4500 |  | 3000 | [12 empty] | 8455
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 3 | 76.6667 | [5 empty] | 20 |  | 55 | 543 | [18 empty] | 618
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1500 | 1511 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.6667 | 5 | 63.3333 | [5 empty] | 80 |  | 87 | 899 | 227 | [17 empty] | 1293
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 44 | 23 | 67 |  | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 45 |  | 44 |  | 35 |  | 100 |  | 288 |  | 475 |  | 475 |  | 573 |  | 1000 | 4362 | 1087 | 12800 | [8 empty] | 21239
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-11-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 7 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 80 |  | 337 | 41 | 327 |  | 363 |  | 1006 | 5870 | [18 empty] | 7944
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 38 | 11 | 49 |  | 1 | 5 | 3 | 3.6667 | 4 | 68.3333 |  | 497 | 8 | 199 |  | 1064 |  | 1008 |  | 1886 | 6580 | 722 | 6581 |  | 6576 | [12 empty] | 25121
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 60 |  | 5398 | 28152 | 46 | 891 | 399 | 67 | 93 | [19 empty] | 35046
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 49 | 7 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 |  | 282 |  | 175 |  | 835 |  | 630 |  | 225 |  | 225 | 5369 | 502 | 10806 | [12 empty] | 19049
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 17 | 8 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.3333 | 5 | 86.6667 |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 350 | 4669 | [18 empty] | 5041
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 31 | 8 | 39 |  | 1 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 | 48.3333 |  | 9 |  | 21 |  | 672 |  | 553 |  | 1175 | 6475 | 1602 | 6677 | [14 empty] | 17184
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 12 | 22 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 85 |  | 85 |  | 170 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2340
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik |  | 1. Études d'opportunité |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 4 | #N/A | #N/A |  | 277 | 4 |  |  |  |  | 127 |  | 125 |  | 471 | [15 empty] | 1004
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 3. Conception | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 9 | 13 |  | 1 | 3 | 3 | 3.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 100 |  | 200 |  | 475 | 11000 | [16 empty] | 11775
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 12 | 7 | 19 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | [5 empty] | 90 |  | 200 |  | 970 | 13608 | [16 empty] | 14868
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 26 | 7 | 33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 90 |  | 69 |  | 213 |  | 272 |  | 636 | 16507 | [18 empty] | 17697
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 6. En attente publication AO | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 5.Respect OPC | 23 | 5 | 28 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3.3333 | 4 | 86.6667 |  | 25 |  | 17 |  | 48 |  | 520 | 19125 | [18 empty] | 19735
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 1.Très à risque | 19 | 15 | 34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 12 |  | 163 |  | 100 |  | 300 | 4221 | 42 | 4139 | [16 empty] | 8977
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 4 | 66.6667 |  | 8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 | 7500 | [14 empty] | 8058
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 22 | 13 | 35 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 45 |  | 47 |  | 93 |  | 150 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 300 | 5000 | 431 | 10000 | [8 empty] | 16521
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 39 | 17 | 56 |  | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | 4 | 63.3333 |  | 337 |  | 76 |  | 1658 |  | 1529 |  | 1529 |  | 1325 | 7500 | 1200 | 9500 | 439 | 18000 | [10 empty] | 43093
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 5. Plans et devis | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 3.À risque | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 7 | 13 | 20 |  | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 70 | [5 empty] | 178 |  | 176 |  | 212 | 4831 | 151 | 3298 | [14 empty] | 8846
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 2022-02-17 | 2026-10-15 | 2027-07-15 | 5.Respect OPC | 1.Très à risque | 1.Très à risque | 56 | 9 | 65 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2.6667 | 3 | 58.3333 |  | 117 |  | 84 |  | 105 |  | 417 | 9684 | [18 empty] | 10407
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 1.Très à risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 4 | 6 | 10 |  | 1 | 3 | 1 | 3.3333 | 3 | 51.6667 |  | 196 |  |  |  | 40 |  | 255 |  | 396 | 1500 | [16 empty] | 2387
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 14 | 19 | 33 |  | 1 |  | 1 | 3.3333 | 4 | 46.6667 |  | 71 |  |  |  | 120 |  | 210 |  | 310 |  | 310 |  | 395 | 2000 | 395 | 2000 | 400 | 18319 | [8 empty] | 24530
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 9 | 10 | 19 |  | 1 | 5 | 1 | 4.3333 | 3 | 66.6667 | [5 empty] | 130 |  | 125 |  | 100 |  | 70 | 14000 | 55 | 16662 | [12 empty] | 31142
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 80 | 18 | 98 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.3333 | 5 | 96.6667 |  | 61 | [5 empty] | 400 | 5399 | [18 empty] | 5860
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 5.Respect OPC | X | 5.Respect OPC | -1494 | 1526 | 32 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 65 | [5 empty] | 37 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | 194 | [14 empty] | 283
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 |  |  | 1.Très à risque | X | X | -1515 | 0 | -1515 |  | 1 | 3 | 1 | 4.3333 | 5 | 66.6667 | [5 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 150 | [16 empty] | 200
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2026 | 3. Conception | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 1.Très à risque | X | 3.À risque | -1508 | 1514 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 65 | [5 empty] | 59 |  | 131 | 478 | [18 empty] | 668
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 1.Très à risque | X | 5.Respect OPC | -1510 | 1519 | 9 |  | 1 | 3 | 1 | 4.3333 | 3 | 56.6667 | [5 empty] | 75 |  | 75 |  | 150 | 650 | [16 empty] | 950
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 3.À risque | 3.À risque | 5.Respect OPC | 14 | 9 | 23 |  | 1 | 3 | 3 | 1.8333 | 5 | 54.1667 | [5 empty] | 130 |  | 60 |  | 283 | 3902 | [16 empty] | 4375
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  | 2025-12-15 | X | X | 5.Respect OPC | 0 | 1511 | 1511 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.3333 | 4 | 66.6667 | [5 empty] | 60 |  | 20 | 540 | [18 empty] | 620
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2027-01-08 | 2027-09-01 | 5.Respect OPC | 3.À risque | 5.Respect OPC | 15 | 8 | 23 |  | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | 4 | 56.6667 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 2000 | [14 empty] | 2320
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 5.Respect OPC | 10 | 5 | 15 |  | 1 | 5 | 1 | 1.6667 | 4 | 58.3333 | [5 empty] | 50 |  | 150 |  | 150 |  |  | 2000 | [14 empty] | 2350
[10 empty] | 37 | [21 empty] | 7967 | 28205 | 1514 | 891 | 7991 | 67 | 10981 | 68290 | 10406 | 59351 | 6115 | 66548 | 3062 | 55251 | 2395 | 36208 | 1918 | 41119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408279

## Instructions
Période de planification
Début | Fin
2027 | 2037

## PROGRAMMATION 26-28
Planification des investissements aéroportaires 24-34 en milliers de dollars (000$)
Planification décennale des projets aéroportuaires en milliers (000$)
|  |  | Légende: | [25 empty] | Critères | Poids | Composante/État |  | ANT |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 | [11 empty] | 2035 | TOTAL 26-31 | TOTAL 31-36 | TOTAL 26-36
|  |  | AC | Activités Connexes | [27 empty] | Fonctionnement |  |  | #REF! |  | 160 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | 670 | #REF! | #REF!
|  |  | TR | Travaux | [25 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | PR | Programmé | [24 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | PL | Planifié | [24 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 10% |  | Sous-Total PR | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Avis de modification en cours de préparation | [24 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Modification directe à PPS-6003 | [24 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [24 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 40% |  | Sous-Total PL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[29 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[32 empty] | Avis de modification (Non soumis) | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[32 empty] | Balises budgétaires |  |  | 71000 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 | [11 empty] | 100500 | 397500 | 502500 | 900000
[32 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[32 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-0 | PC-1 | PC-3 | PC-5 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | IND_PARA | IND_PROJT_ANNONCE | INDICE OPC | IND_Etat_avancement | IND_SITE_PRIO_2024 | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | AC ANT | TR ANT | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | AC 2036 | TR 2036 | AC ULT | TR ULT | Total Projet | Total Quinquennale | Total Décennale
Immobilisation | Amélioration | 11 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 1 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 55 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 250 | 0 | 675 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 11500
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 0 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 5 |  | 5 | 2.3333 | #REF! | #REF! |  | 20 | 0 | 55 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500
Immobilisation | Maintien | 5 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 1 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 75 | 0 | 75 | 600 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 200 | 200
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
Immobilisation | Amélioration | 10 | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL |  | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 1.8333 | #REF! | #REF! |  | 200 | 0 | 110 | 0 | 82 | 3475 | 81 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 4065 | 4065
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | #REF! | #REF! |  | 37 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 30 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 236 | 236
Immobilisation | Maintien | 3 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | #REF! | #REF! |  | 217 | 0 | 72 | 0 | 295 | 5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746 | 5457 | 5457
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 60 | 0 | 20 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 5 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 295 | 0 | 172 | 6837 | 150 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8977 | 1673 | 1673
Immobilisation | Amélioration | 4 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 550 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 4700 | 4700
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 5 |  | 0 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Immobilisation | Ajout | 2 | G | Bonif | Syst. Électro. | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Fonctionnement | Maintien | 8 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL |  | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Plusieurs sites | 2026 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 2.8 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 450 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 300 | 8250
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 100 | 8050
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 4 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 |  | 5300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 5300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200
Immobilisation | Maintien | 4 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL |  | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | Plusieurs sites | 2026 | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 3 | 3.1333 | #REF! | #REF! |  | 35 | 0 | 110 | 3307 | 175 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765 | 313 | 313
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Héliport | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL |  | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Plusieurs sites | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.1429 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 175 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 1775 | 1775
Immobilisation | Maintien | 6 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2026 | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 3 | 4 | #REF! | #REF! |  | 59 | 0 | 131 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 1 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 290 | 290
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
Fonctionnement | Maintien | 9 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL |  | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Plusieurs sites | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
Immobilisation | Maintien | 7 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 5 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 83 | 83
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 |  | 8800
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 2350
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 1.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 500 | 3000 | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 400 | 7400
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 |  | 5700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 4 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 |  | 12700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 600 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 |  | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 4 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 600 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 300 | 12900
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 150 | 7750
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 150 | 7600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 4 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 |  | 8200
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 150 | 7300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 |  | 7600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 0 | 500 | 5000 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 800 | 11800
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 4 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 750 | 0 | 1125 | 0 | 875 | 18236 | 1250 | 63764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86375 | 375 | 86375
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 1 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 750 | 0 | 875 | 5136 | 1250 | 34450 | 500 | 28275 | 1000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114986 | 7511 | 114986
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2032 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 500 | 7500 | 500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 400 | 16400
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300
Immobilisation | Remplacement | 5 | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 1 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | 0 | 350 | 0 | 200 | 0 | 600 | 5500 | 600 | 5500 | 600 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 13000 | 19600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 0 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 100 | 5400
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 7750 | 7750 | #REF! | #REF!
Immobilisation | Remplacement | 6 | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3500 | 3500
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Syst. Électro. | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.6667 | #REF! | #REF! |  | 3 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 86 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 1378 | 1378
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 400 | 4500 | 400 | 7000 | 400 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 5700 | 20500
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 600 | 0 | 670 | 0 | 600 | 5000 | 0 | 0 | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 7300 | 23700
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 7 | 4 | #REF! | #REF! |  | 5553 | 29198 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34796
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 82 | 0 | 210 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 395 | 2000 | 395 | 3275 | 509 | 16319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23805 | 23513 | 23513
Immobilisation | Amélioration | 1 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 3.6667 | #REF! | #REF! |  | 1909 | 8 | 1008 | 0 | 842 | 12159 | 982 | 3252 | 635 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25121 | 22196 | 22196
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 5 | 2 | #REF! | #REF! |  | 1027 | 41 | 907 | 5500 | 99 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7944 | 469 | 469
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 5 |  | 5 | 4 | #REF! | #REF! |  | 578 | 0 | 318 | 12253 | 294 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17697 | 4548 | 4548
Immobilisation | Amélioration | 7 | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 2.3333 | #REF! | #REF! |  | 99 | 0 | 656 | 0 | 654 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 2115 | 2115
Immobilisation | Remplacement | 3 | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 632 | 0 | 184 | 0 | 992 | 14702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16510 | 15878 | 15878
Immobilisation | Remplacement | 9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 25 | 0 | 26 | 0 | 723 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11268 | 11217 | 11217
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2030 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 700 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 15900 | 15900
Immobilisation | Remplacement | 8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | #REF! | #REF! |  | 102 | 0 | 200 | 0 | 958 | 13608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14868 | 14566 | 14566
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 167 | 0 | 100 | 0 | 588 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455 | 8355 | 8355
Immobilisation | Ajout | 1 | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 661 | 0 | 457 | 0 | 987 | 9725 | 1927 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17184 | 16066 | 16066
Immobilisation | Ajout |  | I | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2028 | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 396 | 0 | 125 | 0 | 102 | 0 | 100 | 9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10407 | 9886 | 9886
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | #REF! | #REF! |  | 881 | 0 | 835 | 0 | 657 | 0 | 212 | 5369 | 289 | 10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19049 | 17333 | 17333
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2031 | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 3 | 2 | #REF! | #REF! |  | 179 | 0 | 288 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 573 | 0 | 1000 | 0 | 1087 | 17162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21239 | 20772 | 20772
Immobilisation | Remplacement | 2 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 1 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | 0 | 350 | 0 | 500 | 0 | 500 | 8000 | 500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 18100 | 18100
Immobilisation | Maintien | 1 | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 5 |  | 5 | 1.6667 | #REF! | #REF! |  | 132 | 0 | 262 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 5 | 3.35 | #REF! | #REF! |  | 577 | 0 | 50 | 100 | 200 | 1595 | 106 | 3411 | 212 | 5141 | 28 | 5153 | 28 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21648 | 20921 | 20921
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 5 |  | 5 | 2.3333 | #REF! | #REF! |  | 133 | 0 | 362 | 4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 44 | 0 | 130 | 0 | 94 | 0 | 106 | 10000 | 106 | 20662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31142 | 30968 | 30968
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 5 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 61 | 0 | 400 | 5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602 |  |  |  |  | #REF!
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 500 | 5700 | 500 | 5500 | 500 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 7100 | 20300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 7 | 4 | #REF! | #REF! |  | 311 | 4537 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2031 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 450 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 8250
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL |  | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 3 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 1948 | 0 | 1611 | 0 | 1611 | 0 | 1611 | 2500 | 1200 | 11500 | 112 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43093 | 39534 | 39534
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 350 | 0 | 500 | 1500 | 500 | 6000 | 600 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 19700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 7 | 4.3333 | #REF! | #REF! |  | 1462 | 44226 | 55 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47104
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 170 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2255 | 2255
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 5 |  | 5 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 220 | 0 | 820 | 16672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17712
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 5 | 5 | 1 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 236 | 0 | 255 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387 | 1896 | 1896
Immobilisation | Maintien | 2 | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 495 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795 | 8695 | 8695
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 108 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8058 | 7850 | 7850
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 2.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 |  | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2035 | 0. Non démarré |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 0 | 2.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 |  | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 247 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 300 | 5000 | 474 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16521 | 16149 | 16149
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Syst. Électro. | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 110 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1301 | 1301
Immobilisation |  |  | M |  | Héliport |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | Saint-Augustin (Héli) | 2030 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 |  |  | 1.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 1850
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2028 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 |  | 3.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2029 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 |  | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2028 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 |  | 2.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650
Immobilisation |  |  | I |  | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2029 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 |  | 1.6667 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1025 | 1025
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL |  | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | Plusieurs sites | 2029 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 |  | 1.3333 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL |  | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Plusieurs sites | 2028 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 3 |  | 3.0833 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 2132 | 2132
[10 empty] | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | 632 | 0 | 184 | 0 | 992 | 14702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16510
[36 empty] | #REF! |  | 632 |  | 184 |  | 15694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
632
[70 empty] | 184 | 15694 | 0 | 0 | 15878

## PLANIFICATION 26-36
Planification des investissements aéroportaires en milliers de dollars (000$)
Planification décennale des projets aéroportuaires en milliers (000$)
[9 empty] | Légende: | [19 empty] | Critères | Poids | Composante/État |  | ANT |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 | [11 empty] | 2035 | TOTAL 26-31 | TOTAL 31-36 | TOTAL 26-36
[9 empty] | AC | Activités Connexes | [21 empty] | Fonctionnement |  |  | #REF! |  | 160 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | 670 | #REF! | #REF!
[9 empty] | TR | Travaux | [19 empty] | Programmation |  | Activités connexes PR | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | PR | Programmé | [18 empty] | Parachèvement/Priorité DGPEA | 100% |  | Travaux PR | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | PL | Planifié | [18 empty] | Projet annoncé MTMD/PQI | 10% |  | Sous-Total PR | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | Avis de modification en cours de préparation | [18 empty] | Respect PC/Avancement | 25% |  | Activités connexes PL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | Modification directe à PPS-6003 | [18 empty] | Site prioritaire | 25% |  | Travaux PL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | Les montants en travaux sont inscrits à l'année suivante pour ne pas que la composante TR soit programmé lors de l'approbation de la programmation initiale | [18 empty] | État Infra/Intrv Prioritaire | 40% |  | Sous-Total PL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[29 empty] | Poids Total | 100% | Total PR+PL |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[32 empty] | Avis de modification (Non soumis) | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | Total prévus(PR+PL+Report) |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[32 empty] | Balises budgétaires |  |  | 71000 |  | 75500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 80500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 |  | 100500 | [11 empty] | 100500 | 397500 | 502500 | 900000
[32 empty] | Écart Total PR+PL vs Balises | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[32 empty] | % Écart Total PR+PL vs Balises |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | PC-0 | PC-1 | OPC-1 | OPC PC-3 | OPC PC-5 | Délais PC1 et PC3 | Délais PC3 et PC5 | Délais total PC3 et PC5 | PC-3 | PC-5 | IND_PARA | IND_PROJT_ANNONCE | INDICE OPC | Critère Etat Infrastructure | Priorité Programmation | Colonne1 | IND_Etat_avancement | IND_SITE_PRIO_2024 | AC ANT | TR ANT | AC 2026 | TR 2026 | AC 2027 | TR 2027 | AC 2028 | TR 2028 | AC 2029 | TR 2029 | AC 2030 | TR 2030 | AC 2031 | TR 2031 | AC 2032 | TR 2032 | AC 2033 | TR 2033 | AC 2034 | TR 2034 | AC 2035 | TR 2035 | AC 2036 | TR 2036 | AC ULT | TR ULT | Total Projet | Total Quinquennale | Total Décennale
Immobilisation | Amélioration | 11 | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2025-12-01 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 3.3333 | 0 | 0 | 55 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 250 | 0 | 675 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 11500
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2027 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 5 | 5 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 2.3333 | 20 | 0 | 55 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2029 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500
Immobilisation | Maintien | 5 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2026-08-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 4.3333 | 75 | 0 | 75 | 600 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 200 | 200
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
Immobilisation | Amélioration | 10 | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL |  | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception |  | 2025-01-22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 1.8333 | 200 | 0 | 110 | 0 | 82 | 3475 | 81 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 4065 | 4065
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception |  | 2024-07-17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2027-03-01 | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 3 | 3 | 37 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 30 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 236 | 236
Immobilisation | Maintien | 3 | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception |  | 2025-02-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 3 | 217 | 0 | 72 | 0 | 295 | 5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746 | 5457 | 5457
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2025-12-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.3333 | 60 | 0 | 20 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 3.3333 | 295 | 0 | 172 | 6837 | 150 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8977 | 1673 | 1673
Immobilisation | Amélioration | 4 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 5 | 5 | 1 | #REF! | #REF! |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 550 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 4700 | 4700
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2026 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 5 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Immobilisation | Ajout | 2 | G | Bonif | Syst. Électro. | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Fonctionnement | Maintien | 8 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL |  | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Plusieurs sites | 2026 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 450 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 300 | 8250
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2033 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 100 | 8050
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2033 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 |  | 5300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 5300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2030 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200
Immobilisation | Maintien | 4 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL |  | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | Plusieurs sites | 2026 | 3. Conception |  | 2024-07-03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 3 | 3.1333 | 35 | 0 | 110 | 3307 | 175 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765 | 313 | 313
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Héliport | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2027 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL |  | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Plusieurs sites | 2030 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 175 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 1775 | 1775
Immobilisation | Maintien | 6 | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2026 | 3. Conception |  | 2025-09-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2026-03-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 3 | 4 | 59 | 0 | 131 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 1 | 4.3333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 290 | 290
Fonctionnement | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
Fonctionnement | Maintien | 9 | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL |  | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Plusieurs sites | 2027 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
Immobilisation | Maintien | 7 | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 83 | 83
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2034 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 |  | 8800
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2030 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 2350
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2032 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 500 | 3000 | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 400 | 7400
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 |  | 5700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 |  | 12700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 600 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 |  | 12900
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2032 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 600 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 300 | 12900
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2034 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 150 | 7750
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 150 | 7600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 |  | 8200
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 150 | 7300
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2034 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 |  | 7600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2032 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 0 | 500 | 5000 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 800 | 11800
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 750 | 0 | 1125 | 0 | 875 | 18236 | 1250 | 63764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86375 | 375 | 86375
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 750 | 0 | 875 | 5136 | 1250 | 34450 | 500 | 28275 | 1000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114986 | 7511 | 114986
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2032 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 500 | 7500 | 500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 400 | 16400
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2029 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300
Immobilisation | Remplacement | 5 | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 3.3333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | 0 | 350 | 0 | 200 | 0 | 600 | 5500 | 600 | 5500 | 600 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 13000 | 19600
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 100 | 5400
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 7750 | 7750
Immobilisation | Remplacement | 6 | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3500 | 3500
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Syst. Électro. | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1.6667 | 3 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 86 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 1378 | 1378
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2031 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 400 | 4500 | 400 | 7000 | 400 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 5700 | 20500
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 600 | 0 | 670 | 0 | 600 | 5000 | 0 | 0 | 500 | 4700 | 600 | 5000 | 600 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 7300 | 23700
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 7 | 4 | 5553 | 29198 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34796
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 3.3333 | 82 | 0 | 210 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 395 | 2000 | 395 | 3275 | 509 | 16319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23805 | 23513 | 23513
Immobilisation | Amélioration | 1 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception |  | 2022-09-29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 3.6667 | 1909 | 8 | 1008 | 0 | 842 | 12159 | 982 | 3252 | 635 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25121 | 22196 | 22196
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 2 | 1027 | 41 | 907 | 5500 | 99 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7944 | 469 | 469
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 5 | 5 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 4 | 578 | 0 | 318 | 12253 | 294 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17697 | 4548 | 4548
Immobilisation | Amélioration | 7 | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception |  | 2024-10-25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 2.3333 | 99 | 0 | 656 | 0 | 654 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 2115 | 2115
Immobilisation | Remplacement | 3 | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 1 | 2.6667 | 0 | 0 | 632 | 0 | 184 | 0 | 992 | 14702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16510 | 15878 | 15878
Immobilisation | Remplacement | 9 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 3. Conception |  | 2025-09-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 3.3333 | 25 | 0 | 26 | 0 | 723 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11268 | 11217 | 11217
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2030 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 700 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 15900 | 15900
Immobilisation | Remplacement | 8 | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception |  | 2025-02-18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 3 | 102 | 0 | 200 | 0 | 958 | 13608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14868 | 14566 | 14566
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2029 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 3.3333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 167 | 0 | 100 | 0 | 588 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455 | 8355 | 8355
Immobilisation | Ajout | 1 | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception |  | 2023-06-22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 2.6667 | 661 | 0 | 457 | 0 | 987 | 9725 | 1927 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17184 | 16066 | 16066
Immobilisation | Ajout |  | I | Bonif | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2028 | 3. Conception |  | 2022-02-17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 2.6667 | 396 | 0 | 125 | 0 | 102 | 0 | 100 | 9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10407 | 9886 | 9886
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 3. Conception |  | 2022-09-19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 3 | 881 | 0 | 835 | 0 | 657 | 0 | 212 | 5369 | 289 | 10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19049 | 17333 | 17333
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2031 | 3. Conception |  | 2024-02-08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 3 | 2 | 179 | 0 | 288 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 573 | 0 | 1000 | 0 | 1087 | 17162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21239 | 20772 | 20772
Immobilisation | Remplacement | 2 | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 4.3333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | 0 | 350 | 0 | 500 | 0 | 500 | 8000 | 500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 18100 | 18100
Immobilisation | Maintien | 1 | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2025-12-15 | 5 | 5 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 1.6667 | 132 | 0 | 262 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 3.35 | 577 | 0 | 50 | 100 | 200 | 1595 | 106 | 3411 | 212 | 5141 | 28 | 5153 | 28 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21648 | 20921 | 20921
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 5 | 5 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 2.3333 | 133 | 0 | 362 | 4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 4.3333 | 44 | 0 | 130 | 0 | 94 | 0 | 106 | 10000 | 106 | 20662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31142 | 30968 | 30968
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 4.3333 | 61 | 0 | 400 | 5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 500 | 5700 | 500 | 5500 | 500 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 7100 | 20300
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 7 | 4 | 311 | 4537 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2031 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 450 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 8250
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL |  | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception |  | 2022-11-24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 3 | 2.6667 | 1948 | 0 | 1611 | 0 | 1611 | 0 | 1611 | 2500 | 1200 | 11500 | 112 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43093 | 39534 | 39534
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2029 | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 350 | 0 | 500 | 1500 | 500 | 6000 | 600 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 19700
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 7 | 4.3333 | 1462 | 44226 | 55 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47104
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 170 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2255 | 2255
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 5 | 5 |  | #REF! | #REF! |  | 5 | 3.3333 | 220 | 0 | 820 | 16672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17712
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 5 | 5 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 3.3333 | 236 | 0 | 255 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387 | 1896 | 1896
Immobilisation | Maintien | 2 | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1.6667 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 495 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795 | 8695 | 8695
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 3.3333 | 108 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8058 | 7850 | 7850
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 |  | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2035 | 0. Non démarré |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 |  | 5400
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 3 | 247 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 300 | 5000 | 474 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16521 | 16149 | 16149
Immobilisation | Maintien |  | I | MA | Syst. Électro. | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 5 | 1 | 5 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1.3333 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 110 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1301 | 1301
Immobilisation |  |  | M |  | Héliport |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | Saint-Augustin (Héli) | 2030 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 |  | #REF! | #REF! |  |  | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 1850
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2028 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2029 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2028 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650
Immobilisation |  |  | I |  | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2029 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1025 | 1025
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL |  | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | Plusieurs sites | 2029 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600
Immobilisation |  |  | M |  | Bâtiment |  | PL | PL |  | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Plusieurs sites | 2028 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 2132 | 2132
[10 empty] | 1 | [22 empty] | 133 | 0 | 362 | 4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5271
[36 empty] | #REF! |  | 5138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
5138
[70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PLANNIF
Année | Numéro projet | Titre projet | État avancement | Date PC-0 | Date PC-1 | Date PC-3 | Date PC-5 | AC | TR | Budget année | Projet annoncé
2026 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 45 | 0 | 45 | Oui
2026 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 210 | 0 | 210 | Oui
2026 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 1008 | 0 | 1008 | Oui
2026 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 907 | 5500 | 6407 | Oui
2026 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 656 | 0 | 656 | Oui
2026 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 835 | 0 | 835 | Oui
2026 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 262 | 899 | 1161 | Non
2026 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 362 | 4776 | 5138 | Non
2026 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 400 | 5141 | 5541 | Oui
2026 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 34 | 0 | 34 | Oui
2026 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 1611 | 0 | 1611 | Oui
2026 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 55 | 1361 | 1416 | Oui
2026 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 85 | 0 | 85 | Oui
2026 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 820 | 16672 | 17492 | Non
2026 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 255 | 0 | 255 | Non
2026 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 100 | 0 | 100 | Oui
2026 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 100 | 0 | 100 | Oui
2026 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 125 | 0 | 125 | Oui
2026 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 30 | 0 | 30 | Oui
2026 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 130 | 0 | 130 | Oui
2026 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 50 | 100 | 150 | Oui
2026 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 100 | 0 | 100 | Oui
2026 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 288 | 0 | 288 | Oui
2026 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 125 | 0 | 125 | Oui
2026 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 457 | 0 | 457 | Oui
2026 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 100 | 0 | 100 | Oui
2026 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 200 | 0 | 200 | Oui
2026 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 26 | 0 | 26 | Oui
2026 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 632 | 0 | 632 | Oui
2026 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 318 | 12253 | 12571 | Non
2026 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 72 | 0 | 72 | Oui
2026 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 55 | 543 | 598 | Non
2026 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 172 | 6837 | 7009 | Oui
2026 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 150 | 0 | 150 | Non
2026 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 100 | 0 | 100 | Oui
2026 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 33 | 0 | 33 | Oui
2026 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 110 | 0 | 110 | Oui
2026 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | Oui
2026 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 110 | 3307 | 3417 | Oui
2026 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 75 | 600 | 675 | Oui
2026 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 55 | 543 | 598 | Oui
2026 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 10 | 0 | 10 | Oui
2026 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 10 | 39 | 49 | Oui
2026 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 20 | 540 | 560 | Oui
2026 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 15 | 85 | 100 | Non
2026 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 131 | 478 | 609 | Oui
2026 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 10 | 0 | 10 | Oui
2026 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | 82 | 83 | Oui
2026 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 160 | 160 | Oui
2026 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | Oui
2026 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2026 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 430 | 0 | 430 | Oui
2027 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 310 | 0 | 310 | Oui
2027 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 842 | 12159 | 13001 | Oui
2027 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 99 | 370 | 469 | Oui
2027 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 654 | 1461 | 2115 | Oui
2027 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 657 | 0 | 657 | Oui
2027 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2027 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2027 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 250 | 0 | 250 | Oui
2027 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 1611 | 0 | 1611 | Oui
2027 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 250 | 0 | 250 | Oui
2027 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 85 | 0 | 85 | Oui
2027 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2027 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 396 | 0 | 396 | Non
2027 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 200 | 0 | 200 | Oui
2027 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 100 | 0 | 100 | Oui
2027 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 125 | 0 | 125 | Oui
2027 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 30 | 0 | 30 | Oui
2027 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 94 | 0 | 94 | Oui
2027 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 200 | 1595 | 1795 | Oui
2027 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 250 | 0 | 250 | Oui
2027 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 475 | 0 | 475 | Oui
2027 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 102 | 0 | 102 | Oui
2027 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 987 | 9725 | 10712 | Oui
2027 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 167 | 0 | 167 | Oui
2027 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 958 | 13608 | 14566 | Oui
2027 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 723 | 10494 | 11217 | Oui
2027 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 184 | 0 | 184 | Oui
2027 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 294 | 4254 | 4548 | Non
2027 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 295 | 5162 | 5457 | Oui
2027 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2027 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 150 | 1523 | 1673 | Oui
2027 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 150 | 0 | 150 | Non
2027 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 250 | 0 | 250 | Oui
2027 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 32 | 0 | 32 | Oui
2027 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 82 | 3475 | 3557 | Oui
2027 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 50 | 0 | 50 | Oui
2027 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 50 | 0 | 50 | Oui
2027 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 50 | 250 | 300 | Oui
2027 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 75 | 0 | 75 | Oui
2027 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 100 | 0 | 100 | Oui
2027 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | Oui
2027 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 175 | 138 | 313 | Oui
2027 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 150 | 50 | 200 | Oui
2027 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 12 | 0 | 12 | Oui
2027 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | Oui
2027 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2027 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 150 | 0 | 150 | Oui
2027 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 15 | 0 | 15 | Oui
2027 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | 82 | 83 | Oui
2027 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 300 | 300 | Oui
2027 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | Oui
2027 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | Oui
2027 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 125 | 0 | 125 | Oui
2027 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 75 | 0 | 75 | Oui
2027 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 75 | 0 | 75 | Oui
2027 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2027 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 300 | 0 | 300 | Oui
2028 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2028 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 600 | 0 | 600 | Oui
2028 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 310 | 0 | 310 | Oui
2028 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 982 | 3252 | 4234 | Oui
2028 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 212 | 5369 | 5581 | Oui
2028 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2028 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2028 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 250 | 0 | 250 | Oui
2028 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 1611 | 2500 | 4111 | Oui
2028 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 350 | 0 | 350 | Oui
2028 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 170 | 2000 | 2170 | Oui
2028 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2028 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 0 | 1500 | 1500 | Non
2028 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 495 | 8000 | 8495 | Oui
2028 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 250 | 7500 | 7750 | Oui
2028 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 125 | 0 | 125 | Oui
2028 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 110 | 1161 | 1271 | Oui
2028 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 106 | 10000 | 10106 | Oui
2028 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 106 | 3411 | 3517 | Oui
2028 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 350 | 0 | 350 | Oui
2028 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 475 | 0 | 475 | Oui
2028 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 100 | 9684 | 9784 | Oui
2028 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 1927 | 3427 | 5354 | Oui
2028 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 100 | 0 | 100 | Oui
2028 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2028 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 992 | 14702 | 15694 | Oui
2028 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2028 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2028 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 100 | 0 | 100 | Oui
2028 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 550 | 4000 | 4550 | Non
2028 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 350 | 0 | 350 | Oui
2028 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 86 | 1260 | 1346 | Oui
2028 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 81 | 427 | 508 | Oui
2028 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 50 | 0 | 50 | Oui
2028 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 40 | 0 | 40 | Oui
2028 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 50 | 0 | 50 | Oui
2028 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 375 | 0 | 375 | Oui
2028 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 250 | 0 | 250 | Oui
2028 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 150 | 0 | 150 | Oui
2028 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | Oui
2028 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2028 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 30 | 194 | 224 | Oui
2028 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2028 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 150 | 1000 | 1150 | Oui
2028 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 25 | 250 | 275 | Oui
2028 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | Oui
2028 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2028 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 125 | 0 | 125 | Oui
2028 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | Oui
2028 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 75 | 1500 | 1575 | Oui
2028 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 75 | 0 | 75 | Oui
2028 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 75 | 1500 | 1575 | Oui
2028 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | Oui
2028 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | Oui
2028 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 300 | 1532 | 1832 | Oui
2029 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2029 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 670 | 0 | 670 | Oui
2029 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 395 | 2000 | 2395 | Oui
2029 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 635 | 4326 | 4961 | Oui
2029 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 289 | 10806 | 11095 | Oui
2029 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2029 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2029 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2029 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2029 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 1200 | 11500 | 12700 | Oui
2029 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 500 | 1500 | 2000 | Oui
2029 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2029 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2029 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 125 | 0 | 125 | Oui
2029 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 106 | 20662 | 20768 | Oui
2029 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 212 | 5141 | 5353 | Oui
2029 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 500 | 0 | 500 | Oui
2029 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 573 | 0 | 573 | Oui
2029 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 588 | 7500 | 8088 | Oui
2029 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2029 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2029 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2029 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 200 | 0 | 200 | Oui
2029 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2029 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 200 | 0 | 200 | Oui
2029 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 200 | 1000 | 1200 | Oui
2029 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 40 | 0 | 40 | Oui
2029 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 200 | 1000 | 1200 | Oui
2029 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 375 | 0 | 375 | Oui
2029 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 675 | 10500 | 11175 | Oui
2029 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 500 | 7000 | 7500 | Oui
2029 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | Oui
2029 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 300 | 3000 | 3300 | Oui
2029 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2029 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2029 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2029 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2029 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2029 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 250 | 1000 | 1250 | Oui
2029 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 100 | 0 | 100 | Oui
2029 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 75 | 1500 | 1575 | Oui
2029 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2029 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 100 | 875 | 975 | Oui
2029 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 50 | 500 | 550 | Oui
2029 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 400 | 0 | 400 | Oui
2030 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 600 | 5000 | 5600 | Oui
2030 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 395 | 3275 | 3670 | Oui
2030 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2030 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2030 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2030 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2030 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 112 | 21000 | 21112 | Oui
2030 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 500 | 6000 | 6500 | Oui
2030 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2030 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2030 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 300 | 5000 | 5300 | Oui
2030 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 28 | 5153 | 5181 | Oui
2030 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 500 | 8000 | 8500 | Oui
2030 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 1000 | 0 | 1000 | Oui
2030 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 700 | 15000 | 15700 | Oui
2030 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2030 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2030 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 200 | 10500 | 10700 | Oui
2030 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2030 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 600 | 5500 | 6100 | Oui
2030 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 120 | 1300 | 1420 | Oui
2030 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 750 | 0 | 750 | Oui
2030 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2030 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2030 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 1000 | 1100 | Oui
2030 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 175 | 1500 | 1675 | Oui
2030 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2030 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2030 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2030 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2030 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2030 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 2000 | 2200 | Oui
2030 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 200 | 1500 | 1700 | Oui
2030 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2030 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 400 | 4500 | 4900 | Oui
2031 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 509 | 16319 | 16828 | Oui
2031 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2031 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2031 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 5700 | 6200 | Oui
2031 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 450 | 7500 | 7950 | Oui
2031 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 600 | 10000 | 10600 | Oui
2031 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2031 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2031 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 474 | 10000 | 10474 | Oui
2031 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 28 | 5047 | 5075 | Oui
2031 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 500 | 8000 | 8500 | Oui
2031 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 1087 | 17162 | 18249 | Oui
2031 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2031 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2031 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2031 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 600 | 5500 | 6100 | Oui
2031 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 875 | 5136 | 6011 | Oui
2031 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2031 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2031 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2031 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 5000 | 5200 | Oui
2031 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2031 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2031 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2031 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | Oui
2031 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2031 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2031 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2031 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2031 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 375 | 0 | 375 | Oui
2031 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2031 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 400 | 7000 | 7400 | Oui
2032 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 500 | 4700 | 5200 | Oui
2032 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2032 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2032 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 5500 | 6000 | Oui
2032 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2032 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2032 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2032 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2032 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2032 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 600 | 6000 | 6600 | Oui
2032 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 1250 | 34450 | 35700 | Oui
2032 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 450 | 7500 | 7950 | Oui
2032 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | Oui
2032 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2032 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2032 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 7500 | 8000 | Oui
2032 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 600 | 12000 | 12600 | Oui
2032 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2032 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 5000 | 5500 | Oui
2032 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2032 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2032 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2032 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2032 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2032 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 3000 | 3500 | Oui
2032 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 750 | 0 | 750 | Oui
2032 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2032 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2032 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 400 | 7000 | 7400 | Oui
2033 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 600 | 5000 | 5600 | Oui
2033 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2033 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2033 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 6700 | 7200 | Oui
2033 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2033 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2033 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2033 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2033 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2033 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 500 | 28275 | 28775 | Oui
2033 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2033 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 250 | 7500 | 7750 | Oui
2033 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 5000 | 5200 | Oui
2033 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 200 | 5000 | 5200 | Oui
2033 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 7500 | 8000 | Oui
2033 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2033 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2033 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 5000 | 5500 | Oui
2033 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2033 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 6500 | 7000 | Oui
2033 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2033 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 6800 | 7300 | Oui
2033 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2033 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 3000 | 3500 | Oui
2033 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 1125 | 0 | 1125 | Oui
2033 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2033 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2033 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2033 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 600 | 5000 | 5600 | Oui
2034 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2034 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2034 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2034 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2034 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2034 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2034 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2034 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2034 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2034 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 1000 | 42000 | 43000 | Oui
2034 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2034 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | Oui
2034 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2034 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 6800 | 7300 | Oui
2034 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 7400 | 7900 | Oui
2034 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 6800 | 7300 | Oui
2034 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 875 | 18236 | 19111 | Oui
2034 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 8000 | 8500 | Oui
2034 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | Oui
2034 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2034 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2035 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2035 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2035 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2035 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 250 | 5000 | 5250 | Oui
2035 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 250 | 5000 | 5250 | Oui
2035 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2035 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2035 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2035 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 12000 | 12500 | Oui
2035 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 600 | 12000 | 12600 | Oui
2035 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2035 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 1250 | 63764 | 65014 | Oui
2035 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 500 | 5000 | 5500 | Oui
2035 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2035 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | 7. AO Publié |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | 1. Études d'opportunité | 2016-05-09 | 2025-11-15 | 2027-01-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | 3. Conception |  | 2022-09-29 | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | 5. Plans et devis |  | 2023-05-16 | 2025-04-07 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2024-10-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | 3. Conception |  | 2022-09-19 | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | 5. Plans et devis |  | 2025-01-27 |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2036 | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2023-10-19 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2036 | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | 5. Plans et devis | 2016-05-09 | 2017-06-14 | 2024-02-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | 7. AO Publié | 2017-10-05 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | 3. Conception |  | 2022-11-24 | 2026-02-15 | 2027-07-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-08 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | 1. Études d'opportunité | 2025-03-14 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôture et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | 5. Plans et devis |  | 2023-06-28 | 2025-05-12 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | Non
2036 | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | 1. Études d'opportunité | 2021-10-07 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2036 | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | 1. Études d'opportunité |  | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2024-02-15 | 2026-04-15 | 2028-02-15 | 2029-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154180774 | Remplacement du balisage lumineux et réparation de la structure de l'héliport de Tête-à-la-Baleine | 1. Études d'opportunité | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-15 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | 5. Plans et devis | 2021-06-18 | 2022-03-03 | 2025-02-10 | 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | 1. Études d'opportunité | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | 3. Conception |  | 2024-02-08 | 2027-10-30 | 2029-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2022-02-17 | 2025-12-05 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | 3. Conception |  | 2023-06-22 | 2026-01-15 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-06-15 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | 3. Conception |  | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | 3. Conception |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | 1. Études d'opportunité | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2027-03-15 | 2028-02-11 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | 5. Plans et devis |  | 2023-03-29 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2036 | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | 3. Conception |  | 2025-02-20 | 2025-09-23 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 5. Plans et devis |  | 2024-11-05 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2036 | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | 1. Études d'opportunité | 2025-12-15 | 2026-07-15 | 2027-12-01 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154200665 | Réfection des clôtures à l'aéroport de La Romaine | 5. Plans et devis |  | 2023-06-02 | 2025-01-28 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Non
2036 | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | 1. Études d'opportunité | 2025-04-16 | 2026-02-01 | 2027-02-09 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154210524 | Remplacement du balisage lumineux, instal. de clôture et réparation de la structure de l'héliport de Harrington Harbour | 1. Études d'opportunité | 2024-10-23 | 2025-11-15 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | 3. Conception |  | 2025-01-22 | 2026-03-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1. Études d'opportunité |  | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | 1. Études d'opportunité | 2025-06-19 | 2026-08-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappement dans divers aéroports du Nunavik | 3. Conception |  | 2024-07-03 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | 1. Études d'opportunité |  | 2025-11-30 |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | 3. Conception |  | 2024-07-17 |  | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Non
2036 | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | 1. Études d'opportunité |  | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | 3. Conception |  | 2025-09-04 |  | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | 1. Études d'opportunité |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | 5. Plans et devis |  | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | 0. Non démarré |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250513 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Quaqtaq | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250515 | Reconstruction de l'héligare à l'héliport de Harrington Harbour | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250516 | Réparation des héligares des héliports de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Cacouna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui
2036 | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Oui

## Indice_État_Infra_26-28 (hidden)
Niveau de risque et Priorité
Inacceptable - P1 Intolérable - P2 Tolérable - P3 Acceptable - P4
Intervention de maintien:
Enjeux de sécurité ou Non-conformité/Risque d'intrusion élevé/Ponceau sous une piste en mauvais état : 5
Remplacement de bâtiment/ Rechargement ou réfection de piste/Risque d'intrusion moyen/Ponceau en mauvais état sous une route d'accès/ Équipement en fin de vie utile: 4
Maintien bâtiment/Rechargement ou réfection aire de trafic, voie de circulation, route d'accès/Risque d'intrusion faible: 3
Intervention de bonification:
Priorité DGATA ou enjeux de sécurité ou annoncé au tableau de bord SCT : 5
Amélioration du niveau de sécurité: 4
Amélioration du nivau de service/ de la fonctionnalité et/ou de la capacité: 3
DES_COMPL_NATR_COMPB | TYPE_INVEST_SCT | NUM_PRIRT_DG | Axe | Catégorie Investissement | Type Infrastructure | Gérant projet | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Année DÉBUT Travaux prévu | État avancement | Critère Etat Infrastructure | Stratégie d'intervention
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2025 | 7. AO Publié | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2025 | 7. AO Publié | 5
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | 2025 | 7. AO Publié | 4
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié | 0
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2025 | 7. AO Publié | 5
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | 2025 | 7. AO Publié | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 5
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2025 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2025 | 0. Non démarré | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2025 | 7. AO Publié | 2
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | 2025 | 7. AO Publié | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié | 0
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2025 | 7. AO Publié | 5
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | LUC MARLEAU | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | 2025 | 7. AO Publié | 0
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2025 | 7. AO Publié | 5
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Barrière/Clôture | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2025 | 0. Non démarré | 4
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | 2025 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2025 | 7. AO Publié | #N/A
Immobilisation |  |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré | 5
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Bâtiment | DAA | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2025 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2026 | 5. Plans et devis | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2026 | 5. Plans et devis | 4
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 5. Plans et devis | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | Dominic/Valérie | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2026 | 5. Plans et devis | 5
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 5
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2026 | 5. Plans et devis | 3
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Réservoir pétrolier | BENOIT BERUBE | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2026 | 5. Plans et devis | 5
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Syst. Approv. et Drainage | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | 2026 | 1. Études d'opportunité | 3
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | DAA | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2026 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2026 | 5. Plans et devis | 3
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | 2026 | 1. Études d'opportunité | 5
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Isle-aux-Grues | 2026 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation |  |  | G | Bonif | Syst. Électro. | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2026 | 0. Non démarré | 2
Immobilisation | Ajout |  | G | MA | Chaussée | Benoit/Valérie | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2026 | 3. Conception | 3
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | LUC MARLEAU | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2026 | 5. Plans et devis | 4
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Autre | Luc/Valérie | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | 2026 | 5. Plans et devis | 5
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2027 | 3. Conception | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | 2027 | 3. Conception | 5
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 5
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Syst. Approv. et Drainage | Luc/Valérie | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2027 | 1. Études d'opportunité | 3
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | 2027 | 3. Conception | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste, réparation des clôtures et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | 2027 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Chaussée | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | 2027 | 3. Conception | 5
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2027 | 0. Non démarré | 5
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2027 | 1. Études d'opportunité | 3
Fonctionnement |  |  | M | MA | Autre | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | 2027 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2027 | 1. Études d'opportunité | 5
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Z_Plusieurs sites | 2027 | 0. Non démarré | 3
Fonctionnement |  |  | M | MA | Chaussée | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 0. Non démarré | 4
Fonctionnement |  |  | M | MA | Héliport | DAA | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2027 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Dominic/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | 2027 | 3. Conception | 3
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2027 | 3. Conception | 3
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | JULIE AUDET | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2028 | 1. Études d'opportunité | 3
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2028 | 3. Conception | 3
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Benoit/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | 2028 | 3. Conception | 4
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | 2028 | 1. Études d'opportunité | 5
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | Luc/Valérie | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | 2028 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | 2028 | 1. Études d'opportunité | 3
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | 2028 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Barrière/Clôture | DOMINIC BRIAND | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2028 | 3. Conception | 4
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2029 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | Luc/Valérie | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | 2029 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2029 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | 2029 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2029 | 1. Études d'opportunité | 5
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | 2029 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | LUC MARLEAU | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | 2029 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré | 2029 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Syst. Électro. | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2029 | 0. Non démarré | 5
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement, réparation de la route d'accès et des ponceaux à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak | 2029 | 0. Non démarré | 5
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2029 | 1. Études d'opportunité | 5
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2029 | 0. Non démarré | 5
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | 2030 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | LUC MARLEAU | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | 2030 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Bâtiment | BENOIT BERUBE | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2030 | 3. Conception | 3
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | 2030 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Bâtiment | DOMINIC BRIAND | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | 2030 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | 2030 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | 2030 | 1. Études d'opportunité | 4
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | Dominic/Valérie | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq | 2030 | 1. Études d'opportunité | 3
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | 2030 | 1. Études d'opportunité | 3
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Autre | DOMINIC BRIAND | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | 2030 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | 2031 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment | JULIE AUDET | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | 2031 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine | 2031 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq | 2031 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Autre |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2031 | 0. Non démarré | 5
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin | 2032 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2032 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | 2032 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | 2032 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée | BENOIT BERUBE | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | 2033 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq | 2033 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak | 2033 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2033 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq | 2033 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2034 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Amélioration |  | I | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | 2034 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Ajout |  | G | Bonif | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | 2034 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny | 2034 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | 2035 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière | 2035 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit | 2035 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Chaussée |  | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | 2035 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Remplacement |  | I | MA | Route d'accès |  | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk | 2035 | 0. Non démarré | 4
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Héliport |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250476 | Réfection de l'hélipad, agrandissement du stationnement et amélioration des clôtures à l'héliport de Saint-Augustin | Saint-Augustin (Héli) | 2030 | 0. Non démarré | 3
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250517 | Phase 2: Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | 2028 | 0. Non démarré | 5
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250512 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk | 2028 | 0. Non démarré | 5
Immobilisation | Maintien |  | M | MA | Bâtiment |  | PL | PL | Nunavik | 154250514 | Réparation de la toiture du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik | 2028 | 0. Non démarré | 5

## Projet_Annoncé_SCT (hidden)
Aérogare et garage - Saint-Augustin - Reconstruction, agrandissement et réfection
Aérogare Kangiqsualujjuaq et garage - Réfection, reconstruction et agrandissement
Aérogare Kangiqsujuaq et garage - Réfection

## État Infra et Priorité site (hidden)
Mise à jour des données: | 2024-10-16
Numéro projet | IEG_Batiment_Moy | IEG_Gravier | IEG_ChausseePavee | IEG_Ponceaux_Moy | IEG_RouteAcces | IEG_SystElectro | IND_Batiment_Moy | IND_ChausseeGravier | IND_ChausseePavee | IND_Ponceaux_Moy | IND_RouteAcces | IND_SystElectro_Moy | IND_Etat_avancement | IND_Site_Prioritaire | Critère Etat Infrastructure
154190517 |  |  | E | D |  | E |  |  | 5 | 4 |  | 5 | 1 | 4.3333 | 5
154130267 | [12 empty] | 7 | 4.3333 | 0
154160008 | [12 empty] | 5 | 4.3333 | 0
154171269 | [12 empty] | 7 | 4.3333 | 0
154171517 |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 7 | 4.3333 | 4
154190597 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 4.3333 | 5
154220360 |  |  |  | D | D |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 4.3333 | 4
154230638 | [12 empty] | 7 | 4.3333 | 0
154230792 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 4.3333 | 5
154240494 | [13 empty] | 4.3333 | 0
154240499 | [13 empty] | 4.3333 | 0
154240500 | [13 empty] | 4.3333 | 0
154240501 | B | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 4.3333 | 2
154240508 |  | A | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4.3333 | 1
154240510 |  | A | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4.3333 | 1
154061991 | [12 empty] | 7 | 4 | 0
154061996 | [12 empty] | 7 | 4 | 0
154101262 | [12 empty] | 7 | 4 | 0
154150340 | [13 empty] | 4 | 0
154171105 | [12 empty] | 5 | 4 | 0
154180023 | [12 empty] | 1 | 4 | 0
154180091 |  |  |  | E | [5 empty] | 5 |  |  | 7 | 4 | 5
154180843 |  | D |  | B |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 7 | 4 | 4
154190692 |  | B | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 2
154200684 | E | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | 5
154210133 | [12 empty] | 7 | 4 | 0
154220344 |  | A | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | 1
154220359 |  |  |  | C | D |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 0 | 4 | 4
154220487 |  | D |  | D |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 1 | 4 | 4
154230987 |  |  |  | E | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | 4 | 5
154240284 |  | C | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 4 | 3
154240504 | B | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 2
154240507 |  | B | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | 2
154240511 |  | B | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | 2
154951715 | [12 empty] | 7 | 4 | 0
154951716 | [12 empty] | 7 | 4 | 0
154062002 | D | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 3 | 3.6667 | 4
154101520 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 3 | 3.6667 | 5
154171401 |  |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 3.6667 | 4
154171405 | [13 empty] | 3.6667 | 0
154190681 |  |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 3.6667 | 4
154190685 |  | C | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 3.6667 | 3
154200665 |  |  |  | D | [5 empty] | 4 |  |  | 3 | 3.6667 | 4
154200670 | [13 empty] | 3.6667 | 0
154210517 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 3.6667 | 5
154220339 |  |  |  | C | C |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 3.6667 | 3
154220352 |  |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 3.6667 | 4
154230793 | [12 empty] | 1 | 3.6667 | 0
154220313 | [5 empty] | E | [5 empty] | 5 | 0 | 3.3333 | 5
154190478 |  |  | E | D |  | C |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 7 | 3.3333 | 5
154061990 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 3.3333 | 5
154061997 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 3.3333 | 5
154091454 | [12 empty] | 7 | 3.3333 | 0
154160152 |  |  |  | B | [5 empty] | 2 |  |  | 7 | 3.3333 | 2
154180629 | [12 empty] | 7 | 3.3333 | 0
154180731 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 3.3333 | 5
154190684 |  | E | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.3333 | 5
154190686 |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1 | 3.3333 | 4
154220351 |  |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 3.3333 | 4
154220358 |  |  |  | C | C |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 3.3333 | 3
154230840 |  | A | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.3333 | 1
154240285 |  | A | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.3333 | 1
154240503 | B | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3.3333 | 2
154190529 | [12 empty] | 3 | 3.25 | 0
154230630 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 3.1667 | 5
154230631 | [12 empty] | 0 | 3.0476 | 0
154140339 | D |  | E |  |  | C | 4 |  | 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 5
154200654 |  |  | D |  |  | A |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 3 | 4
154061995 | D | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 3 | 4
154160743 |  | D |  |  | D |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 7 | 3 | 4
154160752 | [13 empty] | 3 | 0
154171270 | [13 empty] | 3 | 0
154171295 |  |  |  | C | [5 empty] | 3 |  |  | 7 | 3 | 3
154171404 | D | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 3 | 4
154180005 | [12 empty] | 7 | 3 | 0
154180736 |  | D |  | D |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 3 | 3 | 4
154180745 | [12 empty] | 1 | 3 | 0
154180768 |  |  | E | E |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 1 | 3 | 5
154180773 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
154190477 | [12 empty] | 7 | 3 | 0
154190480 |  | D |  | D |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 3 | 4
154190674 |  |  | E | E |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 3 | 3 | 5
154190675 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 3 | 3 | 5
154200567 | [13 empty] | 3 | 0
154200568 | [13 empty] | 3 | 0
154200650 | [12 empty] | 1 | 3 | 5
154220431 | [12 empty] | 5 | 3 | 0
154230555 | [12 empty] | 0 | 3 | 0
154240034 | [12 empty] | 3 | 3 | 0
154240039 | [12 empty] | 3 | 3 | 0
154240496 | [13 empty] | 3 | 0
154240497 | E | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 3 | 5
154240505 | B | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | 2
154240506 | B | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | 2
154240498 | [13 empty] | 2.9394 | 0
154180001 | [12 empty] | 7 | 2.8333 | 0
154190251 | [12 empty] | 7 | 2.8333 | 0
154220312 | [13 empty] | 2.8 | 0
154180922 | [12 empty] | 7 | 2.6667 | 0
154190163 | [5 empty] | E | [5 empty] | 5 | 7 | 2.6667 | 5
154171403 | E |  | D |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 3 | 2.6667 | 5
154190687 |  | E | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 2.6667 | 5
154240502 | B | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2.6667 | 2
154230556 | [5 empty] | E | [5 empty] | 5 | 0 | 2.3333 | 5
154081840 | E |  |  |  |  | C | 5 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2.3333 | 5
154101261 |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | 2.3333 | 4
154101522 | C | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | 2.3333 | 3
154160749 | E | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 2.3333 | 5
154171402 | [13 empty] | 2.3333 | 0
154180771 |  | C | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 2.3333 | 3
154190601 | D | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 3 | 2.3333 | 4
154200233 | [12 empty] | 7 | 2.3333 | 0
154220353 |  |  | D | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 2.3333 | 4
154180774 | [5 empty] | E | [5 empty] | 5 | 1 | 2 | 5
154210528 | [5 empty] | E | [5 empty] | 5 | 1 | 1.8333 | 5
154180766 |  |  | E |  |  | E |  |  | 5 |  |  | 5 | 0 | 1.6667 | 5
154210524 | [5 empty] | E | [5 empty] | 5 | 1 | 1.6667 | 5
154151031 | [12 empty] | 1 | 1.6667 | 0
154240509 | E | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 1.6667 | 5
154151060 |  |  |  | C |  | E |  |  |  | 3 |  | 5 | 3 | 1.3333 | 5
154180746 | [12 empty] | 7 | 1.3333 | 0
154180769 |  | B | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.3333 | 2
154200653 | [12 empty] | 1 | 1.3333 | 0
154210545 | D | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 1.3333 | 4
154210548 | B | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | 1.3333 | 2
154210546 | [5 empty] | E | [5 empty] | 5 | 0 | 1 | 5

## Portefeuille_MNT_PROGR_PREV (hidden)
[21 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
[20 empty] | Total Programmation actuelle | 5859 | [6 empty] | 3807 | [6 empty] | 2187 | [6 empty] | 11232 |  |  |  | 13913 |  |  |  | 17719
[20 empty] | Total Prévisions | 5855 | [6 empty] | 3774 | [6 empty] | 2237 | [6 empty] | 3407 |  |  |  | 6643 |  |  |  | 8124
[20 empty] | ÉCART | 4 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | -50
Catégorie Investissement | Type Infrastructure | TYPE_INVEST_SCT | Axe | État Composante AC | État Composante TR | Région | Numéro projet | Titre projet | Localisation | Gérant projet | État avancement | PC-1 | PC-3 | AC 2035 | PC-5 | IND_PC1_AC2025 | IND_PC3_TR2026 | IND_PC5_TR2025 | IND_Parachèvement | Année DÉBUT Travaux prévu | AC 2024 | PREV AC 2024 | ÉCART AC 2024 | ÉCART TR 2024 | ÉCART TOTAL 2024 | TR 2024 | PREV TR 2024 | AC 2025 | PREV AC 2025 | ÉCART AC 2025 | ÉCART TR 2025 | ÉCART TOTAL 2025 | TR 2025 | PREV TR 2025 | AC 2026 | PREV AC 2026 | ÉCART AC 20262 | ÉCART TR 20263 | ÉCART TOTAL 20264 | TR 2026 | PREV TR 2026 | AC 2027 | PREV AC 2027 | TR 2027 | PREV TR 2027 | AC 2028 | PREV AC 2028 | TR 2028 | PREV TR 2028 | AC 2029 | PREV AC 2029 | TR 2029 | PREV TR 2029 | AC 2030 | PREV AC 2030 | TR 2030 | PREV TR 2030 | AC 2031 | PREV AC 2031 | TR 2031 | PREV TR 2031 | AC 2032 | PREV AC 2032 | TR 2032 | PREV TR 2032 | AC 2033 | PREV AC 2033 | TR 2033 | PREV TR 2033 | AC 2034 | PREV AC 2034 | TR 2034 | PREV TR 2034
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154101262 | Rechargement de l'aire de mouvement, adaptation changements climatiques et remplacement du balisage lumineux à Inukjuak | Inukjuak | JULIE AUDET | 7. AO Publié | 2019-05-27 | 2020-09-24 |  | 2020-12-23 | 5 | 5 | 5 |  |  | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Maintien | M | RT | PL | Nunavik | 154061990 | Rénovations de l'aérogare et du garage à Umiujaq | Umiujaq | JULIE AUDET | 0. Non démarré | [8 empty] | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 4500 |  | 400 |  | 7000 |  | 400 |  | 7000
MA | Route d'accès | Remplacement | I | PL | PL | Nunavik | 154250181 | Amélioration de la route d'accès à Kangirsuk | Kangirsuk |  | 0. Non démarré |  |  | 500 | [5 empty] | 2035 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 100 |  |  |  | 100
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PL | Nunavik | 154190684 | Rechargement de l'aire de mouvement et remplacement de sections de clôture à l'aéroport d'Umiujaq | Umiujaq | LUC MARLEAU | 3. Conception | 2025-02-18 | 2026-02-02 |  | 2026-09-08 | 5 | 1 | 1 |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | 102 | -12 | 0 | -12 |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 970 | 970 | 13608
Bonif | Bâtiment | Ajout | G | PR | PR | Nunavik | 154061996 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à Salluit | Salluit | JULIE AUDET | 7. AO Publié | [8 empty] | 2025 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 891 | 891 | 399 | 103 | 296 | -87 | 209 | 67 | 154 | 93 | 45 | 48 | 0 | 48
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PR | PL | Nunavik | 154180731 | Mise à niveau du transit à Umiujaq | Umiujaq | LUC MARLEAU | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-08-30 |  | 2027-08-30 | 5 | 1 | 1 |  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 |  |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 2000
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PR | PL | Nunavik | 154061997 | Réfection et agrandissement de l'aérogare, du garage et de l'aire de trafic à l'aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | BENOIT BERUBE | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2027-01-15 |  | 2028-08-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 11 | 109 | 0 | 109 |  |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |  |  | 310 | 310 |  |  | 310 | 310 |  |  | 395 | 1250 | 2000 |  | 395 | 795 | 2000 |  | 400 |  | 18319
MA | Syst. Électro. | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154180629 | Relocalisation d'un PAPI, installation d'une barrière motorisée et divers travaux électrotechniques à Umiujaq | Umiujaq | LUC MARLEAU | 7. AO Publié | 2021-02-01 | 2022-01-18 |  | 2022-10-31 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 6205 | 6205 | 183 | 178 | 5 | 0 | 5 | 282 | 282 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PR | RT | Nunavik | 154062002 | Construction d'une nouvelle aérogare et agrandissement d'un garage à Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | JULIE AUDET | 3. Conception | 2022-09-29 | 2025-11-15 |  | 2026-10-15 | 5 | 5 | 1 |  | 2027 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1064 | 1214 | -150 | 0 | -150 |  |  | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1886 | 1786 | 6580 |  | 722 | 1781 | 6581 |  |  |  | 6576
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154081840 | Construction d'une nouvelle aérogare à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | BENOIT BERUBE | 5. Plans et devis | 2023-05-16 | 2025-04-07 |  | 2025-11-15 | 5 | 5 | 5 |  | 2026 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |  |  | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1006 | 1006 | 0 | -30 | -30 | 5870 | 5900
MA | Route d'accès | Maintien | M | PL | PL | Nunavik | 154220358 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Umiujaq | Umiujaq |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2033 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 200 |  | 5000
MA | Chaussée | Remplacement | I | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250401 | Amélioration de la surface de l'aire de trafic à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | DOMINIC BRIAND | 0. Non démarré | [8 empty] | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 125 |  |  |  | 125 |  |  |  | 250 |  | 1000
MA | Bâtiment | Maintien | M | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154101520 | Réparation du système de chauffage à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | DOMINIC BRIAND | 7. AO Publié | 2024-03-19 |  |  | 2025-02-18 | 5 |  | 5 |  | 2025 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | 37 | 1 | -155 | -154 | 605 | 760 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180746 | Ajout d'un groupe électrogène aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | Dominic/Valérie | 7. AO Publié | 2018-10-17 |  |  | 2022-11-25 | 5 |  | 5 |  |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154101522 | Agrandissement de l'aérogare de l'aéroport de La Tabatière | La Tabatière | Dominic/Valérie | 3. Conception | 2024-10-25 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 466 | 99 | 367 | 0 | 367 |  |  | 475 | 66 | 409 | 0 | 409 |  |  | 468 | 305 | 1461 | 1461
MA | Autre | Maintien | M | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240647 | Réserve de matériaux granulaire à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | DOMINIC BRIAND | 7. AO Publié | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 2025-02-14 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 52 | -2 | 770 | 768 | 2894 | 2124 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154140339 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage et réfection de l'aire de trafic à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | BENOIT BERUBE | 3. Conception | 2022-09-19 | 2026-10-15 |  | 2027-05-14 | 5 | 1 | 1 |  | 2028 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 |  |  | 835 | 523 | 312 | 0 | 312 |  |  | 630 | 810 | -180 | 0 | -180 |  |  | 225 | 735 |  |  | 225 | 225 | 5369 |  | 502 | 502 | 10806
Bonif | Bâtiment | Ajout | G | PR | PR | Nunavik | 154061991 | Construction d'une nouvelle aérogare et d'un garage à l'aéroport d'Inukjuak | Inukjuak | JULIE AUDET | 7. AO Publié | 2014-09-25 | 2014-11-25 |  | 2015-02-10 | 5 | 5 | 5 |  |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 10 | 11 | -1 | 0 | -1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154150340 | Rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Syst. Approv. et Drainage | Amélioration | I | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200653 | Amélioration du service d'eau potable à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | DOMINIC BRIAND | 5. Plans et devis | 2024-11-05 | 2025-03-15 |  | 2025-11-15 | 5 | 5 | 5 |  | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |  |  | 55 | 75 | -20 | 6 | -14 | 543 | 537
MA | Réservoir pétrolier | Maintien | M | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154151031 | Amélioration du système de stockage de produits pétroliers à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | BENOIT BERUBE | 5. Plans et devis | 2025-01-27 |  |  | 2025-12-15 | 5 |  | 5 |  | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 80 | 132 | -52 | 0 | -52 |  |  | 87 | 227 | -140 | -43 | -183 | 899 | 942 | 227 | 0
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154151060 | Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | DOMINIC BRIAND | 5. Plans et devis | 2023-10-19 | 2025-03-06 |  | 2025-11-15 | 5 | 5 | 5 |  | 2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 15 | -5 | 0 | -5 |  |  | 350 | 350 | 0 | 316 | 316 | 4669 | 4353
MA | Barrière/Clôture | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154160008 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | Dominic/Valérie | 5. Plans et devis | 2017-06-14 | 2024-02-01 |  | 2025-08-20 | 5 | 5 | 5 |  | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 370 | 30 | 1 | 31 | 5399 | 5398
MA | Héliport | Maintien | M | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180774 | Travaux divers à l'héliport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine | DOMINIC BRIAND | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2027-01-08 |  | 2027-09-01 | 5 | 1 | 1 |  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 |  |  | 200 | 200 | 2000
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154160152 | Rechargement de l’aire de mouvement et remplacement des dispositifs lumineux à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | BENOIT BERUBE | 7. AO Publié | 2020-08-12 | 2021-04-29 |  | 2022-01-28 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 | 290 | 290 | 0 | -400 | -400 | 3895 | 4295 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Chaussée | Remplacement | I | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180769 | Rechargement de la piste à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine | Tête-à-la-Baleine |  | 0. Non démarré |  |  | 250 | [5 empty] | 2035 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 150
MA | Barrière/Clôture | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154171105 | Remplacement de sections de clôtures à l'aéroport de Salluit | Salluit | BENOIT BERUBE | 7. AO Publié | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 2025-01-30 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325 | 290 | 35 | -34 | 1 | 4503 | 4537 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Chaussée | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154171401 | Réfection de la piste de l'aéroport de La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  | 450 |  | 7500
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154180005 | Réfection de la structure P-11930 sur la route d'accès à Tasiujaq | Tasiujaq | DOMINIC BRIAND | 7. AO Publié |  | 2022-12-16 |  | 2023-08-29 |  | 5 | 5 |  |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 1816 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154171403 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport et du cabanon à l'héliport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | Benoit/Valérie | 3. Conception | 2022-11-24 | 2026-02-15 |  | 2027-07-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2028 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1658 | 1534 | 124 | 0 | 124 |  |  | 1529 | 1611 | -82 | 0 | -82 |  |  | 1529 | 1611 |  |  | 1325 | 1611 | 7500 |  | 1200 | 1200 | 9500 |  | 439 | 439 | 18000
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154180736 | Rechargement des aires de mouvements, réparation de sections de clôtures et divers travaux à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq | BENOIT BERUBE | 6. En attente publication AO | 2023-06-28 | 2025-05-12 |  | 2025-10-02 | 5 | 5 | 5 |  | 2026 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | 53 | -5 | 0 | -5 |  |  | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 19125 | 19125
MA | Bâtiment | Amélioration | I | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154171404 | Rénovation de l'aérogare et du garage à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | Luc/Valérie | 1. Études d'opportunité | 2026-09-15 | 2027-09-15 |  | 2028-09-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1200 | -1100 | 0 | -1100 |  |  | 250 | 1200 |  |  | 350 | 1200 |  |  | 500 | 2400 | 5500 |  | 500 |  | 6000 |  | 500 |  | 6000
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154171517 | Rechargement de l'aire de mouvement à Puvirnituq | Puvirnituq | Dominic/Valérie | 7. AO Publié | 2020-07-02 | 2021-04-08 |  | 2023-11-09 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 25618 | 25618 | 678 | 663 | 15 | -245 | -230 | 14983 | 15228 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PL | PL | Nunavik | 154240506 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Tasiujaq | Tasiujaq |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  | 6800
MA | Syst. Électro. | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154180001 | Remplacement des RTIL à Aupaluk et Kangirsuk et du balisage lumineux à Aupaluk | Z_Plusieurs sites | JULIE AUDET | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 |  | 2021-01-21 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 |  |  | 137 | 122 | 15 | 1 | 16 | 73 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Syst. Approv. et Drainage | Amélioration | I | PR | PR | Nunavik | 154180091 | Remplacement de ponceaux sur la route d'accès à l'aéroport de Salluit | Salluit | BENOIT BERUBE | 7. AO Publié | 2020-11-27 | 2021-10-20 |  | 2022-02-16 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 6350 | 6350 | 162 | 128 | 34 | 0 | 34 | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154180843 | Rechargement de l'aire de mouvement et travaux divers à l'aéroport de Salluit | Salluit | BENOIT BERUBE | 7. AO Publié | 2021-04-30 | 2022-03-16 |  | 2023-06-07 | 5 | 5 | 5 |  |  | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10747 | 10747 | 178 | 11 | 167 | 0 | 167 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Autre | Amélioration | I | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154111623 | acquisition et l’installation d’une génératrice d’urgence et l’ajout d’éclairage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | JULIE AUDET | 0. Non démarré | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Syst. Approv. et Drainage | Maintien | M | PR | PR | Nunavik | 154230987 | Intervention de gainage sur les ponceaux situés sous la piste de l’aéroport de Salluit | Salluit | BENOIT BERUBE | 7. AO Publié |  |  |  | 2025-02-24 |  |  | 5 |  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | -105 | -105 | 895 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Syst. Approv. et Drainage | Maintien | M | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154180745 | Réfection du système d'eau potable à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | Luc/Valérie | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-03-15 |  | 2026-09-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 |  |  | 396 | 396 | 1500
MA | Chaussée | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180766 | Réfection des aires de mouvements et du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues | BENOIT BERUBE | 1. Études d'opportunité | 2026-02-15 | 2027-03-15 |  | 2028-05-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  | 495 |  | 8000
MA | Chaussée | Maintien | M | PL | PL | Nunavik | 154220487 | Rechargement de l'aire de trafic, de la voie de circulation et remplacement de ponceaux à l'aéroport de Salluit | Salluit | BENOIT BERUBE | 1. Études d'opportunité | 2026-08-15 | 2027-10-15 |  | 2028-10-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 300 |  |  |  | 500 |  | 12000
MA | Chaussée | Maintien | M | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180768 | Réfection de la piste à Port-Menier | Port-Menier | Luc/Valérie | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-11-15 |  | 2027-11-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 250 |  |  | 250 | 250 | 7500
MA | Chaussée | Remplacement | I | PL | PL | Nunavik | 154220344 | Rechargement de l'aire de mouvement à Salluit | Salluit |  | 0. Non démarré |  |  | 500 | [5 empty] | 2035 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 100 |  |  |  | 100
MA | Chaussée | Remplacement | I | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154180771 | Rechargement de la piste à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré |  |  | 250 | [5 empty] | 2035 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 150
MA | Bâtiment | Remplacement | I | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154180773 | Réfection de l'aérogare et du garage à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | LUC MARLEAU | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2028-02-15 |  | 2029-03-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2030 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 107 | 43 | 0 | 43 |  |  | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |  |  | 125 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | 300 | 731 | 5000 |  | 431 |  | 10000
MA | Autre | Amélioration | I | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154180922 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 1 | Z_Plusieurs sites | DOMINIC BRIAND | 7. AO Publié |  |  |  | 2023-09-26 |  |  | 5 |  | 2025 | 25 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1137 | 1135 | 73 | 40 | 33 | 1 | 34 | 596 | 595 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Syst. Électro. | Remplacement | I | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190163 | Remplacement du circuit de piste, du balisage lumineux et d'une manche de vent à l'aéroport de Saint-Augustin | Z_Plusieurs sites | BENOIT BERUBE | 7. AO Publié |  | 2021-11-18 |  | 2022-04-06 |  | 5 | 5 |  | 2025 | 264 | 264 | 0 | 1 | 1 | 2717 | 2716 | 63 | 75 | -12 | 54 | 42 | 462 | 408 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240509 | Rénovation de l'aérogare et du garage à Saint-Bruno-de-Guigues | Saint-Bruno-de-Guigues |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2032 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  | 500 |  | 3000 |  | 500 |  | 3000
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154190480 | Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport et installation de glissières sur la route d'accès de Quaqtaq | Quaqtaq | LUC MARLEAU | 7. AO Publié | 2023-04-06 | 2024-06-20 |  | 2024-10-25 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 601 | 624 | -23 | 729 | 706 | 11581 | 10852 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Chaussée | Maintien | M | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154160752 | Réfection de l'aire de mouvement de l'Aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré | [9 empty] | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bonif | Chaussée | Ajout | G | PR | RT | Sud 55e Parallèle | 154190517 | Réfection et agrandissement de l'aire de trafic et ajout d'une voie de circulation à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | JULIE AUDET | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-08-30 |  | 2027-06-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 130 | 43 | 87 | 0 | 87 |  |  | 125 | 130 | -5 | 0 | -5 |  |  | 100 | 94 |  |  | 70 | 235 | 14000 |  | 55 | 235 | 16662
Bonif | Autre | Ajout | G | PR | PR | Nord-Sud | 154190529 | Acquisition et installation d'AWOS dans 12 aéroports | Z_Plusieurs sites | Luc/Valérie | 5. Plans et devis | 2022-03-03 | 2025-02-10 |  | 2026-11-15 | 5 | 5 | 1 |  | 2026 | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |  |  | 150 | 348 | -198 | 0 | -198 |  |  | 133 | 52 | 81 | 3 | 84 | 355 | 352 | 53 | 52 | 1610 | 1612 | 159 | 104 | 4929 | 4928 | 212 | 212 | 6707 | 6712 | 261 | 260 | 6846 | 6848
MA | Chaussée | Maintien | M | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171269 | Réfection de la piste 04-22 à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | JULIE AUDET | 7. AO Publié | 2020-08-20 | 2021-10-19 |  | 2022-02-10 | 5 | 5 | 5 |  |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bonif | Bâtiment | Ajout | G | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190601 | Construction d'un nouveau garage à Matagami | Matagami (Riv. Bell) | BENOIT BERUBE | 3. Conception | 2024-02-08 | 2027-10-30 |  | 2029-09-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2030 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 25 | 75 | 0 | 75 |  |  | 288 | 475 | -187 | 0 | -187 |  |  | 475 | 475 |  |  | 475 | 2087 |  |  | 573 | 573 |  |  | 1000 | 2087 | 4362 |  | 1087 |  | 12800
MA | Chaussée | Maintien | M | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171270 | Reconstruction de la piste 18-36 et construction de deux pistes d’entraînement pour hélicoptères à Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bonif | Chaussée | Ajout | G | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190674 | Réfection des voies A, D, E, des aires de trafics nord et sud, et travaux divers à l'aérport de Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | Benoit/Valérie | 3. Conception | 2022-02-17 | 2026-10-15 |  | 2027-07-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2026 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105 | 195 | -90 | 0 | -90 |  |  | 417 | 423 | -6 | 0 | -6 | 9684 | 9684
MA | Chaussée | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220352 | Réfection de la piste et des accotements à l'aéroport de Saint-Augustin | Saint-Augustin |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2032 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  | 450 |  | 7500
Bonif | Bâtiment | Ajout | G | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190675 | Mise à niveau de l'atelier et construction d'un nouveau bâtiment à Chicoutimi/St-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | Benoit/Valérie | 3. Conception | 2023-06-22 | 2026-01-15 |  | 2026-09-18 | 5 | 1 | 1 |  | 2027 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 672 | 631 | 41 | 0 | 41 |  |  | 553 | 457 | 96 | 0 | 96 |  |  | 1175 | 987 | 6475 |  | 1602 | 987 | 6677
Bonif | Barrière/Clôture | Ajout | G | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154171295 | Installation d'une clôture et de barrières à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | DOMINIC BRIAND | 7. AO Publié | 2022-03-24 | 2023-03-10 |  | 2023-05-15 | 5 | 5 | 5 |  |  | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bonif | Chaussée | Ajout | G | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154190681 | Agrandissement de l'aire de trafic et travaux divers à La Romaine | La Romaine | LUC MARLEAU | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-06-15 |  | 2028-08-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 |  |  | 588 | 588 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 3000
MA | Chaussée | Remplacement | I | PL | PL | Nunavik | 154190685 | Rechargement de l'aire de mouvement, de la route d'accès et des ponceaux de l'aéroport de Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq (Georges River) | JULIE AUDET | 0. Non démarré | [8 empty] | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 700 |  | 15000
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171402 | Rechargement des aires de mouvement, réfection du balisage et du drainage et divers travaux électriques à La Tabatière | La Tabatière |  | 0. Non démarré | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PL | Nunavik | 154190686 | Rechargement de la piste et déplacement du réservoir à Kangirsuk | Kangirsuk | LUC MARLEAU | 3. Conception | 2025-09-15 | 2026-01-15 |  | 2026-10-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 25 | 75 | 0 | 75 |  |  | 200 | 26 | 174 | 0 | 174 |  |  | 475 | 723 | 11000
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PL | PL | Nunavik | 154240505 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Quaqtaq | Quaqtaq |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2033 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  | 6800
MA | Chaussée | Remplacement | I | PL | PL | Nunavik | 154190687 | Rechargement des aires de mouvement, réfection de sections des clôtures et de la route d'accès à l'aéroport d'Ivujivik | Ivujivik | DOMINIC BRIAND | 1. Études d'opportunité | 2026-01-25 | 2027-03-15 |  | 2028-02-11 | 1 | 1 | 1 |  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 800 |  | 16000
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154190692 | Rechargement de piste, remplacement du balisage et divers travaux à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | JULIE AUDET | 5. Plans et devis | 2023-03-29 | 2025-05-22 |  | 2025-12-15 | 5 | 5 | 5 |  | 2026 | 213 | 216 | -3 | 0 | -3 |  |  | 272 | 296 | -24 | 0 | -24 |  |  | 636 | 679 | -43 | 0 | -43 | 16507 | 16507
MA | Autre | Maintien | M | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154200650 | Réfection des berges à Montmagny | Montmagny | BENOIT BERUBE | 5. Plans et devis | 2025-02-20 | 2025-09-23 |  | 2026-10-01 | 5 | 5 | 1 |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 178 | 215 | -37 | 0 | -37 |  |  | 176 | 72 | 104 | 0 | 104 |  |  | 212 | 290 | 4831 |  | 151 | 5 | 3298
MA | Syst. Électro. | Remplacement | I | PR | RL | Sud 55e Parallèle | 154171405 | Relocalisation des unités lumineuses de pentes d'approches (PAPI) et remplacement du balisage à La Romaine | La Romaine |  | 0. Non démarré | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Maintien | M | PR | PL | Nunavik | 154240757 | Remplacement des portes coulissantes de l’aérogare, aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | JULIE AUDET | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150
MA | Chaussée | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154200654 | Réfection de la piste à l'aéroport de L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | DOMINIC BRIAND | 1. Études d'opportunité | 2026-07-15 | 2027-12-01 |  | 2028-09-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 10500
MA | Chaussée | Maintien | M | PR | PR | Nunavik | 154230638 | Travaux de rechargement d'urgence à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq | VALERIE SOUCY | 7. AO Publié | [9 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Barrière/Clôture | Remplacement | I | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200665 | Réfection de clôtures à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | LUC MARLEAU | 5. Plans et devis | 2023-06-02 | 2025-01-28 |  | 2026-04-30 | 5 | 5 | 1 |  | 2026 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 120 | -20 | 0 | -20 |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4221 | 4221 | 42 | 42 | 4139 | 4139
MA | Syst. Électro. | Remplacement | I | PR | PL | Nunavik | 154180023 | Réaménagement des aires de trafics et modification des accès dans l'aérogare à l'aéroport de Kuujjjuarapik | Kuujjuarapik | JULIE AUDET | 1. Études d'opportunité | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 |  |  | 125 | 127 |  |  | 471 | 471
MA | Bâtiment | Amélioration | I | RT | RT | Nunavik | 154200684 | Modification des accès et travaux de maintien des actifs de l'aérogare de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | JULIE AUDET | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-04-15 |  | 2027-11-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 550 |  | 4000
Bonif | Chaussée | Ajout | G | PL | PL | Nunavik | 154220338 | Étude d’opportunité sur le développement de l’aménagement de l’aéroport à Puvirnituq | Puvirnituq | Dominic/Valérie | 1. Études d'opportunité | 2026-09-01 | 2027-09-01 |  | 2028-09-01 | 1 | 1 | 1 |  | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 375 |  |  |  | 375 |  |  |  | 750 |  | 10000 |  | 875 |  | 10000 |  | 1250 |  | 15000 |  | 500 |  | 17000 |  | 1000 |  | 59000
MA | Bâtiment | Remplacement | I | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154210517 | Réfection de l'aérogare et du garage de La Romaine | La Romaine | DOMINIC BRIAND | 1. Études d'opportunité | 2026-02-01 | 2027-02-09 |  | 2028-03-01 | 1 | 1 | 1 |  | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  | 250 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 |  |  |  | 600 |  | 5500 |  | 600 |  | 6000 |  | 600 |  | 6000
MA | Route d'accès | Remplacement | I | PL | PL | Nunavik | 154220360 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Puvirnituq | Puvirnituq |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 100 |  |  |  | 200 |  | 5000
MA | Héliport | Maintien | M | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210524 | Travaux divers à l'héliport d'Harrington Harbour | Harrington Harbour | BENOIT BERUBE | 1. Études d'opportunité | 2025-11-15 | 2026-09-15 |  | 2027-02-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  | 2000
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PL | PL | Nunavik | 154240501 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Puvirnituq | Puvirnituq |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2032 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  | 5000 |  | 500 |  | 5000
MA | Chaussée | Amélioration | I | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154210528 | Traitement de surface de l’aire de trafic à l’aéroport et remplacement du balisage lumineux à l’héliport de La Tabatière | Z_Plusieurs sites | Dominic/Valérie | 3. Conception | 2025-01-22 | 2026-03-15 |  | 2026-12-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 130 | 200 | -70 | 0 | -70 |  |  | 60 | 110 | -50 | 0 | -50 |  |  | 283 | 20 | 3902
MA | Bâtiment | Maintien | M | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240497 | Travaux de réparation des infrastructures sanitaires à l'aéroport de Port-Menier | Port-Menier | DAA | 0. Non démarré |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | 5 |  | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540
MA | Héliport | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210546 | Réfection du balisage lumineux et de la structure de l'héliport de Kégaska | Kégaska | DOMINIC BRIAND | 0. Non démarré | [8 empty] | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 250 |  | 2000
MA | Héliport | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210548 | Travaux divers à l'héliport de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Île Verte | DOMINIC BRIAND | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 |  | 2028-05-01 | 1 | 1 | 1 |  | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 250 |  | 2000
MA | Bâtiment | Maintien | M | PR | PL | Nunavik | 154230630 | Acquisition et installation de systèmes d'extraction des gaz d'échappements dans divers aéroports du Nunavik | Z_Plusieurs sites | BENOIT BERUBE | 3. Conception | 2024-07-03 | 2026-02-15 |  | 2026-02-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 60 | 40 | 0 | 40 |  |  | 110 | 112 | -2 | 0 | -2 |  |  | 110 | 112 | 3445
MA | Chaussée | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220353 | Réfection de la piste à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | BENOIT BERUBE | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-05-15 |  | 2028-10-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2033 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  | 7500
MA | Autre | Amélioration | I | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230631 | Installation de caméras de vidéo-surveillance Phase 2 | Z_Plusieurs sites | DOMINIC BRIAND | 0. Non démarré | [8 empty] | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 175 |  | 1500
MA | Chaussée | Maintien | M | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190477 | Réfection de la piste 12-30, des voies de circulation B et C et travaux divers à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | VALERIE SOUCY | 7. AO Publié | 2021-02-18 | 2021-09-30 |  | 2021-12-08 | 5 | 5 | 5 |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 60 | 46 | 14 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Route d'accès | Remplacement | I | PL | PL | Nunavik | 154220359 | Réfection de la route d'accès et des ponceaux à Inukjuaq | Inukjuak |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2033 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 100 |  |  |  | 200 |  | 5000
MA | Bâtiment | Maintien | M | PR | PR | Nunavik | 154210133 | Installation de nacelles avec conteneurs sur les sites aéroportuaires de Kuujjuarapik et de Salluit | Z_Plusieurs sites | VALERIE SOUCY | 7. AO Publié |  | 2023-02-08 |  | 2023-07-06 |  | 5 | 5 |  |  | 35 | 34 | 1 | 0 | 1 | 958 | 958 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Syst. Électro. | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154190251 | Remplacement des RTIL aux aéroports d'Ivujivik et de Quaqtaq | Z_Plusieurs sites | JULIE AUDET | 7. AO Publié | 2018-09-17 | 2019-07-25 |  | 2021-01-21 | 5 | 5 | 5 |  |  | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 20 | 45 | 0 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250021 | Réfection du hangar à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | BENOIT BERUBE | 5. Plans et devis | 2025-04-15 | 2026-03-15 |  | 2026-03-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 164 | 165 | 164
MA | Autre | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230555 | Ajustement des fosses de tirage (circuits12-30 et Delta) et réfection de la rue de l'Aéroport à l'aéroport de Chicoutimi | Chicoutimi/Saint-Honoré |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 100 |  | 1000
MA | Syst. Électro. | Remplacement | I | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230556 | Remplacement du balisage lumineux et divers travaux électrotechniques à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | BENOIT BERUBE | 1. Études d'opportunité | 2026-04-15 | 2027-05-15 |  | 2028-10-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | 50 | 0 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 150 |  |  |  | 300 |  | 3000
MA | Autre | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240709 | Réfection des aires de sécurité et de la bande de piste à l'aéroport de Montmagny | Montmagny | BENOIT BERUBE | 1. Études d'opportunité | 2026-06-15 | 2027-02-15 |  | 2027-11-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 150 |  | 1000
MA | Bâtiment | Maintien | M | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154230792 | Réparation du système de traitement des eaux à Chibougamau | Chibougamau-Chapais | JULIE AUDET | 1. Études d'opportunité | 2025-11-30 |  |  | 2026-08-15 | 5 |  | 1 |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | 650
MA | Syst. Approv. et Drainage | Amélioration | I | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154230793 | Installation d'un système d'approvisionnement en eau potable à La Romaine | La Romaine | DOMINIC BRIAND | 1. Études d'opportunité | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-01 | 5 |  | 5 |  | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 55 |  | 55 | 543 | 598 | 543
MA | Autre | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240787 | Projet de compensation impacts env. (réfection des berges) à l'aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  | 2000
Bonif | Chaussée | Ajout | G | PL | PL | Nunavik | 154230840 | Agrandissement de l'aire de trafic, ajout d'une VC et d’un syst. de captation des contaminants à Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) | BENOIT BERUBE | 0. Non démarré | [8 empty] | 2032 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 500 |  | 7500 |  | 500 |  | 7500
MA | Barrière/Clôture | Remplacement | I | PR | PL | Sud 55e Parallèle | 154240034 | Remplacement des clôtures en bout de piste à L'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | DOMINIC BRIAND | 3. Conception | 2024-07-17 |  |  | 2027-03-01 | 5 |  | 1 |  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 37 | 47 | -10 | 0 | -10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 12 | 12 |  |  | 30 | 30 | 194
MA | Chaussée | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240816 | Réfection de la piste de l'aéroport de Montmagny | Montmagny |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  | 8000
Bonif | Barrière/Clôture | Ajout | G | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240039 | Installation de clôtures (Festival dans l'vent) à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | DAA | 0. Non démarré | [8 empty] | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Chaussée | Remplacement | I | PL | PL | Nunavik | 154240285 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport de Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) |  | 0. Non démarré |  |  | 600 | [5 empty] | 2035 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 150 |  |  |  | 150
MA | Réservoir pétrolier | Amélioration | I | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200233 | Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | BENOIT BERUBE | 7. AO Publié |  |  |  | 2022-04-21 |  |  | 5 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Maintien | M | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200567 | Remplacement de 4 portes de garage et 3 séries de fenêtres sur le garage à l'aéroport de Chicoutimi / Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | DOMINIC BRIAND | 7. AO Publié | [9 empty] | 1 | 2 | -1 | -6 | -7 | 44 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PL | PL | Nunavik | 154240502 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Ivujivik | Ivujivik |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  | 6800
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PL | PL | Nunavik | 154240503 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kangirsuk | Kangirsuk |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2033 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  | 6500
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PL | PL | Nunavik | 154240504 | Agrandissement du garage à l'aéroport de Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  | 7400
Bonif | Chaussée | Ajout | G | PL | PL | Nunavik | 154240511 | Agrandissement de l’aire de trafic II, ajout d'une VC et pavage de la piste à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik |  | 0. Non démarré |  |  | 1250 | [5 empty] | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 375 |  |  |  | 750 |  |  |  | 1125 |  |  |  | 875 |  | 9000
MA | Autre | Maintien | M | PR | PR | Nunavik | 154951716 | Démolition du hangar existant à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | JULIE AUDET | 6. En attente publication AO |  |  |  | 2023-09-07 |  |  | 5 |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bonif | Bâtiment | Ajout | G | PR | PR | Nunavik | 154951715 | Construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | BENOIT BERUBE | 7. AO Publié |  | 2016-01-14 |  | 2018-10-31 |  | 5 | 5 |  |  | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29 | 3 | 26 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bonif | Barrière/Clôture | Ajout | G | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154220431 | Installation de clôtures et de barrières secteur nord à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | DAA | 5. Plans et devis |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 5 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Chaussée | Remplacement | I | PL | PL | Nunavik | 154240284 | Rechargement de l’aire de mouvement à l’aéroport d'Inukjuaq | Inukjuak |  | 0. Non démarré | [8 empty] | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 600 |  | 12000
MA | Bâtiment | Maintien | M | PR | PL | Nunavik | 154240756 | Remplacement des portes coulissantes et réparation des seuils de porte de garage de l’aérogare, aéroport d’Inukjuak. | Inukjuak | JULIE AUDET | 3. Conception | 2025-09-04 |  |  | 2026-03-15 | 5 |  | 1 |  | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 59 | 64 | -5 | 0 | -5 |  |  | 131 | 131 | 0 | 478 | 478 | 478
Bonif | Barrière/Clôture | Ajout | G | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154240500 | Installation d'une clôture à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | DAA | 0. Non démarré | [8 empty] | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
Bonif | Bâtiment | Ajout | G | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154130267 | Construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau / Chapais | Chibougamau-Chapais | JULIE AUDET | 7. AO Publié |  | 2017-09-14 |  | 2019-11-14 |  | 5 | 5 |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Remplacement | I | RT | PL | Sud 55e Parallèle | 154190597 | Réfection d'un garage à l'aéroport de Chibougamau | Chibougamau-Chapais | JULIE AUDET | 1. Études d'opportunité | 2025-10-30 | 2026-09-15 |  | 2027-09-15 | 5 | 1 | 1 |  | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  | 250 |  |  |  | 350 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  | 8000 |  | 500 |  | 8000
MA | Héliport | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154210545 | Travaux divers à l'héliport de Cacouna | Cacouna | DOMINIC BRIAND | 1. Études d'opportunité | 2026-05-01 | 2027-05-01 |  | 2028-05-01 | 1 | 1 | 1 |  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 250 |  | 2000
MA | Chaussée | Maintien | M | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154190478 | Réfection des tabliers 1 et 2 et des voies A, B et C à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | LUC MARLEAU | 7. AO Publié | 2021-12-17 | 2023-06-14 |  | 2024-03-24 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1057 | 221 | 160 | 61 | -575 | -514 | 4691 | 5266 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220313 | Remplacement d'un groupe électrogène à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | LUC MARLEAU | 0. Non démarré | [8 empty] | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | 50 | 0 | 50 |  |  | 50 |  | 250
MA | Chaussée | Maintien | M | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154220351 | Réfection de la piste et travaux d'amélioration du drainage à l'aéroport de Bonaventure | Bonaventure | LUC MARLEAU | 1. Études d'opportunité | 2026-12-15 | 2027-12-15 |  | 2028-12-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 |  | 75 | 0 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 250 |  |  |  | 600 |  | 10500
Bonif | Bâtiment | Ajout | G | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154091454 | Construction d'un entrepôt à abrasif, rénovation du garage et du hangar existant à Bonaventure | Bonaventure | JULIE AUDET | 7. AO Publié | 2018-06-19 | 2021-01-26 |  | 2021-06-09 | 5 | 5 | 5 |  |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154101261 | Rechargement de l'aire de mouvements et travaux divers à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | JULIE AUDET | 7. AO Publié | 2022-10-04 | 2024-05-29 |  | 2024-11-27 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  | 643 | 662 | -19 | 41 | 22 | 12563 | 12522 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | PL | PL | Nunavik | 154160749 | Réfection et agrandissement de l'aérogare et du garage à l'aéroport d'Aupaluk | Aupaluk | JULIE AUDET | 0. Non démarré | [8 empty] | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 500 |  | 5700 |  | 500 |  | 5500 |  | 500 |  | 6700
MA | Chaussée | Remplacement | I | PR | PR | Nunavik | 154160743 | Rechargement de la piste et réparation d'un section de la route d'accès à Akulivik | Akulivik | Luc/Valérie | 7. AO Publié | 2020-02-21 | 2020-07-21 |  | 2023-10-26 | 5 | 5 | 5 |  | 2025 | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 7751 | 7751 | 79 | 73 | 6 | -1649 | -1643 | 385 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
MA | Bâtiment | Amélioration | I | RT | PL | Nunavik | 154061995 | Reconstruction de l'aérogare et d'un garage à Akulivik | Akulivik | LUC MARLEAU | 1. Études d'opportunité | 2026-05-15 | 2027-09-15 |  | 2028-09-15 | 1 | 1 | 1 |  | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 430 |  |  |  | 600 |  |  |  | 670 |  |  |  | 600 |  | 5000 | [5 empty] | 500 |  | 4700 |  | 600 |  | 5000 |  | 600 |  | 5000
| Chaussée |  |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250200 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2027) | Z_Plusieurs sites | [10 empty] | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300
| Bâtiment |  |  | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250374 | Fourniture et installation d'une remise pour l'échantillonnage des produits pétroliers à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | [10 empty] | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| Chaussée |  |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250377 | Travaux de thermorapiéçage au seuil de la piste 30 à l'aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré | Chicoutimi/Saint-Honoré | [10 empty] | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
| Héliport |  |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250378 | Réparation du terrain de l'héliport de Kégaska | Kégaska | [10 empty] | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100
| Syst. Électro. |  |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250379 | Installation d'un système d'éclairage pour les cabinets d'avitaillement à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | [10 empty] | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 15
| Bâtiment |  |  | RL | PR | Sud 55e Parallèle | 154200568 | Remplacement de la porte du garage sur l'atelier à l'aéroport de l'Isle-aux-Grues | Isle-aux-Grues | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Autre |  |  | PR | PR | Sud 55e Parallèle | 154200670 | Dynamitage du cap de roche à l'aéroport de La Romaine | La Romaine | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Chaussée |  |  | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154220312 | Scellement de fissures dans les divers aéroports au sud (2024) | Z_Plusieurs sites | [13 empty] | 0 | -1 | -1 | 316 | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Autre |  |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154240494 | Réparation de fissures en bordure de piste à l'aéroport de Chibougamau-Chapais | Chibougamau-Chapais | [10 empty] | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100
| Chaussée |  |  | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154240498 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2025) | Z_Plusieurs sites | [10 empty] | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
| Chaussée |  |  | PL | PL | Sud 55e Parallèle | 154250176 | Scellement de fissures dans divers aéroports (2026) | Isle-aux-Grues | [10 empty] | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 300
| Bâtiment |  |  | PL | PR | Sud 55e Parallèle | 154250180 | Remplacement du réservoir de la génératrice à l'aéroport de Matagami | Matagami (Riv. Bell) | [10 empty] | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 13 | [13 empty] | 731 | 729 | 2 | 2 | 4 | 5128 | 5126 | 2376 | 2399 | -23 | 56 | 33 | 1431 | 1375 | 1832 | 1885 | -53 | 3 | -50 | 355 | 352 | 1975 | 1795 | 9257 | 1612 | 1484 | 1715 | 12429 | 4928 | 1512 | 1412 | 16207 | 6712 | 875 | 699 | 26346 | 6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0